**Информация о реализации в городе Новошахтинске региональных проектов национального проекта «Культура».**

 Одной из целей национального проекта Российской Федерации «Культура» является создание комфортных условий и возможностей для самореализации и раскрытии таланта каждого человека. В рамках национального проекта действуют три региональных проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».

В мае 2021 года в рамках национального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» в помещении Детской музыкальной школы был открыт виртуальный концертный зал. Со дня открытия состоялось 26 трансляций мероприятий из концертного зала П.И. Чайковского Московской государственной филармонии. С учетом эпидемиологических ограничений мероприятия посетили более 350 человек. С января по март 2022 года в виртуальном концертном зале проведено 5 трансляций, которые посетили 110 человек, обучающиеся музыкальной школы, школы искусств и жители города.

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» в институтах культуры Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучились 26 человек.

В 2022 году запланировано обучение 22 работников культуры, в 1 квартале 2022 года обучились 5 человек.

 В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») была отремонтирована кровля Детской музыкальной школы на сумму 3730500,00 рублей.

В рамках этого же проекта в 2022 году выделена субсидия Детской школе искусств в сумме 1 526 300,00 рублей (в том числе 1 246 000,00 рублей из федерального бюджета, 255 300,00 рублей из областного бюджета, 25 000,00 рублей из бюджета города Новошахтинска) на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

 На эти средства планируется приобретение домр, балалаек, барабанной установки, интерактивной доски (с проектором), витрин, маримбы, интерактивных досок, нотных печатных изданий и интерактивных учебных пособий.

В отчетном периоде проведена следующая работа:

- 25.01.2022 г. между Министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Новошахтинска подписано двустороннее соглашение о выделении субсидии,

- Администрацией города издано постановление «О порядке расходования субсидии на государственную поддержку» №166 от 25.02.2022,

- проведена подготовка технического задания, сформированы запросы из государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и направлены производителям и поставщикам товаров;

 - 09.03.2022 проведены два электронных аукциона на приобретение музыкальных ударных и струнных щипковых инструментов,

 - 10.03.2022 подведены итоги проведения аукционов, определены победители (поставщики).

 - 21.03.2022 заключен электронный контракт с ООО «ВинТек» (г. Екатеринбург) на сумму 686120,02 рублей на приобретение струнных щипковых инструментов.

Проект контракта на приобретение музыкальных ударных инструментов направлен на подписание поставщику ООО «МС-ВИАН» (г. Москва).

На портале закупок малого объема Ростовской области 12.03.2022, 14.03.2022 и 21.03.2022 заключены электронные контракты:

 - с ООО «Компанией АРС» (г. Екатеринбург) на сумму 138000,00 рублей на приобретение интерактивных досок;

 - с ИП Масуренков Владислав Сергеевич (г. Ростов-на-Дону) на приобретение экспозиционных витрин на сумму 73000,00 рублей;

 - с ООО «Отличник» (Чувашская Республика - Чувашия, п. Кугеси) на сумму 113925,41 рублей на приобретение учебной литературы.

 Работа по реализации национального проекта «Культура» продолжается.

Начальник

Отдела культуры и спорта

Администрации города Н.Г. Коновалова