

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.05.2020 № 355

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении**

**Плана первоочередных мер по поэтапной отмене**

**ограничительных мероприятий в области экономики**

**и социальной сферы Ростовской области в условиях эпидемического**

**распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

В целях сохранения стабильной социально-экономической ситуации в Ростовской области в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):

1. Утвердить План первоочередных мер по поэтапной отмене ограничительных мероприятий в области экономики и социальной сферы Ростовской области в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Распоряжение вносит

заместитель Губернатора

Ростовской области Бондарев С.Б.

Приложение

к распоряжению

Правительства

Ростовской области

от 15.05.2020 № 355

ПЛАН

первоочередных мер по поэтапной отмене

ограничительных мероприятий в области экономики и социальной сферы

Ростовской области в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный  за исполнение | Срок исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКОНОМИКА | | | |
|  | Возобновление работы постоянно действующих ярмарок | департамент потребительского рынка Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
|  | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ, по предварительной записи граждан, с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических требований или дистанционно | управление инноваций в органах власти Правительства Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
|  | Формирование перечня видов экономической деятельности предприятий и организаций Ростовской области, возобновляющих работу, с обязательным исполнением санитарно-эпидемиологических требований | министерство экономического развития Ростовской области, органы исполнительной власти Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
| СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | | | |
|  | Обеспечение своевременно и в полном объеме исполнения государственных гарантий по социальной поддержке семей с детьми, проживающих на территории Ростовской области, в том числе в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 2020 г. | министерство труда и социального развития Ростовской области | постоянно |
|  | Подготовка предложений о начале проведения летней оздоровительной кампании в Ростовской области в 2020 году по итогам заседания областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Ростовской области | министерство труда и социального развития Ростовской области | 25 мая 2020 г. |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | | | |
|  | Увеличение показателя «Охват тестированием населения методом полимеразной цепной реакции»: не менее 70 человек на 100 тыс. населения  не менее 90 человек на 100 тыс. населения  не менее 110 человек на 100 тыс. населения | министерство здравоохранения Ростовской области | 24 мая 2020 г. 7 июня 2020 г. 21 июня 2020 г. |
|  | Возобновление выездов медицинских бригад лечебных учреждений Ростовской области в отдаленные населенные пункты Ростовской области с целью максимального охвата диспансерным наблюдением, при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований | министерство здравоохранения Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
|  | Оказание плановой медицинской помощи всем группам пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований | министерство здравоохранения Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
|  | Мониторинг и контроль за своевременностью и полнотой дополнительных выплат медицинским работникам | министерство здравоохранения Ростовской области,  министерство финансов Ростовской области | постоянно |
|  | Мониторинг своевременной поставки медицинского оборудования в лечебные учреждения Ростовской области и обеспечения средствами индивидуальной защиты медицинских работников | министерство здравоохранения Ростовской области | постоянно |
| ОБРАЗОВАНИЕ | | | |
|  | Принятие ведомственных правовых актов, регламентирующих порядок проведения учебной практикии индивидуальных занятий по специальным дисциплинамдля студентов выпускных курсов профессиональных образовательных организаций с 15 мая 2020 г., при соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения реализации образовательных программ среднего профессиональ­ного образования, их освоения в полном объеме и последующего проведения государственной итоговой аттестации | министерство общего и профессионального образования Ростовской области,  министерство культуры Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
| ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | | | |
|  | Мониторинг режимов неполной занятости предприятий области посредством интерактивного портала «Работа в России» | управление государственной службы занятости населения Ростовской области | постоянно |
|  | Оказание материальной поддержки безработным гражданам на каждого несовершеннолетнего ребенка за счет средств областного бюджета | управление государственной службы занятости населения Ростовской области | постоянно |
|  | Обеспечение выплаты пособий по безработице, в том числе для безработных с детьми до 18 лет в повышенном размере | управление государственной службы занятости населения Ростовской области | постоянно |
|  | Реализация комплекса мероприятий по развитию трудовой занятости населения, в том числе:  обучение безработных граждан и граждан предпенсионного возраста;  выплата стипендий безработным гражданам, направленным на обучение;  обучение и повышение квалификации женщин в отпуске по уходу за ребенком | управление государственной службы занятости населения Ростовской области | постоянно |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
|  | Усиление контроля за жителями Ростовской области, находящимися на дачных участках, и соблюдением ими санитарно-эпидемиологических мероприятий. Проведение дезинфекции общественных пространств, автомобильных дорог в местах нахождения дачных участков | заместитель Губернатора Ростовской области  Корнеев М.В., заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов В.В., главы администраций муниципальных образований  Ростовской области (по согласованию) | 15 мая 2020 г. |
|  | Изготовление и выдача разрешений для передвижения работников вновь открываемых предприятий г. Ростова-на-Дону | заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов В.В., заместитель Губернатора Ростовской области  Изотов А.Ю., глава администрации  г. Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.  (по согласованию) | 15 мая 2020 г. |
|  | Анализ имеющихся вакантных должностей, замещение которых предусмотрено на конкурсной основе, и определение перечня должностей, подлежащих замещению в первоочередном порядке | заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов В.В.,  руководители органов исполнительной власти Ростовской области | 15 мая 2020 г. |
|  | Проведение рабочих встреч и совещаний исключительно в формате видео-конференц-связи, с ограничением доступа граждан и представителей организаций в комплекс административных зданий органов власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти | заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов В.В.,  руководители органов исполнительной власти Ростовской области, главы администраций муниципальных образований  Ростовской области (по согласованию) | до особого распоряжения |
|  | Реализация мер по поддержанию благоприятного климата в коллективах, минимизируя случаи увольнения работников по инициативе представителя нанимателя (работодателя), за исключением совершения работником виновных действий, с целью сохранения стабильного кадрового потенциала | заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Артемов В.В.,  руководители органов исполнительной власти Ростовской области, главы администраций муниципальных образований Ростовской области (по согласованию) | постоянно |

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко