**Информация о реализации Плана мероприятий**

**по реализации Концепции демографического развития Ростовской области на период до 2025 года**

**по муниципальному образованию «Город Новошахтинск» в 2016 – 2020 годах за 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Мероприятия | Ответственные  исполнители | Информация об исполнении |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста** | | | |
| 1. | Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи | МБУЗ «Центральная городская больница» | Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения осуществляются в соответствии с планами – графиками, утвержденными приказами министерства здравоохранения Ростовской области.  В связи с приостановлением проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения и вводом ограничительных мероприятий в период COVID-19 план проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения не выполнен.  Диспансеризацию прошли 2 253 человека взрослого населения (план - 13 542 чел.), профилактические медицинские осмотры прошли 808 человек (план - 7 261 чел.). |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.  Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению | МБУЗ «Центральная городская больница» | С целью снижения заболеваемости, инвалидности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний соблюдается маршрутизация пациентов с ССЗ.  Осуществляется консультативный прием специалистами кардиоцентра государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница» (далее - РОКБ). Консультацию получили 92 пациента с сердечно-сосудистой патологией. По результатам консультативного приема 75 пациентов приглашены для дальнейшего обследования и определения тактики лечения в кардиоцентр РОКБ.  Специалистами областного сосудистого центра проконсультировано 88 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, из них 15 больных переведены в сосудистый центр РОКБ. Министерством здравоохранения РО увеличена заявка на льготное лекарственное обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий и составила 12 510,9 тыс. руб. В настоящее время пользуются льготным лекарственным обеспечением 91 пациент. |
| 3. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | МБУЗ «Центральная городская больница» | В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», реализуемого в рамках национального проекта «Здоровье», работает центр амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУ РО «Онкодиспансер» г. Шахты. Создание центра направлено на снижение смертности от новообразований. Пациенты проходят в ЦАОП комплексный онкологический скрининг и специалисты дают грамотную консультацию и план лечения.  В феврале 2020 года в центре Новошахтинска проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака. .В эфире МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска демонстрировались социальные ролики: «Раннее лечение онкологических заболеваний», «Рак – проверьтесь у специалистов», «Против рака груди», «Всемирный день борьбы против рака».  Распространено 750 буклетов по вопросам профилактики рака. |
| 4. | Реализация мероприятий по совершенствованию профилактики, организации противотуберкулезной помощи населению | МБУЗ «Центральная городская больница»,  Гуковский филиал ГБУ РО  «Областной клинический центр фтизиопульмонологии» | В 2020 году в МБУЗ «ЦГБ» проведено 6 463 флюорографических исследования. В 2020 году проведено 14 выездов передвижной ФЛО установки в отделенные поселки города и предприятия. На выездах проведено 594 ФЛО исследования. Проведены 2 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом.  Ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом опубликована статья в общественно-политической газете «Знамя шахтера» «24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом»; в эфире МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска демонстрировались социальные ролики: «Туберкулез», «Симптомы туберкулеза», «Профилактика туберкулеза»; оформлены стенды по вопросам профилактики туберкулеза.  В амбулаторном отделении Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «ОКЦПФ» организована консультативно-оздоровительная, профилактическая помощь населения по вопросам сохранения и укрепления здоровья. Постоянно проводится демонстрация фильмов, научных материалов, рекламных клипов, связанных с информацией о туберкулезе. Участковыми медсестрами при посещении очагов больных туберкулезом проводятся беседы с родственниками каждого больного, вручаются памятки.  В 2020 году фтизиатры филиала проводили медицинские советы и семинары для медицинских сестер, конференции для врачей общей лечебной сети по вопросам раннего выявления туберкулеза. |
| 5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику, выявление, лечение и совершенствование мер противодействия распространению ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С среди населения города. | МБУЗ «Центральная городская больница»,  ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах | В 2020 году на антитела к ВИЧ обследовано 27 395 жителей города. Врачи и средний медперсонал ЛПУ и лаборатории по ВИЧ-инфекции проходят 2 раза в год обследование на ВИЧ-инфекцию.  В городе зарегистрированы 855 ВИЧ-инфицированных больных, что на 90 человек больше, чем в предыдущем году. Для своевременного лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека, а также своевременного лечения и снижения инвалидизации населения города, под диспансерным наблюдением состоят 608 человек, из них 381 – получали антиретровирусную терапию.  В 2020 году проведено 2 акции по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию; показаны тематические видеоролики на телевидении, посвященные вопросам ВИЧ-инфекции. |
| 6. | Проведение в образовательных учреждениях всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом | Управление образования Администрации города | 11 сентября 2020 года, 27 ноября 2020 года специалисты отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинска совместно с сотрудниками МБУЗ «ЦГБ» города Новошахтинска провели городские акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  Волонтеры напомнили жителям города о проблеме распространения ВИЧ-инфекции, раздав информационные буклеты, памятки, календари, брошюры и журналы с информацией. |
| 7. | Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | МБУЗ «Центральная городская больница» | В целях достижения показателей «дорожной карты», утвержденной постановлением Администрации города Новошахтинска от 19.04.2013 № 447, в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», каждый случай ДТП со смертельным исходом разбирается на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации города с привлечением всех заинтересованных лиц. Разработан алгоритм обследования и оказания неотложной помощи пострадавшим с сочетанными и множественными травмами, использование телемедицинских технологий. |
| 8. | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории города | МКУ «Управление городского хозяйства г. Новошахтинска»,  ГУ ОВД РФ по г. Новошахтинску | В 2020 году согласно подпрограммы № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега, посыпка дорог песчано-соляной смесью, планировка грунтовых дорог автогрейдером по районам города.  Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города.  Изготовлены схемы для использования земельного участка под размещение линий уличного освещения в рамках капитального ремонта по ул. Молодогвардейцев; проведена проверка достоверности определения стоимости проектных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон — Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»; проведена проверка расчета стоимости проектных работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области»; проведена проверка определения стоимости проектных и изыскательских работ объекта: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области. |
| 9. | Проведение мероприятий среди обучающихся общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования Администрации города,  ГУ ОВД РФ по  г. Новошахтинску | В течение 2020 года организованы и проведены мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения среди всех участников дорожного движения:  - участие в областных акциях «Внимание, дети!»; «Безопасная дорога – детям!»;  - проведение городских акций «Будь на страже правил дорожного движения!», «Зимняя безопасная дорога» «Осторожно-дорога!», «Дорога не прощает ошибок», «Ребенок-главный пассажир», «Меня видно», «Мое кресло - моя безопасность», «Автокресло – детям», «Пешеходный переход», «Юный велосипедист», «Законопослушный участник дорожного движения», «Ребенок - главный на дороге»;  - организация мероприятий «Светофор-твой друг», «Будь внимателен на дороге!», «Законы дороги», «Правила, которые ты должен знать»;  - проведение тематических классных часов и встреч с инспекторами ОГИБДД города;  - организация интернет-акция «За безопасность на дорогах!» и онлайн-встречи с молодёжью города на платформе Zoom по темам "Будь заметнее" и "Несовершеннолетний нарушитель ПДД".  Обучающиеся учреждений образования города принимали участие: во Всероссийском конкурсе «Безопасные дороги – детям»; в региональном конкурсе «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитателями ДОО среднего дошкольного возраста»; в городском конкурсе «Лучший мобильный уголок ЮИД». |
| 10. | Реализация плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся образовательных учреждений | Управление образования Администрации города | В городе Новошахтинске функционирует МБУ Центр «Успех», одним из направлений которого является психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в кризисных ситуациях и испытывающих кризисные состояния.  С родителями (законными представителями) несовершеннолетних были проведены консультации, с выдачей рекомендаций направленных на гармонизацию детско-родительских отношений.  С целью формирования у обучающихся конструктивных способов решения сложных ситуаций, профилактики жестокого обращения в детской и подростковой среде, дальнейшему позитивному отношению к жизни реализовывалась программа «Дорога к миру».  Специалистами МБУ Центр «Успех» проводятся мероприятия направленные на профилактику агрессивного поведения и жестокости, формированию у несовершеннолетних здорового образа жизни.  В 2020 году проведены родительские собрания на тему: «Профилактика кризисных состояний среди подростков», «Профилактика жестокого обращения в детской и подростковой среде».  Активную работу ведут школьные Уполномоченные по правам ребенка, которые в течение учебного года осуществляют консультативную помощь семьям и несовершеннолетним по профилактике суицидов и суицидальных попыток. Школьный уполномоченный участвует в формировании правового пространства в общеобразовательной организации, формированию правосознания и правовой грамотности детей, обучающихся в образовательной организации, урегулированию и разрешению конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного процесса. |
| 11. | Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами | МБУЗ «Центральная городская больница»,  МБУЗ «Детская городская больница» | Разработан и утвержден комплексный план мероприятий, направленных на повышение укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения г. Новошахтинска медицинскими кадрами на 2020 год.  В МЗ РО ежеквартально предоставляется информация о вакантных должностях врачей и средних медицинских работников.  Ежемесячно предоставляется информация в ГКУ «Центр занятости населения города Новошахтинска» о потребности в медицинских кадрах с перечнем вакантных должностей. Информацией о потребности в специалистах размещена на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России».  В 2020 году выдано 14 целевых направлений учащимся средних школ и колледжей, 10 выпускников поступили в РостГМУ.  В 2020 году 14 врачам, трудоустроившимся в медицинские организации «угледобывающих территорий», осуществлены единовременные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.  В текущем году в соответствии в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 28.11.2019 № 106 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки врачам дефицитных специальностей муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Новошахтинска» осуществлена выплата врачу неврологу в размере 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета города. Данное решение принято в целях создания условий для оказания квалифицированной медицинской помощи населению города и обеспечения муниципальных учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, созданию конкуренции близлежащим территориям.  В 2020 году трудоустроены в учреждения здравоохранения 16 врачей. |
| **2. Мероприятия по сокращению уровня материнской и младенческой смертности,**  **укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков** | | | |
| 1. | Предоставление медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период | МБУЗ «Центральная городская больница»,  МБУЗ «Детская городская больница» | Утвержден Мэром и согласован министром здравоохранения РО 04.04.2017 года план работы с беременными высокого социального риска. Все мероприятия плана выполняются в полном объеме.  С целью снижения показателя младенческой смертности Администрацией города и сотрудниками муниципальных учреждений города активизирована работа с беременными, проживающими на территории города. Заведующей женской консультацией осуществляется ежедневный контроль за посещением беременными женской консультации в соответствии с графиком и полнотой обследования беременных женщин в соответствии с приказом МЗ РО № 572н.  Совершенствование службы родовспоможения осуществляется путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, строгого соблюдения этапов маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных.  Разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, угрожаемых по невынашиванию.  Все беременные, ставшие на учет до 12 недель беременности, охвачены пренатальным скринингом на ранее выявление врожденных пороков развития плода.  Регулярно передается информация в СМИ, проводится работа с ЗАГС, аптечными учреждениями, распространяются буклеты и наглядная агитация в женской консультации, поликлинических отделениях МБУЗ «ЦГБ» о вреде аборта и о необходимости ранней постановки на учет по беременности. |
| 2. | Обеспечение мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания и организация аудиологического скрининга детей 1-го года жизни | МБУЗ «Детская городская больница» | В 2020 году неонатальным скринингом на врожденные и наследственные заболевания охвачено 746 новорожденных детей.  Аудиологическим скринингом охвачено за этот же период 746 детей до 1 года. |
| 3. | Диспансерное наблюдение детей, поставлен-ных на диспансерный учет в течение 1-го года жизни, в возрасте до 3-х месяцев | МБУЗ «Детская городская больница» | В 2020 году на диспансерный учет в детской поликлинике поставлено 746 детей до 1 года, в полном объеме диспансеризацию прошли 249 детей, из них поставлены на учет в возрасте до 3-х месяцев – 746 детей. |
| 4. | Реализация мероприятий по проведению углубленной диспансеризации несовершеннолетних с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим выполнением программ лечения и реабилитации | МБУЗ «Детская городская больница» | В 2020 году подлежало диспансеризации 337 сирот и 230 опекаемых ребенка. Осмотрено 100% детей. Из 575 осмотренных детей-сирот и опекаемых лечению подлежал 176 детей, все получили необходимое лечение амбулаторно или в стационарах детской больницы.  Помимо детей-сирот и опекаемых углубленному проф. осмотру подлежало 12 339 несовершеннолетних. Осмотрено 11 052 ребенка (89,6%). Охват профосмотрами девочек врачом-гинекологом составил 60%, из них 96,1% - здоровы, у 3,9% выявлена различная патология.  За 2020 год в отделении медицинской реабилитации прошли реабилитацию 326 детей. |
| 5. | Организация и проведение иммунопрофилактики инфекционных болезней детям и подросткам в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок | МБУЗ «Центральная городская больница»,  МБУЗ «Детская городская больница» | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | план | факт | % выполн. | | Вакцинация против коклюша | 776 | 796 | 102,6 | | Ревакцинация против коклюша- всего | 744 | 870 | 116,9 | | Вакцинация против дифтерии - всего | 776 | 796 | 102,6 | | Ревакцинация против дифтерии - всего | 2514 | 2600 | 103,4 | | Вакцинация против столбняка - всего | 776 | 796 | 102,6 | | Ревакцинация против столбняка - всего | 2514 | 2600 | 103,4 | | Вакцинация против полиомиелита | 786 | 796 | 101,3 | | Ревакцинация против полиомиелита | 2761 | 2556 | 92,6 | | Вакцинация против кори | 620 | 810 | 130,6 | | Ревакцинация против кори | 796 | 914 | 114,8 | | Вакцинация против эпид. паротита | 620 | 810 | 130,6 | | Ревакцинация против эпид. паротита | 796 | 914 | 114,8 | | Вакцинация против краснухи | 620 | 810 | 130,6 | | Ревакцинация против краснухи | 761 | 914 | 120,1 | | Прививки против туберкулеза | 225 | 240 | 106,7 | | Вакцинация против вирусного гепатита В | 776 | 796 | 102,6 | | Вакцинация пневмококка | 776 | 796 | 102,6 | | R пневмококка | 789 | 870 | 110,3 | |
| 6. | Реализация пилотного проекта по здоровьесбережению в образовательных учреждениях города | Управление образования Администрации города | В 2020 году в региональном пилотном проекте по здоровьесбережению с использованием АПК «АРМИС» для диагностики состояния здоровья обучающихся принимали участие 10 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №№ 1, 3, 4, 7, 8, 14, 24, 25, 28, 40.  В рамках проекта по здоровьесбережению образовательные организации участвуют в мониторинге физических показателей здоровья обучающихся, а также в мониторинге здоровьесберегающей деятельности учреждения, в мониторинге социально-психологических показателей здорового образа жизни обучающихся. Выполнение школами указанных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Регионального центра здоровьесбережения в сфере образования Ростовской области определяет развитие здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении.  В 2020 году проводимыми мероприятиями охвачены 6 151 обучающийся (72,4% от общего количества учащихся муниципальных школ города). |
| **3. Мероприятия по созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни** | | | |
| 1. | Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения, в том числе организация наркологической помощи населению, информирование населения о вреде, причиняемом алкоголем и курением здоровью, семейному благополучию и духовной целостности человека | МБУЗ «Центральная городская больница»,  ТО Управления Роспотребнадзора по РО  в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово- Несветайском районах | Мероприятия, направленные на формирование у населения позитивного отношения к здоровому образу жизни: прочитано 20 лекций, растиражировано 15 500 листовок, опубликовано 179 статей в СМИ, показано 139 роликов по телевидению, проведено 8 радиобесед проведено обучение 4 096 человек с использованием компьютерной программы для обучения населения по вопросам ВИЧ – инфекции с оценкой уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования.  За истекший период проведено 14 акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», которые нацелены на формирование здорового образа жизни населения. |
| 2. | Проведение ежегодной социальной акции «Мы – против алкоголя!» | Управление образования Администрации города | Ежеквартально проводятся дневные рейды по выявлению фактов незаконной продажи запрещенной продукции несовершеннолетним.  В январе, марте, августе, октябре 2020 года отдел по работе с молодежью Управления образования совместно с отделом потребительского рынка Администрации города и волонтерами организовали и провели городскую акцию «Есть 18? Подтверди!». В магазинах и супермаркетах города волонтеры расклеили плакаты, призывающие продавцов проверять документы у молодых людей, приобретающих алкоголь или табачную продукцию. |
| 3. | Организация проведения мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта | Сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города,  Управление образования Администрации города | В 2020 году проведены:  - муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт и физическая культура – альтернатива пагубным привычкам», в котором приняли участие 5400 обучающихся, 480 педагогов и тренеров-преподавателей, 200 родителей;  - муниципальный этап Президентских спортивных игр, приняли участие более 4800 обучающихся;  - онлайн-акция «Зарядка с чемпионом», в рамках которой ежедневно, в течение двух недель, именитые спортсмены города проводили зарядку для всех желающих. Количество участников - более 800 обучающихся;  - флешмоб «Ударим спортом по вредным привычкам» - участники выкладывали на своих страницах в социальных сетях ролики, иллюстрирующие их ежедневные занятия спортом, рассказывали о любимых видах спорта и своих спортивных достижениях;  - челлендж «Спорт – норма моей жизни», «Я сегодня тренер», «Все на футбол»;  - онлайн-конкурс по пропаганде здорового образа жизни популяризация занятий спортом «Классно вместе».  Кроме того, в 2020 году были проведены мероприятия: Рождественский турнир по мини-футболу; чемпионат города Новошахтинска по баскетболу; открытое первенство города Новошахтинска по плаванию; турнир по футболу; открытое первенство города Новошахтинска по вольной борьбе; турнир по бадминтону; турнир по волейболу; Спартакиада «Молодежь Несветая» по мини-футболу, шахматам, шашкам; муниципальный этап Спартакиады Дона; соревнования «А ну-ка парни» к Дню Защитника Отечества; соревнования «А ну-ка, девушки», посвященные международному женскому дню; конкурс детских рисунков «Я рисую спорт»; Кубок Губернатора – Чемпионат Ростовской области по футболу; мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Всего приняли участие более 3 500 человек. |
| 4. | Организация оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства | Управление социальной защиты населения Администрации города,  Управление образования Администрации города | Предоставлено 20 путевок в санаторно-оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря для детей на сумму 690,7 тыс. руб.; выплачено 23 компенсации гражданам за самостоятельно приобретенные путевки для детей на сумму 270,0 тыс. руб.  По бесплатным путевкам, выданным Министерством образования Ростовской области, в оздоровительных учреждениях Неклиновского района оздоровлен 31 ребенок, находящийся под опекой и попечительством. |
| 5. | Мониторинг социально-психологических показателей здоровья обучающихся | Управление образования Администрации города | На основании приказов Минобрнауки России от 20 февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования», Управления образования Администрации города от 28.08.2020 № 627 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях» в 19 школах города проведено социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления факторов риска возможного вовлечения обучающихся в аддиктивное поведение, формирования зависимости от наркотических и психоактивных веществ.  По итогам тестирования 2020-2021 учебного года участие приняли 2826 обучающих школ города, оформленных отказов не было. |
| 6. | Проведение комплекса оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подростковой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования Администрации города,  ГУ ОВД РФ по г. Новошахтинску | Управлением образования и образовательными учреждениями города в 2020 году профилактическая работа с несовершеннолетними проводится с использованием дистанционных технических средств, мессенджеров WhatsApp, Вибер, Телеграмм, СМС-переписки. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на различных видах профилактического учета, детям, воспитывающимся в семьях, состоящих в муниципальном банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, семьям и подросткам «группы риска».  С несовершеннолетними и их родителями проводятся онлайн-беседы; встречи с врачами, представителями ОМВД России по г.Новошахтинску, с представителями органа опеки, попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования, юристами; дистанционные творческие конкурсы, просмотр обучающих видеороликов с их последующим обсуждением.  Информационно-просветительская работа с несовершеннолетними, их родителями, представителями средств массовой информации и общественностью, направленной на разъяснение признаков деструктивного поведения несовершеннолетних, способов поведения, мер реагирования и оказания помощи проведена в мероприятиях недели Большой профилактики. В мероприятии приняли участи ответственный секретарь комиссии, начальник ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску, начальник отдела опеки, попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования, помощник прокурора города, представители Управления образования.  В сентябре 2020 года в формате видео-конференции была проведена встреча сотрудников ГКОН Отдела МВД России по г. Новошахтинску с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений города по воспитательной работе, направленная на совершенствование проводимой школами работы, направленной на профилактику вовлечения несовершеннолетних в употребление психотропных веществ.  В декабря 2020 года Управлением образования было проведено межведомственное родительское собрание с привлечением сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры города, следственного комитета, психологов, представителей общественных организаций, также посвященное профилактике вовлечения несовершеннолетних в употребление запрещенных препаратов. |
|  |  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города | В муниципальном банке семей, находящихся в социально-опасном положении состоит 23 семьи, в которых воспитывается 64 ребенка; на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города состоит 29 несовершеннолетних.  По постановлениям комиссии на психолого-педагогическом сопровождении в МБУ «Центр «Успех» в 2020 году находилось 34 семьи, состоящих в муниципальном банке и 15 несовершеннолетних.  Полномочиями по организации и проведению оперативно-профилактических мероприятий наделены органы внутренних дел. КДН, иные субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимают активное участие в ОПМ, организуемых отделом МВД России по г. Новошахтинску.  В 2020 году субъекты системы профилактики принимали участие в ОПМ «Безопасное детство», «Подросток», «Пешеход», «Внимание, дети», «Табор», «Ночь». В рамках ОПМ организовано проведение лекций, бесед по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, недопущению травматизма на дорогах.  В рамках ОПМ «Подросток» посещено 48 подростков, с которыми субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений организовано проведение индивидуальной профилактической работы, 23 семьи, состоящих в муниципальном банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, а также родителей, состоящих на учете в ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску. В ходе данных мероприятий обследовались жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетних, проводились профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителя. |
| **4. Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов** | | | |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки детей-инвалидов и их семей, беспрепятственного доступа к объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, в том числе формирование безбарьерной среды для детей-инвалидов, проживающих в городе | МБУЗ «Центральная городская больница»,  Управление социальной защиты населения Администрации города, Управление образования Администрации города | В городе созданы условия для обеспечения доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  С 2019 года функционирует Центр оказания консультативной помощи родителям, созданный на базе детского сада № 1 «Глория. Консультационные пункты также организованы на базе детских садов: № 5 «Чебурашка», № 28 «Сказка», № 38 «Журавушка»; на базе Центра «Успех». Бесплатные консультации проводятся для родителей (законных представителей) детей от рождения до 18 лет, в том числе для лиц, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  С учетом потребности в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году в дошкольных образовательных организациях города работают 11 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, с тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития и две группы комбинированной направленности.  Согласно федеральному сегменту «Электронный детский сад», на 01.01.2021 муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 109 детей с ограниченными возможностями здоровья и 29 детей-инвалидов.  Образовательными организациями города осуществляется поддержка детей-инвалидов. Безбарьерная доступная среда создана: в дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 4, 5, 26, 28, 38; в общеобразовательных организациях №№ 4, 7, 8, 14, 24, 27, 40; в учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №4», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №3».  Каждая образовательная организация города оснащена «кнопкой вызова». Социализация детей с инвалидностью – важная задача каждой образовательной организации города.  С детьми-инвалидами, в том числе и с детьми-инвалидами с ограниченными возможностями здоровья, проводится профориентационная работа.  Ребята участвуют в конкурсах и мероприятиях, проводимых образовательными организациями. В сентябре 2020 года 2 ребенка-инвалида, обучающихся МБОУ СОШ №3, приняли участие во II Всероссийском фестивале инклюзивных театров. Обучающийся МОУ СОШ №7 стал призером Областной предметной олимпиады по русскому языку для детей с нарушением слуха.  Ежегодно во время проведения Декады инвалидов проводятся мероприятия с родителями детей с инвалидностью: круглые столы, дискуссии. |
| 2. | Осуществление разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | Бюро МСЭ № 43 ФГУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» | В 2020 году осуществлена разработка ИПРА 1 469 инвалидам (из них детям – 75 ИПРА). |
| **5. Мероприятия по повышению уровня рождаемости** | | | |
| 1. | Предоставление в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» гражданам в целях оказания социальной поддержки в форме субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Управление социальной защиты населения Администрации города | Получили меры социальной поддержки в виде компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 4 633 семьи на сумму 86 566,2 тыс. руб. |
| 2. | Предоставление в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» адресной социальной выплаты гражданам за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, установленные выше критериев доступности платы за холодное водоснабжение и водоотведение | Управление социальной защиты населения Администрации города | Назначена и выплачена адресная социальная выплата за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению 11 287 получателям, на сумму – 38643,5 тыс. руб. |
| 3. | Выдача сертификатов, подтверждающих право на получение регионального  материнского капитала, в соответствии с Областным [законом](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=32317;fld=134;dst=100009) от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале» | Управление социальной защиты населения Администрации города | Выдано 111 сертификатов, подтверждающего право на получение регионального материнского капитала. |
| 4. | Реализация Областного закона от 22.06.2012 № 882–ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» | Управление социальной защиты населения Администрации города | Назначены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей 589 получателям на 640 детей на сумму 56 686,50 тыс. руб. |
| 5. | Реализация Областного закона от 22.10.2004 № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживаю-щим на территории Ростовской области» | Управление социальной защиты населения Администрации города | Предоставлено пособие на ребенка малоимущим семьям 3525 получателям на 6671 ребенка на сумму 45 833,60 тыс. руб. |
| 6. | Реализация Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Управление социальной защиты населения Администрации города | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей 582 получателям на 1922 ребенка в сумме 8 956,56 тыс. руб.; компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям на сумму 1 939,00 тыс. руб. |
| 7. | Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях города для детей от 1,5 до 7 лет | Управление образования Администрации города | В городе Новошахтинске по состоянию на 01.01.2021 муниципальные дошкольные образовательные организации посещают 3 784 воспитанника.  В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории г. Новошахтинска на 01.01.2021 зарегистрированы для получения места 363 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет, из них с желаемой датой зачисления в текущем году детей нет. Таким образом, доступность дошкольного образования на 01.01.2021 на территории города составила 100%, в том числе в возрастной категории от полутора до трех лет. |
| 8. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска», Управление образования Администрации города | В 2020 году заключено 33 договора и трудоустроено 410 подростков на предприятия: БФ «Солидарность. Добро. Милосердие», ООО «Партнер-1», МБУЗ «Детская городская больница», ООО МП «Автомобильный транспорт», ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья». |
| 9. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, впервые ищущих работу | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» | По программе «Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» трудоустроено 2 выпускника: слесарь по ремонту автомобилей к ИП Колесникову А.А.; педагог дополнительного образования в МБУ ДО «ДДТ» г. Ростов-на Дону. |
| 10. | Оказание содействия в трудоустройстве безработным гражданам, ищущим работу, в том числе женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, а также женщинам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» | За 2020 год ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» оказано содействие в трудоустройстве безработным гражданам, ищущим работу, 1 670 гражданам, в том числе 284 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. |
| 11. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, в том числе женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» | За 2020 год для 128 безработных граждан г. Новошахтинска организовано профессиональное обучение и дополнительное образование (контрольный показатель – 113 чел.).  В отчетном году прошли обучение 19 женщин, имеющих детей дошкольного возраста (контрольный показатель – 24 чел.). Неисполнение показателя связано с сокращением объемов финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта «Демография», на основании подписанного между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Ростовской области дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости от 19.12.2019 № 150-09-2020-062 от 01.06.2020г. №150-09-2020-062/1 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.08.2020г. № 2142-р. Бюджетные ассигнования были уменьшены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации, ввиду проведения мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции. |
| 12. | Реализация мероприятий по профилактике социального сиротства, семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования Администрации города | Для профилактики социального сиротства отделом опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования Администрации города детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, подбирается семейная форма устройства, так в 2020 году 24 ребенка, потерявшие своих родителей, были устроены на семейную форму: под опеку – 13 детей, переданы в приемную семью – 10 детей, один ребенок – усыновлен. Для замещающих родителей ведутся индивидуальные консультации специалистами отдела опеки, собрания. В городе работает две школы принимающих родителей на базе МБУ Центр «Успех», ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям», также данными учреждениями проводится сопровождение замещающих семей с целью гармонизации детско-родительских отношений. |
| 13. | Реализация Областного закона от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» в части предоставления многодетным семьям земельных участков под строительство жилого дома или дачи на безвозмездной основе | Комитет по управлению имуществом Администрации города | В целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков на учете состоят 76 семей.  В 2020 году из запланированных к предоставлению многодетным семьям 25 земельных участков - предоставлено 26. |
| 14. | Реализация муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» | Управление жилищной политики Администрации города | На отчетную дату численность граждан, состоящих на учете в Администрации города в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составила 635 чел., из них 79 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 310 молодых семьи, 246 семей, состоящих на учете по общим основаниям.  По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» выданы свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья 24 молодым семьям, на сумму 21 619,9 млн. руб., которые реализовали свое право на приобретение жилых помещений.  В 2020 году в рамках реализации мероприятий по предоставлению субсидий на приобретение жилых помещений гражданам, относящимся к категории ветеранов Великой Отечественной войны, субсидия предоставлена 8 вдовам участников ВОВ на сумму 12,99 млн. руб.  В 2020 году муниципальным образованием «Город Новошахтинск» было приобретено 22 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Объем средств, выделенных из областного бюджета, составил 22,08 млн. руб. |
| **6. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений** | | | |
| 1. | Проведение общегородских мероприятий, праздников, конкурсов, направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов | Управление образования Администрации города,  Управление социальной защиты населения Администрации города,  Отдел культуры Администрации города | В 2020 году проведены: конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», , онлайн-конкурс «Семья года-2020».  В преддверии празднования Международного дня защиты детей Городским Домом культуры организован онлайн – конкурс детских рисунков «Сказочный мир лета».  Обучающиеся школ дополнительного образования приняли участие во Всероссийских конкурах детского рисунка «Моя семья, мое богатство» и «Семья — Душа России». |
| 2. | Информирование молодежи и молодых семей об условиях участия в социальных программах и мероприятиях, реализуемых на территории области и города | Управление жилищной политики Администрации города | Информирование осуществляется путем размещения информации на официальном сайте Администрации города Новошахтинска, на городском интернет - портале сайта GО61.ru, посредством личных приемов, проводимых управлением жилищной политики Администрации города. |
| 3. | Организация и проведение торжественных приемов, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности, Дня матери для многодетных молодых семей, многодетных матерей | Отдел культуры Администрации города,  Управление социальной защиты населения  Администрации города, Отдел ЗАГС Администрации города | В июле 2020 года ко Дню семьи, любви и верности в клубах и библиотеках прошли виртуальные мероприятия (подготовлено 19 информационных материалов, в том числе мастер-классы и концерты – онлайн).  Ко Дню матери проведена библиотечная онлайн-акция «Любимой маме посвящаю…». Участники читали стихи, пели песни, готовили рисунки и поздравительные открытки для мам.  Городским музеем и «Love Radio» проведен онлайн-флешмоб «Спасибо, Мама!», участники размещали фотографии с мамой и писали слова благодарности.  В 2019 году Отделом ЗАГС проведено чествование 38 юбиляров семейной жизни.  Семья Самариных награждена Знаком Губернатора «Во благо семьи и общества». Семья Короткие представлена к награждению медалью «За любовь и верность».  Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с выплатой единовременного денежного поощрения, награждена Кошенская О.И., воспитывающая пятерых детей. |
| 4. | Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного материнства и отцовства | Отдел ЗАГС Администрации города | Проведена работа с молодежью, вступающих в брак. Проводится анализ заключения и расторжения браков. Оформлена фотовыставка «Наша жизнь пишется здесь. ЗАГС».  В 2020 году продолжили вручение приветственных адресов Губернатора Ростовской области – родителям новорожденных, молодоженам, юбилярам семейной жизни.  Еженедельно выходит рубрика «Совместная акция городской общественно-политической газеты «Знамя Шахтера» с Отделом ЗАГС Администрации города Новошахтинска», в которой звучат поздравления в адрес родителей новорожденных и молодоженов. |
| **7. Мероприятия, направленные на повышение миграционной привлекательности** | | | |
| 1. | Проведение заседаний городской комиссии по отбору и согласованию кандидатур для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом | Администрация города | За 2020 год проведено 4 заседания городской комиссии по отбору и согласованию кандидатур для участия в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на рассмотрение поступило 19 заявлений от потенциальных участников программы, одобрено 6 кандидатурам. |
| 2. | Организация и проведение совместных профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекций, представляющих опасность для населения области в случае возникновения таковых у иностранных граждан | МБУЗ «Центральная городская больница»,  ТО Управления Роспотребнадзора по РО в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах | Обследовано мигрантов на наличие инфекционных заболеваний в 2020 году - 170 человек. |
| **8. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики** | | | |
| 1. | Ежемесячное размещение на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет информации о социально-демографическом положении в городе | Отдел государственной статистики в г. Новошахтинске (включая специалистов в г. Гуково) Ростовстата,  Отдел по труду Администрации города | Ежемесячно отделом по труду размещается информация о социально-демографическом положении в городе на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. |
| 2. | Реализация мер государственной политики занятости через информирование граждан о возможностях трудоустройства и обучения при содействии службы занятости | Администрация города,  ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» | Информация о государственных услугах размещалась: на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет; в информационном зале центра занятости населения; публиковалась на страницах городской общественно-политической газеты «Знамя Шахтера», Znamenka.INFO (электронная версия газеты), на странице ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» сайта УГСЗН РО; в учреждениях возможного пребывания граждан: МФЦ, УСЗН, МБУ ТРК «Несветай», Дорожное радио 107.7, на городском интернет - портале сайта GО61.ru. |
| 3. | Подготовка ежегодной информации по реализации Концепции демографического развития Ростовской области на период до 2025 года по муниципальному образованию «Город Новошахтинск» в 2016-2020 годах | Отдел по труду Администрации города | Исполнено |