АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.    				      № 308              		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О подготовке к пожароопасному

периоду 2013 года

В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных  пожаров, в соответствии  с Федеральными законами: от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности» -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории города Новошахтинска в 2013 году (приложение №1).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С. А. Бондаренко.

Мэр города                                                                                                             И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное

учреждение города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013. № 308

План

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению

и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории города Новошахтинска

в 2013 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушения правил пожарной безопасности в лесах и расследование всех случаев возник-новения лесных и ландшафтных пожаров на территории города | Отдел по работе с населе-нием Администрации горо-да, МКУ «УЖКХ», Отдел МВД России по г. Новошах-тинску | В течение пожароопасного периода |
| 2. | Обеспечение противопожарных мероприятий в полосах отвода и отчуждения на подведомственной предприятиям территории | Руководители предприятий, организаций и учреждений города | До 01.05.2013. |
| 3. | Утилизация сухой растительности на территории города Новошахтинска с использованием технологий, исключающих выжигание | МКУ «УЖКХ», собственники, арендаторы земельных участков | В течение пожароопасного периода |
| 4. | Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории города и в городских лесах посредством проведения сходов, собраний, через местные СМИ | МКУ «УЖКХ», ОНД по г. Новошахтинску Главного управления МЧС России по Ростовской области, МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС», ФГКУ «10 отряд ФПС по Ростовской области», ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области | В течение пожароопасного периода |
| 5. | Создание (обновление) противопожарных полос вокруг жилого сектора, расположенного вблизи лесных массивов | МКУ «УЖКХ» | До 01.05.2013. |
| 6. | Размещение информационных стендов по соблюдению мер пожарной безопасности в лесу и ограничению доступа в лес, о запрете выжигания сухой растительности | МКУ «УЖКХ» | До 01.05.2013. |
| 7. | Проведение рейдов, направленных на наблюдение за обстановкой на предмет загораний сухой растительности, выявление таких фактов | Отдел по работе с населе-нием Администрации го-рода, МКУ «УЖКХ», Отдел МВД России по г. Ново-шахтинску | В течение пожаро-опасного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Разработка и утверждение маршрутов патрулирования городских лесов на пожароопасный период | МКУ «УЖКХ» | До 01.05.2013. |
| 9. | Обеспечение мероприятий по тушению лесных и ландшафтных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания | ФГКУ «10 отряд ФПС по Ростовской области», аварийно-спасательное формирование при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | В течение пожаро-опасного периода |
| 10. | Заседание КЧС и ОПБ по выполнению мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду | Председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ | Май 2013г |
| 11. | Введение (отмена) особого противопожарного режима | Мэр города, КЧС и ОПБ | При необходимос-ти |

Список используемых сокращений

| 1. | МКУ «УЖКХ» | Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Отдел МВД России по г. Новошахтинску | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску |
| 3. | ФГКУ «10 отряд ФПС по Ростовской области» | Федеральное государственное казенное учреждение «10 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области» |
| 4. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
| 5. | ОНД по г. Новошахтинску Главного управления МЧС России по Ростовской области | Отдел надзорной деятельности по г. Новошахтинску, управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ростовской области |
| 6. | ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области | Новошахтинское городское отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| 7. | КЧС и ОПБ | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» |
| 8. | СМИ | Средства массовой информации |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                     Ю.А. Лубенцов