АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018  					     № 215                    		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной

собственностью и земельными ресурсами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами», утвержденной постановлением Администрации города от 31.10.2014 № 1360, за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города                                                                                                   И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Комитет по управлению имуществом

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018 № 215

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными

ресурсами» за 2017 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» (далее – программа) в 2017 году достигнуты следующие результаты:

плановое задание по неналоговым доходам на 2017 год утверждено в размере        71 080,8 тыс. руб., при фактическом поступлении – 72 077,5 тыс. руб., исполнение составило 101,4 процента, в том числе:

плановое задание по доходам от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, утверждено в размере 45 916,7 тыс. руб., фактически поступило денежных средств по указанному виду дохода 49 739,4 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей произошло за счет заключения новых договоров аренды земельных участков, а также за счет ведения претензионно-исковой работы с неплательщиками арендной платы за земельные участки;

плановое задание по прочим неналоговым доходам в размере 3 903,3 тыс. руб. выполнено на 106,4 процента, при фактическом поступлении средств в сумме            4 155,4 тыс. руб. Это обусловлено активизацией работы по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена;

плановое задание платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,  утверждено в размере 705,7 тыс. руб., фактически в доход бюджета города поступило 1 155,0 тыс. руб. В связи с утверждением проектов планировки и межевания отдельных территорий города Новошахтинска в 2017 году увеличилось количество поданных заявок на перераспределение земель, с целью исключения изломанности границ земельных участков, находящихся в частной собственности;

плановое задание по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, за 2017 год выполнено на 101,4 процента, фактические доходы составили 101,4 тыс. руб. Это объясняется улучшением финансовых показателей работы муниципальных унитарных предприятий и увеличением чистой прибыли, полученной за 2016 год.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Управление муниципальным имуществом»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом».

Мероприятие «Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр)».

Ведение Единого реестра осуществляется Комитетом по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – Комитет) на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011     № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», а также в соответствии с постановлением Администрации города от 31.12.2010 № 1760 «Об утверждении Положения «Об учете муниципального имущества города Новошахтинска».

В Едином реестре значится 3 472 единицы недвижимого имущества, 4 709 единиц движимого имущества, 320 земельных участков. На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2018 действуют 85 муниципальных бюджетных учреждений, три муниципальных предприятия.

В оперативное управление передано 3 274 объекта учета, в хозяйственное ведение – 682 объекта.

В целях выявления неучтенных объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения сохранности муниципального имущества и эффективности его использования, была проведена годовая инвентаризация муниципального имущества. По результатам годовой инвентаризации, проведенной в 2017 году, внесены уточнения данных в Единый реестр.

Мероприятие «Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества».

С целью эффективного распоряжения объектами муниципальной собственности, согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в 2017 году было зарегистрировано право муниципальной собственности на 184 объекта, в том числе:

земельные участки – 12;

объекты инженерной инфраструктуры – 6;

жилищный фонд – 166.

Заключено 23 договора по передаче жилых помещений в собственность граждан.

Мероприятие «Анализ эффективности и доходности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск».

По итогам проведенной работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений, с целью сокращения количества не приносящих прибыль объектов недвижимости, в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год дополнительно были включены семь автомобилей и один пустующий объект недвижимого имущества, который был продан с аукционных торгов в апреле 2017. Ввиду не поступивших заявок на приватизацию автомобилей, в 2017 году был продан один автомобиль.

Мероприятие «Предоставление муниципального имущества в аренду и осуществление контроля за его целевым использованием».

По состоянию на 01.01.2018 на территории города в аренду сторонним организациям Комитетом передано:

1 379,6 кв. м нежилого фонда, в том числе имущества, находящегося в казне муниципального образования – 1 048,5 кв. м, в оперативном управлении органов власти и бюджетных учреждений – 331,1 кв. м;

объектов движимого имущества – 350 шт.

Общая стоимость имущества казны, переданного в аренду, составляет           70 158,60 тыс. руб.

В 2017 году проведено пять  проверок арендуемых помещений на предмет целевого использования. Нарушений не выявлено.

Средняя ставка арендной платы за 1 кв. м по договорам аренды объектов нежилого фонда на 01.01.2018 составила – 2 202,2 руб. в год, что на 30 процентов выше, чем по состоянию на 01.01.2017.

По концессионным соглашениям переданы в пользование объекты водно-канализационного хозяйства города, в том числе:

протяженные объекты – 554 149 м;

объекты нежилого фонда – 15 669,7 кв. м.

Общая балансовая стоимость переданного имущества составляет 449 735,8 тыс. руб.

В 2017 году в аренду так же переданы объекты водно-канализационного хозяйства города общей протяженностью 22,1 км балансовой стоимостью 136 312    тыс. руб.

Мероприятие «Продажа муниципального имущества».

В рамках выполнения данного мероприятия в 2017 году в ходе аукционных торгов и посредством публичного предложения было продано пять объектов нежилого муниципального фонда. Сумма доходов, полученная от продажи муниципального имущества и направленная в бюджет города, составила 919,3 тыс. руб., в том числе:

от продажи иного муниципального имущества – 901,0 тыс. руб.;

от продажи арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего предпринимательства – 18,3 тыс. руб.

Мероприятие «Администрирование доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества».

Для осуществления эффективного администрирования доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества проводится мониторинг поступления доходов в бюджет города, своевременное информирование плательщиков об изменениях в законодательстве, связанных с перечислением платежей, проводятся сверки взаимных расчетов. В случаях неверного указания реквизитов при перечислении платежей, оформляются уведомления об уточнении вида и принадлежности платежей на верные коды бюджетной классификации.

Проведена работа по уточнению поступлений в бюджет города в количестве 54 уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей на общую сумму 574,3 тыс. руб.

Мероприятие «Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности».

В 2017 году в целях работы по взысканию задолженности по арендным платежам было направлено пять претензий арендаторам на сумму 80,1 тыс. руб., по претензиям оплачено 69,7 тыс. руб.

Для сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена, Комитетом за 2017 год:

предъявлено 85 претензий на сумму 24 021,1 тыс. руб.;

предъявлено 128 исков на сумму 51 824,9 тыс. руб., в том числе в текущем году 49 исков на сумму 24 484,0 тыс. руб.;

взыскано в досудебном порядке пять исков на сумму 316,9 тыс. руб.;

удовлетворено 110 исков на сумму 46 566,1 тыс. руб., в том числе в текущем году 42 иска на сумму 22 059,1 тыс. руб.;

взыскано по решениям суда четыре иска на сумму 534,8 тыс. руб.;

взыскано по результатам работы службы судебных приставов 17 исков на сумму 6 528,0 тыс. руб.

По итогам проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города в 2017 году поступило 7 379,7 тыс. руб.

В соответствии с действующим Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности списано 13 782,6 тыс. руб.

По результатам заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации города по рассмотрению задолженности по арендной плате за землю по 103 арендаторам в бюджет города  поступило 1 517,5 тыс. руб.

Мероприятие «Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество».

С целью повышения уровня собираемости неналоговых доходов, ведется работа по совершенствованию учета имущества, составляющего муниципальную казну, путем обеспечения полноты и достоверности информации об объектах собственности города, осуществления контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, оформления технической и иной документации.

В 2017 году изготовлены технические планы на протяженные объекты муниципальной собственности, технические паспорта на четыре объекта энергоснабжения для постановки на учет как бесхозяйного имущества.

Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны по состоянию на 01.01.2018, составила 92 процента.

Мероприятие «Организация и проведение торгов».

В 2017 году было организовано и проведено:

три аукционных торга по продаже объектов недвижимости на общую сумму           542,5 тыс. руб.;

две продажи посредством публичного предложения  на общую сумму 358,5 тыс. руб.

Мероприятие «Содержание и охрана муниципальной собственности».

В целях сокращения расходов на содержание и охрану муниципальных объектов, свободных от прав третьих лиц, проводятся мероприятия, направленные на передачу данных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также включение объектов в прогнозный план приватизации для продажи с торгов.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 были предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований в сумме 704,0 тыс. руб., фактические расходы составили 291,4 тыс. руб. Причиной неисполнения мероприятий подпрограммы № 1 стало отсутствие бюджетного финансирования.

По подпрограмме № 2 «Управление земельными ресурсами»

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами».

Мероприятие «Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков».

В рамках данного мероприятия ведется автоматизированная система учета земель, находящихся в ведении муниципального образования, в том числе  в части аренды. В электронном виде осуществляется анализ структуры задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению в разрезе договоров аренды, производится расчет и начисление арендной платы за землю.

За земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные под строительство, годовой размер арендной платы определяется на основании рыночной стоимости. Так, в 2017 году проведена оценка рыночной стоимости размера годовой арендной платы 54 земельных участков.

В 2017 году начислено арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 62 100,6 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 251,2 тыс. руб. Поступление в бюджет города от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составило 49 739,4 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 157,2 тыс. руб.

Мероприятие «Предоставление земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, аренды».

По состоянию на 01.01.2018 заключено 2 226 договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на площади – 535,8 га, из них:

заключено в 2017 году – 332 договора, на площади – 90,5 га, в том числе:

с собственниками зданий, строений, сооружений – 289 договоров общей площадью земельного участка 48,1 га;

по результатам торгов – 43 договора общей площадью 42,4 га.

По состоянию на 01.01.2018 действуют 22 договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 3,6 га.

Также в 2017 году предоставлено три земельных участка на праве постоянного (бессрочного) пользования на площади 3,0 га; четыре земельных участка площадью 9,1 га – в безвозмездное пользование.

Мероприятие «Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах».

В целях обеспечения эффективного и рационального использования земельных участков, а также с целью получения доходов, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации проводятся работы по выявлению свободных от прав третьих лиц земельных участков для их дальнейшей передачи заинтересованным лицам, в том числе путем выставления на торги.

По состоянию на 01.01.2018 выявлено 165 объектов, из них освобождены от прав третьих лиц 29 земельных участков.

Для вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот Комитетом сформирован реестр свободных от прав третьих лиц земельных участков для индивидуального жилищного строительства, который размещен на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и обновляется по мере поступления информации о свободных земельных участках.

В связи с неиспользованием земельных участков, предоставленных для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, в 2017 году добровольно осуществили отказ от права собственности на земельные участки 33 собственника на площади 2,6 га. В аренду через торги были предоставлены 43 участка общей площадью 42,3 га.

Приняты решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на основании заявлений правообладателей на четыре земельных участка площадью 0,4 га.

В соответствии с постановлением Администрации города от 08.04.2016 № 274 «Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска» в 2017 году было заключено 57 договоров о размещении нестационарных торговых объектов без проведения торгов.

Мероприятие «Продажа земельных участков».

В 2017 году осуществлена продажа 198 земельных участков общей площадью 14,4 га на сумму 10 293,4 тыс. руб., в том числе:

собственникам зданий, строений, сооружений – 185 земельных участков общей площадью 13,4 га на сумму 9 164,6 тыс. руб.;

по результатам торгов – 13 земельных участков общей площадью 1,0 га на сумму 1 128,8 тыс. руб.

Продажа земельных участков под объектами недвижимости без торгов в собственность носит заявительный характер. С аукционных торгов предоставляются земельные участки под строительство преимущественно в аренду.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, за 2017 год, при годовом плановом задании – 12 299,0 тыс. руб., выполнены на 83,7 процента, в виду отсутствия поданных заявок.

Мероприятие «Организация и проведение торгов».

Данное мероприятие проводится в соответствии со статьями 39.11 – 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации и включает в себя следующие этапы: формирование земельного участка, определение рыночной стоимости объекта, выставляемого на торги либо определение рыночной стоимости права аренды, подготовка сведений об ограничениях (обременениях) в использовании земельных участков, подготовка и оформление аукционной документации для проведения торгов, публикация информационного сообщения о предстоящих торгах в средствах массовой информации (далее – СМИ), проведение процедуры торгов, заключение договора купли-продажи, размещение в СМИ итогов торгов.

В 2017 году было организовано проведение восьми аукционных торгов в отношении 13 земельных участков, предоставленных в собственность, и 42 земельных участка – на заключение права аренды.

В соответствии с постановлением Администрации города от 10.06.2016 № 489 «Об утверждении Порядка проведения торгов (аукционов) на право заключения договоров о размещении нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разграничена» подготовлено и проведено четыре аукционных торга, по результатам которых заключено 36 договоров.

Мероприятие «Организация и проведение работ по формированию земельных участков».

В рамках реализации данного мероприятия в 2017 году были проведены:

открытый конкурс на выполнение кадастровых работ, в связи с образованием 65 земельных участков на площади 3,9 га для бесплатного предоставления для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, сумма контракта составила 200,0 тыс. руб.;

запрос котировок на выполнение кадастровых работ в связи с образованием и уточнением границ 14 земельных участков под объектами муниципальной собственности, сумма контракта составила 89,6 тыс. руб.

Заключены следующие контракты:

на выполнение кадастровых работ по формированию шести земельных участков, в целях оформления права муниципальной собственности, сумма контракта составила 68,0 тыс. руб.;

на формирование шести земельных участков под многоквартирными жилыми домами на площади 2,1 га, сумма контракта составила 99,5 тыс. руб.;

на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы по      54 земельным участкам, сумма контракта составила 24,3 тыс. руб.;

на определение размера возмещения при изъятии земельного участка для муниципальных нужд на сумму контракта 6,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано право муниципальной собственности на 320 земельных участков общей  площадью 1 622,68 га.

На реализацию подпрограммы № 2 было запланировано 810,1 тыс. руб., фактические расходы на реализацию мероприятий составили 332,6 тыс. руб., исполнение составило 41,1 процента от запланированной суммы. Основной причиной неисполнения мероприятий подпрограммы № 2 является отсутствие бюджетного финансирования.

По подпрограмме № 3 «Управление, находящимися в собственности

муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и

долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск».

Мероприятие «Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ».

Муниципальное образование «Город Новошахтинск» по состоянию на 01.01.2018 является участником четырех хозяйственных обществ: акционером одного открытого акционерного общества и участником трех обществ с ограниченной ответственностью, а именно:

ОАО «Коммунальные услуги» (100 процентов);

ООО «Организация капитального строительства» (100 процентов);

ООО Многопрофильное предприятие «Автомобильный транспорт» (100 процентов);

ООО «Школьное питание» (100 процентов).

Для усиления контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ от Комитета назначены члены ревизионной комиссии для проведения проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим собранием участников обществ. В 2017 году были проведены три проверки ревизионными комиссиями хозяйственных обществ. Все неточности и искажения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах хозяйственных обществ, выявленные в ходе проверок, были устранены.

Мероприятие «Контроль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск».

По итогам деятельности хозяйственных обществ за 2016 год доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в бюджет города планировались в сумме 26,6 тыс. руб., фактические поступления составили 21,1 тыс. руб., или 79,3 процента планового задания. Невыполнение планового показателя объясняется снижением фактически полученной чистой прибыли хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования по результатам работы за 2016 год.

Данная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

По подпрограмме № 4 «Управление муниципальными

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями»

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями (далее –  МУП и МУ)».

Мероприятие «Реализация полномочий собственника по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП, на праве оперативного управления за МУ».

Данное мероприятие предусматривает реализацию прав и обязанностей собственника имущества МУП и МУ в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и муниципальными правовыми актами. В рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде Комитет:

оформил 97 распоряжений и 97 дополнительных соглашений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества;

подготовил десять распоряжений о списании муниципального имущества;

согласовал 80 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ.

В 2017 году свою деятельность осуществляли следующие МУП:

Муниципальное предприятие г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети» (далее – МП «ККТС»);

Муниципальное предприятие «Редакция газеты «Знамя шахтера» (далее – МП «Редакция газеты «Знамя шахтера»);

Муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» г. Новошахтинска (далее – МП БТИ).

Мероприятие «Мониторинг и оперативный контроль за владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом, закрепленным за МУП и МУ, анализ эффективности его использования».

В рамках реализации данного мероприятия, согласно распоряжению Комитета от 27.01.2017 № 60 «О проведении годовой инвентаризации муниципального имущества», проведена годовая инвентаризация муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ. В ходе инвентаризации недостач и нецелевого использования муниципального имущества не выявлено.

Мероприятие «Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП».

Оперативный контроль финансово-хозяйственной деятельности МУП осуществляется путем анализа представляемой ими квартальной бухгалтерской отчетности. Во исполнение постановления Администрации города от 18.03.2011 № 183 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Новошахтинска» представлены программы на 2017 год всеми муниципальными предприятиями.

Предварительный анализ деятельности МУП за 2017 год показал, что МП БТИ (89,0 тыс. руб.), МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» (150,0 тыс. руб.) получили положительный финансовый результат. МП «ККТС» по итогам 2017 года имеет убыток в размере 31 447,0 тыс. руб. Убытки от основного вида деятельности предприятия сложились в результате:

превышения расходов по энергоресурсам за счет увеличения продолжительности отопительного сезона на 16 календарных дней, а также  превышения фактических цен на энергоресурсы над установленными тарифами;

снижения доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды;

наличия прочих расходов, не включенных в состав затрат;

низкой платежеспособности населения и организаций города за предоставленные услуги теплоснабжения.

В МП «ККТС» ведется активная претензионная работа по взысканию задолженности и улучшению финансового положения предприятия. В рамках досудебной работы в 2017 году выставлены 156 претензий на сумму 7 472,0 тыс. руб., разосланы 14 047 уведомлений и 2 526 долговых квитанций на сумму 119 500,0 тыс. руб., подано 167 исковых заявлений на сумму 7 082,4 тыс. руб. В Новошахтинский городской отдел судебных приставов Управления ФССП по Ростовской области на исполнение направлены 204 исполнительных листа на сумму 8 305,0 тыс. руб. Заключены 127 соглашений на рассрочку платежей задолженности с собственниками и нанимателями многоквартирных домов на сумму 4 853,0 тыс. руб. В МП «ККТС» усилены меры по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей.

Мероприятие «Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов от части прибыли».

В рамках реализации мероприятия в соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 04.08.2015 № 171 «Об утверждении нормативов отчислений муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Новошахтинска части прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, полученной по итогам 2015 и каждого последующего из финансовых годов» по итогам 2016 года в бюджет города фактически поступило 101,4 тыс. руб., что составило 101,4 процента от планового годового задания. Повышение уровня дохода по данному показателю обусловлено увеличением фактически полученной чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями за 2016 год.

Данная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

По подпрограмме № 5 «Обеспечение реализации

муниципальной программы»

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска».

Мероприятие «Организация эффективной закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

Объем ресурсного обеспечения для финансирования подпрограммы № 5 в 2017 году был запланирован в сумме 14 083,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 13 735,5 тыс. руб. Основной причиной неисполнения мероприятия данной подпрограммы стало отсутствие своевременного бюджетного финансирования.

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2017 году Комитетом, на основе конкурентных способов определения поставщиков, проведены четыре процедуры запроса котировок и один открытый конкурс. В результате проведенных процедур закупок заключены контракты на общую сумму 313,9 тыс. руб. Экономия при проведении открытого конкурса составила 200,0 тыс. руб., при проведении запроса котировок – 186,1 тыс. руб., всего – 386,1 тыс. руб. Итогом проведенной работы по предварительным данным стало достижение целевых показателей подпрограммы «Наличие экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и мероприятий программы, в том числе в результате проведенных конкурсных процедур закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд».

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы программы, выполненных и не выполненных, приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, влияющие на неисполнение мероприятий программы, имеют объективный характер, основной причиной является несвоевременное бюджетное финансирование.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2017 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 21.09.2017 № 915 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 1360»;

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 1296 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 1360».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 88,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 92,1 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Сумма неналоговых доходов, поступивших в бюджет города в 2017 году в результате реализации программных мероприятий, – 72 077,5 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения для реализации программы в 2017 году составил 14 359,4 тыс. руб. Таким образом, уровень бюджетной эффективности по итогам 2017 года составил 502,0 процента.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии её исполнения в полном объеме в отчетном году, отражена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году не осуществлялось.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности программы Комитету необходимо:

усилить работу с арендаторами земельных участков и собственниками недвижимости по вопросу приобретения земельных участков в собственность, а также работу по вовлечению свободных земельных участков в хозяйственный оборот;

запланировать проведение заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения в отношении МП «ККТС».

Управляющий делами

Администрации города  			                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы     города Новошахтинска «Управление и распоряжение

муниципальной собственностью и

земельными ресурсами» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр) | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | актуализация более полной информации об объектах муниципальной собственности, содержащейся в Едином реестре | в 2017 году внесены уточнения данных в Единый реестр |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | возможность распоряжения и управления объектами муниципальной собственности | проведена процедура регистрации права муниципальной собственности на 184 объекта недвижимости |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Анализ эффективности и доходности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | оптимизация структуры и состава муниципального имущества | по итогам проведенной работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений, с целью сокращения количества не приносящих прибыль объектов недвижимости, в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год дополнительно были включены семь автомобилей и один пустующий объект недвижимого имущества, который был продан с аукционных торгов в апреле 2017. Ввиду не поступивших заявок на приватизацию автомобилей, в 2017 году был продан один автомобиль | Отсутствие заявок на приватизацию автомобилей |
| 1.1.4. | Мероприятие. Предоставление муниципального имущества в аренду и осуществление контроля за его целевым использованием | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом | в аренду сторонним организациям передано: 1 379,6 кв. м нежилого фонда, в том числе имущества, находящегося в казне муниципального образования – 1 048,5 кв. м, в оперативном управлении органов власти и бюджетных учреждений – 331,1 кв. м; объектов движимого имущества – 350 шт. Выполнение плана по доходам в 2017 году от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности составило 82,8 процента. Поступления в бюджет города от использования муниципального имущества (за исключением земельных участков) в 2017 году составили 5 524,10 тыс. руб. | снижение дохода от сдачи в аренду муниципального имущества произошло из-за уменьшения арендуемой площади объектов нежилого фонда, которое связано с расторжением договора аренды с ООО «ДОНРЕКО» на объекты водно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ) и передачей объектов ВКХ по концессионным соглашения ООО «Водные ресурсы» без взимания концессионной платы |
| 1.1.5. | Мероприятие. Продажа муниципального имущества | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | увеличение доходов бюджета города за счет поступления средств от продажи муниципального имущества | сумма доходов, полученная от продажи муниципального имущества и направленная в бюджет города, составила 919,3 тыс. руб., в том числе: от продажи иного муниципального имущества – 901,0 тыс. руб.; от продажи арендуемого муниципального имущества с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего предпринимательства – 18,3 тыс. руб. |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Администрирование доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и средств от продажи муниципального имущества | проведена работа по уточнению поступлений в бюджет города в количестве 54 уведомлений об уточнении вида и принадлежностей платежей, на общую сумму 574,3 тыс. руб. |  |
| 1.1.7. | Мероприятие. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и средств от продажи муниципального имущества | в 2017 году в целях взыскания задолженности по арендным платежам были направлены пять претензий арендаторам на сумму 80,1 тыс. руб. По претензиям оплачено 69,7 тыс. руб., задолжникам по аренде земли предъявлено 85 претензий на сумму 24 021,1 тыс. руб.; предъявлено 128 исков на сумму 51 824,9 тыс. руб., в том числе в текущем году 49 исков на сумму 24 484,0 тыс. руб.; взыскано в досудебном порядке пять исков на сумму 316,9 тыс. руб.; удовлетворено 110 исков на сумму 46 566,1 тыс. руб., в том числе в текущем году 42 иска на сумму 22 059,1 тыс. руб.; взыскано по решениям суда четыре иска на сумму 534,8 тыс. руб.; взыскано по результатам работы службы судебных приставов 17 исков на сумму 6 528,0 тыс. руб. По итогам проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города в 2017 году поступило 7 379,7 тыс. руб. |  |
| 1.1.8. | Мероприятие. Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества, а также возможность распоряжения и управления объектами муниципальной собственности | доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны по состоянию на 01.01.2018 составило 97,6 процента, что на 12,6 процента больше запланированной |  |
| 1.1.9. | Мероприятие. Организация и проведение торгов | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | увеличение доходов бюджета города за счет поступления арендной платы и средств от продажи муниципального имущества | в 2017 году было организовано и проведено: три аукционных торга по продаже объектов недвижимости на общую сумму 542,5 тыс. руб., две продажи посредством публичного предложения на сумму 358,5 тыс. руб. |  |
| 1.1.10. | Мероприятие. Содержание и охрана муниципальной собственности | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | обеспечение сохранности объектов муниципальной собственности в пригодном для эксплуатации состоянии | в целях сокращения расходов на содержание и охрану муниципальных объектов, свободных от прав третьих лиц, проводятся мероприятия, направленные на передачу данных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также включение объектов в прогнозный план приватизации для продажи с торгов |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | своевременное поступление доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет города | в 2017 году начислено арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, – 62 100,6 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 251,2 тыс. руб. Поступление арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, составило 49 739,4 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, – 157,2 тыс. руб. Процент выполнения планового годового задания составил 108,3 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, аренды | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами | в 2017 году заключено 332 договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на площади – 90,5 га, в том числе: собственникам зданий, строений, сооружений – 289 договоров общей площадью земельного участка 48,1 га; по результатам торгов – 43 договора общей площадью 42,4 га. Заключено договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-ности, – 22 на площади – 3,6 га. Также в 2017 году предоставлено три земельных участка на праве постоянного (бессрочного) пользования на площади 3,0 га; в безвозмездное пользование – четыре земельных участка площадью 9,1 га |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие. Вовлечение земельных участков в хозяйственный и экономический оборот, в том числе на торгах | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами, своевременное поступление доходов от земельного налога, аренды и продажи земельных участков в бюджет города | по состоянию на 01.01.2018 всего в работе было 165 объектов, из них освобождены от прав третьих лиц 29 земельных участков. В связи с неиспользованием земельных участков, предоставленных для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, в 2017 году добровольно осуществили отказ от права собственности на земельные участки 33 собственника на площади 2,6 га. Приняты решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования на основании заявлений правообладателей на четыре земельных участка площадью 0,4 га |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Продажа земельных участков | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | поступление доходов от продажи земельных участков в бюджет города и увеличение налогооблагаемой базы по земельному налогу | в 2017 году осуществлена продажа 198 земельных участков общей площадью 14,4 га на сумму 10 293,4 тыс. руб., при годовом плановом задании –12 299,0 тыс. руб., выполнение – 83,7 процента | продажа земельных участков под объектами недвижимости без торгов в собственность носит заявительный характер. С аукционных торгов предоставляются земель-ные участки под строительство преимущественно в аренду |
| 2.1.5. | Мероприятие. Организация и проведение торгов | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | поступление доходов от аренды и продажи земельных участков в бюджет города | в 2017 году было организовано проведение восьми аукционных торгов в отношении 13 земельных участков, предоставленных в собственность, и 42 земельных участков – на заключение права аренды |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Организация и проведение работ по формированию земельных участков | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами | по состоянию на 01.01.2018 зарегистрировано право муниципальной собственности на 320 земельных участков на площади 1 622,68 га. В связи с образование и уточнением границ земельных участков сформированы и поставлены на кадастровый учет 65 земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 « Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | эффективная система управления хозяйственными обществами | в 2017 году были проведены три проверки ревизионными комиссиями хозяйственных обществ. Все неточности и искажения достоверности данных, содержащихся в бухгалтерских отчетах хозяйственных обществ, выявленные в ходе проверки, были устранены |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Контроль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | своевременное и полное поступление в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск» | по итогам деятельности хозяйственных обществ за 2016 год доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в бюджет города планировались в сумме 26,6 тыс. руб., фактические поступления составили 21,1 тыс. руб., или 79,3 процента планового задания |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» |
| 4.1. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями (далее – МУП и МУ) | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Реализация полномочий собственника по распоряжению имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за МУП, на праве оперативного управления за МУ | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | эффективная система управления деятельностью МУП и МУ | в рамках реализации данного мероприятия в отчетном периоде Комитет оформил 97 распоряжений и 97 дополнительных соглашений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения в части закрепления, изъятия муниципального имущества; подготовил десять распоряжений о списании муниципального имущества; согласовал 80 договоров аренды и безвозмездного пользования муниципального имущества, закрепленного за МУП и МУ |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | своевременное и полное поступление в бюджет города доходов от части прибыли МУП | предварительный анализ деятельности МУП за 2017 год показал, что МП БТИ (89,0 тыс. руб.), МП «Редакция газеты «Знамя шахтера» (150,0 тыс. руб.) сработали прибыльно. МП «ККТС» по итогам 2017 года по основному виду деятельности имеет убыток в размере 31 447,0 тыс. руб. |  |
| 4.1.3. | Мероприятие. Контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет города доходов от части прибыли МУП | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | своевременное и полное поступление в бюджет города доходов от части прибыли МУП | по итогам 2016 года в бюджет города фактически в 2017 году поступило 101,4 тыс. руб., что составило 101,4 процента от годового планового задания |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5.1 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – Комитет) | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 01.01.2017 | 31.01.2017 |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация эффективной закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | Авраменко Т.Г. | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 01.01.2017 | 31.01.2017 | качественная организация закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | в 2017 году Комитетом на основе конкурентных способов определения поставщиков проведены четыре процедуры запроса котировок и один открытый конкурс. В результате заключены контракты на общую сумму 313,9 тыс. руб. Экономия при проведении открытого конкурса составила 200,0 тыс. руб., при проведении запроса котировок – 186,1 тыс. руб., всего – 386,1 тыс. руб. | неисполнение доходной части бюджета |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Управление и распоряжение

муниципальной собственностью и

земельными ресурсами» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2017 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» |  | 704,0 | 704,0 | 291,3 | 553,5 |  |
| 1.1. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г. |  |  | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 704,0 | 704,0 | 291,3 | Заключено 12 контрактов на сумму 553,5 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1.1. | Мероприятие. Ведение Единого реестра муниципальной собственности города Новошахтинска (далее – Единый реестр) | Авраменко Т.Г. | Проведение годовой инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неучтенных на балансе учреждений, предприятий объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения уровня сохранности муниципального имущества и эффективного его использования | В феврале 2017 года проведена годовая инвентаризация объектов движимого, недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры города, имущества казны. По итогам инвентаризации внесены уточнения данных в Единый реестр. В 2017 году признано право муниципальной собственности на один выявленный бесхозяйный объект водоснабжения | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на объекты недвижимого имущества | Авраменко Т.Г. | Выполнение плановых показателей | Осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 184 объекта недвижимого имущества и 12 земельных участков | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.3. | Мероприятие. Анализ эффективности и доходности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | Выявление неиспользуемых объектов муниципальной собственности | По итогам проведенной работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений, с целью сокращения количества не приносящих прибыль объектов недвижимости, в прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год дополнительно включены семь автомобилей и один объект недвижимого имущества, который был продан с аукционных торгов в апреле 2017 года | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.4. | Мероприятие. Предоставление муниципального имущества в аренду и осуществление контроля за его целевым использованием | Авраменко Т.Г. | Предоставление муниципального имущества в аренду | По состоянию на 01.01.2018 в аренду передано 1 379,6 кв. м нежилого муниципального фонда и 350 объектов движимого имущества. Нарушений целевого использования арендуемого имущества не выявлено | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.5. | Мероприятие. Продажа муниципального имущества | Авраменко Т.Г. | Утверждение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов | Решением Новошахтинской городской Думы от 27.12.2016 № 304 «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» утвержден перечень муниципального имущества, которое планировалось приватизировать в 2017 году, состоящее из трех объектов недвижимости. Кроме того, в 2017 году планировалось преобразование МП «ККТС» в общество с ограниченной ответственностью. За 2017 год доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, составили 919,3 тыс. руб. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.6. | Мероприятие. Администрирование доходов от сдачи в аренду и продажи муниципального имущества | Авраменко Т.Г. | Выполнение плановых показателей | За 2017 год доходы от аренды и использования муниципального имущества составили 5 524,1 тыс. руб. Проведена работа по уточнению вида платежей на сумму 574,3 тыс. руб. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.7. | Мероприятие. Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Авраменко Т.Г. | Претензионно-исковая работа по сокращению задолженности | По результатам проведенной претензионно-исковой работы в бюджет города в 2017 году поступило 8 897,2 тыс. руб. по договорам аренды земли. Списано задолженности безнадежной к взысканию в размере 13 782,6 тыс. руб. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 1.1.8. | Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество | Авраменко Т.Г. | Проведение конкурса на выполнение работ по изготовлению технической документации на муниципальное имущество | В 2017 году изготовлены технические планы на протяженные объекты муниципальной собственности, технические паспорта на четыре объекта энергоснабжения для постановки на учет | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 436,6 | 436,6 | 149,9 | Заключено четыре контракта на сумму 398,5 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1.9. | Организация и проведение торгов | Авраменко Т.Г. | Проведение торгов по продаже и предоставлению в аренду муниципального имущества (за исключением земельных участков) | Проведено три аукциона по продаже объектов недвижимого имущества. По результатам аукционов заключено четыре договора купли-продажи муниципального имущества | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 267,4 | 267,4 | 141,4 | Заключено восемь контрактов на сумму 155,0 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1.10. | Содержание и охрана имущества муниципальной казны | Авраменко Т.Г. | Заключение договоров на содержание и охрану муниципального имущества | В целях сокращения расходов на содержание и охрану муниципальных объектов, свободных от прав третьих лиц, проводятся мероприятия, направленные на передачу данных объектов в аренду, безвозмездное пользование, а также включение объектов в прогнозный план приватизации для продажи с торгов | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |  | 810,1 | 810,1 | 332,6 | 448,1 |  |
| 2.1. | Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | Авраменко Т.Г. | Проведения инвентаризации договоров аренды земельных участков, а также земельных участков под объектами муниципальной собственности | В 2017 году заключено 2 226 договоров аренды земельных участков на сумму 62 100,6 тыс. руб. Уточнены сведения по 165 земельным участкам, подлежащим налогообложению и передаче в ИФНС. Освобождены от прав третьих лиц 29 земельных участков. Сформированы и переданы в собственность многодетным семьям бесплатно 65 земельных участков, 198 земельных участков проданы посредством аукционных торгов | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 810,1 | 810,1 | 332,6 | Заключено семь контрактов на сумму 448,1 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 2.1.1. | Мероприятие. Учет земельных участков, в том числе администрирование доходов от аренды земельных участков | Авраменко Т.Г. | Выполнение плановых показателей | За 2017 год доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составили 49 739,4 тыс. руб., за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 157,2 тыс. руб. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление земельных участков на правах постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного (срочного) пользования, аренды | Авраменко Т.Г. | Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами | За 2017 год заключено 332 договора аренды земельных участков площадью – 90,5 га. Предоставлено на праве постоянного (бессрочного) пользования три земельных участка площадью 3,0 га, на праве безвозмездного пользования – четыре земельных участков площадью 9,1 га | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.4. | Мероприятие. Продажа земельных участков | Авраменко Т.Г. | Выполнение плановых показателей | В 2017 году доходы от продажи земельных участков, а также плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, составили 10 293,4 тыс. руб., при годовом плановом задании – 12 299,0 тыс. руб. Предоставлено в собственность 185 земельных участков под объектами недвижимости площадью 13,4 га на сумму 9 164,6 тыс. руб., по результатам торгов – 13 земельных участков на площади 1,0 га на сумму 1 128,8 тыс. руб. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.5. | Организация и проведение торгов | Авраменко Т.Г. | Заключение договоров купли-продажи или аренды земельных участков по итогам проведения торгов | По итогам проведения восьми аукционных торгов, заключено 13 договоров по продаже земельных участков в собственность, 42 договора на право аренды земельных участков | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 120,0 | 120,0 | 99,6 | Заключено три контракта на сумму 51,0 | Мероприятие не требует финансирования |
| 2.1.6. | Организация и проведение работ по формированию земельных участков | Авраменко Т.Г. | Проведение конкурса на выполнение работ по межеванию земельных участков | Заключен договор по определению годового размера арендной платы за земельные участки в количестве 54 штук. На основании установленной рыночной стоимости годового размера арендной платы был проведен расчет арендной платы земельных участков на 2017 год. Заключен договор на проведение кадастровых работ, схем расположения на кадастровом плане территории шести земельных участков под многоквартирными домами. Проведен открытый конкурс на выполнение кадастровых работ 65 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства, их постановка на государственный кадастровый учет | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 690,1 | 690,1 | 233,0 | Заключено четыре контракта на сумму 397,1 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |
| 3.1. | Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию | Поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, осуществлено в полном объеме и в срок | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Подпрограмма № 3 не требует финансирования |
| 3.1.1. | Мероприятие. Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ | Авраменко Т.Г. | Проведение контрольно-ревизионных проверок хозяйственных обществ | За 2017 год проведен анализ хозяйственной деятельности трех хозяйственных обществ | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 3.1.2. | Мероприятие. Контроль за поступлением в бюджет города дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию «Город Новошахтинск» | Авраменко Т.Г. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию | Поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, составило 21,1 тыс. руб. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Мероприятие не требует финансирования |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» |
| 4.1. | Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями | Авраменко Т.Г. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от части прибыли муниципальных унитарных предприятий | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в 2017 году составили 101,4 тыс. руб., что составило 101,4 процента от планового задания | Январь 2017 | Декабрь 2017 | – | – | – |  | Подпрограмма № 4 не требует финансирования |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 14 083,0 | 14 083,0 | 13 735,5 | 1 379,8 |  |
| 5.1. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Авраменко Т.Г. | Качественная организация закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | В рамках программной деятельности в 2017 году осуществлена закупка путем проведения четырех запросов котировок и одного открытого конкурса. Экономия от применения этих способов закупок составила 386,1 тыс. руб. Для исключения необоснованного завышения цен при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 100 000,0 рублей, проводится изучение действующих цен на функционирующем рынке | Январь 2017 | Декабрь 2017 | 14 083,0 | 14 083,0 | 13 735,5 | Заключено 44 контракта на сумму 1 379,8 | Неисполнение доходной части бюджета |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 15 597,1 | 15 597,1 | 14 359,4 | 2 381,4 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и               распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение

муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2017 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2017 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» | 85 707,2 | - | - | 85 707,2 | - | 15 597,1 | - | - | 15 597,1 | - | 15 597,1 | - | - | 15 597,1 | - | 14 359,4 | - | - | 14 359,4 | - | – |
| 1. | Подпрограмма № 1«Управление муниципальным имуществом» | 3 458,0 | - | - | 3 458,0 | - | 704,0 | - | - | 704,0 | - | 704,0 | - | - | 704,0 | - | 291,3 | - | - | 291,3 | - | 412,7 – неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | 3 458,0 | - | - | 3 458,0 | - | 704,0 | - | - | 704,0 | - | 704,0 | - | - | 704,0 | - | 291,3 | - | - | 291,3 | - | 412,7 – неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1.1. | Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество | 2 344,6 | - | - | 2 344,6 | - | 436,6 | - | - | 436,6 | - | 436,6 | - | - | 436,6 | - | 149,9 | - | - | 149,9 | - | 286,1 – неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1.2. | Организация и проведение торгов | 1 102,4 | - | - | 1 102,4 | - | 267,4 | - | - | 267,4 | - | 267,4 | - | - | 267,4 | - | 141,4 | - | - | 141,4 | - | 126,0 – неисполнение доходной части бюджета |
| 1.1.3. | Содержание и охрана имущества муниципальной казны | 11,0 | - | - | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» | 3 013,0 | - | - | 3 013,0 | - | 810,1 | - | - | 810,1 | - | 810,1 | - | - | 810,1 | - | 332,6 | - | - | 332,6 | - | 477,4 – неисполнение доходной части бюджета |
| 2.1. | Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | 3 013,0 | - | - | 3 013,0 | - | 810,1 | - | - | 810,1 | - | 810,1 | - | - | 810,1 | - | 332,6 | - | - | 332,6 | - | 477,4 – неисполнение доходной части бюджета |
| 2.1.1. | Организация и проведение торгов | 220,0 | - | - | 220,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 120,0 | - | - | 120,0 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 20,4 – неисполнение доходной части бюджета |
| 2.1.2. | Организация и проведение работ по формированию земельных участков | 2 793,0 | - | - | 2 793,0 | - | 690,1 | - | - | 690,1 | - | 690,1 | - | - | 690,1 | - | 233,0 | - | - | 233,0 | - | 457,1 – неисполнение доходной части бюджета |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 3.1. | Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 3.1.1. | Усиление контроля за финансово-экономическим состоянием хозяйственных обществ, в которых муниципальное образование является единственным участником | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями муниципальными учреждениями» (далее – МУП и МУ) | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 4.1. | Совершенствование системы управления МУП и МУ | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 4.1.1. | Мониторинг показателей и осуществление оперативного контроля финансово-хозяйственной деятельности МУП | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 79 176,2 | - | - | 79 176,2 | - | 14 083,0 | - | - | 14 083,0 | - | 14 083,0 | - | - | 14 083,0 | - | 13 735,5 | - | - | 13 735,5 | - | 347,5 – неисполнение доходной части бюджета |
| 5.1. | Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | 79 176,2 | - | - | 79 176,2 | - | 14 083,0 | - | - | 14 083,0 | - | 14 083,0 | - | - | 14 083,0 | - | 13 735,5 | - | - | 13 735,5 | - | 347,5 – неисполнение доходной части бюджета |

Управляющий делами

Администрации города	                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» |
| 1. | Бюджетная эффективность | процент | 95,4 | 100,0 | 92,1 | Неисполнение доходной части бюджета |
| Подпрограмма № 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной казны, на которые подготовлена техническая документация и зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учтенных в составе муниципальной казны | процент | 91,2 | 91,0 | 92,0 |  |
| 3. | Доля бесхозяйных объектов недвижимости, поступивших в муниципальную собственность, в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов | процент | 80,0 | 85,0 | 97,6 |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |
| 4. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве подлежащих регистрации | процент | 99,9 | 96,0 | 99,1 |  |
| 5. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа | процент | 80,0 | 80,1 | 81,0 |  |
| 6. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процент | 52,0 | 48,0 | 54,1 |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление, находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |
| 7. | Количество хозяйственных обществ с долей муниципального образования «Город Новошахтинск» в уставном капитале | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма № 4 «Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» |
| 8. | Количество МУП, перечисляющих в бюджет города часть прибыли от использования муниципального имущества | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 9. | Наличие экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе в результате проведенных закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | процент | 18,3 | 3 | 44,8 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий программы, в том числе и

в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | Повышение эффективности распоряжения земельными ресурсами | Выполнены кадастровые работы, в связи с образованием и уточнением границ, 65 земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям, определен годовой размер арендной платы на 54 земельных участка | 386,1 | 386,1 |
|  | Всего |  |  | 386,1 | 386,1 |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов