## таблица 9
Приложение
к распоряжению Администрации города
от 31.12.2014 № 281
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города Новошахтинска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 323.7 | 0 | 0 | 113 | 210.7
1.1. | Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | январь - декабрь 2015 года | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
1.1.1. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | январь - декабрь 2015 года | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
1.2. | Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее - АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС), системы «112» и обучения населения | январь - декабрь 2015 года | 317.1 | 0 | 0 | 113 | 204.1
1.2.1. | Резерв финансовых средств на ливидацию чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | январь - декабрь 2015 года | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
1.2.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | апрель - ноябрь 2015 года | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 179.9
1.2.2.1. | Приобретение газоанализатов типа «Альтаир», 1шт. | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | ноябрь 2015 года | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
1.2.2.2. | Приобретение одежды, обуви форменной для спасателей и средств индивидуальной защиты | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | апрель 2015 года | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 84.2
1.2.2.3. | Приобретение материальных запасов для безперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь - декабрь 2015 года | 45.7 | 0 | 0 | 0 | 45.7
1.2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Кинах В.А. | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | обеспечение оборудованием и наглядными пособиями учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проводимого отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности | ноябрь 2015 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.4. | Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь - декабрь 2015 года | 25.2 | 0 | 0 | 3 | 22.2
1.2.4.1. | Оплата услуг по СМС-рассылке | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь - декабрь 2015 года | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1.2.4.2. | Оплата интернет-услуг | Старший оперативный дежурный МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Бароян Р.П. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | январь - декабрь 2015 года | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 22.2
1.2.5. | Развитие ЕДДС | Старший оперативный дежурный МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Бароян Р.П. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Совершенствование ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» | январь - декабрь 2015 года | 110 | 0 | 0 | 110 | 0
1.2.5.1. | Приобретение и установка сплитсистем для серверной ЕДДС | Старший оперативный дежурный МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Бароян Р.П. | Соответсвие нормам обеспечения ЕДДС | Совершенствование ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» | январь - декабрь 2015 года | 110 | 0 | 0 | 110 | 0
2. | «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | 19 января 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | июнь - август 2015 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Итого по программе |  |  |  |  | 323.7 | 0 | 0 | 113 | 210.7
| Управляющий делами Администрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов