## таблица 9
Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 30.12.2014 № 273
Изменения,
вносимые в приложение № 1 к распоряжению Администрации города от 14.10.2013 № 270 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» на 2014 год»
Приложение № 1 к распоряжению Администрации города от 14.10.2013 № 270 изложить в следующей радакции:
«Приложение
к распоряжению Администрации города
от 14.10.2013 № 270
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» на 2014 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. |  |  |  | 4609.2 | 1388.6 | 0 | 0 | 3220.6
1.1. | Корректировка документов стратегического и территориального планирования города Новошахтинска | начальник отдела главного архитектора Администрации города Бобрицкая А.И. | Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2006-2026 годы | Корректировка архитектурно-планировочной организации города | III квартал 2014 года | 831.1 | 831.1 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание подготовленной для реализации инвестиционных проектов инженерно-транспортной инфраструктуры | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Финансовая поддержка мероприятий государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов | Участие инициаторов инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, в конкурсе на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области» | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций и финансовой инфраструктуры | директор Некомерческого партнерства «Новошахтинский Зональный Бизнес-инкубатор» Налесный А.И. | Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, в рамках реализации программы местного развития | Принятие решения Наблюдательным советом при Администрации города об оказании финансовой поддержки инвесторам в рамках реализации инвестиционных проектов | по решению Наблюдательного совета при Администрации города | 3220.6 | 0 | 0 | 0 | 3220.6
1.4. | Участие в Международном инвестиционном Форуме «Сочи-2014» | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Участие в Международном инвестиционном Форуме «Сочи-2014» | Повышение уровня информированности о городе и его инвестиционных возможностях для потенциальных инвесторов | сентябрь 2014 года | 75 | 75 | 0 | 0 | 0
1.5. | Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | начальник сектора перспективного развития Администрации города Гончарова Ю.А. | Подготовка презентационных и информационных материалов об инвестиционном климате и инвестиционных проектах города | Повышение уровня информированности о городе и его инвестиционных возможностях для потенциальных инвесторов | август-октябрь 2014 года | 482.5 | 482.5 | 0 | 0 | 0
2. | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъектов МСП) города Новошахтинска | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 8924.195 | 1608.1 | 6432.6 | 883.495 | 0
2.1. | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 8924.195 | 1608.1 | 6432.6 | 883.495 | 0
2.1.1. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно, возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучения сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии в целях возмещения затрат на организацию собственного дела | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии начинающим предпринимателям в целях организации собственного дела | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Предоставление субсидий на компенсацию части арендных платежей субъектам МСП в приоритетных видах деятельности объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии в целях компенсации части арендных платежей | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях компенсации части арендных платежей | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Предоставление субсидий в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения приобретенных основных средств и (или) программного обеспечения в приоритетных видах деятельности | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурса по отбору субъектов МСП, претендующих на получение субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | Принятие решения рабочей группой о признании победителями конкурсного отбора на предоставление субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам, в том числе по первоначальному взносу | сентябрь-декабрь 2014 года | 8924.195 | 1608.1 | 6432.6 | 883.495 | 0
2.2. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Предоставление имущественного взноса Некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее - МФПМП) для целей предоставления заемных средств субъектам МСП | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Заключение договора о предоставлении займа | Увеличение кредитного портфеля МФПМП, увеличение количества выдаваемых займов субъектам МСП | сентябрь-октябрь 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Развитие молодежного предпринимательства | начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. | Проведение семинаров, форумов, открытых уроков с участием обучающихся общеобразовательных школ и студентов высших профессиональных учебных заведений города | директор филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г.Новошахтинске Ростовской области Пилипенко Л.И.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение семинаров, форумов среди обучающихся общеобразовательных школ и студентов высших учебных заведений по вопросам предпринимательской деятельности | Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание предпринимательской среды | II, IV кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение конкурсов в сфере предпринимательства | Повышение социального статуса предпринимательской деятельности | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2. | Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей; ярмарок с участием субъектов МСП | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М.; начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Проведение городских выставок, ярмарок с участием субъектов МСП | Увеличение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей | по отдельно утвержденному плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Защита прав потребителей в городе Новошахтинске | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. | Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать как дважды-два» | Привлечение внимания обучающихся образовательных организаций города к изучению потребительских прав | IV квартал 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение викторины «Грамотный потребитель» | Привлечение внимания граждан города к изучению потребительских прав | II, III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Распространение и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах экономической деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | Повышение уровня правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав потребителей | II, III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Проведение социологических опросов среди потребителей, представителей хозяйствующих субъектов города по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Проведение социологического опроса среди населения города | Получение информации об уровне правовой грамотности населения города в различных сферах потребительского рынка | II, III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Распространение и издание для предприятий и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности | начальник отдела потребительского рынка Администрации города Музыкантова Н.М. | Издание информационно-справочных материалов для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города | Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города | II,III кварталы 2014 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Итого по программе |  |  |  |  | 13533.395 | 2996.7 | 6432.6 | 883.495 | 3220.6 | ».
| Управляющий делами Администрации города |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов