## таблица 9
Приложение
к распоряжению Администрации города от 30.12.2014 № 279
План
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильем жителей» на 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс. руб.)
[6 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. |  |  |  | 56303.7 | 6240.2 | 47097.8 | 2965.7 | 0
1.1. | Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. |  |  |  | 56303.7 | 6240.2 | 47097.8 | 2965.7 | 0
1.1.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | 2015 год | 6925.9 | 6240.2 | 0 | 685.7 | 0
1.1.2. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | 2015 год | 36455 | 0 | 36455 | 0 | 0
1.1.3. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров социального найма | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | Заключение договоров социального найма | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств | Приобретение жилых помещений | 2015 год | 10642.8 | 0 | 10642.8 | 0 | 0
1.1.6. | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Включение граждан в сводный список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Выдача государственного жилищного сертификата | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Разработка пректно-сметной документации (далее - ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. | Размещение заказов на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | 2015 год | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0
1.1.7.1. | Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационного коллектора для жилых домов квартала ул. Энгельса в г. Новошахтинске Ростовской обл.» | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.2. | Разработка ПСД по объекту: «Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, 1-й Тупик, Станционной и пер. Водному» | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | 2015 год | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 0
1.1.7.3. | Разработка ПСД по объекту: «Строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения жильем детей-сирот по ул. Пушкина, ул. Лесной, строительство коммунальной инфраструктуры к указанной жилой застройке в г. Новошахтинске Ростовской области» | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. | Размещение заказа на разработку ПСД | Получение положительного заключения государственной экспертизы ПСД | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, и переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., директор МКУ «УЖКХ» - Сикач Л.В., директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. |  |  |  | 376159.3 | 176875.1 | 179849.5 | 19434.7 | 0
2.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А., директор МКУ «УЖКХ» - Сикач Л.В., директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. |  |  |  | 376159.3 | 176875.1 | 179849.5 | 19434.7 | 0
2.1.1. | Содействие гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности | Начальник отдела жилищной политики Администрации города - Маловичко О.А. | Заключение договора о предоставлении социальной выплаты | Приобретение (строительство) жилых помещений | 2015 год | 179849.5 | 0 | 179849.5 | 0 | 0
2.1.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города | Директор МКУ «УЖКХ» - Сикач Л.В. | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Заключение договоров социального найма, договоров мены | 2015 год | 196309.8 | 176875.1 | 0 | 19434.7 | 0
2.1.3. | Снос ветхого жилищного фонда, ставшего в результате ведения горных работ непригодным для проживания по критериям безопасности | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. |  |  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Управление в сфере капитального строительства города | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» - Бочаров С.М. |  |  | 2015 год | 7392.7 | 0 | 0 | 7392.7 | 0
4. | Итого по программе |  |  |  |  | 439855.7 | 183115.3 | 226947.3 | 29793.1 | 0
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов