АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2011.  				№ 507                       		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчёта о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в городе Новошахтинске

на 2009 – 2012 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312  «О  Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы», утверждённой  постановлением Администрации города от 09.12.2008. №1654  «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009 – 2012 годы» (в редакции от 14.10.2010. №1443), по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                		     И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

сектор транспорта и связи Администрации города

Приложение №1

к постановлению

Администрации города

от 06.06.2011. № 507

Отчёт

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске

на 2009 – 2012 годы» по результатам за 2010 год (далее - отчёт)

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2012 годы» (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведён в приложении №1 к настоящему отчёту.

2. Сведения о результатах реализации Программы за 2010 год

В целях совершенствования организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Новошахтинска в 2010 году проведена работа по разработке дислокации дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки на 79 улицах, имеющих твердое покрытие.

Произведены дорожные работы, направленные на повышение безопасности дорожного движения на 5 участках концентрации дорожно-транспортных происшествий. В том числе автодороги по улицам:  4-й Пятилетки, Коненкова, Мичурина, Ленинградской, от поселка Радио до выезда из поселка Самбек.

Нанесено 187 погонных метров асфальтового покрытия тротуаров на детской площадке по ул. Отечественной (в районе МОУ ДОД  ДМШ).

Установлено 115 дорожных знаков, обеспечивающих безопасность для всех участников дорожного движения.

В течение года проводилось содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения (12 светофорных объектов).

Произведено нанесение 575 квадратных метров горизонтальной дорожной разметки на улицах города.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 8395,4 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 8395,4 тыс. рублей. Освоено (доведено до главных распорядителей) 6240,98 тыс. рублей.

Финансирование Программы производилось за счёт средств местного бюджета. Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию долгосрочной целевой Программы

Реализация Программы способствует организации эффективной системы мер, направленных на обеспечение безопасности для всех участников дорожного движения.

Решение мероприятий Программы в полном объеме является необходимым условием для сокращения количества граждан, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств.

В отчетном году в связи с уменьшением расходов местного бюджета на Программу показатели её реализации были откорректированы в меньшую сторону. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы не соответствуют поставленным задачам и не подтверждают достижения ожидаемых позитивных результатов.

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности:

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП. Уменьшилось на 2 человека по отношению к плановому показателю, но не изменилось по сравнению с предыдущим 2009 годом (в 2009 году – 15 человек,  в 2010 году -15 человек);

- снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств). Уменьшилось с 9,2 человек в 2009 году до 7,4 человек в  2010 году;

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения). Не изменилось: 0,13 человек в 2009 году и 0,13 человек в 2010 году ;

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших). Увеличилось с 1,13 человек в 2009 году до 1,14 человек в 2010 году;

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Осталось без изменений: 5 в 2009 году и 5 в 2010 году;

- сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  Осталось без изменений: 1 в 2009 году и 1 в 2010 году;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств. Уменьшилось с 5,7 ДТП в 2009 году до 4,3 ДТП в 2010 году.

6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

Из мероприятий, предусмотренных на 2010 год, не выполнено 5 по причине недофинансирования Программы из местного бюджета.

7. Оценка эффективности результатов реализации Программы

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчётный 2010 финансовый год и за весь  период реализации 2009–2010 годов приведена в приложении №2 к настоящему отчёту.

Управляющий делами

Администрации города								     Ю.А. Лубенцов

Приложение 1

к отчёту о ходе работ  по долгосрочной целевой

программе  «Повышение безопасности дорожного

движения в городе Новошахтинске на 2009-2012 годы»

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске на 2009-2012 годы»

по состоянию на 01 января 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по Программе | Количе- ство по- гибших в резу- льтате ДТП | чел. | 20 | 15 | 75% | 8395,4 | 0 | 0 | 8395,4 | 0 | 6240,98 | 0 | 0 | 6240,98 | 0 | 74,3% |
| 2 | Разработка дислокации дорожных знаков | Кол-во улиц | шт. | 79 | 79 | 100% | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 100,0% |
| 3 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | Кол-во улиц | шт. | 7 | 5 | 72% | 5693,9 | 0 | 0 | 5693,9 | 0 | 4240,21 | 0 | 0 | 4240,21 | 0 | 74,5% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Выполнение работ по строительству и ремонту тротуаров | Асфаль товое покрытие | пог. м | 542 | 187 | 34% | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 69,1 | 0 | 0 | 69,1 | 0 | 34,5% |
| 5 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения: дорожные знаки | Количество дорож- ных знаков | шт. | 200 | 115 | 57,5% | 293,8 | 0 | 0 | 293,8 | 0 | 168,7 | 0 | 0 | 168,7 | 0 | 57,4% |
| 6 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения: светофоры | Количество светофорных объектов | шт. | 12 | 12 | 100% | 1545,5 | 0 | 0 | 1545,5 | 0 | 1101,27 | 0 | 0 | 1101,27 | 0 | 71,2% |
| 7 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения: нанесение горизонтальной дорожной разметки | Дорож- ная разметка | м кв. | 575 | 575 | 100% | 162,2 | 0 | 0 | 162,2 | 0 | 161,7 | 0 | 0 | 161,7 | 0 | 99,7% |

Примечание: Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

Управляющий делами

Администрации города 													Ю.А. Лубенцов

Приложение №2

к отчёту о ходе работ  по долгосрочной

целевой программе «Повышение

безопасности дорожного движения в

городе Новошахтинске на 2009-2012 годы»

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной  целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городе Новошахтинске

на 2009-2012 годы» за отчетный 2010 финансовый год и

за весь период реализации 2009-2010 годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2009 год | 2010 год | ____ год | всего | 2009 год | 2010 год | ____ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 36 | 19 | 17 |  | 30 | 15 | 15 |  |
| Оценка эффективности | Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану: 5591,0/8900,5*100%=62,8% |

Управляющий делами

Администрации города								      Ю.А. Лубенцов

# Text boxes

| фактическое использование средств | *100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |