Приложение № 1

к муниципальной программе города

Новошахтинска «Доступная среда для

инвалидов и других маломобильных

групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица   измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012  год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан,  проживающих в городе Новошахтинске» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | - | - | - | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 2. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 2 к муниципальной программе города

Новошахтинска «Доступная среда для

инвалидов и других маломобильных

групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия  программы | Соисполнитель, участник, ответственный за  исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | | | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного   мероприятия | Связь с  показателями  программы |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  Адаптация здания УСЗН г. Новошахтинска для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп граждан | УСЗН  г. Новошахтинска | | | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Мероприятие.  Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | Управление образования | | | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1.3. | Мероприятие.  Адаптация объектов культуры для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | отдел  культуры | | | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4. | Мероприятие.  Адаптация объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | МБУЗ «ЦГБ» | | | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1.5. | Мероприятие.  Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп граждан | МКУ «УЖКХ» | | | 2014 | 2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | отсутствие беспрепятственного доступа к объектам и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | влияет на состояние показателя: «доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие.  Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | | УСЗН  г. Новошахтинска | 2014 | | 2020 | реализация права  инвалидов на  обеспечение  тифлотехническими средствами  реабилитации | нарушение прав инвалидов на обеспечение тифлотехническими средствами реабилитации | влияет на состояние показателя: «доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 3

к муниципальной программе города

Новошахтинска «Доступная среда для

инвалидов и других маломобильных

групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске»

Расходы бюджета города на

реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Статус | | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | | | Код бюджетной   классификации | | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | ВР | 2014 год | | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | |
| 1. | | Муниципальная  программа | | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске | | всего,  в том числе: | | | X | X | | X | X | 0,0 | | 1 538,5 | 300,0 | | 560,0 | | 360,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | 15 |
| 1.1. | |  | |  | | ответственный  исполнитель про-  граммы -УСЗН г. Новошахтинска,  всего | | | 913 | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.1.1. | |  | |  | | участник 1 - Управление образования, всего | | | 907 | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.1.2. | |  | |  | | участник 2 - отдел культуры, всего | | | 906 | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.1.3. | |  | |  | | участник 3 - МБУЗ «ЦГБ», всего | | | 902 | X | | X | X | 0,0 | | 320,0 | 300,0 | | 560,0 | | 360,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1.1.4. | |  | |  | | участник 4 - МКУ «УЖКХ», всего | | | 910 | X | | X | X | 0,0 | | 1 218,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2. Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие. | | Адаптация здания УСЗН г. Новошахтинска для беспрепятственного доступа в него инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | ответственный  исполнитель  программы -УСЗН г. Новошахтинска | | 913 | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие. | | Адаптация объектов образования для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | участник 1 - Управление образования | | 907 | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | 15 |
| 2.3. | Мероприятие. | | Адаптация объектов культуры  для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | участник 2 –  отдел  культуры | | 906 | X | | X | X | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятие. | | Адаптация объектов здравоохранения для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | участник 3 –  МБУЗ «ЦГБ» | | 902 | X | | X | X | 0,0 | | 320,0 | 300,0 | | 560,0 | | 360,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие. | | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | | | | участник 4 –  МКУ «УЖКХ» | | 910 | X | | X | X | 0,0 | | 1 218,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | 15 |
| 3. Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Мероприятие. | | | Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | | | ответственный исполнитель –УСЗН г. Ново-шахтинска,  участник 1 –  НГО РОО ВОИ,  участник 2 –  м/о ВОС | - | | X | X | X | - | - | | - | - | | - | | | - | | - |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 4

к муниципальной программе города

Новошахтинска «Доступная среда для

инвалидов и других маломобильных

групп граждан, проживающих в городе

Новошахтинске»

Расходы

бюджета города, федерального и областного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная  программа | Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске | УСЗН  г. Новошахтинска | всего | 0,0 | 1 538,5 | 300,0 | 560,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.а. | областной бюджет | 0,0 | 1 417,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.б. | федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.в. | бюджет города | 0,0 | 120,6 | 300,00 | 560,0 | 360,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.г. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова

Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих

в городе Новошахтинске»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Единица  измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения базовых  показателей  (используемые   в формуле) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | P1  C1= -------x 100%  K1  рассчитывается на основании данных министерства труда и социального развития Ростовской области и УСЗН г. Новошахтинска | P1 – количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных тифлотехническими средствами реабилитации |
| K1 – количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обратившихся за тифлотехническими средствами реабилитации |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | Z  U= ------- x 100%  N  рассчитывается на основании данных, представленных участниками программы и УСЗН г. Новошахтинска | Z – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры по компетенции всех участников программы |
| N – общее количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп граждан по компетенции всех участников программы |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова