|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  города Новошахтинска  «Молодежь Несветая» |

Перечень подпрограмм,

основных мероприятий и мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия, мероприятия  подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации  основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с  показателями муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежь Несветая» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие.  Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение чис­ленности та­лантливых, инициативных мо­лодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой мо­лодежи | Снижение чис­ленности талант­ливых молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой мо­лодежи | Оказывает вли­яние на испол­нение всех по­казателей программы |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение численности участников городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Уменьшение численности участников городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Оказывает влияние на исполнение показателей: 2, 3, 7 |
| 1.1.2 | Мероприятие. Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН-движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение чис­ленности ко­манд, принима­ющих участие в играх КВН | Снижение попу­лярности КВН – движения в городе | Оказывает влияние на исполнение показателя 4 |
| 1.1.3 | Мероприятие. Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение количества делегаций города, участвующих в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах | Уменьшение количества делегаций города, участвующих в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах | Оказывает влияние на исполнение показателей: 4, 5, 6, 7 |
| 1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно-технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно-практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение численности молодежи занимающейся научной, инновационной, изобретательской деятельностью | Уменьшение численности молодежи, занимающейся научной, инновационной, изобретательской деятельностью | Оказывает влияние на исполнение показателя 4 |
| 1.1.5 | Мероприятие. Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодёжи | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | Снижение актив­ности молодежи при проведении различных мероприятий | Оказывает влияние на все показатели программы |
| 1.2 | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города, сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, учебные заведения города, общественные организации города | 2014 | 2020 | Увеличение чис­ленности моло­дых людей, принимающих участие в меро­приятиях по во­влечению в со­циальную прак­тику | Снижение чис­ленности моло­дежи, принима­ющей участие в мероприятиях по вовлечению в со­циальную прак­тику | Оказывает влияние на все показатели программы |
| 1.2.1 | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города, сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, учебные заведения города | 2014 | 2020 | Повышение образовательного уровня молодежи | Понижение образовательного уровня молодежи | Оказывает влияние на исполнение показателя 4 |
| 1.2.2 | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города,  сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации  города, отдел культуры Администрации города, учебные заведения города, общественные организации города, Управление образования Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение численности молодежи, принимающей участие в формировании и развитии системы органов молодежного самоуправления | Уменьшение численности молодежи, принимающей участие в формировании и развитии системы органов молодежного самоуправления | Оказывает влияние на исполнение показателей: 2, 4 |
| 1.2.3 | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений. Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение численности детских и молодежных общественных организаций города | Уменьшение численности детских и молодежных общественных организаций города | Оказывает влияние на исполнение показателя 1 |
| 1.3 | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Отдел экономики Администрации города, отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде | Снижение численности молодых предпринимателей | Оказывает влияние на исполнение показателя 4 |
| 1.3.1 | Мероприятие. Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Отдел экономики Администрации города, отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде | Снижение численности молодых предпринимателей | Оказывает влияние на исполнение показателя 4 |
| 1.4 | Основное мероприятие.  Обеспечение проведе­ния мероприятий по формированию у мо­лодежи «российской идентичности» и реа­лизации мероприятий по профилактике асо­циального поведения, этнического и религи­озно-политического экстремизма в моло­дежной среде | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города, учебные заведения города, сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации  города | 2014 | 2020 | Увеличение чис­ленности моло­дых людей, принимающих участие в меро­приятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, эт­нического и ре­лигиозно-поли­тического экс­тремизма в мо­лодежной среде | Снижение чис­ленности моло­дежи, участвую­щей в мероприя­тиях по форми­рованию «рос­сийской идентич­ности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этни­ческого и религи­озно-политиче­ского экстре­мизма в моло­дежной среде | Оказывает влияние на исполнение показателей: 4, 5, 6, 7 |
| 1.4.1 | Мероприятие. Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города | 2014 | 2020 | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и граж­данской актив­ности, привитие гражданских ценностей | Снижение эффек­тивности реали­зации моло­дежной политики в сфере патрио­тического воспи­тания | Оказывает влияние на исполнение показателей: 4, 7 |
| 1.4.2 | Мероприятие. Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Уменьшение численности молодежи, вовлеченной в участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Оказывает влияние на исполнение показателей: 4, 5 |
| 1.4.3 | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города, Управление образования Администрации города, учебные заведения города, сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации  города | 2014 | 2020 | Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде | Снижение количества молодежи, принимающей участие в спортивных мероприятиях | Оказывает влияние на исполнение показателя 4 |
| 1.4.4 | Мероприятие. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города, отдел культуры Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение численности молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Уменьшение численности молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Оказывает влияние на исполнение показателей: 4, 6 |
| 1.5 | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Эффективная пропаганда молодежной политики | Снижение эффективности пропаганды молодежной политики | Оказывает влияние на все показатели программы |
| 1.5.1 | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Участие делегаций молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | Снижение количества делегаций молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | Оказывает влияние на все показатели программы |
| 1.5.2 | Мероприятие. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Эффективная пропаганда молодежной политики | Снижение эффективности пропаганды молодежной политики | Оказывает влияние на все показатели программы |
| 1.5.3 | Мероприятие. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Эффективная пропаганда молодежной политики | Снижение эффективности пропаганды молодежной политики | Оказывает влияние на все показатели программы |
| 1.5.4 | Мероприятие. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Отдел по работе с общественными организациями и молодёжью Администрации города | 2014 | 2020 | Эффективная пропаганда молодежной политики | Снижение эффективности пропаганды молодежной политики | Оказывает влияние на все показатели программы |

Заместитель Главы

Администрации города

по социальным вопросам Е.И. Туркатова