## Лист1
«Приложение № 2 к долгосрочной городской целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфрастуктуры города Новошахтинска на 2012 - 2015 годы»
Система программых меропиятий
№ п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.)
[6 empty] | Всего | в том числе по годам:
[7 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. Водоснабжение
1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города МКУ «УЖКХ» |  | Средства бюджета города | 3432.2 | 2312.2 | 0 | 700 | 420
| Итого |  |  |  |  | 3432.2 | 2312.2 | 0 | 700 | 420
в том числе:
1.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=25 00м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 862.2 | 862.2 | 0 | 0 | 0
1.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 320 | 320 | 0 | 0 | 0
1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 330 | 330 | 0 | 0 | 0
1.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул.Нерушимой до ул.Социалистической в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
1.5. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Ильича в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Средства бюджета города | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
1.6. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Жданова,87 в г.Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Южный | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства бюджета города | 104.3 | 0 | 104.3 | 0 | 0
1.7. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской от кольца (ул. Невский Проспект) до здания Администрации в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения в городе | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Средства бюджета города | 650 | 0 | 0 | 650 | 0
1.8. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Великая Русь в городе Новошахтинске Ростовской области | Снижение потерь воды, стабилизация водоснабжения | МКУ «УЖКХ» | 2015 | Средства бюджета города | 420 | 0 | 0 | 0 | 420
2. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города, МКУ «УЖКХ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 61652.2 | 20757.5 | 40894.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 12865.3 | 8371.8 | 4493.5 | 0 | 0
|  |  | УКС Администрации города, МКУ г. Ново-шахтинска «УКС» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 90524 | 32727.1 | 57796.9 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 12815.9 | 5911.7 | 6904.2 | 0 | 0
|  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 69974 | 69974 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 37899.2 | 19490.8 | 18408.4 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 285 730,6 | 157232.9 | 128497.7 | 0 | 0
в том числе:
2.1. | Строительство объектов водоснабжения |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» |  | Областной бюджет | 57796.9 | 0 | 57796.9 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет города | 6904.2 | 0 | 6904.2 | 0 | 0
|  |  | УКС Администрации города |  | Федеральный бюджет | 69974 | 69974 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 134675.1 | 69974 | 64701.1 | 0 | 0
в том числе:
2.1.1. | Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6 000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренного скоректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная-Капитальная») | Стабилизация водоснабжения в городе | УКС Администрации города | 2012 | Федеральный бюджет | 69974 | 69974 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап) | Обеспечение инженерными сетями многоэтажных жилых домов на свободных территориях | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | 2013 | Областной бюджет | 57796.9 | 0 | 57796.9 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет города | 6904.2 | 0 | 6904.2 | 0 | 0
2.2. | Реконструкция объектов водоснабжения |  | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 32727.1 | 32727.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 5540.9 | 5540.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2012-2013 | Внебюджетные источники | 322 | 322 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 38590 | 38590 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений) | Стабилизация водоснабжения поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 32 727, 10 | 32 727, 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 5540.9 | 5540.9 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Реконструкция: замена металлического водопровода Д=530мм на Д=160мм ПНД протяженностью 200м по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области |  | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 322 | 322 | 0 | 0 | 0
2.3. | Капитальный ремонт объектов водоснабжения |  | УЖКХ Администрации города МКУ «УЖКХ» |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 61652.2 | 20757.5 | 40894.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 8679.4 | 4185.9 | 4493.5 | 0 | 0
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 37577.2 | 19168.8 | 18408.4 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 107908.8 | 44112.2 | 63796.6 | 0 | 0
в том числе:
2.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Самбек | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7421.3 | 7421.3 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1340.6 | 1340.6 | 0 | 0 | 0
2.3.2. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3089.1 | 3089.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 558.1 | 558 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8818.8 | 0 | 8818.8 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 969 | 0 | 969 | 0 | 0
2.3.4. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3605.2 | 3605.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 651.2 | 651.2 | 0 | 0 | 0
2.3.5. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 850м Д=75мм, г. Новошахтинск. Объект: по ул. Садовой, от № 63 до № 135 | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 1517.6 | 0 | 1517.6 | 0 | 0
2.3.6. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 700м Д=110мм Новошахтинск. Объект: по ул. Садовой (от ул. Ульянцева до пр. Ленина) | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 829.3 | 0 | 829.3 | 0 | 0
2.3.7. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1150м Д=160мм, г. Новошахтинск. Объект: по ул. Короленко | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 2058.7 | 0 | 2058.7 | 0 | 0
2.3.8. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 900м Д=110мм, 60м Д=50мм по ул. Городской, 1 до ул. Харьковской, 143 г. Новошахтинск | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 1357.1 | 0 | 1357.1 | 0 | 0
2.3.9. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 2 000м Д=75мм, 400м Д=110мм Новошахтинск. Объект: по ул. Ивина, Стромкина, Невский Проспект | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 5732.6 | 0 | 5732.6 | 0 | 0
2.3.10. | Капитальный ремонт распределительной водопроводной сети протяженностью 1 250м Д=225мм, г. Новошахтинск. Объект: по ул. Ростовской № 24, по ул. Молодежной до ул. Циолковского | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 3241.4 | 0 | 3241.4 | 0 | 0
2.3.11. | Капитальный ремонт трубопровода Д=600мм протяженностью 200м от резервуара чистой воды до насосной станции 2-го подъема на участке «Водострой» | Снижение потерь воды | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 2611.8 | 0 | 2611.8 | 0 | 0
2.3.12. | Капитальный ремонт насосного агрегата № 10 в здании насосной станции на участке «Водострой» | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 1059.9 | 0 | 1059.9 | 0 | 0
2.3.13. | Капитальный ремонт водопровода Д=160мм L=2 500м от ул. Менделеева до ул. Красный Проспект в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 8487.4 | 8487.4 | 0 | 0 | 0
2.3.14. | Капитальный ремонт водопровода от НС 142 в сторону ул. Магистральной L=300м в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 437.7 | 437.7 | 0 | 0 | 0
2.3.15. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Красного | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 11450 | 0 | 11450 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1258.1 | 0 | 1258.1 | 0 | 0
2.3.16. | Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Тельмана | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3639.1 | 3639.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 657.4 | 657.4 | 0 | 0 | 0
2.3.17. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Западного | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 11458.7 | 0 | 11458.7 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1259.1 | 0 | 1259.1 | 0 | 0
2.3.18. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м от пер.Мостового до ул. Мясницкой в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения центра города | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 1205.9 | 1205.9 | 0 | 0 | 0
2.3.19. | Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=2000м от бывшего «Динамитного склада» до ул. Красногвардейской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 6107.8 | 6107.8 | 0 | 0 | 0
2.3.20. | Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного - ул. Энгельса, 2 до ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 3002.8 | 3002.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 542.4 | 542.4 | 0 | 0 | 0
2.3.21. | Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Горького | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 436.3 | 436.3 | 0 | 0 | 0
2.3.22. | Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350м от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Соколово-Кундрюченского | ОАО «Донская Водная Компания» | 2012 | Внебюджетные источники | 2930 | 2930 | 0 | 0 | 0
2.3.23. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова № 87 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области | Уменьшение потерь воды, стабилизация водоснабжения пос. Кирова | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 9167.2 | 0 | 9167.2 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1007.3 | 0 | 1007.3 | 0 | 0
| Итого по направлению водоснабжение |  |  |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 152176.2 | 53484.6 | 98691.6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 29113.4 | 16595.7 | 11397.7 | 700 | 420
[5 empty] | Федеральный бюджет | 69974 | 69974 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 37899.2 | 19490.8 | 18408.4 | 0 | 0
| Всего по направлению водоснабжение |  |  |  |  | 289162.8 | 159545.1 | 128497.7 | 700 | 420
II. Водоотведение
3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения |  | МКУ «УЖКХ» |  | Средства бюджета города | 880 | 0 | 0 | 300 | 580
| Итого |  |  |  |  | 880 | 0 | 0 | 300 | 580
в том числе:
3.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городской по ул. Нерушимой, ул. Уральской, ул. 60 Лет Октября, ул. Придорожной, ул. Садовой до ул. Фрунзе в г. Новошахтинске Ростовской области | Обеспечение инженерными сетями жилых домов в центре города | МКУ «УЖКХ» | 2014-2015 | Средства бюджета города | 880 | 0 | 0 | 300 | 580
4. | Реконструкция объектов водоотведения |  | УКС Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7778.1 | 7778.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1405.1 | 1405.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Администрация города |  | Федеральный бюджет | 25074.4 | 25074.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» |  | Внебюджетные источники | 8960.6 | 0 | 8960.6 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 43218.2 | 34257.6 | 8960.6 | 0 | 0
в том числе:
4.1. | Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Сепановская») (корректировка) | Обеспечение централизованным водоотведением жителей | УКС Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7778.1 | 7778.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1405.1 | 1405.1 | 0 | 0 | 0
4.2. | Реконструкция сетей канализации в посёлке Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта им. газеты «Комсомольская правда») | Стабилизация водоотведения пос. Новая Соколовка | Администрация города | 2012 | Федеральный бюджет | 25074.4 | 25074.4 | 0 | 0 | 0
4.3. | Капитальный ремонт участка канализационной сети протяженностью 3300м Д=300мм, 900м Д=200мм г. Новошахтинск Объект: канализационный коллектор от ФНС № 3 ул. Д. Благоева, 2б до участка КОС ул. Письменского, 53 | Экономия электроэнергии | ОАО «Донская Водная Компания» ООО «ДОНРЕКО» | 2013 | Внебюджетные источники | 8960.6 | 0 | 8960.6 | 0 | 0
| Всего по направлению водоотведение |  |  |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 7778.1 | 7778.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 2285.1 | 1405.1 | 0 | 300 | 580
[5 empty] | Внебюджетные источники | 8960.6 | 0 | 8960.6 | 0 | 0
[5 empty] | Федерального бюджета | 25074.4 | 25074.4 | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 44098.2 | 34257.6 | 8960.6 | 300 | 580
5. | Строительство объектов газоснабжения |  | УЖКХ Администрации города |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 30997.8 | 30997.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 5689.2 | 5599.2 | 90 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 36687 | 36597 | 90 | 0 | 0
в том числе:
5.1. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос. Юбилейного города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 22433.2 | 22433.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 4142.2 | 4052.2 | 90 | 0 | 0
5.2. | Строительство распределительного газопровода для газификации улиц пос.Соколово-Кундрюченского города Новошахтинска Ростовской области | Доведение уровня газификации города до 80% | УЖКХ Администрации города | 2012 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 8564.6 | 8564.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 1547 | 1547 | 0 | 0 | 0
6. | Разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области | Создание единой схемы водопроводных сетей города | УЖКХ Администрации города | 2012 | Средства бюджета города | 98.7 | 98.7 | 0 | 0 | 0
7. | Строительство, реконструкция объектов эл линий наружного освещения
7.1. | Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г.Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской | Строительство линии наружного освещения протяженностью 1,48 км | МКУ «УЖКХ» | 2013 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 1320.3 | 0 | 1320.3 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 145.1 | 0 | 145.1 | 0 | 0
7.2. | Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкой (в районе проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области | Строительство линии наружного освещения протяженностью 1,976 км | МКУ «УЖКХ» | 2014 | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 831.3 | 0 | 831.3 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 89.9 | 0 | 89.9 | 0 | 0
| Всего по направлению наружное освещение |  |  |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 2151.6 | 0 | 2151.6 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 235 | 0 | 235 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе |  |  |  | Фонд софинансирования расходов областного бюджета | 193103.7 | 92260.5 | 100843.2 | 0 | 0
[5 empty] | Средства бюджета города | 37421.4 | 23698.7 | 11722.7 | 1000 | 1000
[5 empty] | Внебюджетные источники | 46859.8 | 19490.8 | 27369 | 0 | 0
[5 empty] | Средства федерального бюджета | 95048.4 | 95048.4 | 0 | 0 | 0
| Всего |  |  |  |  | 372433.3 | 230498.4 | 139934.9 | 1000 | 1 000,00».
Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов