Приложение

к постановлению

Администрации города

от 16.10.2014 № 1278

Изменения,

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города от 15.10.2013 № 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество»

1. В паспорте муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество»:

1) пункт «Ответственный исполнитель программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ответственный исполнитель программы | Администрация города Новошахтинска (сектор автоматизации) (далее – «сектор автоматизации Администрации города»)»; |

2) пункт «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Соисполнители программы | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»)»; |

3) пункт «Участники программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Участники программы | муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»);  муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»);  муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «СП»);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «ЦГБ»);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «ДГБ»);  муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Западный» города Новошахтинска (далее – МБУ «Стадион Западный»);  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ № 4);  Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (далее – МБУ «ССВПД»);  Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска;  финансовое управление Администрации города Новошахтинска;  Управление образования Администрации города Новошахтинска;  отдел культуры Администрации города Новошахтинска;  отдел главного архитектора Администрации города;  отдел жилищной политики Администрации города;  отдел по работе с населением Администрации города;  архивный отдел Администрации города;  контрольно-организационный сектор Администрации города»; |

4) пункт «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение программы | общий объем финансирования программы составляет – 104790,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:  2014 год – 13 615,4 тыс. руб.;  2015 год – 17 304,7 тыс. руб.;  2016 год – 14 831,3 тыс. руб.;  2017 год – 14 799,5 тыс. руб.;  2018 год – 14 746,4 тыс. руб.;  2019 год – 14 746,4 тыс. руб.;  2020 год – 14 746,4 тыс. руб.;  из них:  средства областного бюджета – 21 835,9 тыс. руб., средства бюджета города – 83 908,8 тыс. руб.». |

2. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Программа направлена на создание благополучного общества и развитой социальной сферы, повышение эффективности и информационной открытости муниципального управления за счет применения информационно-коммуникационных технологий.

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет:

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

создания комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»;

развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

обеспечения безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»;

развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города;

обеспечения информационной безопасности в Администрации города.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы приведены в приложении № 6 к настоящей программе.».

3. Раздел 4 «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в следующей редакции:

«Информация о расходах бюджета города на реализацию программы представлена в приложении № 3 к настоящей программе.

Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к настоящей программе в разрезе подпрограмм по годам реализации программы.

Финансирование подпрограммы № 1 за счет средств областного бюджета производится в рамках государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

4. В разделе 6 «Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей участников муниципальной программы»:

в четвертом абзаце слова «, в срок до 10 числа месяца,» заменить словами «, в срок до 5 числа месяца,».

5. Паспорт подпрограммы № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Наименование подпрограммы № 1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы № 1 | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |
| Участники подпрограммы № 1 | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска;  Управление образования Администрации города Новошахтинска;  отдел главного архитектора Администрации города;  отдел жилищной политики Администрации города;  отдел по работе с населением Администрации города;  муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»); |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1 | отсутствуют |
| Цели подпрограммы № 1 | повышение качества обслуживания жителей города при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| Задачи подпрограммы № 1 | использование современных информационных и телекоммуникационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг;  реализация возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;  повышение уровня квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в том числе в сфере информационных технологий;  обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МФЦ |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1 | количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»;  внедрение принципа экстерриториальности;  соответствие системы защиты персональных данных требованиям нормативных правовых актов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1 | 2014-2020 годы;  этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 | общий объем финансирования подпрограммы  № 1 – 102 574,2 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 13 296,7 тыс. руб.;  2015 год – 15 646,5 тыс. руб.;  2016 год – 14 726,2 тыс. руб.;  2017 год – 14 726,2 тыс. руб.;  2018 год – 14 726,2 тыс. руб.;  2019 год – 14 726,2 тыс. руб.;  2020 год – 14 726,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1 | упрощение процедур, сокращение сроков и повышение комфортности оказания государственных и муниципальных услуг;  повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг;  создание возможности для заявителей обратиться за получением государственных и муниципальных услуг независимо от места регистрации на территории Ростовской области». |

6. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма № 1 направлена на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 1 приведены в паспорте подпрограммы № 1.

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы № 1 будет обеспечено за счет:

оптимизации процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг;

расширения возможностей и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»;

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя;

приема, регистрации и выдачи документов заявителям путем применения системы «одного окна».

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 1 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы № 1 приведены в приложении № 6 к настоящей программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе приведен в приложении № 7 к настоящей программе.».

7. В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий»:

1) пункт «Участники подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Участники подпрограммы № 2 | муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»);  муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – МКУ «УЖКХ»);  муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «СП»);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «ЦГБ»);  муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее - МБУЗ «ДГБ»);  муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Западный» города Новошахтинска (далее – МБУ «Стадион Западный»);  муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 4 города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД ДЮСШ № 4);  Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (далее – МБУ «ССВПД»);  Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска;  финансовое управление Администрации города Новошахтинска;  Управление образования Администрации города Новошахтинска;  отдел культуры Администрации города Новошахтинска;  отдел главного архитектора Администрации города;  отдел жилищной политики Администрации города;  отдел по работе с населением Администрации города;  архивный отдел Администрации города;  контрольно-организационный сектор Администрации города»; |

2) пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 | общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы № 2 за счет средств бюджета города составляет – 2 215,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 318,7 тыс. руб.;  2015 год – 1 658,2 тыс. руб.;  2016 год – 105,1 тыс. руб.;  2017 год – 73,3 тыс. руб.;  2018 год – 20,2 тыс. руб.;  2019 год – 20,2 тыс. руб.;  2020 год – 20,2 тыс. руб.». |

8. Раздел 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

«Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы № 2 приведены в паспорте подпрограммы № 2.

Достижение поставленных целей и задач подпрограммы № 2 будет обеспечено за счет выполнения следующих мероприятий:

развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

повышения эффективности планирования, использования информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности Администрации города;

обеспечения защиты информации;

развития систем «электронного правительства»;

создания условий для повышения компьютерной грамотности населения.

Показатели (индикаторы) подпрограммы № 2 приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) подпрограммы № 2 приведены в приложении № 6 к настоящей программе.».

9. Приложение № 1 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Сведения

о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Доля рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | % | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 3. | Доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города. | % | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 20,0 |
| II. Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в городе Новошахтинске» | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | единиц | 106,0 | 119,0 | 130,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5. | Внедрение принципа экстерриториальности | балл | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Соответствие системы защиты персональных данных требованиям нормативных правовых актов | балл | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| III. Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля оцифрованных архивных документов | % | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 |
| 8. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более 5 лет | % | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 |
| 9. | Доля подключенных к сети «Интернет» структурных подразделений Администрации города от общего количества структурных подразделений | % | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единиц | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 |
| 11. | Доля главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города подключенных к единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0». |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

10. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма №1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе Новошахтинске » | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг в г. Новошахтинске по принципу «одного окна» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Упрощение процедур, сокращение сроков и повышение комфортности оказания государственных и муниципальных услуг; расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг Прием, регистрация и выдача документов заявителям путем применения системы «одного окна» Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя Внедрение принципа экстерриториальности – предоставление государственных и муниципальных услуг заявителям независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости | отсутствие модернизации и совершенствования процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Новошахтинске; неисполнение Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ;  Областного закона от 08.08.2011 № 644-ЗС | показатель 1, 4, 5, 6 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Администрация города (отдел главного архитектора; отдел жилищной политики; отдел по работе с населением); Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Управление образования Администрации города Новошахтинска; муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2014 | 2020 | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг  Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги до 15 минут | Нарушение норм Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Не соответствие административных регламентов требованиям подпункта «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | показатель 1, 4 |
| 1.1.2 | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МФЦ, в том числе в сфере информационных технологий | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Организация и проведение ряда мер, направленных на повышение квалификации специалистов, в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также обучение специалистов по программе «Психологические аспекты работы с населением» | Низкая квалификация специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. внедрения и использования информационных технологий | показатель 1 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг | Администрация города (отдел главного архитектора; отдел жилищной политики; отдел по работе с населением; сектор автоматизации)  МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Управление образования Администрации города Новошахтинска; муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | 2014 | 2020 | Получение жителями города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме  Актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Отсутствие у жителей города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг | показатель 1 |
| 1.1.4. | Мероприятие. Внедрение принципа экстерриториальности | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Создание возможности для заявителя обратиться за получением государственных и муниципальных услуг независимо от места регистрации на территории Ростовской области | Неисполнение Областного закона от 08.08.2011  № 644-ЗС | показатель 1, 6, 7 |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Администрация города; МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Упрощение процедур, сокращение сроков и повышение комфортности оказания государственных и муниципальных услуг. Расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг Прием, регистрация и выдача документов заявителям путем применения системы «одного окна» Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг | Отсутствие возможности предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | показатели 1, 4, 5 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Повышение комфортности оказания заявителям государственных и муниципальных услуг, в том числе заявителям с ограниченными физическими возможностями Соответствие инфраструктуры МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» требованиям федерального нормативного правового акта, предъявляемым к помещению МФЦ Обеспечение условий обслуживания заявителей, установленных нормативными правовыми актами | Неудовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Несоблюдение стандартов качества государственных (муниципальных) услуг, в том числе стандартов комфортности предоставления государственных (муниципальных) услуг (постановление Правительства РФ от 22.12.2012  № 1376) | показатель 1 |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Создание комфортных условий для заявителей | Неудовлетворенность граждан условиями комфортности при предоставлении услуг в МФЦ | показатель 1 |
| 1.2.2. | Мероприятие. Приобретение мебели для сектора ожидания заявителей | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2014 | Создание комфортных условий для заявителей. Соответствие инфраструктуры МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» требованиям федерального нормативного правового акта, предъявляемым к помещению МФЦ. Обеспечение условий обслуживания заявителей, установленных нормативными правовыми актами | Несоблюдение стандартов качества государственных (муниципальных) услуг, в том числе стандартов комфортности предоставления государственных (муниципальных) услуг, предусмотренных Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.12.2012  № 1376 | показатель 1 |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2014 | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | Несоблюдение стандарта комфортности обслуживания заявителей, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями | показатель 1 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Развитие и обеспечение функционирования информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Отсутствие развития информационно- технологической инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг | показатель 1, 4, 6 |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Обновление и модернизация компьютерной техники | Отсутствие современной компьютерной техники | показатель 1, 4 |
| 1.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечение | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности МФЦ | Отсутствие современного программного обеспечения при осуществлении деятельности МФЦ | показатель 1, 4, 6 |
| 1.3.3. | Мероприятие. Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2014 | Оборудование рабочих мест сотрудников компьютерной техникой с подключением к локально- вычислительной сети в связи с переездом в новое помещение МФЦ | Отсутствие возможности осуществления уставной деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | показатель 1, 4 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МФЦ | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Защита персональных данных заявителей. Исполнение требований Федерального законодательства | Неисполнение Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ | показатель 4, 6 |
| 1.4.1. | Проведение аттестации АРМ | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2014 | Обеспечение защиты персональных данных заявителей и исполнения требований федерального законодательства | Неисполнение Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ | показатель 4, 6 |
| 1.4.2. | Приобретение ЭЦП для СМЭВ | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 2014 | 2020 | Обеспечение защиты персональных данных при функционировании межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства | Неисполнение Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ; Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ | показатель 4, 6 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Наличие на территории города Новошахтинска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органа местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органа местного самоуправления, повышение готовности и мотивации работников Администрации города к использованию современных информационно- коммуникационных технологий в своей деятельности | Технологическое отставание информационной и телекоммуникационной инфраструктуры структурных подразделений Администрации города; | показатель 2 |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более 5 лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города | Техническое отставание и не соответствие техническим требованиям, предъявляемым для рабочих мест системы межведомственного электронного взаимодействия и документооборота, отсутствие современной автоматической телефонной станции в Администрации города | показатель 8 |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отсутствие доступа к информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органах Администрации города | показатель 3 |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечение | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | Отсутствие современного программного обеспечения, требующегося для осуществления деятельности структурных подразделений Администрации города | показатель 8 |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | Сектор автоматизации Администрации города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ», МБУ «Управление по делам ГО и ЧС», МБУЗ «СП», МБУЗ «ЦГБ», МБУЗ «ДГБ», МБУ «Стадион Западный», МБОУ ДОД ДЮСШ № 4, МБУ «ССВПД», Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, Финансовое управление Администрации города Новошахтинска, Управление образования Администрации города Новошахтинска, отдел культуры Администрации города Новошахтинска | 2015 | 2017 | Увеличение доли главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города подключенных к единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | Отсутствие доступа к ЕАС УОФ | показатель 11 |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Развитие и применение информационно- технологической инфраструктуры в структурных подразделениях Администрации города | Низкий уровень информированности населения о деятельности Администрации города; снижение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органа местного самоуправления, а также готовности и мотивации работников Администрации города к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | показатели 3, 7 |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к телекоммуникационной сети «Интернет» | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Обеспечение доступа структурных подразделений Администрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отсутствие доступа структурных подразделений Администрации города к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | показатель 9 |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Повышение грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий | Снижение спроса на информационно-коммуникационные технологии, а также готовности и мотивации работников Администрации города к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | показатели 2, 3 |
| 2.2.3. | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Архивный отдел Администрации города | 2014 | 2020 | Уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | Отсутствие архивных документов, переведенных в электронный вид | показатель 7 |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Контрольно-организационный сектор Администрации города | 2014 | 2020 | Повышение компьютерной грамотности населения | Отставание населения в использовании информационных и телекоммуникационных технологий | показатель 3 |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации города, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | Нарушение конфиденциальности информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации города; неисполнение законодательства Российской Федерации по защите персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | показатели 2, 10 |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Исполнение требования федерального законодательства | Неисполнение Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ | показатели 2, 10 |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 2014 | 2020 | Исполнение требования федерального законодательства | Неисполнение Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ | показатели 2, 10». |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

11. Приложение № 3 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Расходы бюджета города на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Информационное общество | всего, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 13 615,4 | 17 304,7 | 14 831,3 | 14 799,5 | 14 746,4 | 14 746,4 | 14 746,4 |
| 1.1. |  |  | Сектор автоматизации Администрации города, всего | 902 | 0104 | Х | 240 | 318,7 | 654,7 | 105,1 | 73,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 1.2. |  |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», всего | 902 | 0113 | Х | 611 | 13 296,7 | 15 661,3 | 14 726,2 | 14 726,2 | 14 726,2 | 14 726,2 | 14 726,2 |
| 1006 |
| 1.3. |  |  | МКУ «УКС», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. |  |  | МКУ «УЖКХ», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. |  |  | МБУ «Управление по делам ГО и ЧС», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. |  |  | МБУЗ «СП», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. |  |  | МБУЗ «ЦГБ», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. |  |  | МБУЗ «ДГБ», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. |  |  | МБУ «Стадион Западный», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 9,2 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. |  |  | МБОУ ДОД ДЮСШ № 4, всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 9,2 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. |  |  | МБУ «ССВПД», всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. |  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации города, всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. |  |  | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска, всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 25,8 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14. |  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска, всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 723,2 | 63,5 | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. |  |  | Отдел культуры Администрации города Новошахтинска, всего | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма № 1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | Х | 611 | 13 296,70 | 15 646,50 | 14 726,20 | 14 726,20 | 14 726,20 | 14 726,20 | 14 726,20 |
| 1006 |
| 2.1. | Основное мероприятие | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | Х | 611 | 13 025,4 | 15 427,7 | 14 441,2 | 14 441,2 | 14 441,2 | 14 441,2 | 14 441,2 |
| 1006 |
| 2.1.1. | Мероприятие | Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Отдел главного архитектора Администрации города;  отдел жилищной политики Администрации города;  отдел по работе с населением Администрации города; Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Управление образования Администрации города Новошахтинска; МКУ «УЖКХ» | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Мероприятие | Обучение и повышение квалификации сотрудников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 99,0 | 10,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2.1.3. | Мероприятие | Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 56,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
| 2.1.4. | Мероприятие | Внедрение принципа экстерриториальности | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 2560 | 611 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 902 | 0113 | 63 1 7360 | 611 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. | Мероприятие | Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 10 064,7 | 12 214,5 | 11 217,5 | 11 217,5 | 11 217,5 | 11 217,5 | 11 217,5 |
| 902 | 1006 | 63 1 7211 | 611 | 2 719,9 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 |
| 2.2. | Основное мероприятие | Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие | Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Мероприятие | Приобретение мебели для сектора ожидания заявителей | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Мероприятие | Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ  г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 261,3 | 208,8 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| 2.3.1. | Мероприятие | Приобретение компьютерной и оргтехники | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.3.2. | Мероприятие | Закупка и обновление программного обеспечение | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 42,0 | 148,8 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 2.3.3. | Мероприятие | Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 219,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие | Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.4.1. | Мероприятие | Проведение аттестации АРМ | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Мероприятие | Приобретение ЭЦП для СМЭВ | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 902 | 0113 | 63 1 0059 | 611 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. | Подпрограмма № 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 240 | 318,7 | 1 658,2 | 105,1 | 73,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 3.1. | Основное мероприятие | Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 309,9 | 1 649,4 | 105,1 | 73,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 3.1.1. | Мероприятие | Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 140,6 | 600,6 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 3.1.2. | Мероприятие | Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 8,5 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Мероприятие | Закупка и обновление программного обеспечение | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 160,8 | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Мероприятие | Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | Сектор автоматизации Администрации города, МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», МКУ «УКС», МКУ «УЖКХ», МБУ «Управление по делам ГО и ЧС», МБУЗ «СП», МБУЗ «ЦГБ», МБУЗ «ДГБ», МБУ «Стадион Западный», МБОУ ДОД ДЮСШ № 4, МБУ «ССВПД», Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, Финансовое управление Администрации города Новошахтинска, Управление образования Администрации города Новошахтинска, отдел культуры Администрации города Новошахтинска; | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 1 008,3 | 84,9 | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие | Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие | Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к телекоммуникационной сети Интернет | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2. | Мероприятие | Оказание консультационной и технической поддержки | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Мероприятие | Перевод архивных документов в электронный вид | Архивный отдел Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | Мероприятие | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Контрольно-организационный сектор Администрации города | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие | Обеспечение информационной безопасности | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Мероприятие | Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Мероприятие | Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Сектор автоматизации Администрации города | 902 | 0104 | 63 2 2326 | 244 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

12. Приложение № 4 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Расходы

бюджета города, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | Информационное общество | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», сектор автоматизации Администрации города | всего | 13 615,4 | 17 304,7 | 14 831,3 | 14 799,5 | 14 746,4 | 14 746,4 | 14 746,4 |
| 1.а. | областной бюджет | 2 796,7 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 |
| 1.б. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.в. | бюджет города | 10 818,7 | 14 131,5 | 11 658,1 | 11 626,3 | 11 573,2 | 11 573,2 | 11 573,2 |
| 1.г. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | всего | 13 296,7 | 15 646,5 | 14 726,2 | 14 726,2 | 14 726,2 | 14 726,2 | 14 726,2 |
| 1.1.а. | областной бюджет | 2 796,7 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 | 3 173,2 |
| 1.1.б. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.в. | бюджет города | 10 500,0 | 12 473,3 | 11 553,0 | 11 553,0 | 11 553,0 | 11 553,0 | 11 553,0 |
| 1.1.г. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Подпрограмма № 2 | Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий | Сектор автоматизации Администрации города | всего | 318,7 | 1 658,2 | 105,1 | 73,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 2.1.а. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.б. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.в. | бюджет города | 318,7 | 1 658,2 | 105,1 | 73,3 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 2.1.г. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

13. Приложения №№ 5, 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» считать приложениями №№ 6,7 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» соответственно.

14. Приложение № 5 «Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование субсидии | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| Всего | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | |
| за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров» государственной программы Ростовской области «Информационное общество» | 85,3 | 8,5 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |

Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов

15. Приложение № 6 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения базовых показателей (используемых в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | где - ny - количество опрошенных граждан (далее респондентов), удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске;  n - общее число респондентов-заявителей, принявших в социологическом опросе. | Базовый показатель 1. Общее число опрошенных граждан, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» Базовый показатель 2. Общее число респондентов - заявителей, принявших участие в социологическом опросе |
| 2. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Единиц | Показатель рассчитывается посредством определения количества (учета) государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», на отчетную дату | Базовые показатели отсутствуют |
| 3. | Доля рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | % | где N – доля рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; r – количество рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства; R – общее количество рабочих мест Администрации города | Базовый показатель 1. Общее количество рабочих мест в Администрации города Базовый показатель 2. Количество рабочих мест в Администрации города, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства |
| 4. | Доля оцифрованных архивных документов | % | где N – доля оцифрованных архивных документов в Администрации города; r – количество оцифрованных архивных документов в Администрации города; R – общее количество архивных документов в Администрации города | Базовый показатель 1. Общее количество архивных документов в Администрации города Базовый показатель 2. Количество оцифрованных архивных документов в Администрации города |
| 5. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более 5 лет | % | где N – доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более 5 лет; r – количество персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более 5 лет; R – общее количество персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города | Базовый показатель 1. Общее количество персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города Базовый показатель 2. Количество персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более 5 лет |
| 6. | Доля населения, использующего информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города | % | где N – доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) ораганами Администрации города; r – количество населения, использующих информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с Администрацией города и отраслевыми (функциональными) ораганами Администрации города; R – общее количество населения | Общее количество населения города |
| 7. | Доля подключенных к сети «Интернет» структурных подразделений Администрации города | % | где N – доля подключенных к сети «Интернет» структурных подразделений Администрации города; r – количество структурных подразделений Администрации города подключенных к сети «Интернет»; R – общее количество структурных подразделений Администрации города | Базовый показатель 1. Общее количество структурных подразделений Администрации города Базовый показатель 2. Количество структурных подразделений Администрации города подключенных к сети «Интернет» |
| 8. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | единиц | показатель рассчитывается посредством определения количества должностных лиц в Администрации города имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, на отчетную дату | Базовые показатели отсутствуют |
| 9. | Внедрение принципа экстерриториальности | балл | 1 - выполнено; 0 - не выполнено | Базовые показатели отсутствуют |
| 10. | Соответствие системы защиты персональных данных требованиям нормативных правовых актов | балл | 1 - выполнено; 0 - не выполнено | Базовые показатели отсутствуют |
| 11. | Доля главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города подключенных к единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | % | где N – доля учреждений подключенных к ЕАС УОФ; r – количество администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города подключенных к ЕАС УОФ; R – общее количество администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города | Базовый показатель 1. Общее количество администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города Базовый показатель 2. Количество администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города подключенных к ЕАС УОФ». |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

16. Приложение № 7 к муниципальной программе города Новошахтинска «Информационное общество» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 7

к муниципальной программе города Новошахтинска

«Информационное общество»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета города, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
|  |  |  | | |  | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование услуги и ее содержание: | Прием, регистрация и выдача документов заявителям путем применения системы «одного окна» | | | | | |
| 2. | Показатель объема услуги: | количество обращений | | | | | |
| 3. | Подпрограмма (наименование) | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Новошахтинске по принципу «одного окна» | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 27 900 | 29 200 | 30 500 | 13 025,4 | 15 427,70 | 14 441,2 |
| 3.1.1. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | 10 чел. | 10 чел. | 10 чел. | 99,0 | 10,5 | 21,0 |
| 3.1.2. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг | 24 мероприятия | 24 мероприятия | 24 мероприятия | 56,5 | 29,5 | 29,5 |
| 3.1.3. | Мероприятие. Внедрение принципа экстерриториальности | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 85,3 | 0 | 0 |
| 3.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Мероприятие. Приобретение мебели для сектора ожидания заявителей | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 261,30 | 208,00 | 275,00 |
| 3.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.3.2. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечение | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 42,0 | 148,0 | 215,0 |
| 3.3.3. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к Единой автоматизированной системе управления общественными финансами города | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0,0 | 14,8 | 0,0 |
| 3.3.4. | Мероприятие. Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 219,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | выполнено/ не выполнено | 10,0 | 10,0 | 10,0». |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов