Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018  № 220

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2017 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

Решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, заключающихся в разработке, принятии и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов на территории города и, прежде всего, в жилищной сфере, муниципальных учреждениях.

В целях поддержания необходимого уровня повышения энергоэффективности, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – программа), ответственными исполнителями и участниками программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Произведена модернизация, перевод на газообразное топливо двух котельных бюджетных учреждений.

Произведен текущий ремонт котельных в бюджетных учреждениях:

- МБОУ ООШ № 79 и МБДОУ д/с № 36 «Золотое зёрнышко»;

- поликлиническом отделении № 2 МБУЗ «ЦГБ».

Выполнены ремонты:

- кровли в бюджетных учреждениях МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 34 и терапевтическом отделении № 2 МБУЗ «ЦГБ»;

- системы отопления МБОУ СОШ № 37;

- канализации МБДОУ д/с № 33 «Буратино», МБОУ СОШ № 3, МБДОУ        д/с № 36 «Золотое зёрнышко».

Утверждены прогнозные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов для учреждений, финансируемых из бюджета города.

Выполнен анализ фактического потребления в 2017 году топливно-энергетических ресурсов, а также по водоснабжению, водоотведению, согласно которому наблюдается снижение потребления на 5 – 8 процентов по сравнению с 2016 годом.

В результате реализации мероприятий программы достигнуты запланированные значения следующих показателей (индикаторов):

доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями в 2017 году, составила 100 процентов;

доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов на конец 2017 года составила:

по тепловой энергии – 100 процентов;

по электрической энергии – 100 процентов;

по холодному водоснабжению – 100 процентов.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» (далее – подпрограмма № 1).

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов».

К 2017 году все учреждения города выполнили обязательные энергетические обследования.

В целях информированности населения в области энергосбережения на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, опубликованы статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

Специалистами муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») оказано 28 консультаций в области энергосбережения.

В муниципальных учреждениях города в 2017 году продолжалась работа по повышению энергетической эффективности систем освещенности зданий, строений, сооружений. Произведена замена 96 ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы.

МБУЗ «ЦГБ» приобретено оборудование высокого класса энергосбережения:

- рентгенаппарат CS 2100;

- автоклав BEC – 17 L – BLCD;

- печь электрическая КЭ-01213;

- холодильник фармацевтический;

- холодильник бытовой LG;

- стерилизатор воздушный автоматический Г-320-ПЗ;

- шкаф автоматического ввода резерва 3-х фазный и др.

По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» (далее – подпрограмма № 2).

В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее –ГИС ЖКХ) МКУ «УГХ» проведена работа по наполнению ГИС ЖКХ данными по объектам жилищного фонда города.

Специалистами МКУ «УГХ» регулярно ведется мониторинг технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Город Новошахтинск», результаты которого отражаются в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилищного фонда Ростовской области.

По результатам мониторинга осуществлен анализ темпов роста энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в 12 многоквартирных домах произведен ремонт систем электроснабжения, в том числе замена 102 ламп накаливания на энергосберегающие, установка 96 датчиков движения в подъездах с установкой современных средств автоматизированной системы освещения.

По решению собственников жилья выполнены  работы  по замене 68 оконных  пакетов на энергосберегающие, 55 деревянных дверей на утепленные, произведена тепловая изоляция 820 погонных метров разводящих трубопроводов разводки системы отопления.

Оснащенность индивидуальными приборами учета в 2017 году в многоквартирных домах составила 100 процентов.

В целях пропаганды энергосбережения собственникам помещений в многоквартирных домах на проводимых общих собраниях представителями управляющих компаний, специалистами МКУ «УГХ» предоставлялась информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в многоквартирных домах, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости.

Также данная информация в 2017 году неоднократно размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

В результате проводимых мероприятий удалось достичь запланированные значения следующих показателей (индикаторов) подпрограммы № 1 и подпрограммы № 2:

удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями:

электрической энергии – 56,76 кВт/ч на одного человека населения;

тепловой энергии – 0,15 Гкал на один кв. м общей площади;

горячей воды – 0,1 куб. м на одного человека населения;

доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в которых проведено обязательное энергетическое обследование, составила 100 процентов;

удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах – 0,15 Гкал на один кв. м общей площади.

По причине недостаточного водоснабжения в 2017 году снизилась удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями – 0,7 куб. м на одного человека населения.

В связи с газификацией двух бюджетных учреждений наблюдается незначительное увеличение потребления природного газа.

В результате строительства и ввода нового жилья возросла удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии и природного газа) в многоквартирных домах.

Изменение удельной величины потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах обусловлено установкой индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения в квартирах, проведением капитального ремонта систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных, за 2017 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 ( 803 «Об утверждении Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы» в 2017 году был проведен капитальный ремонт в многоквартирных домах по улице Расковой, 16, 22.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования в 2017 году в программу были внесены  изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 16.02.2017 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1324»;

постановлением Администрации города от 08.12.2017 № 1182 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1324».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации оценивается на основании целевых показателей, предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели (индикаторы) программы выполнены на 61,4 процента в объеме от общего количества показателей, с объемом средств 97,6 процента, предусмотренных программой, и без экономии бюджетных ассигнований – программа считается умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В связи с завершением капитального ремонта МБОУ СОШ № 8, 27 и МБДОУ д/с № 26 «Весна» необходимо произвести корректировку значений целевых показателей согласно расчетным данным по потреблению энергоресурсов:

«Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической  энергии) муниципальными учреждениями» на текущий год и плановый период, в том  числе по годам:

2018 год – 70 кВт/ч  на одного человека населения;

2019 год – 75 кВт/ч  на одного человека населения;

2020 год – 75 кВт/ч  на одного человека населения;

«Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными  учреждениями» на текущий год и плановый период, в том  числе по годам:

2018 год – 0,15 Гкал  на один кв. м общей площади;

2019 год – 0,15 Гкал  на один кв. м общей площади;

2020 год – 0,15 Гкал  на один кв. м общей площади;

«Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными  учреждениями» на текущий год и плановый период, в том  числе по годам:

2018 год – 0,8 куб. м на одного человека населения;

2019 год – 0,8 куб. м на одного человека населения;

2020 год – 0,8 куб. м на одного человека населения;

«Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными  учреждениями» на текущий год и плановый период, в том  числе по годам:

2018 год – 5,65 куб. м на одного человека населения;

2019 год – 5,8 куб. м на одного человека населения;

2020 год – 5,8 куб. м на одного человека населения.

Управляющий делами

Администрации города                       					       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |
| 1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | Начальник общего отдела Администрации города – Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города – Земцов В.М; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска – Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска – Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска – Коновалова Н.Г.; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска – Нечепурен- ко Т.И.; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области –Дашкевич О.С.; директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (да- лее – МКУ «УГХ») – Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Получение энергетических паспортов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников | За отчетный период энергетические обследования не проводились | Повторные энергетические обследования будут проведены в 2020 году |
| 1.2. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» – Хропот Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | Размещение информации в средствах массовой информации (опубликовано три статьи). Обучение и аттестация ответственных лиц в количестве 36 человек |  |
| 1.3. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города – Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города – Земцов В.М; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска – Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска – Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска – Коновалова Н.Г.; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска – Нечепурен- ко Т.И.; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области – Дашкевич О.С.; директор МКУ «УГХ» – Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение потребления энергоресурсов | Замена шести единиц приборов учета, вышедших из стоя в период эксплуатации, что позволило снизить потребление энергоресурсов на 4,0 процента, расчеты по которым ранее проводились расчетным способом |  |
| 1.4. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее. Замена тепловой изоляции | Начальник общего отдела Администрации города – Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города – Земцов В.М; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска – Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска – Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска – Коновалова Н.Г.; начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска – Нечепурен- ко Т.И.; начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области – Дашкевич О.С.; директор МКУ «УГХ» – Сикач Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Уменьшение потребления электрической энергии | Замена 96 ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающее оборудование, что позволило снизить потребление электрической энергии на 10 процентов |  |
|  | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 2. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |
| 2.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» – Хропот Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |
| 2.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» – Хропот Н.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Систематизация сбора и обобщение данных о состоянии жилищного фонда | Ежеквартальный мониторинг планируемых целевых показателей |  |
| 2.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсер- вис – Н» – Фостикова С. В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов | Не проводились | Общим собранием собственников многоквартирных жилых домов по ул. Ростковой 16, 22 и Щорса, 16 выполнение энергетических обследований домов при проведении капитального ремонта домов не были согласованы |
| 2.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсер- вис – Н» – Фостикова С. В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение расходов на тепловую энергию | Замена 68 оконных рам на энергосберегающие пакеты, 55 деревянных дверей на утепленные в местах общего пользования в многоквартирных домах. Тепловая изоляция 820 погонных метров разводящих трубопроводов разводки систем отопления. В результате проведенных мероприятий снижено потребление тепловой энергии на пять процентов |  |
| 2.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсер- вис – Н» – Фостикова С. В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение потребления топливо-энергетичес-ких ресурсов | В результате установки узлов учета, общедомовое потребление топливо- энергетических ресурсов снизилось в среднем на семь процентов |  |
| 2.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсер- вис – Н» – Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Снижение потребляемой электроэнергии оборудованием | За счет установки энергосберегающих антивандальных светильников в количестве 102 ед., датчиков движения в количестве 96 ед. в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах произошло снижение общедомовых расходов электрической энергии в среднем на 10 процентов |  |

Управляющий делами

Администрации города  						                                                                                Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  | 2 591,9 | 128,5 | 2 463,4 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | Начальник общего отдела Администрации города – Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города – Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска – Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска – Бахтино- ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска –Коновалова Н.Г.; директор МКУ «УГХ» – Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований |  | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  | Повторные энергетические обследования будут проведены в 2020 году |
| 1.2. | Мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» – Хропот Н.В. | Размещение информации о сфере политики энергосбережения в средствах массовой информации | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования (автоматического) расхода электрической и тепловой энергии. Также опубликованы статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  | Не требует финансирования |
| 1.3. | Мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | Начальник общего отдела Администрации города – Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города – Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска – Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска – Бахтино- ва Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска – Коновалова Н.Г.; директор МКУ «УГХ» – Сикач Л.В. | Наличие проекта на установку приборов учета; установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов | Учреждениями здравоохранения произведена замена шести приборов учета холодной воды | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  | Внебюджетные средства |
| 1.4. | Мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее. Замена тепловой изоляции | Начальник общего отдела Администрации города – Грицай Г.В.; начальник отдела по работе с населением Администрации города – Земцов В.М.; начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» – Кондратенко В.И.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтин- ска – Авраменко Т.Г.; главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска – Савин В.В.; начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска – Бахтинова Т.П.; начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска – Коновало-ва Н.Г.; директор МКУ «УГХ» – Сикач Л.В. | Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях. Выполнена установка отражающих экранов на приборы отопления. Замена энергоемкого устаревшего оборудования на новое оборудование высокого класса энергосбережения | Произведена замена 96 ламп накаливания, установка 60 отражающих экранов на приборы отопления. Приобретено медицинское оборудование: - рентгенаппарат CS 2100; - автоклав BEC – 17 L; - печь электрическая КЭ-01213; - холодильник фармацевтический; - холодильник бытовой LG; - стерилизатор воздушный автоматический Г-320-ПЗ; - шкаф автоматического ввода резерва 3-фазный и др. | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | 2 463,4 | – | 2 463,4 |  | Внебюджетные средства |
|  | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 2. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  | 2 786,8 | – | 2 786,8 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» – Хропот Н.В. | Разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга за ходом реализации мероприятий программы и достижением планируемых целевых показателей | По результатам мониторинга осуществляется анализ темпов роста энергопотребления, удельных показателей потребления тепловой и электрической энергий, холодного водоснабжения в расчете на одного жителя, на один квадратный метр площади | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  | Не требует финансирования |
| 2.2. | Мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ МКУ «УГХ» – Хропот Н.В. | Утверждение комплекса мероприятий внедрения системы мониторинга | В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее – ГИС ЖКХ) МКУ «УГХ» проведена работа по наполнению ГИС ЖКХ данными по объектам жилищного фонда города | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  | Не требует финансирования |
| 2.3. | Мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | Директор ООО «Жилкомсервис – Н» – Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсер- вис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонта жилищного фонда | Общим собранием собственников многоквартирных жилых домов по ул. Ростковой, 16, 22 и Щорса, 16, выполнение энергетических обследований домов при проведении капитального ремонта домов не были согласованы | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  |  |
| 2.4. | Мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | Директор ООО «Жилкомсервис – Н» – Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | Проведение осенне-зимних осмотров жилищного фонда; составление организационно- технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду; выявление процента износа домов; проведение собраний собственников жилья по согласованию выполнения ремонтных работ | По решению собственников жилья выполнены следующие работы: замена 68 оконных пакетов на энергосберегающие; замена 55 деревянных дверей на утепленные; тепловая изоляция 820 погонных метров тепловой изоляции разводящих трубопроводов разводки системы отопления | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | 2 400,0 | – | 2 400,0 |  |  |
| 2.5. | Мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | Директор ООО «Жилкомсервис – Н» – Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | Завершение электромонтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии | Расчет за потреблённые энергоресурсы многоквартирными домами на 100 процентов осуществляются по приборам учета | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | – | – | – |  |  |
| 2.6. | Мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования многоквартирных домов | Директор ООО «Жилкомсервис – Н» – Фостикова С.В.; директор ООО «КомфортПлюс» – Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» – Егоров Я.И.; директор ООО «Строи- тель +» – Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсер- вис» – Стына Т.В.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» – Колесников А.А.; председатели ТСЖ; председатели ЖСК | Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения | Выполнена установка 102 энергосберегающих антивандальных светильников и 96 датчиков движения | Январь 2017 года | Декабрь 2017 года | 386,8 | – | 386,8 |  |  |
| 3. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 5 378,7 | 128,5 | 5 250,2 |  |  |
| 3.1. |  | Муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» |  |  |  |  | – | – | – |  |  |
| 3.2. |  | Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы, в том числе |  |  |  |  | 128,5 | 128,5 | – |  |  |
|  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска |  |  |  |  | – | – | – |  |  |
|  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |  |  |  |  | 2 423,4 | – | 2 423,4 |  |  |
|  |  | Управляющие компании |  |  |  |  | 2 826,8 | – | 2 826,8 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2017 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 26 909,7 | 3 620,0 | – | 1 613,6 | 21 676,1 | 5 378,7 | – | – | 128,5 | 5 250,2 | 5 378,7 | – | – | 128,5 | 5 250,2 | 5 250,2 | – | – | – | 5 250,2 | – |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» | 16 016,1 | 3 620,0 | – | 1 613,6 | 10 782,5 | 2 591,9 | – | – | 128,5 | 2 463,4 | 2 591,9 | – | – | 128,5 | 2 463,4 | 2 463,4 | – | – | – | 2 463,4 | – |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов | 16 016,1 | 3 620,0 | – | 1 613,6 | 10 782,5 | 2 591,9 | – | – | 128,5 | 2 463,4 | 2 591,9 | – | – | 128,5 | 2 463,4 | 2 463,4 | – | – | – | 2 463,4 | 128,5 из-за отсутствия утвержденного технического плана на выполнение работ по разработке тех паспорта |
| 1) | мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований | 5 419,8 | – | – | 1 587,8 | 3 832,0 | 128,5 | – | – | 128,5 | – | 128,5 | – | – | 128,5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2) | мероприятие. Информационная поддержка политики энергосбережения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3) | мероприятие. Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4) | мероприятие. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Замена энергоемкого оборудования на энергосберегающее. Замена тепловой изоляции | 6 976,3 | – | – | 25,8 | 6 950,5 | 2 463,4 | – | – | – | 2 463,4 | 2 463,4 | – | – | – | 2 463,4 | 2 463,4 | – | – | – | 2 463,4 | – |
| 5) | мероприятие. Внедрение энергосберегающей технологии (приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования на объекты ЖКХ) | 3 620,0 | 3 620,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» | 10 893,6 | – | – | – | 10 893,6 | 2 786,8 | – | – | – | 2 786,8 | 2 786,8 | – | – | – | 2 786,8 | 2 786,8 | – | – | – | 2 786,8 | – |
| 1.2.1. | Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах | 10 893,6 | – | – | – | 10 893,6 | 2 786,8 | – | – | – | 2 786,8 | 2 786,8 | – | – | – | 2 786,8 | 2 786,8 | – | – | – | 2 786,8 | – |
| 1) | мероприятие. Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2) | мероприятие. Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3) | мероприятие. Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | 101,4 | – | – | – | 101,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4) | мероприятие. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту | 7 430,1 | – | – | – | 7 430,1 | 2 400,0 | – | – | – | 2 400,0 | 2 400,0 | – | – | – | 2 400,0 | 2 400,0 | – | – | – | 2 400,0 | – |
| 5) | мероприятие. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов | 419,0 | – | – | – | 419,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6) | мероприятие. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека, в местах общего пользования многоквартирных домов | 2 943,1 | – | – | – | 2 943,1 | 386,8 | – | – | – | 386,8 | 386,8 | – | – | – | 386,8 | 386,8 | – | – | – | 386,8 | – |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов | процент | 72,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года» |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) муниципальными учреждениями | кВт/ч на одного человека населения | 68,33 | 101,9 | 56,76 |  |
| 4. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) муниципальными учреждениями | Гкал на один кв. м общей площади | 0,17 | 0,16 | 0,15 |  |
| 5. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,107 | 0,11 | 0,1 |  |
| 6. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 0,60 | 1,53 | 0,70 | Недостаточное водоснабжение за прошедший год |
| 7. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) муниципальными учреждениями | куб. м на одного человека населения | 5,14 | 5,15 | 5,65 | Увеличение газифицированных учреждений города |
| 8. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета города, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процент | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года» |
| 9. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах | кВт/ч на одного проживающего | 588,0 | 590,8 | 594,8 | Строительство и ввод нового жилья |
| 10. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах | Гкал на один кв. м общей площади | 0,145 | 0,17 | 0,15 |  |
| 11. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | - | - | - | . |
| 12. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 12,14 | 13,1 | 15,19 | Изменение удельной величины обусловлено установкой индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения в квартирах, проведением капитального ремонта систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах |
| 13. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах | куб. м на одного проживающего | 691,7 | 599,0 | 691,7 | Строительство и ввод нового жилья, газификация старого жилищного фонда |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов