Приложение

к постановлению

Администрации города

от 08.08.2018 № 721

# ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке празднования

Дня города и Дня шахтера

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы по подготовке празднования Дня города и Дня шахтера | 21 августа 2018 года | Туркатова Е.И., Коновалова Н.Г. |
| 2. | Размещение рубрики, посвященной Дню города и Дню шахтера, в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», в эфире ТРК «Несветай» и подготовка ряда статей и видеорепортажа «Будни и праздники нашего города» | с 10 по 26 августа 2018 года | Наумова Л.С., Ковярова А.П., Филиппенко А.Ю. |
| 3. | Информирование жителей города о планируемых мероприятиях, посвященных Дню города и Дню шахтера, (далее – праздничные мероприятия) | с 6 до 26 августа 2018 года | Наумова Л.С., Ковярова А.П., Филиппенко А.Ю. |
| 4. | Проведение праздничных мероприятий на территории города | 6 – 26 августа 2018 года | Туркатова Е.И., Бахтинова Т.П., Коновалова Н.Г., Стрелков В.Ю. |
| 5. | Организация обслуживания праздничных мероприятий с организацией лоточной торговли: |  |  |
| 5.1. | В районе Комсомольской площади (ул. Горняцкая, пр. Ленина) | 25 августа 2018 года с 15.00 ч до 23.00 ч | Музыкантова Н.М. |
| 6. | Рекомендовать: |  |  |
| 6.1. | Запретить: на объектах розничной торговли продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи; на объектах общественного питания продажу алкогольной продукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на вынос, расположенных по: | 25 августа 2018 года с 15.00 ч до 23.00 ч | Музыкантова Н.М. |
| 1) | ул. Базарной |  |  |
| 2) | пр. Ленина |  |  |
| 3) | ул. Садовой |  |  |
| 4) | ул. Комсомольской (до пересечения с федеральной трассой М-19) |  |  |
| 5) | ул. Отечественной |  |  |
| 6) | ул. Дзержинского |  |  |
| 7) | ул. Советской |  |  |
| 8) | ул. Советской Конституции |  |  |
| 9) | ул. Горняцкой |  |  |
| 10) | ул. 60 Лет Октября |  |  |
| 11) | ул. Уральской |  |  |
| 12) | ул. Зорге |  |  |
| 13) | ул. 8 Марта |  |  |
| 14) | ул. Ростовской |  |  |
| 15) | ул. Мичурина |  |  |
| 7. | Установка био-туалетов в местах доступных для пользования, а также размещение табличек-указателей места расположения био-туалетов в районе Базарной площади (на время проведения праздничных мероприятий) | 25 августа 2018 года 08.00 ч | Сикач Л.В. |
| 8. | Обеспечение для подключения аппаратуры: |  |  |
| 8.1. | Места подключения (рубильник) с заземлением для предотвращения фона в звуковом массиве | 22 августа 2018 года с 12.00 ч | Сикач Л.В. |
| 8.2. | Линии 380 В с нагрузкой около 5 кВт, на расстоянии 10 – 15 метров от сцены | с 12.00 ч 22 августа 2018 года до 08.00 ч 24 августа 2018 года, с 00.00 ч до 08.00 ч 26 августа 2018 года | Пархоменко М.Н., Сикач Л.В. |
| 8.3. | Линии 380В с нагрузкой около 120 Квт, на расстоянии 10 – 15 метров от сцены | с 08.00 ч 24 августа 2018 года до 24.00 ч 25 августа 2018 года | Пархоменко М.Н., Сикач Л.В. |
| 9. | Обеспечение дежурства электрика во время подключения звуко- и светотехнического оборудования и проведения праздничных мероприятий | 22 августа 2018 года с 12.00 ч до 25 августа 2018 года с 10.00 ч до 23.00 ч | Сикач Л.В. |
| 10. | Размещение: |  |  |
| 10.1. | Праздничных растяжек на пр. Ленина | до 12 августа 2018 года | Сикач Л.В. |
| 10.2. | Флагов (костры) на Базарной площади | 25 августа 2018 года | Сикач Л.В. |
| 11. | Организация уборки территории в районе проведения концерта на Базарной площади | 25 августа 2018 года с 12.00 ч до 17.00 ч, в течение и после проведения праздничных мероприятий | Сикач Л.В. |
| 12. | Обеспечение комплекса мероприятий по охране общественного порядка и предупреждению террористических актов во время проведения праздничных мероприятий в центре города и в поселках | 6 – 30 августа 2018 года | Глухов С.И., руководители учреждений |
| 13. | Обеспечение: |  |  |
| 13.1. | Проезда и размещения на Базарной площади у универмага «Русь» транспортных средств с оборудованием для монтажа сцены | 22 августа 2018 года 08.00 ч | Глухов С.И. |
| 13.2. | Охраны сцены у универмага «Русь» | с 19.00 ч 22 августа 2018 года до 08.00 ч 26 августа 2018 года | Глухов С.И. |
| 13.3. | Охраны исполнителей пиротехнической программы (двор торгового предприятия «Пятерочка») | 25 августа 2018 года с 16.00 ч до 23.00 ч | Глухов С.И. |
| 14. | Обеспечение охраны и сопровождения до места выступления профессиональных исполнителей | 25 августа 2018 года с 17.00 ч до 23.00 ч | Глухов С.И. |
| 15. | Обеспечение безопасности движения: |  |  |
| 15.1. | По пр. Ленина (от ул. Садовой до ул. Советской Конституции); ул. Базарной (в районе магазина «Магнит» (ул. Базарная, 11)); ул. Горняцкой (в районе МБОУ СОШ № 24) | с 08.00 ч 22 августа 2018 года до 12.00 ч 26 августа 2018 года | Глухов С.И. Лиханов А.Г., Сикач Л.В. |
| 16. | Обеспечение ограничения для проезда и размещения транспорта на Базарной площади у универмага «Русь» пластиковыми тумбами (в районе установки сцены) | с 08.00 ч 22 августа 2018 года до 12.00 ч 26 августа 2018 года | Сикач Л.В. |
| 17. | Информирование жителей города о перекрытии движения автотранспорта с 08.00 ч 23 августа 2018 года до 12.00 ч 26 августа 2018 года | с 20 августа 2018 года по 26 августа 2018 года | Наумова Л.С., Ковярова А.П., Филиппенко А.Ю. |
| 18. | Обеспечение дежурства одного отделения пожарной части на Базарной площади | 25 августа 2018 года с 18.00 ч до 23.00 ч | Мусатов В.А. |
| 19. | Изменение маршрутов движения пассажирского транспорта с учетом перекрытия пр. Ленина: ООО «Автолайн» (Безбородова А.Е.); ООО «Автотранс», ООО «Автоасс» (Кульбаков А.В.); ИП Дерюгина Н.С.; ИП Буянова А.В. | с 22 по 26 августа 2018 года | Сикач Л.В. |
| 20. | Продление работы маршрутных такси: ООО «Автолайн» (Безбородова А.Е.); ООО «Автотранс», ООО «Автоасс» (Кульбаков А.В.); ИП Дерюгина Н.С.; ИП Буянова А.В. | 25 августа 2018 года до 23.00 ч | Сикач Л.В. |
| 21. | Обеспечение доставки ограждений для сцены до начала праздничных мероприятий и по их завершению | 22 августа 2018 года в 12.00 ч, 25 августа 2018 года в 23.00 ч | Нечепуренко С.М. |
| 22. | Обеспечение дежурства бригады скорой помощи на Базарной площади у универмага «Русь» | 25 августа 2018 года с 18.00 ч до 23.00 ч | Савин В.В. |

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

# Список

используемых сокращений

| № п/п | Сокращенное название | Полное название |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ СОШ № 24 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 города Новошахтинска |

Список

используемых сокращений должностей руководителей учреждений и

предприятий города

| № п/п | ФИО | Наименование должности |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Глухов С.И. | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску, полковник полиции |
| 2. | Ковярова А.П. | исполняющая обязанности директора (главного редактора) муниципального бюджетного учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска |
| 3. | Лиханов Л.Г. | заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам |
| 4. | Музыкантова Н.М. | начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 5. | Мусатов В.А. | начальник ПСЧ-30 ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области» |
| 6. | Наумова Л.С. | директор-главный редактор Муниципального предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера» |
| 7. | Нечепуренко С.М. | генеральный директор ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» Г. НОВОШАХТИНСКА |
| 8. | Пархоменко М.Н. | заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта |
| 9. | Савин В.В. | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |
| 10. | Сикач Л.В. | директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» |
| 11. | Туркатова Е.И. | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам |
| 12. | Филиппенко А.Ю. | директор Общества с ограниченной ответственностью «Интерфейс» |

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов