Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.03.2019  № 214

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Доступная среда  для инвалидов и других маломобильных групп граждан,

проживающих в городе Новошахтинске» за 2018 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Соблюдая положения Конвенции о правах инвалидов, в городе Новошахтинске реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016 – 2020 годы».

Проведено социологическое исследование по теме: «Оценка инвалидами состояния доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг». При проведении анкетирования методом опроса в режиме персонального интервью было опрошено пять целевых групп (100 человек):

инвалиды по зрению;

инвалиды по слуху;

инвалиды, требующие помощи при передвижении;

инвалиды, требующие постоянного постороннего ухода;

инвалиды, требующие постоянного сопровождения в общественных местах.

Положительно оценили состояние доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг 79 инвалидов. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составляет 79 процентов (план – 50 процентов).

В целях проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов и составления актов технического состояния всех многоквартирных домов, расположенных на территории города, успешно функционирует комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – комиссия).

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» комиссией был составлен и утвержден план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности.

Одним из пунктов плана был утвержден график обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, согласно которому в 2018 году обследовано 44 квартиры, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Подготовлены акты обследования помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм программы

По основному мероприятию «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан» подпрограммы № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» установлен пандус в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска.

По подпрограмме № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма № 2).

Основное мероприятие «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» включает два мероприятия:

обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации;

предоставление мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – мероприятие № 2).

Инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, в Управлении социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН     г. Новошахтинска)  выдавались направления в бюро медико-социальной экспертизы для последующего получения индивидуальной программы реабилитации инвалида, в которых был указан перечень мероприятий, необходимых для реабилитации инвалида, в том числе и обеспечение техническими средствами реабилитации (далее – ТСР). После постановки инвалида на учет в базу данных льготных категорий граждан УСЗН г. Новошахтинска, необходимый инвалиду перечень ТСР вносился в областной регистр, а в последующем производилось обеспечение инвалидов рекомендованными ТСР. Повышая качество жизни инвалидов города в 2018 году 34 инвалидам было выдано 53 единицы  ТСР, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации. ТСР приобретались министерством труда и социального развития Ростовской области из средств областного бюджета и выдавались инвалидам бесплатно.

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы № 2 было запланировано из средств федерального бюджета 39,7 тыс. руб. За отчетный период в УСЗН г. Новошахтинска 14 инвалидам  выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 28,12 тыс. руб. на основании заявлений, поданных инвалидами.

В целях создания информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано две статьи:

«Жизнь без барьеров! Есть ли она?»;

статья приуроченная к празднованию Дня добрых дел.

Так же информация регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

В целях совершенствования знаний по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения сотрудники УСЗН г. Новошахтинска в 2018 году приняли участие в следующих мероприятиях:

в межведомственном семинаре «Организация обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы»;

в заседании рабочей группы по трудоустройству инвалидов и координации работы с гражданами предпенсионного возраста в городе Новошахтинске;

в пресс-конференции, посвященной социальному проекту «Детские Ладошки», направленной на социальную реабилитацию детей инвалидов;

в мероприятиях, посвященных празднованию Дня добрых дел.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало отсутствие финансовой возможности разработки проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Новошахтинска, прошедших паспортизацию и внесенных в областной реестр объектов социальной инфраструктуры, (46 объектов).

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального

бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за отчетный год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из 	соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2018 году характеризуются значениями трех показателей (индикаторов), по трем показателям (индикаторам) программы плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированного уровня расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 0,5 (1/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2018 году составил 139,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2018 году 128,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уроню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,91.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,5 (0,5/0,91).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2018 года низкая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объем средств 91,6 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет, так как постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1306 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная средам для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» утратило силу с 01.01.2019.

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в

городе Новошахтинске» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2018 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социаль-ной, транспорт-ной и инженерной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломо-бильными груп-пами населения» |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для ин-валидов и других маломобильных групп граждан |  |  |  |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 0,1 за счет экономии при заключении договора для проведения работ |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация здания УСЗНг. Новошахтинска для беспре-пятственного дос-тупа инвалидов и других маломо-бильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Финансирование мероприятия в 2018 году не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимита бюджетных обязательств |
| 1.1.2. | Мероприятие. Адаптация объе-ктов образования для беспрепятст-венного доступа в них инвалидов и других маломо-бильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Финансирование мероприятия в 2018 году не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимита бюджетных обязательств |
| 1.1.3. | Мероприятие. Адаптация объектов культуры для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломобильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. Установка пандуса | Оснаще-ние приорите-тных объектов социаль-ной инфраст-руктуры техничес-кими средст-вами адаптации для беспрепятственного доступа и получе-ния услуг инвали-дами и другими маломобильными группами граждан | В МБУДО «ДМШ» установлен пандус | Ян-варь 2018 | Де-кабрь 2018 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 0,1 за счет экономии при заключении договора для проведения работ |
| 1.1.4. | Мероприятие. Адаптация объек-тов здравоохране-ния для беспрепятственного доступа в них инвалидов и других маломо-бильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Финансирование мероприятия в 2018 году не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимита бюджетных обязательств |
| 1.1.5. | Мероприятие. Адаптация объектов транс-портной инфраст-руктуры для бес-препятственного доступа к ним инвалидов и других маломо-бильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломо-бильных групп населения | Финансирование мероприятия в 2018 году не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимита бюджетных обязательств |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инва-лидов и других маломобильных групп населения в общество» |  | 39,7 | 39,7 | - | - | - | 28,1 | 28,1 | - | - | - | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  | 39,7 | 39,7 | - | - | - | 28,1 | 28,1 | - | - | - | 11,6 отсутствие заявлений от инвалидов |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно- двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | Обеспечение социальных гарантий инвалидов, обеспечение техническими средствами реабилитации | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 34 инвалида получили 53 единицы технических средств реабилитации | Ян-варь 2018 | Де-кабрь 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Обеспечение социальных гарантий инвалидов выплата компен-сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств по заявлениям обратившихся граждан | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 14 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Ян-варь 2018 | Де-кабрь 2018 | 39,7 | 39,7 | - | - | - | 28,1 | 28,1 | - | - | - | 11,6 отсутствие заявлений от инвалидов |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 139,7 | 39,7 | - | 100,0 | - | 128,0 | 28,1 | - | 99,9 | - | Х |
| 2.3.1. |  | Отдел культуры | X | X | X | X | 100,00 | - | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 0,1 за счет экономии при заключении договора для проведения работ |
| 2.3.2. |  | УСЗН г. Новошахтинска | X | X | X | X | 39,7 | 39,7 | - | - | - | 28,1 | 28,1 | - | - | - | 11,6 отсутствие заявлений от инвалидов |

Управляющий делами

Администрации города												                   	Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих

в городе Новошахтинске» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию  программы за 2018 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2018 реализации | Уточненный план ассигнований на 2018 | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | 12 445,3 | 9 092,4 | 2 412,9 | 940,0 | - | 139,7 | 39,7 | - | 100,0 | - | 139,7 | 39,7 | - | 100,0 | - | 128,0 | 28,1 | - | 99,9 | - | 11,7 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | 12090,7 | 8737,8 | 2412,9 | 940,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - | 0,1 за счет эко- номии при заключении договора для проведения работ |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | 354,6 | 354,6 | - | - | - | 39,7 | 39,7 | - | - | - | 39,7 | 39,7 | - | - | - | 28,1 | 28,1 | - | - | - | 11,6 – отсутствие заявлений от инвалидов |

Управляющий делами

Администрации города														Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих

в городе Новошахтинске» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года) при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 41,3 | 50,0 | 79,0 | Изменение окружающей среды инвалидов в связи с увеличением обеспечения техническими средствами реабилитации и приобретением специализированного оборудования |
| Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 38,0 | 35,0 | 50,0 | Увеличение доли доступных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, адаптированных для инвалидов |
| Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |
| 3. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процент | 27,0 | 13,0 | 15,0 | Распределение технических средств реабилитации по территориям области производится министерством труда и социального развития Ростовской области |

Управляющий делами

Администрации города														Ю.А. Лубенцов