Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.02.2021  № 136

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2020 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях поддержания благоприятного уровня автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуто следующее:

обеспечено содержание 109,5 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

обустроено 139 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов;

разработана проектно-сметная документация по объектам: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией» и «Устройство подъездных дорог к физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовом полем расположенному по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе завершены работы по реализации объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области», в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 1,657 км.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении           контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В конечном результате работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев уложено 1,657 км нового дорожного полотна

площадью 13 587,0 м2, выполнены работы по замене бордюрного камня, произведено обустройство тротуаров площадью 6 445,54 м2, заездных карманов, устройство бетонного желоба на ПК3+50 (право) для отвода воды с проезжей части, установлено четыре остановочных павильона, 186 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка, обустроена искусственная дорожная неровность сборно-разборной конструкции размером 500х500х50 мм в районе МБОУ СОШ №14 через основную дорогу, а также по ул. Кузнецкой слева и справа в местах устройства пешеходного перехода в районе МБОУ СОШ №14. Пешеходный переход через ул. Кузнецкую обустроен по принципу «возвышающейся неровности». В местах приближения к пешеходному переходу установлена тактильная плитка. Проведена реконструкция линий наружного освещения с монтажом провода марки СИП 1,94 км, вдоль автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев установлен 71 светодиодный светильник. Работы выполнены на сумму 46 069,8 тыс. руб.

В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения законных прав жителей города на безопасные и комфортные условия проживания в темное время суток, в рамках заключенных муниципальных контрактов, в 2020 году обеспечено содержание освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. По состоянию на 01.01.2021 общая протяженность централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города составляет 103 км, с установленными на них светильниками в количестве 2 864 шт. Кроме того, на улицах частного сектора города значится 3 105 одиночно установленных светильников. Таким образом, общее количество имеющихся на территории города светильников наружного освещения составляет 5 969 шт. Доля освещенных частей улиц составляет 42,3 процента. Выполнены работы по прокладке провода марки СИП по опорам ЛЭП и присоединения смонтированного участка к существующей линии наружного освещения протяженностью 340 м, с установкой на этом участке восьми дополнительных светильников по ул. Воронихина.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» со сроком выполнения работ в 2020-2021 годах. В рамках заключенного муниципального контракта в отчетном периоде выполнены работы по разработке программы инженерных изысканий, выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-эколо-гические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности

дорожного движения на территории города»

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения восстановлено 21 789,07 м2 поврежденных участков дорожного полотна. Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером на площади 91 8542 м2.

Обновлена дорожная разметка на площади 7 489,92 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). Дорожная разметка желтого цвета обновлена на 139 пешеходных переходах в количестве 6 831,52 м2, 7 000,0 м2 – предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов.

Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка – на площади 1 763,5 тыс. м², ручная                очистка – 3 633,0 м3). Произведена механизированная уборка дорог от снега на площади 2 311 421,0 м², посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади    3 718 753,05 м².

В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 474 дорожных знака. Вблизи двух образовательных организаций установлено девять светофоров Т.7 и 380 п. м пешеходного ограждения для обеспечения безопасности движения обучающихся, обустроены искусственные дорожные неровности 114 м. шва.

В целях реализации комплексного подхода к повышению качества автомобильных дорог и дорожных сооружений:

разработана проектно-сметная документация по объектам: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией», на сумму 4,4 млн. руб. и «Устройство подъездных дорог к физкультурно-оздоровительному комплексу   с ледовом полем расположенному по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 173», на сумму 99,5 тыс. руб.;

изготовлена схема для использования земельного участка под размещение линий уличного освещения и заключены договора на осуществление строительного контроля и авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области», на сумму 382,2 тыс. руб.;

выполнен расчет стоимости и проведена проверка достоверности определения стоимости проектных работ и изыскательских работ по объектам:      «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области», на сумму 115,0 тыс. руб. и «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области», на сумму 118,0 тыс. руб.;

выполнена корректировка проекта планировки и межевания линейного объекта: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске Ростовской области» с последующей разработкой межевого плана на сумму 129,0 тыс. руб.

Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города.

В целях повышения уровня организации и безопасности дорожного движения были разработаны 102 проекта организации дорожного движения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы в 2020 году, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,          областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                       реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями шести показателей, из которых планового значения достигли и превысили пять показателей, по одному показателю плановое значение по обоснованной причине не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 83,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1,0 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составил 122 373,8 тыс. руб., фактические бюджетные расходы –     119 401,5 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,02 (1/0,98).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 83,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 97,6 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для снижения значения показателя «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших» необходимо продолжить реализацию основного мероприятия «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети».

Для снижения значения показателя «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» и увеличения значения показателя «объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения» необходимо продолжить реализацию мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 66 537,3 | 41 499,2 | 7 615,3 | 17 422,8 | - | 65 316,6 | 41 462,8 | 7 580,4 | 16 273,4 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | развитие сети автомобильных дорог |  | январь 2020 | декабрь 2020 | 66 537,3 | 41 499,2 | 7 615,3 | 17 422,8 | - | 65 316,6 | 41 462,8 | 7 580,4 | 16 273,4 | - | 1 220,7 – экономия в результате проведения электронных торгов |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | - | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | финансирование на 2020 год не предусмотрено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям | работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области» выполнены на 100 процентов, в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 1,657 км | январь 2020 | декабрь 2020 | 46 110,6 | 41 499,2 | 4 565,0 | 46,4 | - | 46 069,8 | 41 462,8 | 4 560,9 | 46,1 | - | 40,8 – экономия в результате включаемых и исключаемых видов работ |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 103 км, с установленными на них светильниками в количестве 5 969 шт. В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2020 году выполнены работы по прокладке провода марки СИП по опорам ЛЭП и присоединения смонтированного участка к существующей линии наружного освещения протяженностью 340 м, с установкой на этом участке восьми дополнительных светильников по ул. Воронихина | январь 2020 | декабрь 2020 | 17 314,4 | - | - | 17 314,4 | - | 16 165,7 | - | - | 16 165,7 | - | 1 148,7 – экономия в результате проведения электронных торгов |
| 1.1.4 | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | Заключение муниципального контракта на разработку ПСД по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | в рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по разработке программы инженерных изысканий, выполнены инженерно-геодезиче-ские, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания | январь 2020 | декабрь 2020 | 3 112,3 | - | 3 050,3 | 62,0 | - | 3 081,1 | - | 3 019,5 | 61,6 | - | 31,2 – экономия в результате проведения электронных торгов |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 55 836,5 | - | - | 55 836,5 | - | 54 084,9 | - | - | 54 084,9 | - | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети |  | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  | январь 2020 | декабрь 2020 | 55 836,5 | - | - | 55 836,5 | - | 54 084,9 | - | - | 54 084,9 | - | 1 751,6 – экономия в результате проведения электронных торгов |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды: восстановлено 21 789,07 м² поврежденных участков дорожного полотна, осущест-влена механизированная уборка дорог от снега на площади 2 311 421,0 м², посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 3 718 753,05 м². Произведено восстановление поперечного профиля грунтовых дорог – 91 8 542 м2 | январь 2020 | декабрь 2020 | 49 496,3 | - | - | 49 496,3 | - | 47 745,7 | - | - | 47 745,7 | - | 1 750,6 – экономия в результате проведения электронных торгов |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | разработана ПСД по объектам: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией» и «Устройство подъездных дорог к физкультурно-оздоровительному комплексу с ледовом полем расположенному по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская»; изготовлена схема для использования земельного участка под размещение линий уличного освещения в рамках капитального ремонта по ул. Молодогвардейцев; выполнен расчет стоимости проектных и изыскательских работ и проведена проверка достоверности определения стоимости проектных работ и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»; выполнен расчет стоимости проектных работ и проведена проверка достоверности определения стоимости проектных работ и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрю-ченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области»; заключены договоры на осуществление строительного контроля и авторского надзора при реализации объекта: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области»; выполнена корректировка проекта планировки и межевания линейного объекта: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске Ростовской области» с последующей разработкой межевого плана | январь 2020 | декабрь 2020 | 5 264,6 | - | - | 5 264,6 | - | 5 264,6 | - | - | 5 264,6 | - | Х |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | обеспечена бесперебойная работа четырех светофорных объектов в соответствии с ГОСТом | январь 2020 | декабрь 2020 | 395,6 | - | - | 395,6 | - | 395,6 | - | - | 395,6 | - | Х |
| 2.1.4 | Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по разработке ПОДД | повышение уровня организации и безопасности дорожного движения | разработаны 102 ПОДД | январь 2020 | декабрь 2020 | 680,0 | - | - | 680,0 | - | 679,0 | - | - | 679,0 | - | 1,0 – в связи с экономией |
| 3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 122 373,8 | 41 499,2 | 7 615,3 | 73 259,3 | - | 119 401,5 | 41 462,8 | 7 580,4 | 70 358,3 | - | Х |
| 3.1. |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 122 373,8 | 41 499,2 | 7 615,3 | 73 259,3 | - | 119 401,5 | 41 462,8 | 7 580,4 | 70 358,3 | - | 2 972,3 – в связи с экономией |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных               источников на реализацию программы за 2020 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосво-енных средств и причины их не- освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2020 год реализации | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | 2 353 803,2 | 206 100,8 | 1 299 467,4 | 848 235,0 | - | 122 373,8 | 41 499,2 | 7 615,3 | 73 259,3 | - | 122 373,8 | 41 499,2 | 7 615,3 | 73 259,3 | - | 119 401,5 | 41 462,8 | 7 580,4 | 70 358,3 | - | Х |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 1 757 695,0 | 206 100,8 | 1 299 467,4 | 252 126,8 | - | 66 537,3 | 41 499,2 | 7 615,3 | 17 422,8 | - | 66 537,3 | 41 499,2 | 7 615,3 | 17 422,8 | - | 65 316,6 | 41 462,8 | 7 580,4 | 16 273,4 | - | 1 220,7 в связи со сложившейся экономией. Работы выполнены в полном объеме |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 596 108,2 | - | - | 596 108,2 | - | 55 836,5 | - | - | 55 836,5 | - | 55 836,5 | - | - | 55 836,5 | - | 54 084,9 | - | - | 54 084,9 | - | 1 751,6 – эконо-мия в результате про-ведения электронных торгов |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 49,2 | 47,7 | 47,7 | Х |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | число погибших | 4 | 8 | 5 | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, а также в связи с улучшением содержания автомобильных дорог |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,012 | - | - | Х |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 | Х |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,7 | 1,7 | Х |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 6. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | число погибших | 8,5 | 8,5 | 16,1 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилась по сравнению с 2019 годом в связи с увеличением количества погибших (с 4 на 5) при уменьшением количества пострадавших (с 47 до 31) |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов