УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы

Администрации города

по вопросам экономики,

заместитель председателя

комиссии_____М.В. Ермаченко

«____» ______________2022

ПРОТОКОЛ

Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического

развития города Новошахтинска

09.08.2022                                              10.00                                                         № 5

| Глава Администрации города, председатель комиссии | Бондаренко С.А. |
| --- | --- |
| Глава Администрации города, председатель комиссии Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики, заместитель председателя комиссии | Бондаренко С.А. Ермаченко М.В. |
| Начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений, секретарь Комиссии | Воронина В.В. |

Присутствовали: - 19 человек (список прилагается).

Повестка дня заседания:

- О выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий планов реализации за 1 полугодие 2022 года:

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие жилищного строительства и обеспечение доступным и комфортным жильём жителей»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной службы»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

  - муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Докладчики:

Нечепуренко Т.И. – начальник управления социальной защиты населения Администрации города;

Александрин А.А. – директор МКУ «УГХ» г. Новошахтинска;

Кондратенко В.И. – начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;

Сидоров И.М. – директор МБУ города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города;

Голубева О.В. – начальник Управления жилищной политики Администрации города;

Коденцова Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления;

Коновалова Н.Г. – начальник отдела культуры и спорта Администрации города;

Савин В.В. – главный врач МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска;

Авраменко Т.Г. – председатель КУИ Администрации г. Новошахтинска;

Заярская О.Ю. – главный специалист отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города;

Жигайлова Н.А. – начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города.

Ерохина И.А – главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности).

- СЛУШАЛИ: Нечепуренко Т.И.; Александрина А.А.; Кондратенко В.И; Сидорова И.М.; Бахтинову Т.П.; Голубеву О.В.; Коденцову Т.В.; Коновалову Н.Г.; Савина В.В.; Авраменко Т.Г.; Заярскую О.Ю.; Жигайлову Н.А.; Ерохину И.А.

ВЫСТУПИЛИ: Пархоменко М.Н., Коденцова Т.В., Ермаченко М.В.,  Лубенцов Ю.А., Туркатова Е.И.

РЕШИЛИ:

1.1. 	Принять информацию к сведению.

1.2.	Управлению социальной защиты населения Администрации города (Нечепуренко Т.И.) обеспечить:

1.2.1. исполнение графика обследования жилищных условий инвалидов на 2022 год комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования «Город Новошахтинск».

Срок исполнения – до 31.12.2022.

1.2.2. освоение средств по муниципальной программе города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города».

Срок исполнения – до 31.12.2022.

1.3. МБУ «УГХ» г. Новошахтинска (Александрин А.А.):

1.3.1. Продолжить работу с населением города в рамках проводимых мероприятий по догазификации города.

Срок исполнения – до 31.12.2022.

1.3.2 совместно с ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг» рассмотреть вопрос  передачи трансформаторной подстанции (включая сам трансформатор), от подрядчика заказчику.

Срок исполнения – до 26.09.2022.

1.3.3. Организовать сбор предложений от граждан о предлагаемых мероприятиях по благоустройству общественной территории «сквер, расположенный перед зданием общежития «Корпорация Глория Джинс» по адресному ориентиру: г. Новошахтинск, ул. Харьковская ,18а».

Срок исполнения – 15.09.2022.

1.3.4. Обеспечить контроль за соблюдением графика производства работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» - Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области».

Срок исполнения – 30.09.2022.

1.3.5. Совместно с МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска (Савин В.В.) обеспечить заключение контрактов по мероприятию «Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения» муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Срок исполнения – 30.09.2022.

1.4. Муниципальному бюджетному учреждению города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (Кондратенко В.И.) обеспечить приобретение двух пожарных гидрантов для водоразводящих сетей города взамен неисправных.

Срок исполнения – до 01.09.2022.

1.5. МБУ города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (Сидоров И.М.) провести работу по обеспечению всех сотрудников МФЦ, осуществляющих прием и отправку документов по услугам Росреестра, в рамках безбумажного документооборота, усиленными квалифицированными электронными подписями.

Срок исполнения – до 31.12.2022.

1.6. Управлению образования Администрации города (Бахтинова Т.П.):

1.6.1. Обеспечить проведение городской акции «Память поколений» и онлайн-мероприятий, посвященных Дню города и Дню Шахтера.

Срок исполнения – до 01.09.2022.

1.6.2. обеспечить освоение денежных средств, выделенных на реализацию четырех инициативных проектов в сфере образования.

Срок исполнения – до 01.10.2022.

1.7. Управлению жилищной политики Администрации города (Голубева О.В.) заключить договоры об изъятии жилых помещений для проживания, с гражданами, подлежащих расселению, в рамках 5 этапа областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2023 годах».

Срок исполнения – до 01.12.2022.

1.8. Сектору физической культуры, спорта и туризма Отдела культуры Администрации города (Данильченко О.О.) организовать проведение физкультурно-спортивных мероприятий, в соответствии с утвержденным планом спортивных мероприятий в рамках празднования Всероссийского Дня физкультурника.

Срок исполнения – до 12.08.2022.

1.9. Отделу культуры и спорта Администрации города Новошахтинска (Коновалова Н.Г.):

1.9.1. обеспечить проведение онлайн и офлайн мероприятий, посвященных Дню города и Дню Шахтера.

Срок исполнения – до 01.09.2022.

1.9.2. обеспечить освоение денежных средств, выделенных на реализацию инициативного проекта «Музыка - детям!». Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск, пр. Ленина, 26».

Срок исполнения – до 01.10.2022.

1.10. МБУЗ «ЦГБ» г. Новошахтинска (Савин В.В.) обеспечить освоение денежных средств, выделенных на реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории больничного комплекса МБУЗ «ЦГБ», расположенного по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул. Просвещения, 20/11».

Срок исполнения – до 01.10.2022.

1.11. Комитету по управлению имуществом Администрации города  (Авраменко Т.Г.):

1.11.1. Сформировать, поставить на кадастровый учет и предоставить МКУ «УКС» земельный участок общего пользования, в границах улиц Привольная, Библиотечная, тверская, Ямская, 1-й Тупик, пер. Водный для осуществления проектных работ по благоустройству территории (обеспечение инфраструктурой) в границах земельных участков, предоставленных многодетным семьям.

Срок исполнения – до 20.08.2022.

1.11.2. Сформировать и поставить на кадастровый учет земельный участок  под размещение модульного здания МБУЗ «ЦГБ» по ул. Железнякова, 30а.

Срок исполнения – до 01.09.2022.

1.12. Сектору муниципальной службы и кадровой работы Администрации города (Жигайлова Н.А.) обеспечить актуальность раздела «Муниципальная служба» на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

Срок исполнения – постоянно.

1.13. Отделу развития предпринимательства и инвестиций Администрации города (Конопляник Л.О.), сектору по вопросам потребительского рынка Администрации города (Преснякова Е.М.) обеспечить освоение денежных средств, предусмотренных на проведение тематических конкурсов.

Срок исполнения – до 31.12.2022.

1.14. Главному специалисту (секретарю комиссий правоохранительной направленности):

1.14.1. продолжить оказание консультационной поддержки СО НКО.

Срок исполнения – постоянно.

1.14.2. Совместно с управлением образования Администрации города (Бахтинова Т.П.) обеспечить освоение денежных средств по подпрограмме № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» муниципальной программы муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Срок исполнения – до 31.12.2022.

1.15.	Ответственным исполнителям муниципальных программ разместить сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятиях и мероприятий программы и об исполнении планов реализации за 1 полугодие 2022 года на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

Срок исполнения – до 22.08.2022.

- Контроль за исполнением:

2.1. Поручений 1.2, 1.6, 1.8-1.10 возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.;

2.2. Поручений 1.3-1.4 возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.;

2.3. Поручений 1.5, 1.12 возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А.;

2.4. Поручений 1.7, 1.11 возложить на заместителя Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям Маловичко О.А.;

2.5. Поручения 1.13 возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В.;

2.6. Поручения 1.14 возложить на заместителя Главы Администрации города по административно-правовым вопросам Лиханова А.Г.

Список участников заседания

Комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического развития

города Новошахтинска

Дата:	09.08.2022                                           		          Место проведения:

малый зал Администрации города

| № | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Ермаченко Марина Владимировна | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики, заместитель председателя комиссии |
|  | Воронина Виктория Владимировна | начальник отдела стратегического планирования и регулирования тарифных отношений Администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
|  | Авраменко Татьяна Григорьевна | председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска |
|  | Александрин Алексей Анатольевич | директор МКУ города Новошахтинска «УГХ» |
|  | Бахтинова Татьяна Петровна | начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска |
|  | Коденцова Татьяна Викторовна | заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления |
|  | Коновалова Нина Григорьевна | начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска |
|  | Лубенцов Юрий Александрович | управляющий делами Администрации города |
|  | Нечепуренко Татьяна Ивановна | начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |
|  | Панфилова Светлана Яковлевна | главный архитектор города |
|  | Пархоменко Михаил Николаевич | первый заместитель Главы Администрации города |
|  | Савин Владимир Владимирович | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |
|  | Туркатова Елена Ивановна | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам |
| Приглашенные: |
|  | Ерохина Ирина Анатольевна | главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) |
|  | Жигайлова Наталья Александровна | начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города |
|  | Кондратенко Владимир Иванович | начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
|  | Конопляник Людмила Олеговна | начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города |
|  | Сидоров Иван Михайлович | директор МБУ города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|  | Голубева Ольга Владимировна | начальник Управления жилищной политики Администрации города |