Информация

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в городе Новошахтинске Ростовской области

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственныеисполнители | Информация о ходе исполнения |
| 1. Анализ ситуации с уровнем бедности
 |
| 1.1. | Проведение мониторинга изменения структуры малоимущего населения, выявление существующих проблем, мешающих преодолению бедности гражданами | 2019 − 2024 гг. | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее −УСЗН) | Численность малоимущего населения по состоянию на 01.01.2022 составила 14 101 человек или 13 % от общей численности населения города. Малоимущие семьи – 4 514, семьи, имеющие в составе детей до 18 лет – 3 784. Численность официально безработных малоимущих граждан в возрасте старше 18 лет сократилась с 2 594 человека до 1 824 человека. Что в свою очередь позволило более одной тысячи человек повысить свой доход выше прожиточного минимума, тем самым преодолев черту бедности.Социальный портрет малоимущей семьи.Комплексный анализ показал, что семьи, получающие меры социальной поддержки в городе Новошахтинске, в большинстве своем воспитывают одного или двух несовершеннолетних детей − 78% (2 940 семей) от общего числа малоимущих семей. Малоимущие семьи, в составе дохода имеющие официальную заработную плату, составляют 70% (2 643 семей). Семьи с детьми, в которых заработная плата отсутствует, составили 30% (1 141). Семьи полные и не полные – в равных долях. Возраст родителей − в большинстве 30-40 лет (39%), образование – начальное профессиональное и среднее профессиональное; 70% семей проживают в благоустроенных многоквартирных домах.Социальный портрет малоимущего гражданина.Анализ показал, что это − женщина от 18 до 40 лет, семейное положение − разведена. Имеет начальное профессиональное или среднее профессиональное образование, проживает в многоквартирном благоустроенном доме. Процент работающих женщин составил 45%. По данным социального регистра 15% женщин имеют иные официальные доходы (инвалидность, осуществляют уход). За 2021 год произошло заметное снижение общего количества малоимущего населения по всем показателям оценки профиля бедности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории | Январь2021 | Октябрь 2021 | % темп снижения |
| малоимущее население | 18 540 | 14 101 | 76,1 |
| малоимущие семьи, имеющие в составе детей до 18 лет | 4 845 | 3 784 | 78,1 |
| безработные малоимущие граждане в возрасте старше 18 лет | 3 482 | 1 824 | 52,4 |

Данные изменения произошли в результате введения оценки нуждаемости и установления критериев нуждаемости при назначении мер социальной поддержки: при назначении выплат учитываются официальные доходы и движимое и недвижимое имущество заявителей. В результате работы в системе межведомственного взаимодействия (СМЭВ) были получены данные обо всех источниках дохода и имущественной обеспеченности заявителей. Эти данные автоматически исключили часть получателей. Количество получателей пособий на детей уменьшается в летний каникулярный период в связи с окончанием учебного года. Небольшое увеличение получателей прогнозируется с началом учебного года, когда заявители смогут предоставить справки из учебных заведений (дети 16-23 лет) для получения пособий.По данным социального регистра за 2021 год доход малоимущих семей с детьми снизился по сравнению с предыдущим периодом на 20%, средний размер выплат индексировался – что повлекло увеличение доли мер социальной поддержки от дохода семьи до получения помощи в среднем на 10%. При общем снижении количества малоимущих семей это говорит о более точной адресности мер социальной поддержки.Уменьшение общего количества малоимущих пенсионеров связано с естественной убылью и как следствие, уменьшение количества граждан, имеющих льготную категорию, позволяющую получать компенсации и выплаты через УСЗН г. Новошахтинска, а также доведение пенсионных выплат до величины прожиточного минимума. |
| 1.2. | Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе  | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Профиль бедности приложен в табличном варианте(в приложении) |
| 1.3. | Мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности | 2019 − 2024 гг. | УСЗН; государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» (далее − ГКУ РО «ЦЗН») | Ежеквартально проводится мониторинг семей, имеющих 1-2 детей, в части выявления причин нетрудоустройства трудоспособных членов таких семей, и содействие активизации их трудовой деятельности. По данным Социального регистра Ростовской области на 01.10.2021 количество мужчин в возрасте 30-40 лет, не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями мер социальной поддержки из малоимущих семей, составило 170 человек (снижение количества мужчин в 2,3 раза). Проведены рабочие совещания по организации работы по снижению уровня бедности на территории города Новошахтинска (19.03.2021; 19.05.2021, 04.08.2021, 18.08.2021) и заседания городской межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости (30.06.2021, 24.09.2021), на которых рассматривались вопросы о проводимой работе с гражданами в возрасте 30-40 лет (безработные мужчины), не осуществляющих трудовую деятельность, являющихся получателями (членами семей) мер социальной поддержки из малоимущих семей и об оказании гражданам адресной социальной помощи на основании социального контракта.Управлением социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска проводится работа с получателями мер социальной поддержки, включенных в список «мужчины 30-40 лет» (из числа неработающих, ИП, инвалидов, лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами) для возможного выбора варианта выведения граждан из категории малоимущих. В рамках взаимодействия уточненные списки нетрудоустроенных граждан из числа мужчин в возрасте 30-40 лет переданы в центр занятости населения в целях проведения работы по их постановки на учет, трудоустройства, обучения и переобучения.В ходе работы выяснено, что 95% мужчин из списка, не являются получателями мер социальной поддержки, но входят в состав семьи получателя (зарегистрированы по адресу получателя).В настоящее время, используя возможность социального регистра «Регистр-Юг», уточнены источники дохода, заявленные самими обратившимися. Посредством СМЭВ получены ответы на запросы из налоговой и миграционной службы на предмет доходов и регистрации в городе Новошахтинске.В ходе проведенной межведомственной работы установлено, что из 170 человек:- 6 человек трудоустроены на предприятия;- 5 человек имеют официальную заработную плату;- 5 человек заключили социальный контракт в 2021 году;- 14 человек являются получателем пенсии;- 14 человек оформлено по уходу за лицами старше 80 лет;- 35 человек имеют доход от вкладов в банковских организациях;- 10 человек состоят на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска»;- у 3 человек не подтвердилась регистрация в городе Новошахтинске (подтверждено ответами на запросы СМЭВ);- 78 человек не имеют официального дохода, гражданам предложено обратиться в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» или легализовать самозанятость, воспользовавшись мобильным приложением «Мой налог».Одной из мер по выведению граждан из категории малоимущих является заключение социального контракта, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.Памятка и видеоролик на данную тему опубликованы в социальных сетях VK, OK, Instagram, на официальном сайте Администрации города в сети Интернет.В 2021 году в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы статьи: от 05-06.05.2021 «Социальный контракт предпринимателям в помощь»; от 21-22.05.2021 «Самозанятый – вынужденная мера или хорошая альтернатива?»; 17-18.09.2021 № 73 «Социальный контракт. Число получателей финансовой поддержки растет».На информационных стендах в зданиях УСЗН и МФЦ размещена «Памятка о порядке предоставления адресной социальной помощи», а также «Памятка» вручается на личном приеме граждан. |
| 1.4. | Осуществление мониторинга реализации «дорожной карты» и предоставление сводной информации в министерство труда и социального развития Ростовской области | 2020 − 2024 гг.начиная с 2020 года − 30 января(за отчетный год), 30 июля (по итогам первого полугодия текущего года) | Отдел по труду Администрации города; УСЗН | Осуществляется на постоянной основе, подготовлена информация за 2021 год. |
| 1. Рост благосостояния населения путем повышения эффективности производства в отраслях экономики

и развития малого и среднего предпринимательства |
| 2.1. | Сопровождение инвестиционных проектов, направленных в том числе, на создание высокопроизводительных рабочих мест | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В 2021 году на территории города в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов в сфере малого бизнеса и микробизнеса, создано 328 новых рабочих мест. Среди работодателей, создавших новые рабочие места: ООО «ЮГТРАНС-НЗНП», АО «Рыбокомбинат «Донской», АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «ВагонДорМаш» и индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты на территории города Новошахтинска в сфере торговли.В рамках сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города, в ближайшие 2 года ожидается создание порядка 410 (в 2022 году – 210, в 2023 году – 200) рабочих мест, в том числе высокопроизводительных. |
| 2.2. | Мониторинг хозяйствующих субъектов города, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций | ежеквартально | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В целях проведения качественного и всестороннего мониторинга инвестиционной деятельности предприятий города актуализирован Перечень хозяйствующих субъектов города Новошахтинск из 23 предприятий, оказывающих существенное влияние на формирование объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города. Мониторинг инвестиционной деятельности по данным предприятиям проводится ежемесячно. В результате проведенного мониторинга установлено, что по итогам 2021 года инвестиционную деятельность на территории города осуществляют такие предприятия как: ООО «ЮГТРАНС-НЗНП», АО «Рыбокомбинат «Донской», АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «ВагонДорМаш», ЗАО «Пригородное», ООО «Ю-Мет». |
| 2.3. | Расширение практики реализации проектов государственно-частного партнерства, включая заключение концессионных соглашений | 2019 − 2024 гг. | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее − КУИ);отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Постановлением Администрации города от 15.01.2021 № 16 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году» утвержден перечень объектов муниципальной собственности, которые могут быть переданы в концессию. Перечень включает 87 объектов. На текущий момент на территории города реализуется 1 концессионное соглашение:- «Централизованная система водоотведения муниципального образования город Новошахтинск Ростовской области».15.07.2021 был объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения муниципального образования «Город Новошахтинск» Ростовской области. Заявка от концессионера не поступила.Мероприятия по содействию развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, включены в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы. |
| 2.4. | Мониторинг хозяйственной деятельности социально значимых и системообразующих предприятий города  | ежемесячно | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В перечень системообразующих предприятий города Новошахтинска включено 44 организации (утвержден 30.07.2021). Из них 3 представлены индивидуальными предпринимателями, по которым статистическое наблюдение проводится выборочно, в связи с чем провести анализ по ним не представляется возможным. Поэтому анализу подлежали 41 предприятие.По предварительным данным по 2021 года: 25,0 процентов – с кризисными проявлениями;20,5 процентов– с предкризисными проявлениями;27,3 процента - с устойчивым развитием;15,9 процента – с наметившимися проблемами развития.По предприятиям с наметившимися проблемами развития, проводится адресная работа по оказанию содействия в стабилизации хозяйственной деятельности |
| 2.5. | Осуществление организацион-ных и информационно-консультационных мероприятий по развитию предпринима-тельства и вовлечению населения в предпринима-тельскую деятельность; реализа-ция мероприятий по пропаганде и популяризации предпринима-тельской деятельности  | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города;сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города | Официальные аккаунты отдела развития предпринимательства и инвестиций и сектора по вопросам потребительского рынка Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Твиттер ведутся на постоянной основе. С 2021 года сведения об оказываемой информационно-консультационной поддержке ежемесячно вносятся в Реестр субъектов МСП - получателей поддержки ФНС России. По состоянию на 31.12.2021 Администрацией города оказана консультационная поддержка 872-м субъектам МСП, 1044 субъектам МСП – информационная.За истекший период 2021 года в Администрации города проведено 4 обучающих мероприятия по вопросам ведения предпринимательства. Кроме того, бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 24 обучающих онлайн-мероприятиях, проводимых региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», Гарантийный фонд РО и др.)В период с 21 по 26 мая 2021 года, в рамках Дня Российского предпринимательства, проведен ряд мероприятий:- викторина по бизнесу «Я в деле» в социальных сетях для предпринимателей и жителей города. Участниками стали 43 человека. Победителю вручен скидочный сертификат от партнера викторины - магазин «Шнурок»;- онлайн обзор «Книга в помощь предпринимателю»;- круглый стол по выработке мер для восполнения нехватки трудовых ресурсов;- недельный выпуск спецблока «Бизнес-обзор» на радио-станции Love Radio;- выставка в библиотеки им. М. Горького «Книга в помощь предпринимателю».23.06.2021 состоялось торжественное награждение победителей регионального конкурса «Бизнес Дона», среди которых ООО «Лилия» - победитель в номинации «Лучший субъект в сфере торговли». Информация о победителе освещена в городских СМИ.14.09.2021 состоялся финал губернаторского конкурса «Лидеры Дона», участие в конкурсе приняли более 1000 новошахтинцев, в финал из них вышли 6 человек.С 5 по 11 октября на территории города прошла городская акция «Поддержи наших рыба мясо» ко дню работника пищевой промышленности, участие приняли более 30 человек. Победителям вручена продукция от партнеров акции сети магазинов «Мясной бутика» - официального дилера ООО МПП «Темп» и рыбного цеха ИП Климовой Н.А..С 21 сентября по 30 ноября 2021 года был проведен конкурс «Лучший предприниматель города Новошахтинска», участие в котором приняли 9 предпринимателей. Победителям вручены дипломы и памятные подарки.С 8 по 14 ноября в рамках «Всемирной недели предпринимательства» в городе Новошахтинске прошел круглый стол «Бизнес в режиме повышенной готовности. Выжить чтобы жить» с участием предпринимателей города, руководителей местных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» г.Шахты, г. Гуково, Октябрьского и Мясниковского районов во главе с председателем Ростовского областного отделения Гершманом А.Л.На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграмм размещено 720 публикаций по различным темам ведения бизнеса, освещения работы предприятий и индивидуальных предпринимателей, по новшествам в законодательстве и т.п.На официальном сайте Администрации города в разделах «Новостной материал», «Новости для бизнеса» размещено 44 информационных и пропагандирующих предпринимательство публикаций. В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 54 статьи по разным аспектам ведения бизнеса.Администрация города оказывает меры поддержки по развитию торговой сети. Регулярно проходят заседания межведомственной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска, на которых рассматриваются заявления и вопросы, поступающие от предпринимателей.От хозяйствующих субъектов за отчетный период поступило и рассмотрено 22 заявления по вопросам, касающихся внесения НТО в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новошахтинска.Администрацией города создаются условия для продвижения товаров, произведенных на территории города и области, реализации излишков сельскохозяйственной продукции (крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан) путем развития ярмарочной деятельности. На территории г. Новошахтинска в 2021 году организовано 40 ярмарочных мероприятий с предоставлением 960 торговых мест на безвозмездной основе. С целью содействия правовому просвещению хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке города, цивилизованного взаимоотношения потребителей и продавцов велась работа по обучению предпринимателей путем проведения семинаров и совещаний. В отчетном периоде проведено 26 семинаров, в которых приняло участие 740 сотрудников хозяйствующих субъектов, распространено 700 информационных листовок.В целях пропаганды эффективных форм оказания услуг сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города в период с 09.03.2021 по 19.03.2021 проведен городской конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания» среди юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере бытового обслуживания населения на территории города Новошахтинска. В конкурсе приняли участие 15 хозяйствующих субъектов города. Победителей в торжественной обстановке наградили дипломами.В период с 15.11.2021 по 30.12.2021 проводился городской конкурс «Доверие потребителей» среди предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию цветов. В Администрацию города поступило 6 заявлений от руководителей предприятий торговли. Победители награждены дипломами.За отчетный период проведено:- 5 консультационных семинаров для руководителя и сотрудников сферы услуг по основам законодательства в сфере защиты прав потребителей салона красоты «Катрин», торгового объекта АО «Тандер», цветочных магазинов; - просветительское мероприятие в торговых объектах города к Всемирному дню качества; - городская акция по популяризации правовых знаний ко дню всемирной распродажи.Бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 28 обучающих онлайн-мероприятиях.В 2021 году сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города оказано 261 консультация в области защиты прав потребителей.В отчетном периоде проведена работа по популяризации системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». Проводятся мероприятия по привлечению к участию в пользовательском соглашении об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону». На 01.01.2022 заключено 283 соглашения на 200 объектах. Проведено 24 информационно-разъяснительных акций, размещено 37 публикаций в СМИ. |
| 2.6. | Оказание содействия в получении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На муниципальном уровне финансовую поддержку оказывает НОМКК «НМФПМП». За 2021 год фондом выдано 22 займа на общую сумму 49,7 млн. руб.На официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей на постоянной основе проводится информирование о мерах финансовой поддержки МСП. В рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях размещено 69 публикаций. Из них: 42 – о льготном кредитовании АНО «РРАПП», включая программы совместно с НКО «Гарантийный фонд РО»; 27 – по программам господдержки.Кроме того, информация о возможности и условиях получения финансовой поддержки размещается на официальном сайте Администрации города, в отчетном периоде было размещено 7 новостных материалов. Также с целью информирования о получении финансовой поддержки в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликованы статьи:16-17 апреля - «Обсудили вопросы поддержки малого и среднего бизнеса и провели обучающий семинар для предпринимателей»;16 июня - «На Дону выросло кредитование малого и среднего бизнеса»;12-13 ноября - «Предприниматели города могут рассчитывать на поддержку государства». |
| 2.7. | Реализация мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | В отчетном периоде общеобразовательными учреждениями города проведено 68 мероприятий на тему популяризации молодежного предприни-мательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), а также организованы 4 встречи с предпринимателями. Кроме того, были проведены 4 экскурсии учащихся профессиональных учреждений города на промышленные предприятия: АО «Корпорация «Глория Джинс», ООО «Ю-Мет», ООО «ВагонДорМаш», ООО «Лилия».Со студентами образовательных учреждений города проведены мероприятия:- круглый стол «Экскурсия в бизнес. Моя бизнес-идея» для студентов Новошахтинского автотранспортного техникума имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.; - онлайн-форум «Предпринимательство как ресурс развития России» на базе филиала Южного Федерального университета в г. Новошахтинске.09.12.2021 для старшеклассников общеобразо-вательных учреждений города № 1 и № 24 НКО «Гарантийный фонд РО» были проведены уроки финансовой грамотности.24.12.2021 был организован семинар «Молодежное предпринимательство сегодня: с чего начать и на какую господдержку рассчитывать?».В конкурсе социальный проект «Узнай Россию. Начни с Дона: создаём и решаем бизнес-кейсы о предпринимателях-земляках» приняли участие студенты НТТ и учащиеся школы № 1.С целью пропаганды открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликовано 19 статей. |
| 2.8. | Реализация мероприятий по содействию развитию социального предпринимательства | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство», а также официальных аккаунтах отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города социальных сетей размещается информация о новшествах и проводимых мероприятиях по социальному предпринимательству.На официальных страницах социальных сетей в отчетном периоде размещено 27 публикаций в сфере социального предпринимательства.На официальном сайте Администрации города в разделе «Социальное предпринимательство» размещена информация:02.03.2021 – «До 22 марта субъекты МСП могут подать заявку на получение статуса социального предприятия»;14.04.2021 - «Срок подачи заявки на получение статуса социального предприятия продлен до 1 мая»;11.05.2021 - «Для предпринимателей организован обучающий вебинар «Социальное предпринимательство»;03.08.2021 - «Стартовал прием заявок о присвоении звания «Социально ориентированный предприниматель Ростовской области»;20.08.2021 - «Прием заявок на получение статуса социального предприятия продлен до 31 декабря»24.08.2021 - «Состоялось рабочее совещание по вопросу реализации национального проекта по предпринимательству»27.09.2021 – «Гранд на обеспечение расходов»;19-20 ноября – «Увлечение детства стало профессией».В выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» размещены статьи:от 5-6 мая - «Социальный контракт предпринимателям в помощь»;от 9–10 июня - «Кто лучший социально ориентированный работодатель»;от 9-10 июля – «Акселерационная программа для социальных предпринимателей»;от 25-26 августа – «Для тех, кто умеет делать добрые дела»;от 8-9 сентября – «Красота для всех»;от 8-9 сентября - «Без поддержки бизнеса инициативы не смогли бы быть реализованными»;от 8 - 9 сентября - «Школа правильных водителей» воспитывает поколение вежливых водителей»;от 22-23 сентября - «Моя работа – это мое хобби»;от 22-23 декабря – В Новошахтинске открылась творческая мастерская Деда Мороза и шоколадная фабрика;от 22-23 декабря – в 2022 году в России начнет действовать спортивный кешбэк. |
| 2.9. | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции в городе  | 2019 − 2024 гг. | Отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Информационные материалы по развитию конкуренции в городе Новошахтинске размещаются на официальном сайте Администрации города в раздел «Развитие конкуренции» и поддерживаются в актуальном состоянии. За 2021 год проведено 3 заседания Совета по развитию конкуренции при Администрации города Новошахтинска. Рассмотрены вопросы: - внедрения антимонопольного комплаенса в структурных подразделениях и подведомственных организациях учреждений города; - о достижении целевых показателей плана мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы;- об актуализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2019 – 2022 годы и сведений о показателях (индикаторах) развития конкурентной среды в городе Новошахтинске и др.В июне 2021 года размещены итоги рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в 2020 году. Город Новошахтинск во второй группе занял 1 место. |
| 1. Улучшение жилищных условий семей с детьми, обеспечение доступности платы за жилищно-коммунальные услуги
 |
| 3.1. | Увеличение объема земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей | 2019 − 2024 гг. | КУИ | Право бесплатного приобретения земельных участков предоставлено многодетным семьям в соответствии с Областным законом Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС. Порядок ведения учета граждан, состоящих в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеющие основания для постановки на данный учет без признания их малоимущими, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающие с ними, в целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, утвержден постановлением Администрации города Новошахтинска [от 03.03.2017 №](http://www.novoshakhtinsk.org/administration/management/legislative_acts/resolutions/102/17713/) 164.Количество семей, состоящих на учете, в целях предоставления в собственность бесплатно земельных участков по состоянию на 01.01.2022, составляет 70 многодетных семей.Фактически предоставлено 25 земельных участков (план – 25). |
| 3.2. | Государственная поддержка отдельным категориям граждан при приобретении (строительстве) жилья в рамках реализации государственных программ на территории города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Управление жилищной политики Администрации города | В рамках обеспечения жилыми помещениями детей-сирот Администрацией города в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 31 092,6 тыс. руб. для обеспечения жилыми помещениями 21 человека, относящиеся к категории детей-сирот. В 2021 году для 21 гражданина, относящегося к категории детей-сирот, приобретены жилые помещения. Средства областного бюджета использованы в полном объеме.По основному мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставлены 12 семьям на сумму 14 044,8 тыс. руб. В список участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по городу Новошахтинску включено 314 семей.В 2021 году в рамках реализации мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов выплачена:- единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого помещения (субсидия) 5 членам семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ в размере 8 123,9 тыс. руб.;- субсидия 1 гражданину, который относится к от-дельной категории граждан и является ветераном боевых действий, ставшим на учет до 2005 года, в размере 812,4 тыс. руб.;- субсидия 1 гражданину, который относится к отдельной категории граждан и является инвалидом, ставшим на учет до 2005 года, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в размере 812,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2022 граждане, относящиеся к категории ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ, инвалидов ВОВ, на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, не состоят. |
| 3.3. | Предоставление меры социаль-ной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | 8 жителям города Новошахтинска выплачена денежная компенсация в размере до 20,0 тыс. руб.  |
| 3.4. | Предоставление гражданам мер социальной поддержки в форме субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 735 семьям на сумму 82 344,6 тыс. руб. |
| 3.5. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия | 1. − 2024 гг.
 | УСЗН | Оказано адресной социальной помощи 1 107 семьям на сумму 6 623,0 тыс. руб. |
| 1. Сохранение трудового потенциала населения города
 |
| 4.1. | Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | 2019 − 2024 гг. | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошах-тинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») | За отчетный период прошли диспансеризацию 1162 человека из числа взрослого населения, профилактические медицинские осмотры прошли 1933 человека.На предприятиях города 7 184 человек прошли медицинские осмотры, 6 945 человек обеспечены специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, в соответствии с установленными типовыми отраслевыми нормами. |
| 4.2. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в дошкольные учреждения для детей до трех лет | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; Управление образования Администрации города Новошахтинска (далее – Управление образования) | На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3 480 воспитанников. По состоянию на 01.01.2022 дети дошкольного возраста, в том числе и в возрастной категории до трех лет, обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях города. Женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии) оказана 58 безработным женщинам; 5 безработных женщин прошли курс по социальной адаптации на рынке труда. |
| 4.3. | Проведение информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения системы государственного патронажа по охране труда на предприятиях малого и среднего бизнеса | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | В рамках информационно-разъяснительной кампании о проекте «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона» Администрацией города проведена следующая работа: на официальном сайте Администрации города Новошахтинска размещена информация о продолжении работы по реализации проекта «Государственный патронаж в сфере охраны труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона», с актуальной информацией о важности проекта в формировании эффективной системы управления охраной труда и культуры безопасности труда на производстве; на предприятия и организации города направлены информационные письма о возможности участия в данном проекте; оказаны консультации (в телефоном режиме) для работодателей по вопросам участия в проекте. |
| 4.4. | Организация бесплатных курсов повышения квалификации для работников образовательных организаций города | 2019 − 2024 гг. | Управление образования  | В 2021 году на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО на бесплатных курсах повышения квалификации для работников образовательных организаций города обучился 191 педагог. |
| 5. Развитие социально-трудовой сферы и содействие активным действиям гражданпо преодолению трудной жизненной ситуации, путем обеспечения трудовой занятости |
| 5.1. | Направление предложений в проект Ростовского областного трехстороннего (регионального) Соглашения между Правитель-ством Ростовской области, Союзом Организаций Профсою-зов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 − 2022 годы (далее – трехстороннее Согла-шение), с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Рос-товской области, определенных Стратегией Ростовской области до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | 2019 г. | Отдел по труду Администрации города  | Предложения направлены в министерство труда и социального развития Ростовской области письмом от 29.03.2019 № 58/1571. |
| 5.2. | Разработка городского трехстороннего Соглашения между Администрацией города, Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций и Союзом работодателей города Новошахтинска на 2020 − 2022 годы, с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития города, определенных Страте-гией города Новошахтинска до 2030 года, и национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 | IV квартал 2019 г. | Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | 20 февраля 2020 года заключено городское трехстороннее Соглашение между Администрацией города Новошахтинска, Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций города Новошахтинска и Союзом работодателей города Новошахтинска на 2020 – 2022 годы. |
| 5.3. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организа-ций и индивидуальных предпринимателей по присоеди-нению к трехстороннему Соглашению на 2020 − 2022 годы  | 2020 − 2022 гг. | Структурные подразделения Администрации города | По состоянию на 01.01.2022 к Ростовскому областному трехстороннему (региональному) Соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 − 2022 годы присоединилось 138 хозяйствующих субъектов и 14 индивидуальных предпринимателей города. Охват организаций, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, в общем количестве действующих организаций, составил 84,1%. |
| 5.4. | Обеспечение максимального охвата предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей города коллективно-договорным регулированием | 2019 − 2024 гг. | Отраслевые (функци-ональные) органы Администрации города; структурные подразделения Администрации города | Количество заключенных коллективных договоров составляет 150 ед. или 91,5% к общему числу действующих организаций. В целях повышения роли коллективного договора в осуществлении защиты трудовых прав работников организаций, ежегодно, в соответствии с решением го-родской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.04.2018, проводится муниципальный конкурс «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». По результатам муниципального конкурса «Коллективный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников» в 2021 году определены 12 организаций-победителей и присуждены почетные места в 4 номинациях.На официальном сайте Администрации города создан подраздел «Коллективный договор» с актуальной информацией по заключению коллективного договора и рекомендациями для работодателей, разрабатывающих и (или) имеющих коллективные договоры в организации.Опубликованы статьи в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» от 18-19.06.2021 № 47 «Администрация города призывает руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей заключать коллективные договоры»; от 25-26.06.2021 № 49 «Награждены организации-победители муниципального конкурса «Коллективный договор - основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав работников». |
| 5.5. | Обеспечение контроля на протяжении всего срока действия трехстороннего Соглашения за соблюдением работодателями, присоединив-шимися к трехстороннему Соглашению, условия по установлению повышенного минимального размера оплаты труда  | 2020 − 2022 гг. | Структурные подразделения Администрации города | В целях контроля по установлению минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) во внебюджетном секторе экономики, Администрацией города ежеквартально обновляется и анализируется реестр по установлению оплаты труда на предприятиях и организациях, присоединившихся к Ростовскому областному трехстороннему (региональному) соглашению между Правительством Ростовской области, Союзом Организаций Профсоюзов «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» и Союзом работодателей Ростовской области на 2020 – 2022 годы.Величина МРОТ, применяемая в организациях, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила:- на уровне величины, установленной федеральным законодательством (12 792,0 руб.), – 91 организаций; - от 15 351,0 руб. и выше – 47 организаций. |
| 5.6. | Проведение информационно-разъяснительной работы на территории города с работодателями, обеспечение публикаций в средствах массовой информации по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети «Интернет» создан раздел «[Трудовые отношения и социальное партнерство](http://www.novoshakhtinsk.org/economics/Soc-trydovie%20otnoshenia/)», в котором размещена актуальная информация по вопросам соблюдения трудового законодательства, повышения уровня среднемесячной заработной платы, легализации трудовых отношений.В городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы статьи в сфере социально-трудовых отношений, в том числе:- от 21-22.05.2021 № 39 «Самозанятый – вынужденная мера или хорошая альтернатива? Переход на самозанятость способствует выбору бизнеса из «тени»»;- от 18-19.06.2021 № 47 «Неформальная занятость: ответственность работодателя и последствия для работников»; - от 18-19.06.2021 № 47 «Молодежная занятость. Куда трудоустроится?»;- от 20-21.08.2021 № 65 «Чем опасна зарплата в «конвертах»? Плюсы легализации трудовых отношений». |
| 5.7. | Проведение городских совещаний, семинаров, заседаний круглых столов с работодателями города по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе по оплате труда работников  | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города | Проведены рабочие совещания:- 29.03.2021, 29.06.2021, 09.12.2021 по вопросам снижения неформальной занятости;- 13.04.2021 по присоединению предприятий и организаций города к трехстороннему Соглашению на 2020-2021 годы;- 05.04.2021 по разъяснению порядка представления информации о заработной плате в ПФР;- 05.04.2021 по трудоустройству выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования города Новошахтинска на предприятия города;- 04.02.2021, 18.02.2021, 19.03.2021, 19.05.2021, 04.08.2021, 18.08.2021 о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») по росту благосостояния населения и снижению уровня бедности в два раза до 2024 года в городе Новошахтинске;- 02.08.2021, 03.09.2021, 09.11.2021, 09.12.2021 по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. |
| 5.8. | Оказание содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период 141 работодатель заявил сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей), потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составила – 3 785 вакансий. |
| 5.9. | Социальная поддержка безработных граждан и выплата материальной поддержки участникам программ временного трудоустройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано временное трудоустройство для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по следующим категориям: инвалиды – 11 чел.; граждане предпенсионного возраста – 13 чел.; одинокие и многодетные родители – 13 чел. Материальная поддержка в период временных работ оказана в размере 74 115,67 руб.  |
| 5.10. | Организация и проведение ярмарок вакансий | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | Организовано и проведено 35 ярмарок вакансий. В мероприятиях приняли участие 675 безработных и ищущих работу граждан. |
| 5.11. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | В 2021 году заключено 47 договоров и трудоустроено 468 подростов на предприятия: ГБОУ РО «Новошахтинская школа-интернат», БФ «Солидарность. Добро. Милосердие.», МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества», ООО «Парнтер-1», МБУЗ «Детская городская больница», НТПТ – филиал ГБПОУ РО «ШРКТЭ им ак. Степанова П.И.», ООО МП «Автомобильный транспорт». |
| 5.12. | Организация оплачиваемых общественных работ для безработных и иных ищущих работу граждан | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН»; работодатели | За отчетный период заключено 36 договоров о совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ. По данному направлению трудоустроены 179 человек на предприятия города: ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», БФ «Солидарность. Добро. Милосердие.», ИП Яншина С.Н. |
| 5.13. | Организация наставничества при трудоустройстве молодых специалистов | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано наставничество для 2 молодых специалистов, обратившегося в службу занятости населения. |
| 5.14. | Оказание услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессио-нальному образованию; соци-альной адаптации безработных граждан на рынке труда | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период направлено на обучение и успешно его завершили 109 безработных граждан (план − 109 чел.). После завершения обучения нашли работу 103 человека. Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда оказана 178 гражданам.  |
| 5.15. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, с целью дальнейшего трудоуст-ройства | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период обучено 5 женщин по программам: «Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО», «Парикмахерское искусство», «Бухгалтерский учет, система налогообложения и налоги, составление отчетности, бюджетирование, основы аудита с применением программы 1С: Предприятие 8.3», «Data Аналитик», «Проектный менеджмент в IT», «Администратор операционных систем Microsoft Windows».  |
| 5.16. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-ное образование незанятых граждан, которым в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации назначе-на страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-вить трудовую деятельность | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В 2021 году в ЦЗН обратилось 42 пенсионера с целью пройти обучение, 32 человека успешно завершили обучение, из них 25 человек продолжили трудовую деятельность.  |
| 5.17. | Организация профессиональ-ного обучения и дополнитель-ного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для 40 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. За отчетный период профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 9 человек из категории лиц предпенсионного возраста, из них 8 человек были трудоустроены, 1 - продолжает состоять на учете в ЦЗН в качестве безработного, которому продолжается подбор подходящей работы.  |
| 5.18. | Опережающее профессиональ-ное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | В связи с отсутствием сведений о массовых высвобождениях (сокращениях) работников опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения не проводилось, бюджетные средства для реализации этой программы в текущем году не выделялись. |
| 6. Обеспечение устойчивого роста доходов населения и заработной платы |
| 6.1. | Установление на предприятиях и в организациях негосудар-ственного сектора экономики области, присоединившихся к трехстороннему Соглашению, повышенного минимального размера оплаты труда | 2019 − 2024 гг. | Руководители предприятий, организаций | В настоящее время величина МРОТ, применяемая в организациях негосударственного сектора экономики, присоединившихся к областному трехстороннему Соглашению, составила на уровне величины, установленной Соглашением, от 15 351,0 руб. и выше. |
| 6.2. | Проведение работы по недопущению образования задолженности по заработной плате в организациях всех форм собственности и отраслей экономики | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | Согласно информации отдела государственной статистики в г. Шахты (включая специалистов в г. Красном Сулине, г. Новошахтинске, г. Гуково, г. Белая Калитва, р.п. Усть-Донецком) Ростовстата крупными и средними предприятиями и организациями г. Новошахтинска информация о наличии просроченной задолженности по заработной плате не представлялась. |
| 6.3. | Увеличение (индексация) должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Новошахтинска | 2019 − 2024 гг. | Отдел по труду Администрации города; Управление образования;Отдел культуры и спорта; МБУЗ «ЦГБ»; МБУЗ «ДГБ»; МБУ «ЦСОГПВиИ»  | В соответствии с Областным законом от 10.12.2010 № 538-ЗС «О денежном содержании государственных гражданских служащих Ростовской области» (далее – Областной закон от 10.12.2010 № 538-ЗС), постановлением Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 116 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», решением Новошахтинской городской Думы от 25.11.2021 № 283 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 27.05.2021 № 245 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих в городе Новошахтинске», в целях приведения условий оплаты труда муниципальных служащих в соответствие с законодательством Ростовской области, с 01.10.2021 установлены размеры должностных окладов муниципальных служащих в размерах кратных должностному окладу в соответствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной гражданской службы Ростовской области «специалист», установленному Областным законом от 10.12.2010 № 538-ЗС.Соответствующие изменения внесены в трудовые договоры сотрудников путем заключения дополнительных соглашений.В 2021 году увеличение (индексация) должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок заработной платы рабочих муниципальных учреждений города Новошахтинска не проводилось. |
| 6.4. | Включение в полном объеме в состав расходов при формировании бюджета города на очередной финансовый год средств на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики | 2019 − 2024 гг. | Финансовое управление Администрации города Новошахтинска | Решением Новошахтинской городской Думы от 24.12.2020 № 200 «О бюджете города Новошахтинска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены средства на доплату до минимального размера оплаты труда для работников бюджетного сектора экономики. |
| 6.5. | Снижение неформальной занятости и легализация «теневой заработной платы» | 2019 − 2024 гг. | Структурные подразделения Администрации города | За 2021 год выявлено 1096 чел., с которыми заключены трудовые договоры, что составляет 117,2% к контрольному показателю. |
| 7. Предоставление государственной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми по выявительному принципу |
| 7.1. | Проведение информационно-разъяснительной работы о существующих мерах социаль-ной поддержки малоимущих граждан, видах и условиях предоставления таких мер | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Информационно-разъяснительная работа среди населения проведена через средства массовой информации: печатные издания − 17; буклеты – 4; памятки – 9; интернет – 174; социальные сети – 146; выездные приемы граждан – 82; размещение информации на стендах УСЗН и МФЦ. |
| 7.2. | Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей 1 200 получателям на 1 268 детей в сумме 9 613,99 тыс. руб. |
| 7.3. | Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей, в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей 637 получателям на 2 128 детей в сумме 10 288,92 тыс. руб. |
| 7.4. | Выплата пособия на ребенка в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено пособие на ребенка малоимущим семьям 3 451 получателю на 6 563 детей на сумму 48 616,01 тыс. руб. |
| 7.5. | Предоставление мер социальной поддержки для беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячных денежных выплат беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей 558 получателям на 536 детей в сумме 3 533,42 тыс. руб. |
| 7.6. | Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определен-ного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последую-щих детей (родных, усыновлен-ных) до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Назначены ежемесячные денежные выплаты на третьего ребенка или последующих детей 593 получателям на 643 ребенка на сумму 56 577,1 тыс. руб. |
| 7.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории города, в виде предоставления регионального материнского капитала | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выдано 118 сертификатов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала; использовали средства (часть средств) регионального материнского капитала 118 заявителей (включая сертификаты прошлых лет), сумма выплат составила 11 447,6 тыс. руб. |
| 7.8. | Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования | 2019 − 2024 гг. | Управление образования  | Во исполнение пункта 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии в административным регламентом предоставления государственной услуги «Назначение и предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования» (постановление минобразования Ростовской области от 22.12.2014 № 5 (с изменениями), обеспечена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми. По состоянию на 01.01.2022 правом получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях воспользовался 3191 родитель (законный представитель), в том числе 1 402 – в отношении первого ребенка (в размере 20%), 1 425 – в отношении второго ребенка (в размере 50%), 364 – в отношении третьего ребенка (в размере 70%). |
| 7.9. | Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных пунктами 1, 1.1, 1.2, 1.3 статьи 13.2 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | 2019 − 2024 гг. | Управление образования  | В соответствии с Областным законом от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячном содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» каждый ребенок, переданный на воспитание в семью опекуна или попечителя, имеет право на ежемесячное денежное содержание на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-массовую работу и прочие расходы за счет средств областного бюджета. Размер ежемесячного денежного содержания на каждого ребенка составляет с 01.01.2022 11 396 рублей в месяц. По состоянию на 01.01.2022 216 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), являются получателями ежемесячного денежного содержания.146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, пользуются правом бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте.Один гражданин из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 18 лет и продолжающий обучение в общеобразовательной организации, воспользовался правом на получение ежемесячного денежного содержания до момента окончания школы. 29 приемных родителей исполняет обязанности по опеке и попечительству на основании договора о возмездном оказании услуг. Размер ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося каждому из приемных родителей, определяется договором о приемной семье в соответствии Областным законом от 22.10.2005 № 369-ЗС и составляет 9 000 рублей.В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Областного закона от 22.10.2005 № 369-ЗС в 2021 году двум вновь созданным семьям выплачено единовременное пособие на обустройство в размере 30 000 рублей.Детям, имеющим установленную инвалидность, предоставлено право на дополнительное денежное содержание: размер ежемесячного денежного содержания составляет 14 245 рублей ежемесячно.Получателями ежемесячного денежного содержания в увеличенном размере являются 8 подопечных, имеющих установленную инвалидность, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. |
| 7.10. | Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | 2019 − 2024 гг. | Управление образования  | В соответствии с Областным законом от 30.03.2012 № 829-ЗС «О мерах социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» выплачено единовременное пособие в размере 30 000 руб. 6 гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим в Ростовской области.  |
| 7.11. | Предоставление меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплаты производятся Министерством труда и социального развития Ростовской области. |
| 7.12. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Выплачены: единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, − 2 заявителям на сумму 59,82 тыс. руб.; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, − 4 получателям на 4 детей на сумму 457,20 тыс. руб. |
| 7.13. | Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 2019 − 2024 гг. | Управление образования  | * + 1. В соответствии с Федеральным Законом от 19.05.1995 № 811-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» по состоянию на 01.01.2022 произведена выплата единовременного пособия 51 гражданину при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
 |
| 7.14. | Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Предоставлено ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 827 получателям на сумму 84 551,90 тыс. руб. |
| 7.15. | Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта | 2019 − 2024 гг. | УСЗН | Заключено 160 социальных контрактов на сумму 17 169,3 тыс. руб., в том числе на развитие ИП (46 контрактов), на поиск работы (41 контракт), на осуществление мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации (70 контрактов), на ведение личного подсобного хозяйства (3контракта).  |
| 7.16. | Досрочное назначение пенсии по старости отдельным гражданам предпенсионного возраста в установленном порядке | 2019 − 2024 гг. | ГКУ РО «ЦЗН» | За отчетный период на досрочную пенсию безработные граждане не направлялись. |
| 7.17. | Оказание услуг по организации культурно-досуговой деятель-ности среди обучающихся из малообеспеченных семей, для несовершеннолетних детей, состоящих на профилакти-ческом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города, в библиотеках и клубах на безвозмездной основе | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта; Управление образования  | На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города (далее − комиссия) состоит 23 несовершеннолетних.В клубных учреждениях Отдела культуры и спорта Администрации города для детей на бесплатной основе работает 181 клубное формирование. Всех несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Администрации города ОПДН ОМВД России по г. Новошахтинску (согласно предоставляемым спискам), сотрудники клубных учреждений и библиотек приглашают в клубные формирования и на проводимые мероприятия. С несовершеннолетними, с которыми удается установить контакт, проводится индивидуальная работа. В городе Новошахтинске функционирует 6 учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования (4 спортивные школы, Станция юных техников и Центр развития творчества детей и юношества). Дополнительное образование в учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города, для всех категорий детей является бесплатным и доступным.В системе дополнительного образования задействованы 15 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете и являющихся обучающимися общеобразовательных организаций города. |
| 7.18. | Предоставление льгот на посещение муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детская музыкальная школа», «Детская школа искусств», «Детская художественная школа» города Новошахтинска детям-инвалидам, детям из многодетных семей, детям, находящимся под опекой, и по потере кормильца | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В ДМШ и ДШИ предусмотрена система льгот для детей инвалидов − 100% , для детей из многодетных семей, детей, находящихся под опекой и по потере кормильца – 40%. В ДХШ − для детей инвалидов и детей, находящихся под опекой – 100%.В 2021 году в школах льготами пользовались 263 обучающихся, в том числе 52 человека с ограниченными возможностями здоровья. |
| 7.19. | Предоставление льгот на посещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» студентам и пенсионерам | 2019 − 2024 гг. | Отдел культуры и спорта | В 2021 году льготными билетами воспользовались 45,1% зрителей. За отчетный период было проведено 277 мероприятий (спектакли, концерты, фестивали, мастер-классы, творческие встречи), посетило 24 926 зрителей, в т.ч льготные категории зрителей – 11 244 человека. |
| 7.20. | Предоставление услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях города и обеспечение питанием льготных категорий воспитанников дошкольных образовательных организаций | 2019 − 2024 гг. | Управление образования  | В 2021 году предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, проживающим в малообеспеченных семьях, регламентировалось постановлением Администрации города Новошахтинска 25.09.2020 № 803 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска» (с изменениями). Согласно указанному постановлению в 2021 году бесплатное питание получали 1 403 ребенка из малоимущих семей. Согласно постановлению Администрации города от 12.12.2014 № 1523 «Об утверждении порядка определения размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и об установлении размера родительской платы», от внесения родительской платы освобождены родители (законные представители) детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, в детских садах питание детей указанных льготных категорий организуется за счет средств бюджета города. Родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних детей, согласно постановлению, вносят 50% установленной родительской платы; остальные средства на организацию присмотра и ухода, в том числе питания детей из многодетных семей, выделяются из бюджета города. |
| 7.21. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | 2019 − 2024 гг. | УСЗН; Управление образования  | В 2021 году в лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних и летних каникул оздоровлено 1 880 детей на базе 14 общеобразовательных организаций. Лагеря с дневным пребыванием детей в первую очередь посещали дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды и дети с ОВЗ; дети, состоящие на всех видах профилактического учета, одаренные дети.В период летних каникул Управлением образования по путевкам, выделенным минобразованием Ростовской области, организован отдых 90 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (одаренных детей из малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в загородных лагерях Неклиновского района Ростовской области.В 2021 году отдохнули по закупленным путевкам Управления социальной защиты населения города Новошахтинска 82 ребенка в санатории ООО «Мир» Неклиновского района, 30 детей в ДОЦ «Красный десант» Неклиновского района, 53 ребенка в оздоровительном лагере ООО «Лето» Неклиновского района, 38 детей в ДОЦ «Орленок» Неклиновского района.Выплачено 69 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки. |

**Приложение №1**

**1.2.Проведение мониторинга изменения профиля бедности в городе на 01.10.2021.**

Профиль бедности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Количество малоимущих семей** | **Средне-****душевой доход малоимущей семьи на одного члена семьи, руб.** | **Средняя величина ПМ выбранной категории семей (из величины ПМ трудоспособного населения, детей и пенсионеров в зависимости от состава семьи), руб.** | **Соотношение среднедушевых денежных доходов малоимущей семьи с величиной прожиточного минимума на душу населения, процентов** | **Средний размер выплат за 2020-2021 год** | **Дефицит денежных доходов на одного члена малоимущей семьи\*, руб.** | **Дефицит денежных доходов малоимущей семьи к среднедушевому доходу малоимущей семьи, процентов** |
| Демографические и социально-экономические признаки |
| Все малоимущие граждане  | 14 101 |  |  |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи с детьми (до 18 лет), из них малоимущие семьи с: | 3 784 |  |  |  |  |  |  |
| 1 ребенком | 1 472 | 5 543,18 | 11 644,69 | 47,60 | 9 904,69 | 6 101,51 | 110,07 |
| 2 детьми | 1 468 | 5 410,64 | 11 667,02 | 46,38 | 11 330,96 | 6 256,38 | 115,63 |
| 3 детьми | 597 | 4 225,39 | 11 667,94 | 36,21 | 18 997,65 | 7 442,55 | 176,14 |
| 4 детьми и более | 247 | 3 401,83 | 11 657,22 | 29,18 | 26 253,76 | 8 255,39 | 242,67 |
| Малоимущие семьи полные | 1 829 |  |  |  |  |  |  |
| Малоимущие семьи не полные  | 1 955 |  |  |  |  |  |  |
| Все малоимущие семьи с детьми до 18 лет, имеющие официальный доход  | 3 784 |  |  |  |  |  |  |
| Семьи, имеющие другие источники доходов  | 1 613 |  |  |  |  |  |  |

Изменение глубины бедности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего семей** | **средний доход малоимущей семьи в месяц, руб. (по доходам граждан, без учета социальных выплат)** | **средний размер выплат в месяц на семью, руб.** | **средний доход малоимущей семьи с учетом мер соц. поддержки, руб.** | **доля мер социальной поддержки от дохода семьи до получения помощи, %** |
| С 1 ребенком | 10 655,63 | 9 904,69 | 20 560,33 | 48,17 |
| С 2 детьми | 15 395,37 | 11 330,96 | 26 726,33 | 42,40 |
| С 3 детьми | 13 624,30 | 18 997,65 | 32 621,95 | 58,24 |
| С 4 детьми | 13 392,48 | 26 253,76 | 39 646,24 | 66,22 |

При всем многообразии социальных выплат, доля которых в доходе малоимущих семей составила 50% и более, дефицит денежных средств составляет более 100% к величине прожиточного минимума, а в семьях с 4 и более детей данный показатель доходит до 230%.