СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Информационное общество» и об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»  за 9 месяцев 2020г.

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 20 058,4 | - | 3 536,0 | 15 522,4 | 1 000,0 | 13 713,2 | - | 2 523,9 | 10 836,8 | 352,5 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 17 282,0 | - | 3 536,0 | 12 749,5 | 996,5 | 12 002,0 | - | 2 523,9 | 9 128,0 | 350,1 |  |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | Количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 194 | январь | декабрь | 134,5 | - | 121,7 | 12,8 | - | 59,8 | - | 54,1 | 5,7 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | В результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 32 445 услуг, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 10 016 услуги, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 5 551 услуг, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 2 946 услуги, по вопросам МВД России – 4 812 услуг, по вопросам ФНС России – 436 услуг, по вопросам ЗАГСа – 2 услуги. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 426, в архитектурно-градостроительной сфере – 88, в жилищно-коммунальной сфере – 3. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 253, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 7 654, архивные услуги – 143, ФСС – 101, услуги Роспотребнадзора – 14. Кроме того, оказано 10 082 консультаций, выдано 18 735 дел. Среднее время ожидания в очереди составило 2 минуты 24 секунд. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение ГСМ, воды, стаканов, бланков, канцтоваров, техобслуживание автомобиля. | январь | декабрь | 17 116,6 | - | 3 386,4 | 12 733,7 | 996,5 | 11 941,4 | - | 2 469,1 | 9 122,2 | 350,1 |  |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна | Количество принятых дел по областным услугам – 3 | январь | декабрь | 30,9 | - | 27,9 | 3,0 | - | 0,8 | - | 0,7 | 0,1 | - | Объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | январь | 2 776,4 | - | - | 2 772,9 | 3,5 | 1 711,2 | - | - | 1708,8 | 2,4 |  |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | Заключен договор на аренду помещения для размещения МФЦ. Здание, в котором расположен МФЦ имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей | январь | январь | 2 776,4 | - | - | 2 772,9 | 3,5 | 1 711,2 | - | - | 1708,8 | 2,4 |  |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования я для функционирования МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Обновление и модернизация компьютерной техники |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заключение кон-тракта на приобретение криптокабины планируется во 2-м полугодии 2020г. |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 2 121,7 | - | - | 2 121,7 | - | 1 516,8 | - | - | 1 516,8 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информа-ционной и телеком-муникационной ин-фраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 2 121,7 | - | - | 2 121,7 | - | 1 516,8 | - | - | 1 516,8 | - |  |
| 2.1.1. | М. Создание и развитие информационно-телекоммуника-ционной инфраструктуры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | Увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекоммуникацион- ной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | В рамках заключенных контрактов приобретена компьютерная и организационная техника, расходные материалы к компьютерной и организационной технике, продлена лицензия на обновление программно-аппаратного комплекса (межсетевой экран), лицензия на антивирусное программное обеспечение, приобретены средства криптографической защиты информации, ЭЦП и отечественные операционные системы, продлена техническая поддержка официального сайта Администрации города | январь | декабрь | 2 106,7 | - | - | 2 106,7 | - | 1 516,8 | - | - | 1 516,8 | - |  |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслужи-ванию, ремонту, утилизации компью-терной и организа-ционной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | Обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | В рамках заключенного контракта проведен ремонт мно-гофункциональных устройств | январь | декабрь | 15,0 | - | - | 15,0 | - | - | - | - | - | - | Отсут-ствие лимитов |
| 2.2. | ОМ. Использование ин-формационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электронный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | Уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | Переведено 4,5 процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 22 180,1 | - | 3 536,0 | 17 644,1 | 1 000,0 | 15 230,0 | - | 2 523,9 | 12 353,6 | 352,5 | Х |
| 2.4.1. |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 2 121,7 | - | - | 2 121,7 | - | 1 516,8 | - | - | 1 516,8 | - | Х |
| 2.4.2. |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 20 058,4 | - | 3 536,0 | 15 522,4 | 1 000,0 | 13 713,2 | - | 2 523,9 | 10 836,8 | 352,5 | Х |

Начальник сектора автоматизации

Администрации города                                                                                         Е.В. Говзич

Директор МБУ

г. Новошахтинска «МФЦ»                                                                                   И.М. Сидоров