## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.07.2021 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | [5 empty] | 242880.5 | 96770.7 | 124 271,6 | 21838.2 | 0 | 7469.4 | 0 | 0 | 7469.4 | 0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | Развитие сети автомобильных дорог |  | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 242880.5 | 96770.7 | 124 271,6 | 21838.2 | 0 | 7468.4 | 0 | 0 | 7469.4 | 0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | 25.02.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ пр. Ленина с прилегающей территорией в городе Новошахтинске на сумму 207 873,0 тыс. руб. Срок выполнения работ 8 месяцев с даты передачи разрешения на строительство – 25.02.2021. Подрядная организация приступила к выполнению работ. Процент готовности объекта – 47 %. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 209972.7 | 96770.7 | 112069.9 | 1132.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по капитальному ре-монту авто-мобильных дорог | Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям | Мероприятия не выполняются из-за отсутствия денежных средств | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог, снижение аварийности на автомобильных дорогах города | Поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | Обеспечено содержание освещения автомобильных дорог города в том числе: установлено светильников с лампами люминесцентными — 19 шт, поменяно лам люминесцентных — 867 шт, подвешено самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ-917, установлены 8 опор | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 20 582,8 | 0,0 | 0,0 | 20 582,8 | 0,0 | 7347.7 | 0 | 0 | 7347.7 | 0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1.1.4. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | Акт выполненных работ | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» - Новошахтинск — гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 12 325,0 | 0,0 | 0,0 | 12 325,0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 121.7 | 0
2. | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | [5 empty] | 74 622,3 | 0,0 | 0,0 | 74 622,3 | 0 | 27702.7 | 0,0 | 0,0 | 27702.7 | 0,0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1 | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  |  |  | 74 622,3 | 0,0 | 0,0 | 74 622,3 | 0 | 27702.7 | 0,0 | 0,0 | 27702.7 | 0,0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.1. | Мероприятие . Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по со-держанию дорог в зимний и летний период, планировке грунтовых дорог | Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | Произведены работы по очистке прилотковой части дорог в ручную — 280,97м², восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 21 047,8 м²; нанесение дорожной разметки — 7813,48 м²; установка дорожных знаков —149 шт; Выполнена посыпка дорог песчано-соляной смесью автомашинами — 1002990м²; планировка грунтовых дорог автогрейдером по районам города — 171 247,0 м²; установлено демонтировано барьерных ограждений — 90 п.м. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 68822.3 | 0 | 0 | 68822.3 | 0 | 27489.5 | 0,0 | 0,0 | 27489.5 | 0,0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Расчет стоимости проектных и изыскательских работ по объектам реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог города | Произведен расчет стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «строительство проезда к Микрорайону №2» | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию светофорных объектов | Техническое обслуживание светофорных объектов на территории города | Обеспечено техническое обслуживание 2-х светофорных объектов на территории города | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | На конец 2021 года денежные средства будут освоены в полном объеме
| Итого по программе (МКУ УГХ) | Х | Х | Х | Х | Х | 317502.8 | 96770.7 | 124271.6 | 96460.5 | 0 | 35172.1 | 0 | 0 | 35172.1 | 0 | Х
<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).
| Директор МКУ "УГХ" | [8 empty] | Александрин А.А.
Данилова Е.С. 2 03 85