## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» и
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 мес. 2019 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | [5 empty] | 219421.9 | 67830.9 | 150074.6 | 1516.4 | 0 | 34259.4 | 0 | 33911.8 | 347.6 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1.1 | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства | Проведение закупок на выполнение подрядных работ |  |  | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 219421.9 | 67830.9 | 150074.6 | 1516.4 | 0 | 34259.4 | 0 | 33911.8 | 347.6 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ на строитель-ство и реконструк-цию автомобиль-ных дорог | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием соответствующих нормативным требованиям | Работы по «Реконструкции межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области» выполнены на 98%. Завершающий этап — установка дорожных знаков | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 184487.8 | 67830.9 | 115489.9 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75368,2 — на конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме 109119,6 — Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области будет перенесена на 2021 год
1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по капи-тальному ре-монту авто-мобильных дорог | Поддержание количества автомобильных дорог в нормальном состоянии и искусственных сооружений на них | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование на 2019 год не предусмотрено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1.1.3. | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Поддержание количества автомобильных дорог в нормальном состоянии | Произведена очистка прилотковой части дорог в ручную — 1712,5 м³; восстановление изношенных верхних слоев асфальто-бетонных покрытий 37202,54 м²; нанесение дорожной разметки — 9263,8 м²; установка недостающих барьерных ограждений — 44 п.м.; установка дорожных знаков — 353 шт; меха-низированная очистка проезжей части дорог от пыли и грязи — 1627000 м²; установка светофорных объектов Т7 — 2шт | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 34934.1 | 0 | 34584.7 | 349.4 | 0 | 34259.4 | 0 | 33911.8 | 347.6 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2. | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | [5 empty] | 17425.9 | 0 | 0 | 17425.9 | 0 | 12525.1 | 0 | 0 | 12525.1 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1 | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Повышение уровня организации и безопасности дорожного движения |  |  |  | 17425.9 | 0 | 0 | 17425.9 | 0 | 12525.1 | 0 | 0 | 12525.1 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работна со-держание до-рог в зимний период, пла-нировку грун-товых дорог | Содержание автомобильных дорог на территории города в зимний период 2018-2019 года, планировка грунтовых дорог автогрейдером | Выполнена механизиро-ванная уборка дорог от снега спец.автомашинами — 125000 м²; посыпка дорог песчано-соляной смесью автомашинами, включая сто-имость песчано-соляной смеси — 31654 м²; планировка грунтовых дорог автогрейдером по районам города — 2154219,375 м² | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 11677.7 | 0 | 0 | 11677.7 | 0 | 8098.3 | 0 | 0 | 8098.3 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2.1.2. | Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Получение положи-тельного заключения госэкспертизы по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конститу-ции до х.Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) в городе Новошахтинске Ростовской области; «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 "М-4 "Дон"-Новошахтинск-гр. с Украиной" до ж/д переезда "29 км" (ул.Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) в городе Новошахтинске Ростовской области»; Получение положительного заключения по объекту а/д от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное», сметная документация по объекту «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией», строительный контроль дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное», авторский надзор, проведение проверки достоверности ПСД объекта «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией» | Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 4119 | 0 | 0 | 4119 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ | Техническое содержание 4 светофорных объектов на территории города | Обеспечено техническое содержание 4 светофорных объектов на территории города | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 548.2 | 0 | 0 | 548.2 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 307.8 | 0 | На конец 2019 года денежные средства будут освоены в полном объеме
| Итого по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 236847.8 | 67830.9 | 150074.6 | 18942.3 | 0 | 46784.5 | 0 | 33911.8 | 12872.7 | 0 | Х
<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).
| Директор МКУ "УГХ" | [14 empty] | С.В. Путря
А.А. Монетова 2 03 85