СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | Оконча- ния | всего | Федераль ный бюджет | Област ной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | всего | Федера-льный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем молодых семей, отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями категорий граждан, установленных областным и федеральным законодательством» | 67 933,6 | 13 079,4 | 53 639,2 | 1 215,0 | 0,0 | 67 408,0 | 13 079,4 | 53 593,6 | 735,0 |  |  |
| 1.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий и исполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан |  |  |  | январь | декабрь | 67 453,6 | 13 079,4 | 53 639,2 | 735,0 |  | 67 408,0 | 13 079,4 | 53 593,6 | 735,0 |  |  |
| 1.1.1. | М. Обеспечение жильем молодых семей | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Приобретение (строительство) участниками подпрограммы жилых помещений | Увеличение количества молодых семей, обеспеченных жильем | Выдано 4 свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | январь | декабрь | 8 258,4 | 2 011,6 | 5 511,8 | 735,0 |  | 8 258,4 | 2 011,6 | 5 511,8 | 735,0 |  |  |
| 1.1.2. | М. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Размещение заказов на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда | Создание условий для комфортного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Приобретено 26 жилых помещения для предоставления детям-сиротам | январь | декабрь | 59 195,2 | 11 067,8 | 48 127,4 | - |  | 59 149,6 | 11 067,8 | 48 081,8 | - |  |  |
| 1.1.3. | М. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов* | Подготовка проекта постановления о пофамильном распределении средств. | Увеличение количества ветеранов и инвалидов, обеспеченных жильем |  | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | М. Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей* | Размещение заказов на приобретение жилого помещения в муниципальную собственность. Заключение договора социального найма | Создание комфортных условий для проживания семей, в составе которых имеется десять и более несовершеннолетних детей |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | ОМ. Разработка проектно-сметной документации (далее — ПСД) на строительство жилых домов, а также на строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  | 480,0 | - | - | 480,0 |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1. | М. Строительство канализационных сетей, водоотведение дождевых вод * | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство канализационной сети для 3-х строящихся трехэтажных домов по адресу: ул. Нахимова, г. Новошахтинск». | Качественное улучшение услуг по водоотведению для населения |  |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | М. Мероприятие. Строительство инженерных сетей | Выполнение работ на подготовку предпроектной документации по объекту : «Строительство сетей инженерной инфраструктуры по улицам: Привольная, Библиотечная, Тверская, Ямская, 1-й Тупик и пер. Водный в городе Новошахтинске Ростовской области» | Качественное улучшение услуг по водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электроснабжению и благоустройству для населения |  |  |  | 480,0 | - | - | 480,0 |  | - | - | - | - |  | 480,0 Срок выполнения работ 25.11.2023 |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, а также снос аварийного и ветхого жилищного фонда» | 345 415,0 | 212 235,0 | 121 970,4 | 11 209,6 |  | 317 540,7 | 209 148,6 | 98 296,3 | 10 095,8 |  |  |
| 2.1. | ОМ. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  | январь | декабрь | 132 028,2 | - | 121 970,4 | 10 057,8 |  | 107 240,3 | - | 98 296,3 | 8 944,0 |  |  |
| 2.1.1. | ПМ. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Заключено 39 договоров об изъятии жилых помещений и 2 муниципальных контракта купли-продажи жилого помещения для предоставления переселяемым гражданам | январь | декабрь | 131 712,7 | - | 121 970,4 | 9 742,3 |  | 106 876,3 | - | 98 296,3 | 8 580,0 |  | 24 836,4 Экономия по результатам проведения оценки рыночной стоимости жилых помещений и проведения электронных аукционов |
| 2.1.2. | М. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными | Заключение договоров купли-продажи (участия в долевом строительстве) жилых помещений, заключение соглашений о выплате выкупной стоимости | Уменьшение количества непригодных для проживания, аварийных и подлежащих сносу домов; создание комфортных условий для проживания граждан. Заключение договоров социального найма, договоров мены | Проведена оценка 40 жилых помещений | январь | декабрь | 315,5 | - | - | 315,5 |  | 364,0 | - | - | 364,0 |  |  |
| 2.2. | ОМ. Сокращение количества ветхого и аварийного жилого, а также нежилого фонда |  |  |  | январь | декабрь | 1 151,8 | - | - | 1 151,8 |  | 1 151,8 | - | - | 1 151,8 |  |  |
| 2.2.1. | М. Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также домов, ставших в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных шахтах непригодными для проживания по критериям безопасности | Снос и доразборка ветхого жилья | Уменьшение количества ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Разработана проектно-сметная документация на снос 14 аварийных МКД и 12 МКД, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 1 151,8 | - | - | 1 151,8 |  | 1 151,8 | - | - | 1 151,8 |  |  |
| 2.2.2. | М. Снос ветхого и аварийного нежилого фонда* |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | ОМ. Обеспечение безопасных условий проживания граждан, подлежащих переселению из ветхого жилья |  |  |  | январь | декабрь | 212 235,0 | 212 235,0 | - | - |  | 209 148,6 | 209148, 6 | - | - |  |  |
| 2.3.1 | М. Оказание содействия гражданам в переселении из жилья, ставшего ветхим в результате ведения горных работ ликвидированными угольными шахтами и непригодным для проживания по критериям безопасности | Переселение граждан из ветхих домов | уменьшение количества граждан, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | Переселены 45 семей, проживающих в домах, ставших в результате ведения горных работ на ликвидированных шахтах ОАО «Ростовуголь» непригодным для проживания по критериям безопасности | январь | декабрь | 212 235,0 | 212 235,0 | - | - |  | 209 148,6 | 209 148,6 | - | - |  | 3 086,4 В связи с поиском гражданами-получателями социальной выплаты жилых помещений в целях переселения из ветхого жилья. Средства будут использованы до конца 2023 года. |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление в сфере капитального строительства» | 7 042,4 | - | - | 7 042,4 |  | 4 889,9 | - | - | 4 889,9 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Управление в сфере капитального строительства | Освоение финансовых средств по виду деятельности: «Капитальное строительство» | Повышение эффективности расходования бюджетных средств, размещение заказов для муниципальных нужд, исполнение муниципальных функций в целях реализации полномочий Администрации города Новошахтинска в сфере капитального строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности | Созданы условия эффективного расходования бюджетных средств при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. | январь | декабрь | 7 042,4 | - | - | 7 042,4 |  | 4 889,9 | - | - | 4 889,9 |  | 2 152,5 Оплата работ, услуг производится по мере их выполнения в течение всего финансового года. |
|  | Итого по муниципальной программе | — | — |  | — | — | 420 391,0 | 225 314,4 | 175 609,6 | 19 467,0 |  | 389 838,6 | 222 228,0 | 151 889,9 | 15 720,7 |  |  |
|  | Управление жилищной политики Администрации города | — | — |  | — | — | 411 716,8 | 225 314,4 | 175 609,6 | 10 792,8 |  | 383796,9 | 222 228,0 | 151889,9 | 9 679,0 |  |  |
|  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | — | — |  | — | — | 8 674,2 | - | - | 8 674,2 |  | 6 041,7 | 0,0 | 0,0 | 6041,7 |  |  |

Начальник управления жилищной политики

Администрации города                                                                                                                                                                                                                      О.В. Голубева

Елена Александровна Прилукина

(863 69) 2 31 04