СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2022год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий |
| Запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 120775,2 | 3965,4 | 3596,8 | 99380,8 | 13832,2 | 98604,8 | 2934,7 | 3279,0 | 79236,2 | 13154,9 | Х |
| 1.1.  | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры  | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | Сеть учреждений культуры сохранена без изменений.Учреждения доступны для посещения всеми категориями граждан.В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 181 клубное формирование, в которых занимаются 4348 человек Одним из направлений повышения уровня доступности услуг учреждений культуры населению является размещение информационных материалов учреждений  в в социальных сетях Интернет*.* | Январь 2022 | Декабрь 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.  | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения.Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи.Приобщение новых поко лений к ми-ровым куль-турным цен-ностям. | Сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства  | Повышено качество услуг дополнительного образования сферы культуры.В 2022 году в школах реализуются 50 образовательных программ Обучаются 1307 человекВ результате участия в городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах обучающиеся получили 815дипломов лауреатов 1,2 и 3 степени Информация об образовательной, творческой, конкурсной деятельности школ размещается на официальных сайтах школ и Администрации города, в социальных сетях Интернет.За 9 месяцев 2022 года размещено 167 информационных материалов.  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 51102,0 | 1246,0 | 2151,7 | 41775,2 | 6040,2 | 26607,9 | 1246,0 | 2085,1 | 36677,6 | 4128,1 |  |
| 1.2.1. | Приоритетное мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Оснащение МБУ ДО «ДШИ» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. | Создание условий для повышения качества учебного процесса для одаренных детей, увеличения количества учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры.   | Заключено шесть контрактов на сумму 1526,1 тыс. руб. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы получены. | 2022 | 2022 | 1526,3 | 1246,0 | 255,3 | 25,0 | 0 | 1488,5 | 1246,0 | 255,2 | 24,4 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела. | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов. | За 9 месяцев 2022 года в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрирован 33151 пользователь,выдано 811486 экземпляров книг, 2919 электронных документов. Число посещений библиотек составляет351229 в том числе:- 337958 – число посещений в стационарных условиях,- 7908 число обращений удаленных пользователей на сайт библиотеки и через средства информационно-телекоммуникационной связи,5363 – число посещений вне стационара (обслуживание в пунктах выдачи литературы и обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому). | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 14463,8 | 395,8 | 969,1 | 11694,5 | 300,0 | 7246,9 | 395,7 | 929,0 | 8980,7 | 112,1 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Пополнение библиотечных фондов новыми экземплярами печатных изданий |  | Заключено три контракта на сумму 447,7тыс.руб. Получено 2148 экземпляров печатных изданий. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 484,9 | 395,8 | 81,1 | 8,0 | 0 | 447,7 | 395,7 | 81,1 | 7,4 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга.  | Проведение мероприятий массового отдыха. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | За 9 месяцев 2022 года проведено 3786 мероприятия в офлайн - формате, количество посещений составило 466910 человек.В онлайн-формате состоялось 699 мероприятий, количество просмотров составило 130579.В рамках празднования 85-летия образования Ростовской области состоялись праздничные концерты, посвященные Дню города и Дню шахтера.В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в Дни воинской славы состоялись возложения к памятниками и Братским могилам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.  Ко Дню Победы проведены концерты и праздничные программы, в которых активное участие приняли самодеятельные коллективы народного творчества. Праздничные мероприятия и акции состоялись ко Дню России.Ко Дню флага России состоялась акция – развертывание крупноформатного флага. Состоялся ряд мероприятий для детей и молодежи: - праздничная игровая программа «Детворяндия»; - III онлайн-конкурс рисунков «Сказочный мир лета» и др.в День семьи, любви и верности в парковом комплексе была организована работа тематических площадок: территория культуры, мастер-классы, аквагрим и шуточная регистрация брака.В целях обеспечения антитеррористической образованности населения с детьми и молодежью состоялся ряд мероприятий с привлечением сотрудников правоохранительных органов, казачьих обществ и союзов ветеранов |  Январь 2022  | Декабрь 2022 | 23190,2 | 0 | 0 | 20878,2 | 900,0 | 13197,5 | 0 | 0 | 16611,7 | 3318,6 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам, применение новых ин-формационных технологий в представлении музейных коллекций | Применение новых ин-формаци-онных тех-нологий в представлении му-зейных коллекций | В отчетном периоде проведено 72 экскурсии, музей посетили2 562 человека. В Государственном каталог музейного фонда РФ общий фонд музейных предметов составляет 2 681. Музей пополнился 100 музейными предметами.  | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 1349,7 | 0 | 0 | 1339,7 | 10,0 | 1045,9 | 0 | 0 | 1045,9 | 0 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства.  | Пополнение репертуара театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра. | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные).создание и показ спектаклей;проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | За 9 месяцев 2022 года проведено 222 мероприятия (спектакли, концерты, фестивали, 11 выставкок выездные мероприятия и двое гастролей), которые посетили54274 человек.Осуществлены 2 премьерные постановки- музыкальный спектакль «Ханума» и детский спектакль «Винни Пух».В мае т.г. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив организован и проведен VI Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…», в котором приняли участие 18 театральных коллективов из 11 регионов России, а также театр из Донецкой Народной Республики. Зрителям были представлены 21 спектакль, 4 мастер-класса, 23 мероприятия (праздничные мероприятия и творческие встречи), выставка картин современного искусства «Поговорим о любви…». В сентябре текущего года на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького был представлен спектакль «Три сестры» А.П. Чехова. Данные гастроли осуществлены в рамках регионального театрального фестиваля спектаклей по произведениям донских писателей «Театральная площадь», посвященного 85-летию со дня образования Ростовской области. Еще одни гастроли со спектаклем «Волшебник изумрудного города» состоялись на площадке картодрома «Лемар», пос. Овощной Азовского р-на Ростовской области, в рамках V Всероссийских соревнований по картингу "Приз Данила Мотренко" | Январь 2022. | Декабрь 2022 | 22849,3 | 2323,6 | 476,0 | 20470,0 | 4581,8 | 16838,1 | 1293,0 | 264,9 | 17938,5 | 4246,5 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг. | Обеспечение населения города качественным телевещанием Развитие информационного пространства в городе. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания.  | Создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города. | Ежедневно осуществляется трансляция информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских и спортивных программ.  В 9 месяцев 2022 года велась разъяснительная работа по заболеваемости коронавирусом, соблюдении масочного режима и вакцинации населения.Было создано 5 программ, посвященных Году культурного наследия, более 70 материалов о реализации нацпроектов. Состоялось 17 выпусков программ проекта «Россия. История военных лет», Создан цикл программ, посвященных празднованию Дня Победы, цикл программ, посвященных спецоперации на Украине, помощи беженцам Донбасса. Совместно с прокуратурой города ведется разъяснительная работа по изменениям в законодательстве, тематическая программа «6-й театральный фестиваль «Поговорим о любви».Онлайн трансляция общегородских мероприятийосуществлялась такжена официальном сайте ТРК и в группе «Несветай» в социальной сети Интернет «Одноклассники». Подготовлен цикл программ, посвященных истории города. Осуществлен проект «Шахтерские лица» к Дню шахтера. Создана школа детского телевидения. | Январь 2021.  | Декабрь 2021 | 5944,7 | 0 | 0 | 3223,2 | 2000,0 | 4161,1 | 0 | 0 | 2981,9 | 1349,8 |  |
| 1.8. | Основное мероприятие. Увековечение памяти погибших при защите Отечества | Поддержка 9 территорий воинских захоронений в порядке | Поддержка территорий воинских захоронений в порядке | Поддерживается порядок территорий 9 воинских захоронений  | Январь 2022 | Декабрь 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение волонтеров | Вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | На сайте DOBRO.RU зарегистрировано 10 волонтеров культурыВ социальных сетях Интернет «Одноклассники», «ВКонтакте» и на официальных сайтах МБУК «ГДК и К», МБУК «ЦБС»в отчетном периоде 2022 года волонтерами размещено 171 информационных материалов, направленных на сохранение исторической памяти.Волонтеры города приняли участие в обучении в обучении руководителей движения. Подготовили цикл из 16 видеосюжетов «Россия. История военных лет.»Волонтеры приняли участие в 19 массовых городских мероприятиях, - в областном фестивале в рамках празднования 85-летия Ростовской области «Судьба моя – мой край Донской»  в городе Белая Калитва.- в 12 областном слете работников культуры «Донские зори», так же провели ряд мероприятий в поддержку вооруженных сил РФ: - акцию «Георгиевская лента»;- акцию «Поддержим ВС РФ»; - онлайн акцию «#ОкноПатриотаРоссии»;- акцию «Защитникам неба»- торжественную программу «День призывника» и другие. | Январь 2022  | Декабрь 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10 | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | Приобретение музыкальных инструментов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска, расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Новошахтинск, пр. Ленина, 26 | Пополнение инструментального фонда. Повышение творческого потенциала самостоятельных коллективов народного творчества | Заключено четыре контракта на сумму 2378,0 тыс.руб.Музыкальные инструменты получены в полном объеме. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | 2400,0 | 0 | 1914,0 | 486,0 | 0 | - | - | - | - | - |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 10567,4 | 0 | 0 | 10567,4 | 0 | 10356,2 | 0 | 0 | 10356,2 | 0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | Приобретена бумага. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 5875,5 | 0 | 0 | 5875,5 | 0 | 2370,5 | 0 | 0 | 2370,5 | 0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | Приобретены бумага, ГСМ, осуществлена заправка и ремонт оргтехники. Заключены договора техническое и медицинское обслуживание автомобиля. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно- технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 4814,7 | 0 | 0 | 4814,7 | 0 | 2036,8 | 0 | 0 | 2036,8 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 131131,4 | 3965,4 | 3596,8 | 99380,8 | 13832,2 | 105640,4 | 2934,7 | 3279,0 | 79236,2 | 13154,9 | Х |
| ответственный исполнитель муниципальной  программы - Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 10356,2 | 0 | 0 | 10356,2 | 0 | 7035,5 | 0 | 0 | 7035,5 | 0 | Х |
| Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО) | X | X | X | X | 94793,6 | 1246,0 | 2151,7 | 41775,2 | 49620,7 | 44136,7 | 1246,0 | 2085,1 | 36677,6 | 4128,1 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДК» (клубы)) | X | X | X | X | 44068,4 | 0 | 0 | 20878,2 | 23190,2 | 19930,3 | 0 | 0 | 16611,7 | 3318,6 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 57523,2 | 395,8 | 969,1 | 11694,5 | 14463,8 | 10417,5 | 395,7 | 929,0 | 8980,7 | 112,1 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 2689,4 | 0 | 0 | 1339,7 | 1349,7 | 1045,9 | 0 | 0 | 1045,9 | 0 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (Новошахтинский драматический театр) | X | X | X | X | 46118,9 | 2323,6 | 476,0 | 20470,0 | 22849,3 | 23742,9 | 1293,0 | 264,9 | 17938,5 | 4246,5 | Х |
| муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай» ) | X | X | X | X | 8046,4 | 0 | 0 | 3223,2 | 4823,2 | 4331,7 | 0 | 0 | 2981,9 | 1349,8 | Х |

Начальник Отдела культуры и спорта Н.Г. Коновалова

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера А.А. Овчинникова

2-11-23