## Лист1
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период шести месяцев 2019 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники
1. Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | [6 empty] | 309989.3 | 87706.1 | 216024.9 | 6258.3 | 0 | 141387.5 | 41908.4 | 97357.9 | 2121.2 | 0
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 287772.7 | 87706.1 | 195957.3 | 4109.3 | 0 | 132028.7 | 41908.4 | 88774.9 | 1345.4 | 0
1.1.1. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат за период первого полугодия 2019 года составил 1 287,9 тыс. руб. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2548 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 1287.9 | 1287.9 | 0 | 0 | 0 | 1 260,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 1260.1
1.1.2. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 430 гражданам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6329.1 | 6329.1 | 0 | 0 | 0 | 6141.4 | 6141.4 | 0 | 0 | 0 | 187,7 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 187.7
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты по оплате за жилье и коммунальные услуги получили 7 006 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 78829 | 78829 | 0 | 0 | 0 | 34479.1 | 34479.1 | 0 | 0 | 0 | 44 349,9 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 44349.9
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 3 993 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 165 - правом бесплатного зубопротезирования. За период первого полугодия 2019 года выдано удостоверение «Ветеран труда» 27 обратившимся гражданам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 72501.2 | 0 | 72501.2 | 0 | 0 | 30465.1 | 0 | 30465.1 | 0 | 0 | 42 036,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 42036.1
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 1 033 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, 57 - правом бесплатного зубопротезирования. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 21686.3 | 0 | 21686.3 | 0 | 0 | 7975.7 | 0 | 7975.7 | 0 | 0 | 13 710,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 13710.6
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 256 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, четыре человека получают льготные лекарства, четыре − воспользовались правом бесплатного зубопротезирования | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1098 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 448.2 | 0 | 448.2 | 0 | 0 | 649,8 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 649.8
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 37 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, один человек получает льготные лекарства, правом бесплатного зубопротезирования воспользовались три человека, один обратившийся получил компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 681.1 | 0 | 681.1 | 0 | 0 | 392.8 | 0 | 392.8 | 0 | 0 | 288,3 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 288.3
1.1.8. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Жилищная субсидия по оплате за жилье и коммунальные услуги назначена 4 243 семьям | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 98628.5 | 0 | 98628.5 | 0 | 0 | 49026.6 | 0 | 49026.6 | 0 | 0 | 49 601,9 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 49601.9
1.1.9. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меру социальной поддержки получили 70 семей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1362.2 | 0 | 1362.2 | 0 | 0 | 466.5 | 0 | 466.5 | 0 | 0 | 895,7 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 895.7
1.1.10. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы назначена и выплачивается 48 гражданам | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3823.9 | 0 | 0 | 3823.9 | 0 | 1278.8 | 0 | 0 | 1278.8 | 0 | 2545,1 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 2545.1
1.1.11. | Мероприятие. Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена четырем почетным гражданам на общую сумму 66,6 тыс. руб. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 285.4 | 0 | 0 | 285.4 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 218,8 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 218.8
1.2. | Основное мероприятие. Организация реализации программы | [5 empty] | 22216.6 | 0 | 20067.6 | 2149 | 0 | 9358.8 | 0 | 8583 | 775.8 | 0
1.2.1. | Мероприятие. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Приобретение услуг связи, услуг по доставке извещений, маркированных конвертов, канцелярских товаров, обучение сотрудников, приобретение архивных стеллажей, расходных материалов для техники | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Для создания условий для работы приобретены расходные материалы (картриджы) для принтеров, архивные стеллажи, маркированные конверты, заключены договора на предоставление услуг связи, доставку извещений населению, | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20067.6 | 0 | 20067.6 | 0 | 0 | 8583 | 0 | 8583 | 0 | 0 | 11484,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 11484.6
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Приобретение твердого топлива, оплата коммунальных платежей, обучение | Создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключены контракты на поставку 64,1 тонн твердого топлива, проведено техническое обследование котельной | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2149 | 0 | 0 | 2149 | 0 | 775.8 | 0 | 0 | 775.8 | 0 | 1 373,2 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 1373.2
Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | [6 empty] | 222070.3 | 125729.3 | 92806.5 | 3534.5 | 0 | 112681.9 | 58814.7 | 53240.9 | 626.3 | 0 |  | 109388.4
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 207985.7 | 125729.3 | 82256.4 | 0 | 0 | 103696.3 | 58814.7 | 44881.6 | 0 | 0 |  | 104289.4
2.1.8. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву выплачено двум женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено на четверых детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 176,0 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 176
2.1.1. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 275 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 19682.9 | 19682.9 | 0 | 0 | 0 | 17261.6 | 17261.6 | 0 | 0 | 0 | 2 421,3 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 2421.3
2.1.9. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие получают 659 человек на 676 детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53952.1 | 53952.1 | 0 | 0 | 0 | 20484.8 | 20484.8 | 0 | 0 | 0 | 33 467,3 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 33467.3
2.1.2. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 514 человек на 551 ребенка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 59512.2 | 51605.3 | 7906.9 | 0 | 0 | 27553.3 | 20755.3 | 6798 | 0 | 0 | 31 958,9 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 31958.9
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление пособия на ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 2 849 получателям на 5 254 ребенка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 41093.2 | 0 | 41093.2 | 0 | 0 | 20876.7 | 0 | 20876.7 | 0 | 0 | 20 216,5 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 20216.5
2.1.3. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие назначено 745 получателям на 770 детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10548.7 | 0 | 10548.7 | 0 | 0 | 5090.3 | 0 | 5090.3 | 0 | 0 | 5 458,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 5458.4
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Мерами социальной поддержки пользуются 377 семей на 1 215 детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9544.6 | 0 | 9544.6 | 0 | 0 | 4377.8 | 0 | 4377.8 | 0 | 0 | 5 166,8 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 5166.8
2.1.4. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставляются 35 кормящим матерям из малоимущих семей, шести получателям на полноценное питание детям до одного года, 10 получателям на детей от одного года до двух лет, трем – от двух до трех лет | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 105.4 | 0 | 105.4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 1.4
2.1.5. | Приоритетное мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Выдано 88 сертификатов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13057.6 | 0 | 13057.6 | 0 | 0 | 7634.8 | 0 | 7634.8 | 0 | 0 | 5 422,8 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 5422.8
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14084.6 | 0 | 10550.1 | 3534.5 | 0 | 8985.6 | 0 | 8359.3 | 626.3 | 0 |  | 5099
2.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Информация о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, озвучивалась через «Дорожное радио – Новошахтинск», социальные сети "Одноклассники", "Facebook". Всего дано 25 объявлений | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ | В оздоровительную кампанию 2019 года на базе 15 общеобразовательных организаций проведено 30 смен | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение, детей, по-сещающих пришкольные лагеря, питьевой водой | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период оздоровительной кампании первого полугодия 2019 года пришкольные лагеря посетили 1 695 детей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 107.2 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 87,3 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 87.3
2.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | Проведена обработка территории 15 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | Организован досуг детей на площадках, организованных на базе учреждений дополнительного образования. Для детей, посещающих пришкольные лагеря, в городском парке культуры проводятся игры, викторины, посещение Новошахтинского драматического театра, фестивали по настольному теннису. Проведены встречи с инспектором ГИБДД, тренинги по профилактике агрессивного поведения | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение детей, по-сещающих пришкольные лагеря качественным двухразовым питанием | В пришкольных лагерях за период оздоровительной кампании первого полугодия 2019 года 1 695 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1335.6 | 0 | 0 | 1335.6 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 1 016,4 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 1016.4
2.2.7. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | За период первого полугодия 2019 года в пришкольных лагерях оздоровлено 1 695 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4290.2 | 0 | 2498.5 | 1791.7 | 0 | 1112.6 | 0 | 825.4 | 287.2 | 0 | 3 177,6 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 3177.6
2.2.8. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | За период первого полугодия 2019 года в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 167 детей, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 109 человек. Выплачено 13 компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8051.6 | 0 | 8051.6 | 0 | 0 | 7533.9 | 0 | 7533.9 | 0 | 0 | 517,7 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 517.7
2.2.9. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | В пределах лимитов бюджетных обязательств за период первого полугодия 2019 года заключено 5 договоров фрахтования для перевозки детей к месту оздоровления и обратно. Услуга оказана 119 семьям | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,0 тыс. руб. - отсутствие финансирования, 228,0 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 300
Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | [17 empty] | 0
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 117632.1 | 0 | 100292.5 | 1470.9 | 15868.7 | 57457.4 | 0 | 50146.3 | 635.6 | 6675.5 |  | 60174.7
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи. | Обеспечение доспупности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Обслуживание получили 1 539 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 117632.1 | 0 | 100292.5 | 1470.9 | 15868.7 | 57457.4 | 0 | 50146.3 | 635.6 | 6675.5 | 60 174,7 тыс. руб. − выплата будет произведена во втором полугодии 2019 года | 60174.7
3.1.2. | Мероприятие. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ. Граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 485 628 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 247 710, социально-медицинских – 152 911, социально-психологических – 69 309, социально-педагогических – 197, социально-правовых – 12 715, социально-трудовых - 2 389, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 397 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За период первого полугодия 2019 года года в "Университете третьего возраста" обслужены 69 человек. Оказано 11 182 услуги | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.5. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи; возможность одиноким пенсионерам обрести семью | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. | - | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | 0
3.1.6. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки обследованы 893 человека, которые находятся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.7. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачены 1 539 человек | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.8. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных социально значимым датам | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Проведено три праздничных мероприятия. Охват участников − 75 человек
3.1.9. | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета Ростовской области единовременную материальную помощь ко Дню Победы получили 29 человек
4. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | Х | 649691.7 | 213435.4 | 409123.9 | 11263.7 | 15868.7 | 311526.8 | 100723.1 | 200745.1 | 3383.1 | 6675.5 | Х
4.1. |  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | 526326.6 | 213435.4 | 306332.9 | 6558.3 | 0 | 252617.7 | 100723.1 | 149773.4 | 2121.2 | 0 | Х
4.2. |  | Управление образования Администрации города |  |  |  |  | 5733 | 0 | 2498.5 | 3234.5 | 0 | 1451.7 | 0 | 825.4 | 626.3 | 0 | Х
4.3. |  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  | 117632.1 | 0 | 100292.5 | 1470.9 | 15868.7 | 57457.4 | 0 | 50146.3 | 635.6 | 6675.5 | Х
| Начальник УСЗН г. Новошахтинска | [7 empty] | Т.И. Нечепуренко
Ольга Петровна Будченко
8 (863 69)2 04 85