## 2017
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 1 полугодие 2017 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | [6 empty] | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 1350 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1350 | 582.7 | 1249.5
1.1. | Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 1350 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1350 | 582.7 | 1249.5
1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартиных домов | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | в течении года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.)
1.1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартиных домов | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирного дома | в течении года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Оплата тарифа за муниципальную собственность | Перечисление средств в некомерческую организацию "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 383.2 | 1050
1.1.2. | Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | Сикач Л.В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Приведение документации на многоквартирные дома в соответствие с законодательством | в течении года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | Сикач Л.В. | Инвентаризация жилищного фонда города | Инвентаризация жилищного фонда города | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 300 |  |  |  |  | 300 | 199.5 | 199.5
1.2. | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Сикач Л.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Проведение обучающих семинаров | Сикач Л.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство города | [5 empty] | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 9394.9 | 29231.8
2.1. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 9394.9 | 29231.8
2.1.1. | Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению улиц и дорог города | Увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 7886.8 | 19191.8
2.1.2. | Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по очистке городских территорий, озеленению и ремонту объектов благоустройства | Улучшение санитарного состояния территории города | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10040 | 10040 | 10040 | 10040 | 10040 | 10040 | 1508.1 | 10040
3. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города | [5 empty] | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 35225.4 | 244572.2
3.1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города | [5 empty] | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 35225.4 | 244572.2
3.1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. , директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 33444.3 | 33444.3
в том числе:
3.1.1.1. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска Ростовской области на период 2013 - 2028 годы | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | в течение года |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | и.о. директора МКУ г.Новошахтинска "УКС"-Карасев А.К. | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города |  | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 211820.2 | 211820.2 | 211820.2 | 211820.2 | 211820.2 | 211820.2 | 1781.1 | 211127.9
в том числе:
3.1.2.1. | Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация города | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 0 | 199003.2
3.1.2.2. | Строительство объекта "Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский" | Сикач Л.В. | Акт законченного ремонта | Увеличение уровня газификации города | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 1781.1 | 12124.7
4. | Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ | [5 empty] | 5501.7 | 0 | 0 | 2114.6 | 3392.3 | 2114.6 | 2373.1 | 5001.1
4.1. | Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | [5 empty] | 5501.7 | 0 | 0 | 2114.6 | 3392.3 | 2114.6 | 2373.1 | 5001.1
4.1.1. | Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. (далее - Бабич В.П.) | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Приведение территории городских действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2479.9 | 0 | 0 | 1977.7 | 507.4 | 1977.7 | 821.5 | 2479.9
4.1.2. | Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных ии невостребованных трупов | Оказание ритуальных услуг | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3021.8 | 0 | 0 | 136.9 | 2884.9 | 136.9 | 1551.6 | 2521.2
5. | Охрана окружающей среды и природных ресурсов | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 357.5 | 0 | 294.1
5.1. | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 357.5 | 0 | 294.1
5.1.1. | Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Предупреждение лесных пожаров | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 357.5 | 0 | 294.1
6. | Итого по программе | [5 empty] | 287079.9 | 279870.7 | 279870.7 | 283392.8 | 283263 | 283692.8 | 47576.1 | 280348.7
|  | МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 80806.5 | 79099 | 79099 | 80506.5 | 79099 | 80806.5 | 43434.5 | 76344.4
|  | МБУ "ССВПД" |  |  |  |  | 5501.7 | 0 | 0 | 2114.6 | 3392.3 | 2114.6 | 2373.1 | 5001.1
|  | Администрация города |  |  |  |  | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 0 | 199003.2
|  | МКУ г. Новошахтинска "УКС" |  |  |  |  | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 0
| Директор МКУ "УГХ" |  |  | Л.В.Сикач