## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года
муниципальной программы города Новошахтинска "Формирование комфортной городской среды"
\ | [16 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" | [5 empty] | 13695.6 | 10850.8 | 221.5 | 2623.3 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 0
2.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.1. | Мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 2035.9 | 0 | 0 | 2035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | [5 empty] | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.3. | Мероприятие Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения | [5 empty] | 13695.6 | 10850.8 | 221.5 | 2623.3 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 0
1.1.1. | Мероприятие Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | выбор общественной территории, подлежащей благоустройству | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий, проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | в феврале 2019 года проведено онлайн-голосование на сайте gorodsreda2020.ru , в котором приняли участие 4 223 человека; на сайте Администрации города Новошахтинска проведен соцопрос по благоустройству территории парка пос. Соколово-Кундрюченский. | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие Разработка документации (дизайн-проелта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | разработка дизайн-проекта. сметного расчета и проектной документации общественной территории, планируемой к реализации в 2020 году | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков), подготовка документов для реализации объекта в 2020 году | подготовлена проектная документация на благостройство площади Комсомольской, заключен контракт на разаботку дизайн-проекта и документации на благоустройство парка. пос. Соколово-Кундрюченский | январь 2019 | декабрь 2019 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0
1.1.3. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства общественных территорий | заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения города | приобретена и установлена сцена в городском парке культуры и отдыха; заключен муниципальный контракт с ООО "Строительные решения" на выполнение работ по благоустройству площади Комсомольской | 2 квартал 2018 | 4 квартал 2018 | 11695.6 | 10850.8 | 221.5 | 623.3 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0 | выполнение работ по благоустройству площади Комсомольской запланировано на 3 квартал 2019 года
2. | Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | [11 empty] | #REF! | 0 | 6323.9 | #REF!
3.1.1. | Мероприятие Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | [11 empty] | #REF! | 0 | 5239 | #REF!
3.1.2. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | [11 empty] | #REF! | 0 | 1084.9 | #REF!
3.1.3. | Мероприятие Приобретение техники и оборудования | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. | проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий многоквартирных домов | на сайте Администрации города Новошахтиснка размещен информационный материал по реализации мероприятий национального проекта "Формирование комфортной городской среды" | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | проведение отбора дворовых территорий подлежащих благоустройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий подлежащих благоустройству | мероприятие не проводится в связи с отсутствием финансирования | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленения, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм | мероприятие не проводится в связи с отсутствием финансирования | январь 2019 | декабрь 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 13695.6 | 10850.8 | 221.5 | 2623.3 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 1095 | 0
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 13095.6 | 10850.8 | 221.5 | 2023.3 | 0 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0
|  | соисполнитель - КУИ Администрации города |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 597 | 0 | 0 | 597 | 0
| И.о. директора МКУ "УГХ" | [7 empty] | С.В. Путря