## таблица 13
Сведения
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года
муниципальной программы города Новошахтинска "Формирование комфортной городской среды"
\ | [16 empty] | тыс.руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последсвий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий
|  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" | [5 empty] | 41255.7 | 0 | 33337.4 | 7918.3 | 0 | 707.1 | 0 | 0 | 707.1 | 0
2.1. | Основное мероприятие Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 3972.9 | 0 | 0 | 3972.9 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.1. | Мероприятие Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 2035.9 | 0 | 0 | 2035.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | [5 empty] | 1937 | 0 | 0 | 1937 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 706.8 | 0
2.1.3. | Мероприятие Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие Проведение обучающих семинаров | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения | [5 empty] | 46061 | 0 | 33337.4 | 7918.3 | 0 | 707.1 | 0 | 0 | 707.1 | 0
1.1.1. | Мероприятие Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | выбор общественной территории, подлежащей благоустройству | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий, проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | проведено онлайн-голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2022 году на сайте 61.gorodsreda.ru , в котором приняли участие 12 862 человека; | январь 2021 | декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие Разработка документации (дизайн-проелта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | разработка дизайн-проекта. сметного расчета и проектной документации общественной территории, планируемой к реализации в 2020 году | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков), подготовка документов для реализации объекта в 2020 году | подготовлен дизайн-проект по Комсомольскому парку для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области | январь 2021 | декабрь 2021 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0
1.1.3. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства общественных территорий | заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения города | мероприятие не проводится в связи с отсутствием финансирования | январь 2021 | декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Приоритетное мероприятие.Реализация проектов благоустройства общественных территорий | заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения города | заключен контракт на выполнение СМР на объекте «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская 21-б 11.05.2021 с ИП Хачатрян В.Ф на сумму 31 119,8 тыс. руб. Срок выполнения с 11.05.2021 по 31.10.2021. Выполнено: демонтаж объектов территории парка, снос деревьев, подготовка территории строительства. Выполнены работы по разбивке и разметке территории, устройству оснований из щебня под асфальтобетонным проездом. произведена укладка кабеля освещения. Процент готовности — 15%. | 2 квартал 2021 года | 4 квартал 2021 года | 36755.7 | 0 | 33337.4 | 3418.3 | 0 | 357.1 | 0 | 0 | 357.1 | 0
2. | Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | [5 empty] | 4805.3 | 0 | 3327.2 | 1478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | [11 empty] | #REF! | 0 | 6323.9 | #REF!
3.1.1. | Мероприятие Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | [11 empty] | #REF! | 0 | 5239 | #REF!
3.1.2. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | [11 empty] | #REF! | 0 | 1084.9 | #REF!
3.1.3. | Мероприятие Приобретение техники и оборудования | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | [5 empty] | 4805.3 | 0 | 3327.2 | 1478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. | проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий многоквартирных домов | на сайте Администрации города Новошахтиснка размещен информационный материал по реализации мероприятий национального проекта "Формирование комфортной городской среды"; проводится разъяснительная работа с гаражданами по вопросу благоустройства дворовых территорий | январь 2021 | декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | проведение отбора дворовых территорий подлежащих благоустройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий подлежащих благоустройству | мероприятие не проводится в связи с отсутствием финансирования | январь 2021 | декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленения, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм | заключены муниципальные контракты от 13.07.2021 с ООО «ТЕРРА СК» на благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по ул. Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области и от 16.07.2021 с ИП Пялин В.В. на благоустройство площадки для отдыха по ул. Фонтанная № 71 в городе Новошахтинске Ростовской области. Работы выполняются. Процент готовности объектов — 30%. | 3 квартал 2021 года | 4 квартал 2021 года | 4805.3 | 0 | 3327.2 | 1478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 46061 | 0 | 36664.6 | 9396.4 | 0 | 707.1 | 0 | 0 | 707.1 | 0
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 46061 | 0 | 36664.6 | 9396.4 | 0 | 707.1 | 0 | 0 | 707.1 | 0
| Директор МКУ "УГХ" | [7 empty] | А.А. Александрин