## 01.01.16
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
по состоянию на 01.01. 2016 года
№ п.п | Наименование основного мероприятия | Ответственный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов", всего: | [5 empty] | 3047.6 | 2387.3 | 3045.6
1.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния жилищного фонда
1.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт многоквартиных домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |  |  | 2289.3 | 2289.3 | 2289.3
в том числе:
1.1.1.1. | ул.Дзержинского,12 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, подъездов, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит | январь | декабрь | 1588.8 | 1588.8 | 1588.8
1.1.1.2. | ул.Зорге 54 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, энергоаудит | январь | декабрь | 292 | 292 | 292
1.1.1.3. | ул. Харьковская,14 | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Акт законченного ремонта | Ремонт кровли, фасада, отмостки, эл.проводки, водопровода, водоотведения, центрпльного отопления,установка приборов учета эл.энергии, водоснабжения, центрального отопления, энергоаудит | январь | декабрь | 408.5 | 408.5 | 408.5
1.1.2. | Мероприятие: Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Оплата тарифа за муниципальную собственность | Заключено соглашение с НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" от 05.11.2014 № 73-мо | январь | декабрь | 658.3 | 0 | 658.3 | невыполнено мероприятие в части финансирования
1.1.3. | Мероприятие: Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Изготовлено 2 кадастровых паспорта на земельный участок под многоквартирными домами по ул. Восточная 16, ул. Коперника 7 | январь | декабрь | 100 | 98 | 98
1.1.4. | Мероприятие: Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Формирование электронной базы данных по жилым домам | Заключен договор с ИБ "ЖКХ" на сопровождение программы по учету жилых домов | январь | декабрь | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие; Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта
1.2.1. | Мероприятие: Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликована статья в городской газете "Знамя шахтера" на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
1.2.2. | Мероприятие: Проведение обучающих семинаров | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведено три видеосеминара с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему "Капитальный ремонт многоквартирных домов", "Лицензирование управляющих компаний" | август | декабрь | 0 | 0 | 0 | мероприятие не требует финансирования
2. | Подпрограмма "Благоустройство города", всего: | [5 empty] | 25106.5 | 25106 | 25106
2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт выполненных работ | Заключены договора на выполнение работ. Проводены работы по замене и ремонту светильников пришедших в негодность, освещению частей улиц Международной, Чаадаева, Анапская, 7 Ноября, установлено 35 дополнительных одиночно стоящих светильников. Проведена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный. | январь | декабрь | 20418.4 | 20418 | 20418
2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | акт выполненных работ | Заключены договора на выполнение работ. Проводены работы по очистке городских территорий от мусора, грязи, покосу сорной растительности, отлову бродячих животных | январь | декабрь | 4367.4 | 4367.4 | 4367.4
2.1.3. | Мероприятие: Приобретение техники и оборудования | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Путиенко В.В. | приобретение техники и оборудования | Приобретены и установлены: остановочный павильон, урны и скамьи для отдыха | январь | декабрь | 320.7 | 320.6 | 320.6
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города", всего: | [5 empty] | 26812.4 | 25320.4 | 25339.4
3.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города
3.1.1. | Мероприятие: Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.; директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" - Бочаров С.М. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 1741.7 | 1741.7 | 1741.7
в том числе:
3.1.1.1. | Капитальный ремонт канализационной линии от ул.Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожная, ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана ПСД на проведение работ по капитальному ремонту | январь | декабрь | 880 | 880 | 880
3.1.1.2. | Разработка схемы теплоснабжения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации и заключение договора на разработку схемы теплоснабжения города Новошахтинска | Схема теплоснабжения города Новошахтинска разработана | январь | декабрь | 500 | 500 | 500
3.1.1.3. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул.Харьковской (от ул.Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана документация для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | январь | декабрь | 361.7 | 361.7 | 361.7
3.1.2. | Мероприятие: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" | акт законченного строительства и реконструкции | Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов |  |  | 18284.5 | 16811.8 | 16811.8
в том числе:
3.1.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (Строительство площадки водопроводных сооружений) | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" | акт законченной реконструкции | Заключен контракт на выполнеение работ. Проводятся работы по реконструкции магистрального водовода | январь | декабрь | 18284.5 | 16811.8 | 16811.8 | работы выполнены, экономия средств
3.1.2.2. | Строительство канализационной сети по объекту: «Строительство малоэтажных и индивидуальных жилых домов по улицам: Привольной, Библиотечной, Тверской, Ямской, 1-й Тупик, Станционной и переулку Водному» | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" |  |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования
3.1.3. | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | акт законченного капитального ремонта |  |  |  | 6644.4 | 6644.1 | 6644.1
в том числе:
3.1.3.1. | Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Харьковской (от ул. Невский проспект до Администрации города) в городе Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Акт законченного капитального ремонта | Заключен контракт на выполнение капитальнго ремонта. Работы проводятся | январь | декабрь | 6644.4 | 6644.1 | 6644.1
3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник планово-экономического отдела - Рязанцева В.В. | Снижение размера платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения | Заключено соглашение на возмещение части платы граждан ООО "ДОНРЕКО" за услуги водоснабжения и водоотведения | январь | июнь | 141.8 | 122.8 | 141.8 | кредиторская задолженность
4 | Подпрограмма: "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 4878.7 | 4871.7 | 4871.7
4.1. | Основное мероприятие: Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
4.1.1. | Мероприятие: Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Заключены договора на выполнение работ по приведению территории городских 6-ти действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог. Работы выполнены | январь | декабрь | 2597.6 | 2597.6 | 2597.6
4.1.2. | Мероприятие: Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | Проводится доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | январь | декабрь | 2281.1 | 2274.1 | 2274.1
5. | Подпрограмма: "Охрана окружающей среды и природных ресурсов" | [5 empty] | 219.5 | 219.3 | 219.3
5.1. | Основное мероприятие: Выполнение лесохозяйственных мероприятий
5.1.1. | Мероприятие: Охрана лесов от пожаров | начальник секторв по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Котлярова Е.В. | Акт выполненных работ | Заключен договор на устройство минерализованных полос. Работы выполнены | январь | декабрь | 200 | 199.8 | 199.8
5.1.2. | Мероприятие: Благоустройство лесов | начальник секторв по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Котлярова Е.В. | Акт выполненных работ | Заключен договор на изготовление документации по отводу лесосеки под рубки ухода. Работы выполнены | январь | декабрь | 19.5 | 19.5 | 19.5
| Итого по плану реализации: | [5 empty] | 60064.7 | 57904.7 | 58582
| Директор МКУ "УЖКХ" |  |  |  |  | Л.В. Сикач
В.В. Рязанцева