## 01.10.16
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами"
по состоянию на 01.10. 2016 года
№ п.п | Наименование основного мероприятия | Ответственный испольнитель (руководитель ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов", всего: | [5 empty] | 655.7 | 600 | 655.7
1.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния жилищного фонда
1.1.1. | Мероприятие: Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Оплата тарифа за муниципальную собственность | Заключено соглашение с НКО "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" от 05.11.2014 № 73-мо | январь | декабрь | 655.7 | 600 | 655.7 | Оплата по соглашению до конца 2016 года
1.2. | Основное мероприятие; Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта
1.2.1. | Мероприятие: Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликовано 9 статей в городской газете "Знамя шахтера" на тему: "Капитальный ремонт многоквартирных домов", "Об установке общедомовых приборов учета", "О повышающих коэффициентах за потребленные коммунальные ресурсы" | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не требует финансирования
1.2.2. | Мероприятие: Проведение обучающих семинаров | заместитель начальника отдела управления жилищным фондом - Радионова И.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведено шесть видеосеминаров с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему "Капитальный ремонт многоквартирных домов", "Лицензирование управляющих компаний". Администрацией города проведены 4 семинара на тему "Управление МКД", "Заполнение системы ГИС ЖКХ", "капитальный ремонт МКД" | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не требует финансирования
2. | Подпрограмма "Благоустройство города", всего: | [5 empty] | 35899.9 | 24943.6 | 35899.9
2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Тютюнников А.Ю. | акт выполненных работ | Заключены договора на выполнение работ. Проведены работы по замене и ремонту светильников пришедших в негодность, Введена линия наружного освещения по ул. Садовая (от пр.Ленина до ул. Ульянцева протяженностью 0,7 км.), построенная в рамках капитального ремонта дороги по ул. Садовая. После реконструкции восстановлено уличное освещения по ул. Первомайская , протяженностью более 1,0 км. | январь | декабрь | 21885.6 | 16165.8 | 21885.6 | Сроки выполнения работ по контрактам - до конца 2016 года.
2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | заместитель начальника отдела по благоустройству города - Тютюнников А.Ю. | акт выполненных работ | Заключены договора на выполнение работ. Проводены работы по очистке городских территорий от мусора, грязи, покосу сорной растительности, отлову бродячих животных, ремонту тротуаров, благоустройству площади Труда | январь | декабрь | 14014.3 | 8777.8 | 14014.3 | Сроки выполнения работ по контрактам -до конца 2016 года
3. | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города", всего: | [5 empty] | 71412.1 | 55979.4 | 71412.1
3.1. | Основное мероприятие: Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города
3.1.1. | Мероприятие: Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В.; директор МКУ г.Новошахтинска "УКС" - Бочаров С.М. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана документация для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 18445.9 | 9048 | 18445.9
в том числе:
3.1.1.1. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана ПСД на проведение работ по капитальному ремонту распределительной водопроводной сети по улицам города: Юбилейной. Пирогова, П.Осипенко, Багратиона, 1-я Пролетарской, Краснодарской, Талалихина, Баженова, Пестеля, Л.Шевцовой, Славянской, 2-я Пролетарской, Огарева | январь | декабрь | 8498 | 8498 | 8498
3.1.1.2. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана ПСД на проведение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей по улицам города: Советсткой Конституции, Мичурина, Конноармейской, Гайдара, Вернигоренко, Привокзальной, Фрунзе, Садовой (от ул.Ульянцева до пр.Ленина),Тельмана (с №1 по№19), Магистральной | январь | декабрь | 9397.9 | 0 | 9397.9 | Сроки выполнения по контракту до конца 2016 года.
3.1.1.3. | Разработка схемы теплоснабжения города Новошахтинска | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации и заключение договора на разработку схемы теплоснабжения города Новошахтинска | Схема теплоснабжения города Новошахтинска разработана | январь | декабрь | 550 | 550 | 550
3.1.2. | Мероприятие: Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" | акт законченного строительства и реконструкции | Снижение уровня потерь коммунальных ресурсов |  |  | 1262.5 | 900 | 1262.5
в том числе:
3.1.2.1. | Реконструкция магистрального водовода от водозабора до п. Соколово-Кундрюченский, Юбилейный, предусмотренного скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (Строительство площадки водопроводных сооружений) | директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" - Карасев А.К. | акт законченной реконструкции | Заключен контракт на выполнение работ. Проводятся работы по реконструкции магистрального водовода | январь | декабрь | 1262.5 | 900 | 1262.5 | Срок исполнения контракта - до конца 2016 года
3.1.3. | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | акт законченного капитального ремонта |  |  |  | 51703.7 | 46031.4 | 51703.7
в том числе:
3.1.3.1. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Заключен контракт на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей. Выполнены работы по ремонту по ул. Малосадовой (от ул. Славы до ул. Павлова) по ул. Можайского, ул. Чайковского, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Тургенева, ул. Толстого, ул. Короленко, ул.Кубанской ул. Крупской | январь | декабрь | 38032.4 | 38026.2 | 38032.4 | Финансирование предусмотрено в IV кв. 2016
3.1.3.2. | Капитальный ремонт участков водопроводных сетей методом санации в г. Новошахтинске Ростовской области | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Заключен контракт на выполнение капитального ремонта водопроводных сетей. Выполнены работы по ремонту по ул. Молодежной, от ул.Ростовской до ул. Циолковского | январь | декабрь | 13671.3 | 8005.2 | 13671.3 | Финансирование предусмотрено в IV кв. 2016
4 | Подпрограмма: "Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ" | [5 empty] | 4417 | 3387.7 | 4417
4.1. | Основное мероприятие: Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
4.1.1. | Мероприятие: Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Заключены договора на выполнение работ по приведению территории городских 6-ти действующих кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог. Работы выполняются. | январь | декабрь | 1816.2 | 1337.8 | 1816.2 | Сроки выполнения работ по контрактам - до конца 2016 года
4.1.2. | Мероприятие: Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | Проводится доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | январь | декабрь | 2600.8 | 2049.9 | 2600.8 | Сроки выполнения работ по контрактам - до конца 2016 года
5. | Подпрограмма: "Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города" | [5 empty] | 13321.5 | 10723.5 | 953.8
5.1. | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение МКУ "УЖКХ" | Начальник планово-экономического отдела МКУ "УЖКХ" - Рязанцева В.В. | Улучшение материально- технической базы МКУ "УЖКХ" | Обновлены и улучшены ППО "1С", Консультант Плюс, приобретены запасные части и ГСМ к автомобилю, бумага для офисной техники | январь | декабрь | 13321.5 | 10723.5 | 953.8 | Сроки выполнения работ по контрактам - до конца 2016 года
6. | Подпрограмма: "Охрана окружающей среды и природных ресурсов" | [5 empty] | 346.1 | 220.3 | 346.1
6.1. | Основное мероприятие: Выполнение лесохозяйственных мероприятий
6.1.1. | Мероприятие: Охрана лесов от пожаров | заместитель директора - начальник отдела по благоустройству города - Александрин А.А. | Акт выполненных работ | Заключены договора на устройство и обновление минерализованных полос, вывозу свалочных очагов из городских лесов. | январь | декабрь | 346.1 | 220.3 | 346.1 | Сроки выполнения работ по контрактам - до конца 2016 года
| Итого по плану реализации: | [5 empty] | 126052.4 | 95854.5 | 113684.6
| Директор МКУ "УГХ" |  |  |  |  | Л.В. Сикач
В.В. Рязанцева