## 2017 1 полугодие
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 9 месяцев 2017 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | [6 empty] | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | [5 empty] | 1350 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1350 | 582.7 | 1349.3
1.1. | Улучшение технического состояния жилищного фонда | [5 empty] | 1350 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1350 | 582.7 | 1349.3
1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартиных домов | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | в течении года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.)
1.1.1.1. | Капитальный ремонт многоквартиных домов | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Акт законченного ремонта | Улучшение технического состояния многоквартирного дома | в течении года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. (далее - Сикач Л.В.) | Оплата тарифа за муниципальную собственность | За муниципальные квартиры перечислено 383,2 тыс. руб. в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 383.2 | 1050
1.1.2. | Изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов | Сикач Л.В. | Заключение договоров на изготовление кадастровых паспортов | Приведение документации на многоквартирные дома в соответствие с законодательством | в течении года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Сопровождение программного обеспечения "Информационная база ЖКХ" | Сикач Л.В. | Инвентаризация жилищного фонда города | В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» зарегистрировано 22 поставщика информации (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, ресурсоснабжающие организации). Внесена информация по жилищному фонду города в количестве 21 383 многоквартирных и жилых домов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 300 |  |  |  |  | 300 | 199.5 | 299.3
1.2. | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Сикач Л.В. | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | Опубликовано 17 статей в Новошахтинской общественно-политической городской газете «Знамя шахтера» на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов», "Благоустройство территории города",«Об установке общедомовых приборов учета», «О повышающих коэффициентах за потребленные коммунальные ресурсы», в эфире муниципального телерадиоканала МБУ «ТелеРадиоКомпания «Несветай» – 5 телепередач | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Проведение обучающих семинаров | Сикач Л.В. | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, а также управляющими и обслуживающими организациями | Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области проведено 8 видеосеминаров с участием управляющих домами и председателями ТСЖ, ЖСК на тему: «Капитальный ремонт многоквартирных домов», «ГИС ЖКХ: начисление платежей по ОДПУ». Администрацией города проведено 8 семинаров на тему «Заполнение системы ГИС ЖКХ», «Капитальный ремонт МКД» | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Благоустройство города | [5 empty] | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 30196.8 | 15467.8 | 30196.8
2.1. | Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства | [5 empty] | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 29231.8 | 30196.8 | 15467.8 | 30196.8
2.1.1. | Освещение улиц и дорог города | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по освещению улиц и дорог города | Проведены работы по установке дополнительных одиночно установленных светильников в количестве 156 штук. Выполнены работы по замене устаревших светильников на новые на линии наружного освещения по ул. К.Маркса в количестве 32 штук. Выполнен монтаж провода марки СИП (560 м) по ул. Радио, ул. Советской, ул. Шоссейной | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 19191.8 | 19091.9 | 11538.2 | 18691.7
2.1.2. | Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ по очистке городских территорий, озеленению и ремонту объектов благоустройства | Проведено улучшение санитарного состояния территории города: выполнены работы по очистке городских тер-риторий от мусора, грязи, покосу сорной рас-тительности, валке де-ревьев, отлову бродячих животных, ремонту тротуаров | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 10040 | 10040 | 10040 | 10040 | 10040 | 10339.9 | 3929.6 | 10040
2.1.3. | Приобретение техники и оборудования | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на приобретение коммунальной техники | Приобретена косилка для покоса сорной растительности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 |  |  |  |  | 765 | 0 | 765
3. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города | [5 empty] | 250427.3 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250427.3 | 48709.5 | 250050.9
3.1. | Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктры города | [5 empty] | 250123.8 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250638.9 | 250123.8 | 48709.5 | 250050.9
3.1.1. | Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Директор МКУ "УГХ" Сикач Л.В. , директор МКУ г. Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Разработана документация для проведения работ по строительству, реконструкции и капи-тальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38818.7 | 38705 | 38800
в том числе:
3.1.1.1. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска Ростовской области на период 2013 - 2028 годы | начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ - Хропот Н.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | Наличие документации для проведения работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | в течение года |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | и.о. директора МКУ г.Новошахтинска "УКС"-Карасев А.К. | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях | в течение года |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. | Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города |  | Акт законченного ремонта | Снижение уровня потерь на водопроводных сетях с 70,01 % до 56,1 % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 211305.1 | 211820.2 | 211820.2 | 211820.2 | 211820.2 | 211305.1 | 10004.5 | 211250.9
в том числе:
3.1.2.1. | Реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация города | Акт законченного ремонта | Заключены концессионные соглашения на модернизацию централизованной системы водоснабжения и водоотведения.Снижение уровня потерь на водопроводных сетях с 70,01 % до 56,1 % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 0 | 199003.2
3.1.2.2. | Строительство объекта "Газопровод низкого давления для газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский" | Сикач Л.В. | Акт законченного ремонта | Увеличение уровня газификации города. Работы по газификации жилых домов ул. Б. Хмельницкого, ул. Большевистская, ул. Ключевая, ул. Выгонная, ул. Минаева, ул. Верещагина, ул. Урицкая, ул. Лопатина, ул. Плиева, пер. Солнечный, пер. Бугровой, пер. Коммунальный пос. Пролетарский" выполнены на 90% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 12301.9 | 12817 | 12817 | 12817 | 12817 | 12301.9 | 10004.5 | 12247.7
3.2. | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | [5 empty] | 303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5 | 0
3.2.1. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Сикач Л.В. | Заключение соглашения с ООО "Водные ресурсы" | Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 303.5 |  |  |  |  | 303.5 | 0
4. | Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ | [5 empty] | 5501.7 | 0 | 0 | 2114.6 | 3392.3 | 2114.6 | 3725.4 | 3009.6
4.1. | Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения | [5 empty] | 5501.7 | 0 | 0 | 2114.6 | 3392.3 | 2114.6 | 3725.4 | 3009.6
4.1.1. | Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | директор МБУ "ССВПД" - Бабич В.П. (далее - Бабич В.П.) | Заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг по содержанию кладбищ | Территории шести действующих городских кладбищ приведены в соответствие требованиям санитарно-эпиде-миологических и экологических норм: покос сорной растительности, уборка несанкционированных свалок, отсыпка дорог | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2479.9 | 0 | 0 | 1977.7 | 507.4 | 1977.7 | 1233.6 | 1108.8
4.1.2. | Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Бабич В.П. | Заключение договоров об оказании услуг по доставке и захоронению неопознанных ии невостребованных трупов | Проведена доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3021.8 | 0 | 0 | 136.9 | 2884.9 | 136.9 | 2491.8 | 1900.8
5. | Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города | [5 empty] | 14388.6 |  |  |  |  | 13861.9 | 9675.5 | 7773
5.1. | Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» | Сикач Л.В. | Улучшение материально-технической базы МКУ «УГХ» | Обновлены и улучшены ППО «1С», Консуль-тант Плюс, приобретены запасные части и ГСМ к автомобилю, бумага для офисной техники | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 14388.6 |  |  |  |  | 13861.9 | 9675.5 | 7773
6. | Охрана окружающей среды и природных ресурсов | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 294 | 183.9 | 294
6.1. | Выполнение лесохозяйственных мероприятий | [5 empty] | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 294 | 183.9 | 294
6.1.1. | Охрана лесов от пожаров | Сикач Л.В. | Проведение закупок по отбору подрядной организации на выполнение работ | Выполнено устройство и обновление минерализованных полос, вывоз свалочных очагов из городских лесов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 357.5 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 294 | 183.9 | 294
7. | Итого по программе | [5 empty] | 301256.9 | 279870.7 | 279870.7 | 283392.8 | 283263 | 298244.6 | 78344.8 | 292673.6
|  | МКУ "УГХ" |  |  |  |  | 94983.5 | 79099 | 79099 | 80506.5 | 79099 | 95358.3 | 72850.9 | 90660.8
|  | МБУ "ССВПД" |  |  |  |  | 5501.7 | 0 | 0 | 2114.6 | 3392.3 | 2114.6 | 3725.4 | 3009.6
|  | Администрация города |  |  |  |  | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 199003.2 | 0 | 199003.2
|  | МКУ г. Новошахтинска "УКС" |  |  |  |  | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 1768.5 | 0
| Директор МКУ "УГХ" |  |  | Л.В.Сикач