Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Обеспечение финансовых условий получения более 3,0 тыс.детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 285 154,1 | 129 893,6 | 0 | Фактические расходы |
| 1.2. | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы произведена в полном объеме согласно графика начислений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8 286,1 | 3 609,0 | 0 | Фактические расходы |
| 1.3. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска | Директора МКУ г.Новошахтинска "УКС" Карасев А.К. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Готовность объекта 100%. Принятие объекта планируется в июле 2016 года | 07.04.2014 | 20.07.2016 | 9 994,5 | 6 179,0 | 0 | Контракты заключены в 2014 году. Окончание строительства в 2016году |
| 1.4. | Приобретение детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска | КУИ г.Новошахтинска Авраменко Т.Г. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Готовность объекта 100%. Принятие объекта планируется во втором полугодии 2016 года | 01.04.2013 | 31.12.2016 | 63 000,0 | 0 | 0 | Приобретение приостановлено в связи с фактом кражи на объекте и нанесением материального ущерба в сумме 700,9 тыс.руб. |
| 1.5. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечение финансовых условий получения более 7,7 тыс. обучающихся общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 307 192,8 | 176 564,5 | 0 | Фактические расходы |
| 1.6. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 6 муниципальных организаций дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 115 647,8 | 68 568,9 | 0 | Фактические расходы |
| 1.7. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания | Полный 12-часовый курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств. Полный курс прошли 660 обучающихся 2-х, 3-х классов | 04.04.2016 | 23.05.2016 | 1 492,9 | 1 492,8 | 1 492,8 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ Центр "Успех", МБУДО ИПЦ УО) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 324,9 | 3 456,1 | 0 | Фактические расходы |
| 1.9. | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | Проведены медицинские осмотры обучающихся МБОУ СОШ №1, 3, 4 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 1 291,1 | 1 197,0 | 1 197,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 2.1. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлено 18 детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства и 18 детей определены в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 544,0 | 1 127,5 | 0 | Фактические расходы |
| 2.2. | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачено 14 единовременных пособий в сумме 15 512,65 рублей на 1 ребенка . Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 620,6 | 217,2 | 0 | Фактические расходы |
| 2.3. | Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительства | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | в целях поддержки граждан принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9 094 рублей. Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23 575,1 | 11 342,4 | 0 | Фактические расходы |
| 2.4. | Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в сумме 9 064 рублей . Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4 826,8 | 2 513,5 | 0 | Фактические расходы |
| 2.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение 175 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | 175 детей, оставшийся без попечения родителей обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 261,0 | 141,8 | 0 | Фактические расходы |
| 3. | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 830 211,7 | 406 303,3 |  |  |

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска								Т.П. Бахтинова