Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования»

за 9 месяцев 2017 года

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, мероприятия | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (руководитель/ФИО) | Контрольное событие  программы | Результат  реализации (краткое  описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату  [<1>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма №1 «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | ОМ Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Более 3,6 тыс.детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 351 123,7 | 305 785,1 | 229 285,8 | | 0 |  |
| 1.2. | ОМ Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы произведена в полном объеме согласно графика начислений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16 580,3 | 16 580,3 | 6 377,2 | | 0 |  |
| 1.3. | ОМ Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Более 8,2 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 320 982,6 | 319 917,0 | 240 193,4 | | 0 |  |
| 1.4. | ОМ Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 6 муниципальных организаций дополнительного образования | Более 7,1 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 129 138,5 | 133 036,2 | 98 792,3 | | 0 |  |
| 1.5. | ОМ Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания | Полный 12-часовый курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств. Полный курс прошли 614 обучающихся 2-х, 3-х классов | 03.04.2017 | 24.05.2017 | 1 454,7 | 1 454,7 | 1 454,7 | | 1 454,7 |  |
| 1.6. | ОМ Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ Центр "Успех", МБУДО ИПЦ УО, МБУ ЦБУ ХО МС) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 2 муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи.  МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15 529,7 | 16 278,1 | 8 540,4 | | 0 |  |
| 1.7. | ОМ Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 окончен. С 1 сентября 2017 года 462 обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования | 19.10.2016 | 01.11.2017 | 67 627,9 | 67 627,9 | 67 627,7 | | 0 |  |
| 1.8. | ОМ Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | Проведены медицинские осмотры обучающихся МБОУ СОШ №14,25,28,8 | 24.03.2017 | 31.12.2017 | 1 721,4 | 1 721,4 | 1 596,0 | | 1 596,0 |  |
| 1.9. | ОМ Газификация объектов образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Реализация энергоснабжающих мероприятий | Проведены строительно-монтажные работы по газификации МБДОУ № 27 и МБОУ СОШ № 4 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 9 407,0 | 9 407,0 | 7 204,2 | | 8 362,3 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | ОМ Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлено 20 де­тей, нуждаю­щихся в установлении над ними опеки или попе­чительства и 20 детей опреде­лены в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 609,8 | 2 609,8 | 1 755,7 | | 0 |  |
| 2.2. | ОМ Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание де­тей-сирот и де­тей, оставшихся без попечения родителей вы­плачено 2 едино­временных пособия в сумме 118 529,25 рублей на 1 ребенка и 1 пособие в сумме 124 929,83 рублей , 5 едино­временных пособий в сумме 15 512,65 рублей на 1 ребенка, 18 едино­временных пособий в сумме 16 350,33 рублей на 1 ребенка | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 077,1 | 1 077,1 | 733,9 | | 0 |  |
| 2.3. | ОМ Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительства | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | В целях под­держки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и де­тей, оставшихся без попечения родителей вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9 458 рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 24 164,7 | 24 164,7 | 17 007,3 | | 0 |  |
| 2.4. | ОМ Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшего без попечения родителей в семью | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и вы­плата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 9 458 рублей. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 6 651,4 | 6 651,4 | 4 007,7 | | 0 |  |
| 2.5. | ОМ Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Обеспечение 203 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены  203 ребенка, ос­тавшихся без попечения родителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 355,2 | 355,2 | 243,6 | | 0 |  |
| 2.6. | ОМ Осуществление функций по организации образовательной деятельности | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечение функций органов местного самоуправленияпо организации образовательной деятельности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 8 840,8 | 8 775,6 | 4 904,2 | | 0 |  |
| 2.7. | ОМ Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 5 371,7 | 5 371,7 | 4 953,7 | | 0 |  |
| 2.8. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | X | 964 537,5 | 920 813,2 | 694 677,8 | | 11 413,0 |  |
| 2.8.1. |  | Начальник Управления образования Администрации города  Бахтинова Т.П. | X | X | X | X | 964 537,5 | 920 813,2 | 694 677,8 | | 11 413,0 |  |

<1> Под соглашениями понимают соглашения, заключаемые на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

[<3>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям и мероприятиям.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова