Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования»

за отчетный период 9 мес. 2018 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результатыреализации (краткоеописание) | фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2018 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 910681,8 | 0,0 | 448971,7 | 405768,5 | 55941,6 | 666351,8 | 0,0 | 353998,2 | 280143,8 | 32209,8 | Х |
| 1.1.  | ОМ. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образователь-ными организа-циями по предоставлению дошкольного образования | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования |  Более 3,7 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 378594,3 | 0,0 | 173550,5 | 157133,2 | 47910,6 | 261242,2 | 0,0 | 143100,0 | 93848,6 | 24293,6 |  |
| 1.2.  | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы производится согласно графика начислений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14490,8 | 0,0 | 14490,8 | 0,0 | 0,0 | 6883,9 | 0,0 | 6883,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.  | ОМ. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразо-вательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет»;повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области |  Более 8,3 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовате-льных организациях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 337910,4 | 0,0 | 257377,9 | 78582,3 | 1950,2 | 261600,7 | 0,0 | 201100,0 | 59529,4 | 971,3 |  |
| 1.4. | ОМ. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образователь-ными организациями по предоставлению дополнительного образования | Успешное функционирование 6 муниципальных организаций дополнительного образования | Успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | Более 9,3 тыс. человек в возрасте от 3 до 18 охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150932,3 | 0,0 | 2552,7 | 142746,6 | 5633,0 | 118347,3 | 0,0 | 1914,5 | 109654,3 | 6778,5 |  |
| 1.5.  | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания | Создание мотивации к здоровому образу жизни | Полный 12-часовый курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогатель-ных средств. Полный курс прошли 464 обучающихся вторых-третьих классов | 03.04.2018 | 24.05.2018 | 1104,8 | 0,0 | 999,8 | 105,0 | 0,0 | 1104,7 | 0,0 | 999,8 | 104,9 | 0,0 |  |
| 1.6.  | ОМ. Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО, МБУ ЦБУ ХО МС) | Успешное функционирование двух муниципальных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МБУ «Центр «Успех» производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи. МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22299,2 | 0,0 | 0,0 | 21851,4 | 447,8 | 14371,0 | 0,0 | 0,0 | 14204,6 | 166,4 |  |
| 1.7. | ОМ. Газификация объектов образования | Реализация энергосберегающих мероприятий | Оптимизация расходов бюджета города, реализация энергосберегающих мероприятий | Проводятся строительно-монтажные работы по газификации ЦРТДиЮ, завершениие работ планируется в 4 квартале 2018 года | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5350,0 | 0,0 | 0,0 | 5350,0 | 0,0 | 2802,2 | 0,0 | 0,0 | 2802,0 | 0,0 |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» | 48184,1 | 850,8 | 35987,2 | 11346,1 | 0,0 | 32366,5 | 730,1 | 25767,3 | 5869,1 | 0,0 |  |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | Обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлено 37 детей, нуждаю­щихся в установлении над ним опеки или попе­чительства и 37 детей опреде­лено в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2674,7 | 0,0 | 2674,7 | 0,0 | 0,0 | 1831,0 | 0,0 | 1831,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | ОМ. Осуществление выплат единовременно-го пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вы­плачено одно единовременное пособие в сумме 128 053,08 рублей на одного ребенка , 15 едино­временных пособий в сумме 16 350,33 рублей на одного ребенка, 21 едино­временное пособие в сумме 16 759,09 рублей на одного ребенка  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 850,8 | 850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,1 | 730,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях под­держки граждан принявших на воспитание де­тей-сирот и де­тей, оставшихся без попечения родителей,вы­плачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9 836 рублей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25170,4 | 0,0 | 25170,4 | 0,0 | 0,0 | 17207,1 | 0,0 | 17207,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | В целях под­держки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата возна­граждения за выполнение функций приемных родителей и вы­плата ежемесяч­ного денежного пособия на со­держание ре­бенка в сумме 9 836 рублей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7776,7 | 0,0 | 7776,7 | 0,0 | 0,0 | 6502,4 | 0,0 | 6502,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 189 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей бесплатным проездом | Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены189 детей, ос­тавшихся без попечения родителей  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 365,4 | 0,0 | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 226,8 | 0,0 | 226,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | ОМ. Осуществление функций по организации образовательной деятельности | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10031,2 | 0,0 | 0,0 | 10031,2 | 0,0 | 5206,5 | 0,0 | 0,0 | 5206,5 | 0,0 |  |
| 2.7. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1314,9 | 0,0 | 0,0 | 1314,9 | 0,0 | 662,6 | 0,0 | 0,0 | 662,6 | 0,0 |  |
| 2.3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 958865,9 | 850,8 | 484958,9 | 417114,6 | 55941,6 | 698718,3 | 730,1 | 379765,5 | 286012,9 | 32209,8 | Х |
| 2.3.1. |  | Управление образования | X | X | X | X | 958865,9 | 850,8 | 484958,9 | 417114,6 | 55941,6 | 698718,3 | 730,1 | 379765,5 | 286012,9 | 32209,8 | Х |
| 2.3.2. |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
| 2.3.3. |  | КУИ г. Новошахтинска | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска Т.П. Бахтинова