## Лист1
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие здравоохранения" за 9 месяцев 2015 года
№ п/п | Наименование | Ответственный испол нитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины неисполнения мероприятий
основного мероприятия
[7 empty] | предусмотрено муници пальной програ ммой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | [5 empty] | 556.5 | 319 | 450.5
1.1 | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций "Тихий Дон-здоровье в каждый дом" | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганду снижения потребления табака и профилактики ВИЧ - инфекции | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, семинаров по пропаганде зорового образа жизни | Проведено 74 лекции, семинара по пропаганде зорового образа жизни | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
1.2 | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Приоретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | Приобретена 92 набора реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 294,5 тыс.руб. за счет внебюджетных средств. Обследовано 12756 чел. | 2015-01-03 | 2015-12-31 | 300.4 | 271.2 | 294.5
1.3 | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | Проведено профилактических осмотров 384 чел., диспансеризации взрослого населения - 6343 чел., детей - 601 чел. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 256.1 | 47.8 | 156 | на сумму 47,8 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность за 2014 год
1.3.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактика | Проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 110,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 256.1 | 47.8 | 156
1.4 | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | [5 empty] | 1069.8 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий направленных на борьбу с туберкулёзом и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, бесед, размещение информации на сайте и в газете по вопросам профилактики туберкулеза | Проведено 65 лекций, бесед, размещено 4 информации в газете по вопросам профилактики туберкулеза | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 1069.8 | 0 | 0 | 02.11.2015 заключен контракт на приобретение 950 доз туберкулина на сумму 520,7 тыс. руб.
2.1.1 | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Проведено 30606 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностика 6690 чел. детского населения | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 1069.8 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ – инфицированным и гепатитами B и C | В. В. Савин | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | В. В. Савин | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения |  | ежемесячно | #REF!
2.2.1 | Мероприятие. Обеспечение клинико – диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, и др) | В. В. Савин | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | Тест-системы для проведения иммунодиагностики поставлены за средств областного бюджета, 30 наборов на сумму 3,9 тыс. рублей приобретено за счет средств ОМС. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 13167 чел. Поставлено на диспансерный учет за 9 месяцев 2015 года 52 ВИЧ-инфицированных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.10.2015г. 164 больных ВИЧ-инфекцией. |  | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.3 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | В. В. Савин | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями, наблюдение за больными и их лекарственное обеспечение. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболевании. При плановом значении 853,4 случаев, фактическое значение 674,24 случая. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 2015-01-01 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.4 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Ведение канцер-регистров | Выявлено на ранней стадии онкологического заболевания 108 чел. | 2015-01-03 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.5 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Перераспеределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | При перераспеределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 5,7% | 2015-01-01 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Финансовые нормативы по ОМС выполнены на 100%. Показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин. перевыполнен на 10,46% | 2015-01-01 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.6 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Своевременно оказана медицинская помощь 75 пострадавшим при ДТП | При плановом значении смертности - 15,3 случаея, фактическое значение 9,81 случаев. | 2015-01-01 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.7 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | Сохранение трудового потенциала населения | 2015-01-03 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения. | На обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 1640,0 тыс рублей средств областного бюджета и 459,8 тыс. рублей средств бюджета города. Проведено 11718 иследований, 493 вскрытия. | 2015-01-03 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
2.7.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 | 0 | 0 | финанси рование на текущий год не утверждено
2.7.3 | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | В. В. Савин | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 | 0 | 0 | финанси рование на текущий год не утверждено
3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка | [5 empty] | 11600 | 6451.3 | 8459
3.1 | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 3500 | 645.6 | 645.6
3.1.1 | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Проведен неонатальный и аудиологический скрининг 100% новорожденных, закуплено медикаментов и оборудования для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 645,6 тыс. руб. из средств ФСС | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 3500 | 645.6 | 645.6
3.2 | Основное мероприятьие. Профилактика абортов | В. В. Савин | Организация работы кабинета кризисной беременности | Организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 207 чел.Снижено количества абортов за 9 мес. 2015 года в сравнении с 9 мес. 2014 года с 248 до 212. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
3.3 | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | В. В. Савин | Проведение капитального ремонта здания | Выполнение внутренных работ по капитальному ремонту акушерско-гинекологического корпуса | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 8100 | 5805.7 | 7813.4
3.3.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ "ГБ № 1" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Окончание капитального ремонта здания | Выполнены работы по капитальному ремонту здания на сумму 5805,7 тыс. руб. из средств бюджета города | 2015-01-12 | 30.09.2015. | 8100 | 5805.7 | 7813.4
4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Л. Г. Сорокина | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Л. Г. Сорокина | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами. | За 9 месяцев 2015 года приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 238,4 тыс. рублей из средств ОМС, пролечено 173 ребенка. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Пролечено в отделении сестринского ухода 216 больных. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | [5 empty] | 64.4 | 0 | 0
6.1 | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Своевременное повышение квалификации работников каждые 5 лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командировочных расходов по обучению врачебного персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 72,7 тыс. руб из средств ОМС | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6.1.2 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командировочных расходов по обучению среднего медицинского персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению среднего медицинского персонала в сумме 831,5 тыс. руб. из средств ОМС | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6.2 | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | В. В. Савин | Привлечение молодых специалистов | Выдано 14 направлений на целевое обучение в РостГМУ, поступило 4 чел. Принято на работу в 2015 году 2 врача, проученных по целевому направлению. Рост средней заработной платы врачей составил 9,3%, средних медработников 8,5% | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
6.3 | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | В. В. Савин | Снижение кадрового дефицита | Возмещение расходов аренды жилья врачей-специалистов. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 64.4 | 0 | 0
6.3.1 | Мероприятие. Выплата стипендий | В В. Савин | Оплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору | Произведено начисление стипендии врачу-молодому специалисту за 2015 год в сумме 16,1 тыс. руб. | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 64.4 | 0 | 0
7. | Подпрограмма №7 «Управление развитием отрасли» | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Подключена к РС ЕГИСЗ и введена в действие локальная сеть на 44 рабочих места в регистратуре и врачебных кабинетах поликлиники № 1 МБУЗ "ЦГБ". Проводится работа по подключению к единой информационной сети стационарных отделений МБУЗ "ЦГБ". | 2015-01-12 | 31.12.2015. | 0 | 0 | 0 | не требует финанси рования
8. | Итого по муниципальной программе | х | х |  |  | х | 13290.7 | 6770.3 | 8909.5
| Главный врач МБУЗ "ЦГБ" |  |  | В. В. Савин
Исполнитель:
Л. В. Грищук тел. 5-07-59

## Лист3
Справка о суммах,заработанных по счетам,
по отделению гнойной хирургии
за 2011-2013 г.г.
Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 9 мес.2013 г.
Количество коек | 40 | 25 | 25
Заработано по счетам на зарплату с начислением | 4763645.19 | 3830715.27 | 3510844.06
Фактически начислено | 4986537 | 2723991.84 | 2420447.29
Отклонение (+,-) | -222891.81 | 1106723.43 | 1090396.77
Число койко-дней :
План по нормативу работы койки | 12000 | 7500 | 5625
Факт | 10467 | 7628 | 6051
% выполнения | 87.2 | 101.7 | 107.6
Занято коек | 35 | 25.4 | 27