## Лист1
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Развитие здравоохранения" за 2014 год
№ п/п | Наименование | Ответственный испол нитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Причины неисполнения мероприятий
основного мероприятия
[7 empty] | предусмотрено муници пальной програ ммой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | [5 empty] | 452.7 | 452.4 | 454.7
1.1 | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций "Тихий Дон-здоровье в каждый дом" | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганду снижения потребления табака и профилактики ВИЧ - инфекции | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, семинаров по пропаганде зорового образа жизни | Проведено 122 лекции, семинара по пропаганде зорового образа жизни | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
1.2 | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Приоретение тест-систем для проведения прфилактической диагностики ВИЧ-инфекции | Приобретено 52 тест-системы для проведения прфилактической диагностики ВИЧ-инфекции на сумму 344,2 тыс.руб. за счет платных услуг. Обследовано 10296 чел. | 2014-01-03 | 2014-12-31 | 344.2 | 344.2 | 344.2
1.3 | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | Проведено профилактических осмотров 1278 чел., диспансеризации взрослого населения - 10135 чел., детей - 1194 чел. | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 108.5 | 108.2 | 110.5 | на сумму 49,2 тыс. рублей погашена кредиторская задолженность за 2013 год
1.3.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Проведение профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактика | Проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 110,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 108.5 | 108.2 | 110.5
1.4 | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | Своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | [5 empty] | 644.4 | 644.4 | 410.7
2.1 | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий направленных на борьбу с туберкулёзом и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лекций, бесед, размещение информации на сайте и в газете по вопросам профилактики туберкулеза | Проведено 25 лекций, бесед, размещена информация в газете по вопросам профилактики туберкулеза | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 86.2 | 86.2 | 86.2
2.1.1 | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | Проведено 39491 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностика 15506 чел. детского населения | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 86.2 | 86.2 | 86.2
2.2 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ – инфицированным и гепатитами B и C | В. В. Савин | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | В. В. Савин | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | Снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ - инфекции, и повышение эпидемиологического благополучия населения |  | ежемесячно | #REF!
2.2.1 | Мероприятие. Обеспечение клинико – диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция, и др) | В. В. Савин | Обеспечение тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | Закуплено 311 тест-систем для проведения иммунодиагностики на сумму 1472,0 тыс. руб. из средств ОМС. Обследовано 15503 чел. на гепатит В и С | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2.3 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | В. В. Савин | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | Своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями, наблюдение за больными и их лекарственное обеспечение. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболевании. При плановом значении 925 случаев, фактическое значение 719,52 случая. | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2.3.2 | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечения жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | В. В. Савин | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | Федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2.4 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Ведение канцер-регистров | Выявлено на ранней стадии онкологического заболевания 158 чел. | 2014-01-03 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2.5 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи | В. В. Савин | Перераспеределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | При перераспеределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 6,2% | 2014-01-03 | 2014-12-31 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | В. В. Савин | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | Финансовые нормативы по ОМС выполнены на 100%. Показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин. перевыполнен на 10,6% | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2.6 | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Своевременно оказана медицинская помощь 75 пострадавшим при ДТП | При плановом значении смертности - 17,0 случаев, фактическое значение 12,75 случаев. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
2.7 | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | Сохранение трудового потенциала населения | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 558.2 | 558.2 | 324.5
2.7.1 | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения. | Закуплено 75 доз вакцин на профилактику гепатита А в период вспышки заболевания за счет средств бюджета города. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 558.2 | 558.2 | 324.5 | погашена кредиторская задолженность на сумму 233,7 тыс. руб.
2.7.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 | 0 |  | финанси рование на текущий год не утверждено
2.7.3 | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | В. В. Савин | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Повышение уровня материально-технического состояния лечебных учреждений, что в свою очередь приведёт в целом к повышению качества оказания медицинской помощи | - | - | 0 | 0 |  | финанси рование на текущий год не утверждено
3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка | [5 empty] | 59185.1 | 40183.8 | 59185.1
3.1 | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1577.5 | 1577.5 | 1577.5
3.1.1 | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | Проведен неонатальный и аудиологический скрининг 100% новорожденных, закуплено медикаментов и оборудования для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 1577,5 тыс. руб. из средств ФСС | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1577.5 | 1577.5 | 1577.5
3.2 | Основное мероприятьие. Профилактика абортов | В. В. Савин | Организация работы кабинета кризисной беременности | Организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 327 чел.Снижено количества абортов за 2014 год в сравнении с 2013 годом с 362 до 327. | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
3.3 | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | В. В. Савин | Проведение капитального ремонта здания | Выполнение внутренных работ по капитальному ремонту акушерско-гинекологического корпуса | 2014-05-05 | 2014-12-31 | 57607.6 | 38606.3 | 57607.6
3.3.1 | Мероприятие. Капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса МУЗ "ГБ № 1" в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | В. В. Савин | Окончание капитального ремонта здания | Выполнены внутренние работы по капитальному ремонту здания на сумму 38606,3 тыс. руб. из средств областного бюджета и бюджета города | 2014-05-05 | 2014-12-31 | 57607.6 | 38606.3 | 57607.6
4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Л. Г. Сорокина | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | В результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
4.1.1 | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Л. Г. Сорокина | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами. | Приобретено 34 ед. реабилитационного оборудования на сумму 1 261,0 тыс. руб. из средств ОМС | 2014-08-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение ка-чества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопро-сов медицинской био этики | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | Пролечено в отделении сестринского ухода 382 больных. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | [5 empty] | 0.4 | 0
6.1 | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Своевременное повышение квалификации работников каждые 5 лет | Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командировочных расходов по обучению врачебного персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 218,7 тыс. руб из средств ОМС | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
6.1.2 | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Оплата командировочных расходов по обучению среднего медицинского персонала | Оплачены командировочные расходы по обучению среднего медицинского персонала в сумме 300,6 тыс. руб. из средств ОМС | 2014-01-09 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
6.2 | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | В. В. Савин | Привлечение молодых специалистов | Выдано 14 направлений на целевое обучение в РостГМУ, поступило 6 чел. Рост средней заработной платы врачей составил 19,4%, средних медработников 13,7% | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
6.3 | Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору | В. В. Савин | Снижение кадрового дефицита | Возмещение расходов аренды жилья врачей-специалистов. | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 0.4 | 0
6.3.1 | Выплата стипендий | В В. Савин | Оплата стипендий студентам, поступившим по целевому набору | Произведена оплата найма жилья врачу-молодому специалисту за 2014 год в сумме 47,9 тыс. руб. | 2014-09-01 | 2014-12-31 | 0.4 | 0
7. | Подпрограмма №7 «Управление развитием отрасли» | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | В. В. Савин, Л. Г. Сорокина, С.Н. Синкиенко | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города в целях введения электронных медицинских карт | Проведена локальная сеть на 44 рабочих места на регистратуру и врачебные кабинеты поликлиник. Проводится работа по подключению к единой информационной сети. | 2014-01-09 | 31.12.2014. | 0 | 0 |  | не требует финанси рования
8. | Итого по муниципальной программе | х | х |  |  | х | 60282.6 | 41280.6 | 60050.5
| Главный врач МБУЗ "ЦГБ" |  |  | В. В. Савин
Исполнитель:
Л. В. Грищук тел. 5-07-59

## Лист3
Справка о суммах,заработанных по счетам,
по отделению гнойной хирургии
за 2011-2013 г.г.
Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 9 мес.2013 г.
Количество коек | 40 | 25 | 25
Заработано по счетам на зарплату с начислением | 4763645.19 | 3830715.27 | 3510844.06
Фактически начислено | 4986537 | 2723991.84 | 2420447.29
Отклонение (+,-) | -222891.81 | 1106723.43 | 1090396.77
Число койко-дней :
План по нормативу работы койки | 12000 | 7500 | 5625
Факт | 10467 | 7628 | 6051
% выполнения | 87.2 | 101.7 | 107.6
Занято коек | 35 | 25.4 | 27