## Лист2
Отдел экономики Администрации города
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» по результатам девяти месяцев 2017 года года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель / ФИО) | Контрольные события программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города»
1.1. | Основное мероприятие. Реализация прав граждан на социальную поддержку | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 283923.6 | 283923.6 | 171700.3
1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 1 086 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте. Шесть человек получили удостоверения "Ветеран труда Ростовской области". Услуги по бесплатному зубопротезированию получили 85 человек. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 21968.1 | 21968.1 | 10534.1 | зубопротезирование 1 - 772,26 тыс. руб.; проезд - 5- 3 507,54 тыс. руб.; 17 688,3 тыс. руб. - ОЗ от 20.09.2007 № 763 -ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»
1.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 4 425 человек пользуется бесплатным проездом в городском транспорте. За период девяти месяцев 2017 года на присвоение звания «Ветеран труда» было сдано 119 пакетов документов. Всем обратившимся выдано удостоверение "Ветеран труда". Услуги по бесплатному зубопротезированию получили 263 человека. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 101731.5 | 101731.5 | 44407 | зубопротезирование 1 - 2 854,06 тыс. руб.; проезд - 5 - 14 478,54 тыс. руб.; 84 398,9 тыс. руб. - ОЗ от 22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда»
1.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 362 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте. Услуги по бесплатному зубопротезированию получили 11 человек. Льготные лекарства получает семь человек. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1778.7 | 1778.7 | 979 | зубопротезирование 1 - 435,8 тыс. руб.; проезд - 5 - 1 287,9 тыс. руб. ; лекарства - 1- 55,0 тыс. руб..
1.1.4. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | 44 человека пользуется бесплатным проездом в городском транспорте, шесть человека получили компенсацию реабилитированным междугородного проезда один раз в год. Общая сумма компенсаций составила 24,8 тыс. руб. Услуги по бесплатному зубопротезированию получили четыре человека. Льготными лекарствами пользуется один человек. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1301.2 | 1301.2 | 577.7 | зубопротезирование 1-36,0 тыс. руб.; проезд - 5 - 143,1 тыс. руб.; лекарства - 1- 4,0 тыс. руб.; 1 118,1 тыс. руб.- ОЗ от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
1.1.5. | Мероприятие. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 4 725 семей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 70567.7 | 70567.7 | 53401.9 | Постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1.1.6. | Мероприятие. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Меру социальной поддержки получила 131 семья | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1274.1 | 1274.1 | 858.7 | 1 - 224,9 тыс. руб.; 1069,5 тыс. руб. - Областной закон от 22.04.2005 №303 «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств Областного бюджета»
1.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата ЕДВ на ЖКУ согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 69471.2 | 69471.2 | 50529.5 | Постановление Правительства РО от 09.12.2011 № 212 «О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
1.1.8. | Мероприятие. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мера социальной поддержки назначена 38 гражданам | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 5122.2 | 5122.2 | 1580.3 | Областной закон от 09.10.2007 № 786 «О муниципальной службе в Ростовской области»
1.1.9. | Мероприятие. Диспансеризация муниципальных служащих | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 3 | 3 | 0 |  | Диспансеризация муниципальных служащих будет проведена в четвертом квартале 2017 года
1.1.10. | Мероприятие. Единовременные выплаты при увольнении муниципальных служащих | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 964.6 | 964.6 | 0
1.1.11. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена 454 гражданам | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 6166.8 | 6166.8 | 6069.6
1.1.12. | Мероприятие. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплатпо итогам девяти месяцев 2017 года составил 1 896,3 тыс. руб. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 2429.5 | 2429.5 | 1896.3 | Федеральные законы от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
1.1.13. | Мероприятие. Расходы на приобретение компьютерной техники | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества работы | Приобретено 29 системных блоков, один сервер, два монитора. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1145 | 1145 | 866.2 | 2 контракта на сумму 1 143,2 тыс. руб.
2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
2.1. | Основное мероприятие. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  |  |  | 171101.8 | 171101.8 | 125833.7 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.1. | Мероприятие. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие назначено 2 959 получателям на 5 215 детей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 40402.9 | 40402.9 | 28646 | Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О гос. ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории РО»
2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие назначено 898 получателям на 932 ребенка | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 11944.7 | 11944.7 | 8373.7 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.3. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 330 семей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 9704.2 | 9704.2 | 5388 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.4. | Мероприятие. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву назначено четверым гражданам | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 302 | 302 | 292.9 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
2.1.5. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 30 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 93.4 | 93.4 | 51.2 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
2.1.6. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Мерами социальной поддержки пользуются 554 человека | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 47680.4 | 47680.4 | 39267.8 | Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам РФ, проживающим на территории РО»
2.1.7. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выдано 108 сертификатов | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 8515.8 | 8515.8 | 8479.1 | Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале»
2.1.8. | Мероприятие. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Пособие получают пять человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 52458.4 | 52458.4 | 35335 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
2.2. | Основное мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; начальник Управления образования Бахтинова Т.П. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 16373.7 | 16373.7 | 10058.5
2.2.1. | Мероприятие. Организация работы городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведено 3 заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.2. | Мероприятие. Проведение межведомственных семинаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Состоялся семинар-совещание руководителей оздоровительных учреждений, куда были приглашены сотрудники Управления по пожарному надзору, работники культуры. В ходе семинара были затронуты вопросы комплексной безопасности детей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.3. | Мероприятие. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для организаторов детской оздоровительной кампании | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Состоялся семинар-совещание руководителей оздоровительных учреждений, куда были приглашены сотрудники Управления по пожарному надзору, работники культуры. В ходе семинара были затронуты вопросы комплексной безопасности детей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.4. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | За период 9 месяцев 2017 года в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено пять статей о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов. Также информация размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, и озвучивалась через «Дорожное радио – Новошахтинск» (всего было дано 12 объявлений) | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.5. | Мероприятие. Определение дислокации пришкольных лагерей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В оздоровительную кампанию 2017 года действуют 13 пришкольных лагерей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.6. | Мероприятие. Мониторинг эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории города. Информирование населения города о его результатах | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведен мониторинг отдыха детей в пансионатах, санаториях и лагерях. Сохранен показатель 2016 года | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.7. | Мероприятие. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период девяти месяцев 2017 года пришкольные лагеря посетили 1 820 детей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 107 | 107 | 58.9
2.2.8. | Мероприятие. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведена обработка территории 13 школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 0 | 0 | 0
2.2.9. | Мероприятие. Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | Директор ООО «Школьное питание» Пилягина Е.М. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Для улучшения работы организации приобретен системный блок | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 151 | 151 | 12.9
2.2.10. | Мероприятие. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Организован досуг детей на базе летних площадок в МБОУ СОШ № 4, 40 работали лагеря труда и отдыха для 50 учащихся 14-16 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, работали площадки для школьников на базе филиалов МБУ ДО "ЦРТДиЮ". Для детей, посещающих пришкольные лагеря, в городском парке культуры проводятся игры, викторины. Всего организованным досугом в летний период было занято 1 196 детей. | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.11. | Мероприятие. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В пришкольных лагерях за период оздоровительной кампании 2017 года 1 820 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации получали двухразовое питание | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 1335.6 | 1335.6 | 806.2
2.2.12. | Мероприятие. Организация отдыха детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Получены 136 оздоровительных и 35 санаторно-оздоровительных путевок по линии министерства образования Ростовской области, 70 из них для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Перевозка детей к месту оздоровления и обратно осуществляется школьными автобусами | январь 2017 год | декабрь 2017 год
2.2.13. | Мероприятие. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | За период девяти месяцев 2017 года в санаторных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия было оздоровлено 235 детей, в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 178 человек. Выплачено 27 компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 10595.3 | 10595.3 | 6277.6 | 17 контрактов на сумму 5995,1 тыс. руб.; выплачено компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку на сумму 282,5 тыс. руб.
2.2.14. | Мероприятие. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | В пределах лимитов бюджетных обязательств заключаются договора фрахтования для перевозки детей к месту оздоровления и обратно. По заключенным договорам перевезен 221 ребенок.. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 300 | 300 | 63.8 | 7 договоров фрахтования на сумму 300,00 тыс. руб.
2.2.15. | Мероприятие. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Оздоровлено в пришкольных лагерях 1 820 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 3884.8 | 3884.8 | 2839.1
3. | Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» Снижение качества оказываемых социальных услуг Социальное обслуживание жителей города
3.1. | Основное мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. |  |  |  |  | 86640.2 | 86640.2 | 64253.4
3.1.1. | Мероприятие. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обслуживание получают 1 602 человека. | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 86640.2 | 86640.2 | 64253.4 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
3.2. | Основное мероприятие. Улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей и инвалидов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.1. | Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветеранов ВОВ), нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | Проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, было выявлено, и поставлено на обслуживание семь человек, из них участников Великой Отечественной войны (далее – УВОВ) – 0 человек, вдов участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны– три человека, тружеников тыла – четыре человека | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.2. | Мероприятие. Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения освидетельствования в органах медикосоциальной экспертизы по вопросам получения, продления групп инвалидности при наличии медицинских показаний | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Улучшение состояния здоровья и увеличение продолжительности жизни пожилых людей |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось
3.2.3. | Мероприятие. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально - консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | За отчетный период отделениями СРО, ОСО, и СОСМО было оказано 733 075 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 382 441, социально-медицинских – 230 042, социально-психологических – 99 200, социально-педагогических – 454, социально-правовых – 19 952, социально-трудовых - 475, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов - 511 | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.4. | Мероприятие. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Социокультурная реабилитация пожилых людей | За девять месяцев 2017 года в социальной комнате обслужено 200 человек. Оказано 24 535 услуг | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.5. | Мероприятие. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Из средств бюджета города единовременную материальную помощь ко Дню победы получили 114 человек, из бюджета Ростовской области - 47 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год | 184.3 | 184.3 | 184 | 1 договор - 184,3т.р.
3.2.6. | Мероприятие. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось
3.3. | Основное мероприятие. Организационно-правовые и методологические вопросы социальной защиты инвалидов и пожилых людей | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.1. | Мероприятие. Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год |  |  |  |  | Мероприятия запланированы по факту завершения 2017 года
3.3.2. | Мероприятие. Обновление банка данных одиноких и одинокопроживающих граждан, учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в адресной социальной поддержке, социальном обслуживании | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Проведено обследование, по результатам которого было составлено 244 акта. Выявлено 234 человека, нуждающихся в обслуживании | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.3. | Мероприятие. Проведение обследования условий жизни одиноких и одинокопроживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 1 602 человека, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.4. | Мероприятие. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | Ежеквартально заведующие отделений социального обслуживания ОСО и СОСМО осуществляется контроль качества социальных услуг. Охвачен 1 561 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.5. | Мероприятие. Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 1602 человека. Выявлено 234 человек, нуждающихся в обслуживании | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.3.6. | Мероприятие. Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей, и прогнозирование последствий принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов для выработки адекватных социально-экономических действий | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Анализ состояния системы социального обслуживания, возможность оперативной оценки качества предоставляемых услуг | С целью оказания социальной поддержки, обследовано 1 602 человека. Выявлено 234 человека, нуждающихся в обслуживании | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.4. | Основное мероприятие. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных социально значимым датам | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. |  |  | январь 2017 год | декабрь 2017 год
3.2.1. | Мероприятие. Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; Дню памяти и скорби; Всемирному дню глухонемых; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню слепых; Дню матери; Международному дню инвалидов; Памяти военнослужащих, погибших во время боевых действий в Чечне | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И.; директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | Были проведены праздничные мероприятия на которых присутствовали 98 человек | январь 2017 год | декабрь 2017 год
4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | Х | 558039.3 | 558039.3 | 371845.9
4.1. |  | Начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И. | Х | Х | Х | Х | 465920.7 | 465920.7 | 303875.4
4.2. |  | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | Х | Х | Х | Х | 5327.4 | 5327.4 | 3704.2
4.3. |  | Директор МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» Легкая Н.В. | Х | Х | Х | Х | 86640.2 | 86640.2 | 64253.4
4.4. |  | Директор ООО «Школьное питание» Пилягина Е.М. | Х | Х | Х | Х | 151 | 151 | 12.9
| Заместитель начальника УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | Н.В. Пустоселова