## Лист2
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» по результатам 2015 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольные события программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату тыс. руб. | Причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города | Т.И. Нечепуренко | Создание благополучного общества и развитой социальной сферы | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 603099.5 | 597425.5
2. | Социальная поддержка жителей города |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  | 361189 | 355883.4 | 0
2.1. | Реализация прав граждан на социальную поддержку |  | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан |  |  |  | 361189 | 355883.4 | 0
2.1.1. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 82 человека, принято 153 пакета документов для присвоения звания «Ветеран труда РО», присвоено звание «Ветеран труда РО» - 153 гражданам | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 21822.2 | 21822.2 | зубопротезирование 1 - 653,8т.р.; проезд - 5 - 3 306,4т.р.; 17 862,0т.р. - ОЗ от 20.09.2007 № 763 -ЗС «О ветеранах труда Ростовской области»
2.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 340 человек, принято 128 пакетов документов для присвоения звания «Ветеран труда», присвоено звание «Ветеран труда» - 128 гражданам | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 103068.8 | 102677.7 | зубопротезирование 1 - 2 612,4т.р.; проезд - 5 - 15 319,7т.р.; 85 136,8 - ОЗ от 22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» | 391,1-отсутствие фактических затрат
2.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 21 человек, по льготному обеспечению лекарственными средствами - 13 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 1827.1 | 1826.9 | зубопротезирование 1 - 127,6т.р.; проезд - 5 - 1 652,5т.р.; лекарства - 1- 46,7 | 0,2-отсутствие фактических затрат
2.1.4. | Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию - 4 человека, по льготному обеспечению лекарственными средствами - 1 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 1217.5 | 1217.5 | зубопротезирование 1-29,6т.р.; проезд - 5 - 144,4т.р.; лекарства - 1- 1,0т.р.; 1 042,5т.р. - ОЗ от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
2.1.5. | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Мерами социальной поддержки пользуется 4 961 семья | январь 2015год | декабрь 2015 год | 103794.7 | 99479.4 | Постановление правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлени субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 4 315,3-отсутствие фактических затрат
2.1.6. | Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Меру социальной поддержки получили 172 семьи. | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 1054.7 | 1054.7 | 1 - 160,3т.р.; 894,4т.р. - Областной закон от 22.04.2005 №303 «О предоставлении маиериальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств Областного бюджета»
2.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалиды, ветераны, («чернобыльцы») | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Осуществляется выплата ЕДВ на ЖКУ согласно базы данных УСЗН г. Новошахтинска | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 126187.7 | 126187.7 | Постановление Правительства РО от 09.12.2011 № 212 «О порядке расходывания субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
2.1.8. | Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим мунициальные должности и должности муниципальной службы | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки. Меру социальной поддержки получают 33 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 2216.3 | 1617.3 | Областной закон от 09.10.2007 № 786 «О муниципальной службе в Ростовской области» | 599,0- отсутствие финансирования
3. | Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей | [5 empty] | 168689.4 | 168372.2
3.1. | Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности | [5 empty] | 153897.8 | 153838.3 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
3.1.1. | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Пособие назначено 4 571 получателю | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 45741.9 | 45741.8 | Областной закон от 22.10.2004 № 176-ЗС «О гос. ежемесячном пособии на ребенка гражданам, прожива-ющим на территории РО»
3.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Пособие назначено 1 146 получателям | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 13003.3 | 13003 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО»
3.1.3. | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуется 394 семьи | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 8808.7 | 8762.5 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО» | 46,2-отсутствие фактических затрат
3.1.4. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву получили 4 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 163.1 | 153.2 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 9,9-отсутсвие фактических затрат
3.1.5. | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3 лет из малоимущих семей | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 23 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 42.5 | 39.6 | Областной закон от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в РО» | 2,9-отсутствие фактических затрат
3.1.6. | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Мерами социальной поддержки пользуются 377 человек | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 33092.7 | 33092.6 | Областной закон от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам РФ, проживающим на территории РО»
3.1.7. | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости. Выдано _____ сертификата | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 4434.5 | 4434.5 | Областной закон от 18.11.2011 № 727-ЗС «О региональном материнском капитале»
3.1.8. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Т.И. Нечепуренко | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости Пособие получили 1 583 человека | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 48611.1 | 48611.1 | Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
3.2. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  | Увеличение количества детей, получивших оздоровление |  |  |  | 14791.6 | 14533.9
3.2.1. | Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечен питьевой режим во время посещения пришкольных лагерей из расчета 0,5 л. в день на одного ребенка. За период оздоровительного сезона 2015 года пришкольные лагеря посетило 1 770 человек | март 2015 год июнь 2015 год | март 2015 год июнь 2015 год июль 2015 год | 85.9 | 85.9
3.2.2. | Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Проведена обработка территории 16 школ, в которых были расположены площадки пришкольных лагерей | май 2015 год июнь 2015 год | май 2015 год июнь 2015 год | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Укрепление материально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового холодильного и технологического оборудования | М.Е. Пилягина | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 155 | 42.9 |  | 112,1- отсутствие фактических затрат
3.2.4. | Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено в течение оздоровительного сезона 2015 года двухразовым питанием в пришкольных лагерях 1 770 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | март 2015 год | март 2015 год | 1181.2 | 1181.2
3.2.5. | Организация отдыха детей - сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Подвоз осуществлялся школьными автобусами |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Т.И. Нечепуренко | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услугу по оздоровлению получил 631 ребенок из них: в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия 301 ребенок, в загородных стационарных оздоровительных лагерях 330 детей. | март 2015 год | ноябрь 2015 год | 9694.8 | 9692.9 | 15 контрактов на сумму 9 198,2т.р.; выплачено 25 компенсаций на сумму 268,8т.р. | 1,9-отсутствие фактических затрат
3.2.7. | Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Т.И. Нечепуренко | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Услуга оказана 426 семьям. | март 2015 год | ноябрь 2015 год | 300 | 156.3 | 12 контрактов на сумму 259,6т. р. | 143,7-отсутствие финансирования
3.2.8. | Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Т.П. Бахтинова | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | Обеспечено оздоровлением в пришкольных лагерях 1 770 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | март 2015 год | март 2015 год | 3374.7 | 3374.7
4. | Социальное обслуживание жителей города | Н.В. Легкая | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 73221.1 | 73169.9
4.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Н.В. Легкая |  |  |  |  | 73221.1 | 73169.9 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»
4.1.1. | Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | Н.В. Легкая | Увеличение эффективности деятельности системы социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Обслуживание получили 1 596 человек. | январь 2015 год | декабрь 2015 год | 73221.1 | 73169.9 | 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | 51,2-отсутствие финансирования
| Начальник УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  | Т.И. Нечепуренко