Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Спартакиада длиною в жизнь»

за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель  /ФИО) | | Контрольноесобытие  программы | | | Результат  реализации мероприятия (краткое  описание) | | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации меропри-ятия,  наступления контроль-ного события | | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | | | | Причины не исполне-ния мероприятий |
| Предусмотрено  муници-пальнойпрограммой | Фактнаотчетнуюдату |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Физическое воспи-тание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора по физической культуре.спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение мероприятий | | Проведено  30 мероприятий, приняло участие 2880 человек | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | 200,0 | 41,7 | 3 контракта на сумму 163,2,  2 договора возмезд-ного оказания услуг на сумму 7,2 | | | |  |
| 1.2. | Соревнования по бадминтону, посвященные Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятий | | Мероприятие проведено,  приняло участие  24 человека | | 14.02.2016 | | 14.02.2016 | 0,6 | - |  | | | |  |
| 1.3. | Фестиваль ГТО | Начальник сектора по физической  культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятий | | Мероприятие проведено,  приняло участие  144 человека | | 26.02.2016 | | 11.03.2016 | 0,6 | - |  | | | |  |
| 1.4. | Соревнования по стрельбе, посвященные дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  64 человека | | 16.02.2016 | | 16.02.2016 | 1,2 | - |  | | | |  |
| 1.5. | «Лыжня России - 2016» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено, приняло участие 34 человека | | февраль 2016 года | | февраль 2016 года | 0,6 | - |  | | | |  |
| 1.6. | Областной турнир по художественной гимнастике «Шахтерские звездочки» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие 416 человек | | 09.04.2016 | | 10.04.2016 | 9,0 | - |  | | | |  |
| 1.7. | Областной турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Петра Дернова | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  144 человека | | 20.04.2016 | | 24.04.2015 | 4,8 | - |  | | | |  |
| 1.8. | Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе памяти  В. Щербатых и О. Соболева | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  15 команд | | 15.04.2016 | | 17.04.2016 | 4,4 | - |  | | | |  |
| 1.9. | Полумарафон в честь 3–х кратной чемпионки паралимпийских игр  Т.А. Паньковой | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  185 человек | | 17.04.2016 | | 17.04.2016 | 6,0 | - |  | | | |  |
| 1.10. | Областные соревнования по танцевальному спорту «Весенний вальс-2016» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  464 человека | | 10.04.2016 | | 10.04.2016 | 6,0 | - |  | | | |  |
| 1.11. | Турнир по футболу на Приз «Открытие сезона» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  4 команды | | 24.04.2016 | | 24.04.2016 | 0,8 | - |  | | | |  |
| 1.12. | Городские соревнования «Веселые старты» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  50 человек | | 01.04.2016 | | 01.06.2016 | 1,0 | - |  | | | |  |
| 1.13. | Турнир по бадминтону, посвященный Дню Победы | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  24 человека | | 07.05.2016 | | 07.05.2016 | 0,6 | - |  | | | |  |
| 1.14. | Турнир по стритболу, посвященный Дню Победы | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  40 человек | | 08.05.2016 | | 08.05.2016 | 1,2 | - |  | | | |  |
| 1.15. | Турнир волейболу памяти  В.Ю. Макарова | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Админист-рации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  5 команд | | май  2016 года | | август  2016 года | 1,8 | - |  | | | |  |
| 1.16. | Открытое первенство города Новошахтинска по каратэ WKU, посвященное Международному Дню защиты детей | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  9 команд | | 01.06.2016 | | 01.06.2016 | 4,5 | - |  | | | |  |
| 1.17 | Майская эстафета | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  160 человек | | 07.05.2016 | | 07.05.2016 | 2,0 | - |  | | | |  |
| 1.18. | Открытое первенство города по легкой атлетике | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  162 человека | | 28.05.2016 | | 28.05.2016 | 2,1 | - |  | | | |  |
| 1.19. | Этап Кубка Ростовской области по мотокроссу | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  84 человека | | 08.05.2016 | | 08.05.2016 | 14,7 | - |  | | | |  |
| 1.20. | Кубок Победы по футболу среди юношеских команд | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено, приняло участие 5 команд | | 08.05.2016 | | 08.05.2016 | 1,8 | - |  | | | |  |
| 1.21. | Турнир по шахматам на Кубок «День Победы» | Начальник сектора по физической культуре, спор-ту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  12 команд | | 08.05.2016 | | 08.05.2016 | 0,6 | - |  | | | |  |
| 1.22. | Чемпионат города по футболу среди мужских команд | Начальник сектора по физической культуре, спор-ту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | В мае проведен первый тур чемпионата города по футболу. Итоги будут подведены в октябре месяце. | | май  2016 года | | октябрь 2016 года | 4,5 | - |  | | | |  |
| 1.23. | Спартакиада Дона 2016 года (муниципальный, зональный, финальный этапы) | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Участие в мероприятии | | Приняли участие в Спартакиаде Дона 2016 года | | 17.01.2016 | | 13.06.2016 | 25,8 | 25,8 |  | | | |  |
| 1.24. | Турнир по стритболу, посвященный Дню независимости | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  8 команд | | 12.06.2016 | | 12.06.2016 | 1,2 | - |  | | | |  |
| 1.25. | Олимпийский День бега | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  74 человека | | 23.06.2016 | | 23.06.2016 | 2,0 | - |  | | | |  |
| 1.26. | Турнир по настольному теннису, посвященный Дню независимости | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  30 человек | | 03.06.2016 | | 03.06.2016 | 1,2 | - |  | | | |  |
| 1.27. | Открытый турнир по футболу памяти  Г. Петраки | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Мероприятие проведено,  приняло участие  3 команды | | 11.06.2016 | | 11.06.2016 | 3,8 | - |  | | | |  |
| 1.28. | Областная Спартакиада-2016 РОО ВОС среди спортсменов-инвалидов | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Участие в  мероприятии | | Спортсмены- инвалиды приняли участие в областной Спартакиаде-2016 по шахматам и шашкам | | июль  2016 года | | август  2016 года | 10,8 | - |  | | | |  |
| 1.29. | Мероприятия, посвященные Дню физкультурника | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Проведены всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч – 2016» (количество участников более- 250 человек) | | 13.08.2016 | | 13.08.2016 | 6,0 | - |  | | | |  |
| 1.30. | Чемпионат города Новошахтинска по легкой атлетике | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | сентябрь 2016 года | | сентябрь 2016 года | 2,1 | - |  | | | | Мероприятие перене-сено на октябрь 2016 года |
| 1.31. | Открытый Чемпионат города Новошахтинска по спортивному ориентированию | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | сентябрь 2016 года | | сентябрь 2016 года | 1,2 | - |  | | | | Мероприятие перене-сено на октябрь 2016 года |
| 1.32. | Командное первенство города по шахматам | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | сентябрь 2016 года | | сентябрь 2016 года | 0,4 | - |  | | | | Мероприятие перене-сено на октябрь 2016 года |
| 1.33. | Спартакиада учащихся  2015-2016 учебного года | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Спартакиада проведена, в соревнованиях приняло участие 510 чел. | | май  2016 года | | декабрь 2016 года | 2,8 | - |  | | | |  |
| 1.34. | Спартакиада «Молодежь Несветая»  2015-2016 учебного года | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | | Спартакиада проведена, в соревнованиях приняло участие 240 чел. | | май  2016 года | | декабрь 2016 года | 8,6 | - |  | | | |  |
| 1.35. | Всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе памяти  С.С. Казарова | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 3,2 | - |  | | | |  |
| 1.36. | Областной турнир по художественной гимнастике «Золотая осень» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 7,4 | - |  | | | |  |
| 1.37. | Международный день ходьбы | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 1,0 | - |  | | | |  |
| 1.38. | Открытый турнир по каратэ WKU на Призы Мэра города Новошахтинска | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 4,5 | - |  | | | |  |
| 1.39. | Турнир по футболу на Кубок  М.А. Козовкова среди мужских команд | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 0,8 | - |  | | | |  |
| 1.40. | Турнир по футболу на Кубок «Золотая осень» среди юношеских команд | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 1,8 | - |  | | | |  |
| 1.41. | Турнир по футболу на Приз «Закрытие сезона» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | октябрь 2016 года | | октябрь 2016 года | 0,8 | - |  | | | |  |
| 1.42. | Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти шахтеров Несветая | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | ноябрь 2016 года | | ноябрь 2016 года | 2,8 | - |  | | | |  |
| 1.43. | Открытое первенство города по пауэрлифтингу | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | ноябрь 2016 года | | ноябрь 2016 года | 1,2 | - |  | | | |  |
| 1.44. | Первенство города по плаванию | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | ноябрь 2016 года | | ноябрь 2016 года | 1,0 | - |  | | | |  |
| 1.45. | Областные соревнования по танцевальному спорту «Осенний блюз-2016» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | ноябрь 2016 года | | ноябрь 2016 года | 6,0 | - |  | | | |  |
| 1.46. | Открытое Первенство города Новошахтинска по каратэ «Кекусинкай» | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | декабрь 2016 года | | декабрь 2016 года | 1,8 | - |  | | | |  |
| 1.47. | Первенство и Чемпионат города по настольному теннису | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Проведение  мероприятия | |  | | декабрь  2016 года | | декабрь  2016 года | 1,2 | - |  | | | |  |
| 1.48. | Спартакиада среди спортсменов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | |  | |  | | декабрь  2016 года | | декабрь  2016 года | 0,6 | - |  | | | |  |
| 1.49 | Изготовление грамот | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | | Награждение победителей и призеров | | Вручение грамот победителям и призерам | | в течение года | | в течение года | 31,2 | 15,9 |  | | | |  |
| 2. | Подпрограмма № 2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Обеспечение предоставления услуг муниципальным бюджетным учреждением спортивной направленности | Директор муниципаль-ного бюджетного учреждения «Стадион Западный» Орловский В.М. | Оказание услуг | | | Предоставление услуги населения 2500 человек | | 01.01.2016 | | 31.12.2016 | | - | - |  | | | |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство,  капитальный ремонт и реконструкция спортивных  объектов в городе Новошахтинске | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | Создание спортивного сооружения, обеспечива-ющего возможность жителям города Новошахтин-ска заниматься физической культурой и спортом | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | Сроки строительства перене-сены | |
| 3.1.1. | Строительство  многофункциональной спортивной площадки | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | Создание спортивного сооружения, обеспечива-ющего возможность жителям города Новошахтин-ска заниматься физической культурой и спортом | | |  | | январь | | август | |  |  | |  | | Отсутствие финансо-вых средств | |
|  | Итого |  |  | | |  | |  | |  | | 200,0 | 41,7 | | 170,4 | |  | |

Начальник сектора по физической культуре,

спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков