Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь»

за первое полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель  /ФИО) | Контрольное событие  программы | | Результат  реализации мероприятия (краткое  описание) | Фактичес-кая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления контрольного события | | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | | | Причины не исполнения мероприятий |
| Предусмотрено  муници-пальной програм- мой | Факт на отчет-ную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Основное мероприятие.  Физическое воспи-тание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | Проведено  48 мероприятий, приняло участие 3565 человек | 01.01.2017 | | 31.12.2017 | 300,0 | 31,5 | три контракта на сумму 175,1 | | |  |
| 1.1.1. | Мероприятие.  Исполнение календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | В первом полугодии проведены на территории города Новошахтинска соревнования всероссийского и областного масштаба: Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», легкоатлетический пробег в честь трехкратной Чемпионки Паралимпийских игр Паньковой Т.А., областные соревнования по футболу «Кожаный мяч», Кубок Ростовской области по мотокроссу | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| а) | Проведение официальных спортивных мероприятий  по видам спорта | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | В первом полугодии проведены на территории города следующие мероприятия: Чемпионат города по мини-футболу, баскетболу; открытый турнир по волейболу среди мужских сборных команд шахтерских городов; чемпионат и первенство города Новошахтинска по спортивному ориентированию; турниры по настольному теннису, стритболу к Дню России; открытый турнир по футболу памяти Г. Петраки | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| б) | Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и  учащейся молодежи | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму  Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | В первом полугодии проведены на территории города следующие  мероприятия: Спартакиада школьников; конкурс «Я рисую спорт»; соревно-вания «Веселые старты»; Спартакиада  «Лето – пора спортивная» | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| в) | Комплексные Спартакиады и физкультурные мероприятия среди всех возрастных групп населения | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | В первом полугодии проведены на территории города следующие мероприятия: зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); соревно-вания «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки»; муниципальный этап Спартакиады Дона 2017 года | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| г) | Физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий |  |  | |  |  |  |  | | | Мероприятия среди инвалидов будут проведены во втором полугодии 2017 года |
| д) | Изготовление грамот | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Награждение победителей и призеров | В первом полугодии вручили 1200 грамот победителям и призерам проведенных соревнований | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| е) | Изготовление баннеров | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Изготовле-ние баннеров |  |  | |  |  |  |  | | | Закупка баннеров будет произве-дена во втором полугодии 2017 года |
| 1.2. | Основное мероприятие.  Развитие студенческого спорта | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | Проведена Спарта-киада «Молодежь Несветая». Приняло участие 5 команд: ГБПОУ РО «НИТТ», «НТТ», «НАТТ»,«ШРКТЭ», филиал ЮФУ | 01.01.2017 | | 01.05.2017 |  |  |  | | |  |
| 1.2.1. | Мероприятие.  Создание студенческих клубов в учебных заведениях города | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Создание студенческих клубов | В поселковых клубах студенты занимаются различными видами спорта. Принимают участие в областных и городских соревнованиях | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| 1.3. | Основное мероприятие.  Развитие игровых видов спорта в городе | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | Команда футболь-ного клуба «Новошахтинск» приняла участие в Чемпионате Ростовской области  среди команд высшей лиги; команда «Сокол»  приняла участие в областных финаль-ных соревнованиях «Кожаный мяч» | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности, плоскостных сооружениях | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | В первом полугодии сборные команды города приняли участие в муници-пальном этапе Спартакиады Дона 2017 года по футболу, волейболу, баскетболу | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| 1.3.2. | Мероприятие.  Развитие детско-юношеского футбола в городе | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Проведение мероприятий | Проведены муниципальные и областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; турнир по футболу к Дню Победы | 01.01.2017 | | 31.12.2017 |  |  |  | | |  |
| 2. | Подпрограмма № 2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение предоставления услуг муници-пальными бюджетными учреждениями, организациями спортивной направленности | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | | Оказание услуг | Муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | в течение года |  | |  |  |  | | |  |
| 2.1.1. | Мероприятие.  Предоставление услуг дополнитель-ного образования, организация и проведение спор-тивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | | Оказание услуг | Проведены город-ские и областные соревнования согласно кален-дарному плану. Предоставлены услуги по предоставлению спортсооружений и спортинвентаря | в течение года |  | |  |  |  | | |  |
| 2.2. | Основное мероприятие.  Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | | Оказание услуг |  |  |  | |  |  |  | | | Приобретение спортин-вентаря во втором полугодии 2017 года |
| 2.2.1. | Мероприятие.  Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в учреждения спортивной направленности | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | | Приобрете-ние спортив-ного обору-дования и инвентаря |  |  |  | |  |  |  | | | Приобретение спортин-вентаря во втором полугодии 2017 года |
| 3. Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие.  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города  Стрелков В.Ю. | | Создание спортивного сооружения, обеспечивающего возмож-ность жите-лям города Новошахтинска зани-маться физической культурой и спортом | В рамках соглашения, заключенного между Правительством Ростовской области и ООО «Газпром инвестгазификация» в городе Новошах-тинске заплани-ровано строи-тельство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. ООО «Газпром инвестгазификация» подготовлена и пошла экспертизу проектно-сметная документация» |  |  | |  |  | |  |  | |
|  | Итого |  | |  |  |  |  | | 300,0 | 31,5 | | 175,1 |  | |