Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами»  за 9 месяцев 2016 года.

Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Причины не исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма № 1 « Управление муниципальным имуществом» |  | 651,0 | 124,3 | 383,1 |  |
| 1.1 | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В., начальник отдела аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков Запорожцева Н.П. | Проведение годовой инвентаризации муниципального имущества, с целью выявления неучтенных на балансе учреждений, предприятий объектов движимого и недвижимого имущества, инженерной инфраструктуры, повышения уровня сохранности муниципального имущества и эффективного его использования. | Проведена годовая инвентаризация объектов движимого, недвижимого имущества и объектов инженерной инфраструктуры города, имущества казны. По итогам инвентаризации внесены уточнения данных в Единый реестр муниципальной собственности. В 2016 году признано право муницип. собственности на 1 выявленный бесхозяйный объект водоснабжения. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 651,0 | 124,3 | 383,1 | Отсутствие финансирования. |
| 1.1.1 | Оформление технической и иной документации на муниципальное имущество | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Проведение конкурса на выполнение работ по изготовлению технической документации на муниципальное имущество. | Проведен конкурс на выполнение работ по подготовке технических планов и постановке 35 объектов недвижимого имущества на кадастровый учет, расположенных на территории города. Осуществлена гос.регистрация права собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» на 86 объектов недвижимого имущества и 26 земельных участков. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 481,0 | 81,6 | 375,1 | Отсутствие финансирования |
| 1.1.2 | Организация и проведение торгов | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Проведение торгов по продаже и предоставлению в аренду мун.имущества (за исключением земельных участков). | Проведено 3 аукциона по продаже объектов недвижимого имущества. По результатам аукционов заключено 4 договора купли-продажи муниципального имущества. Проведен 1 аукцион по продаже права аренды муниципального имущества, по итогам которого заключен 1 договор аренды нежилого муниципального фонда. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 130,0 | 32,0 | 8,0 | Отсутствие финансирования |
| 1.1.3 | Содержание и охрана имущества муниципальной казны | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Заключение договоров на содержание и охрану мун.имущества. | Заключен договор на обеспечение сохранности объекта мун.собственности в пригодном для эксплуатации состоянии по ул.Ленина,15. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г | 40,0 | 10,7 | 1,0 | Отсутствие финансирования |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Управление земельными ресурсами» |  | 620,7 | 326,7 | 81,1 |  |
| 2.1 | Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами | Начальник отдела аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков Запорожцева Н.П. | Проведения инвентаризации договоров аренды зем.участков, а также зем. участков под объектами муницип.собственности. | За 9 месяцев 2016 г. заключено 270 договора аренды зем.участков на сумму 6 893,4 тыс.руб.. Уточнены сведения по 61 зем.участкам, подлежащим налогообложению и передаче в ИФНС. Освобождены от прав 3-х лиц 142 зем.участка, из которых: - 81 зем. участок передан в собственность многодетным семьям бесплатно; - 39 зем. участков проданы посредством аукционных торгов; - по 25 зем. участкам проводятся работы по оформлению и постановки на кадастровый учет. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 620,7 | 326,7 | 81,1 | Отсутствие финансирования |
| 2.1.1 | Организация и проведение торгов | Начальник отдела правовой регистрации и приватизации Соломенцева Т.В. | Заключение договоров купли-продажи или аренды земельных участков по итогам проведения торгов. | По итогам проведения семи аукционных торгов, заключено семь договоров по продаже зем.участков в собственность, 33 договора на право аренды зем.участков . | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 124,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение работ по формированию земельных участков | Начальник отдела аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков Запорожцева Н.П. | Проведение конкурса на выполнение работ по межеванию зем.участков. | Заключен договор по определению годового размера арендной платы за зем.участки в количестве 90 штук. На основании установленной рыночной стоимости годового размера арендной платы был проведен расчет арендной платы зем. участков на 2016 год. Заключен договор на проведение кадастровых работ, схем расположения на кадастровом плане территории двух зем.участков под городскими кладбищами. Подготовлена документация для проведения открытого конкурса на выполнение кадастровых работ 25 земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим 3-х и более детей для ИЖС, их постановка на гос.кадастровый учет. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 496,7 | 326,7 | 81,1 | Отсутствие финансирования |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление находящимися в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» пакетами акций и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» |
| 3.1 | Совершенствование системы управления хозяйственными обществами с долей участия муниципального образования «Город Новошахтинск» | Начальник отдела бух.учета, отчетности и ведения реестра мун.собственности – Главный бухгалтер Шевченко О.Н. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию | Поступление в бюджет города доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию, осуществлено в полном объеме и в срок. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |  | Подпрограмма № 3 не требует финансирования |
| 4. | Подпрограмма № 4 « Управление муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями» |  |  |  |
| 4.1 | Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями | Начальник отдела бух.учета, отчетности и ведения реестра мун.собственности – Главный бухгалтер Шевченко О.Н. | Своевременное поступление в бюджет города доходов от части прибыли муниципальных унитарных предприятий | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий в 2016 году составили 29,7 тыс. руб. Уменьшение поступления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий по итогам 2015 года, объясняется ухудшением финансового состояния муниципальных унитарных предприятий в сравнении с 2014 годом. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. |  |  |  | Подпрограмма № 4 не требует финансирования |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 12511,2 | 8529,6 | 850,2 |  |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бух.учета, отчетности и ведения реестра мун.собственности – Главный бухгалтер Шевченко О.Н. | Качественная организация закупки товаров, работ и услуг для мун.нужд. | В рамках программной деятельности в 2016 году осуществлена 1 закупка путем проведения котировок, состоялся один открытый конкурс. Экономия от применения этих способов закупок составила 54,9 тыс. руб. Для исключения необоснованного завышения цен при осуществлении закупок товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, проводится изучение действующих цен на функционирующем рынке. | Январь 2016г. | Декабрь 2016г. | 12511,2 | 8529,6 | 850,2 | Отсутствие финансирования |
| 6. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 13782,9 | 8980,5 | 1314,4 |  |

Председатель                                                                                                                                               Т.Г. Авраменко

Главный бухгалтер                                                                                                                                         О.Н. Шевченко