## таблица 9
Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Управление муниципальными финансами" за 9 месяцев 2016 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, (тыс.руб.) |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. | причины не исполнения мероприятий
[7 empty] | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Подпрограмма № 1. Долгосрочное финансовое планирование | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева | принятие постановления Администрации города об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии города Новошахтинска на период до 2030 года | Исполнение бюджета города и обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной политики. |  |  | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие. 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко |  | Проведено 8 заседаний Координационного совета, на которых заслушано 178 недоимщиков с суммой задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет области 65,3 млн.руб. В результате работы Корсовета в консолидированный бюджет области в счет погашения задолженности по налогам и арендной плате за землю взыскано 15,3 млн.руб. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
1.2. | Основное мероприятие. 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко |  | В 2015 году в бюджет города в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам не поступило 55,8 млн. руб., из них: 32,7 млн. руб. составят федеральные льготы, 23,1 млн. руб. – льготы, предоставленные в соответствии с муниципальным законодательством. Льготы по земельному налогу составили - 10,7 млн. руб., в том числе физическим лицам – 0,6 млн. руб. Земельный налог не взимается с земельных участков общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги; скверы и другие объекты) и кладбищ, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой деятельности.Сумма налога, не поступившая в бюджет города, в связи с предоставлением льготы данной категории налогоплательщиков составила 10,0 млн. руб. Выпадающие доходы бюджета города, в связи с понижением ставок по налогу на имущество физических лиц в отношении имущества, стоимостью свыше 500,0 тыс. руб. до 2 000,0 тыс. руб. включительно составили 12,4 млн. руб. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
1.3. | Основное мероприятие. 1.3. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева |  | В соответствии с постановлением Администрациии города Новошахтинска от 20.09.2013 № 1144 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных пограмм города Новошахтинска" утверждены 18 муниципальных программ города Новошахтинска. На реализацию принятых программ предусмотрено 99,5% всех расходов бюджета города. | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
2. | Подпрограмма № 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева | представление в Новошахтинс -кую городскую Думу проекта решения "О бюджете города на 2016 год " | За 2016 год разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 7 проектов решений "О внесении изменений в Решение Новошахтинской городской Думы от 21.12.2015 № 208 "О бюджете города Новошахтинска на 2016 год". Отчет об исполнении бюджета города за 2015 год утвержден Решением Новошахтинской городской Думы № 245 от 30.05.2016 г. Решение Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске" (в редакции решений от 17.10.13 № 12 от 27.03.2014 № 61, от 29.11.2015 № 186). Постановление Администрации города от 12.02.2016 № 71 "О мерах по реализации решения Новошахтинской городской Думы от 21.12.2015 № 208 "О бюджете города Новошахтинска на 2016 год". Постановление Администрации города от 20.05.2016 № 398 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Постановление Администрации города от 29.12.2015 № 1375 "Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций главных распорядителей бюджетных средств" |  |  | 12844 | 9790.2
Постановление Администрации города от 21.12.2015 № 1329 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Новошахтинска на долгосрочный период". Распоряжение Администрации города от 02.12.2015 № 214 "Об утверждении плана мероприятий по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ". Постановление Администрации города от 19.11.2015 № 1217 "Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Новошахтинска на 2016-2018 годы". Решение Новошахтинской городской Думы от 03.11.2015 № 191 "Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в городе Новошахтинске в 2015 и 2016 годах". Приказ финуправления Администрации города от 21.12.2015 № 22/1 "О внесении изменений в приказ финансового управления Администрации города от 23.12.2011 № 77-б".
2.1. | Основное мероприятие. 2.1. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации и исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Приказ Финансового Управления Администрации города Новошахтинска от 25.12.2015 № 25 "Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города". Приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 31.12.2013 № 65 "Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города". Приказ Финансового управления Администрации города № 33 от 31.12.2015 "Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2016 год (в редакции приказа от 12.05.2016 № 7 от 28.06.2016 № 13). Приказ Финансового управления от 25.12.2015 № 26 "О закреплении кодов доходов за администраторами доходов бюджета г.Новошахтинска на 2016 год" | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
2.2. | Основное мероприятие. 2.2.Обеспечение деятельности финансового управления Администрации города | начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова |  | Улучшена материально- техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО "1С", "КонсультантПлюс". | весь период | весь период | 12844 | 9780.2 | 23шт - 1127,3
2.3. | Основное мероприятие. 2.3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева начальник бюжетного отдела Е.А.Зубченко начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с соглашением № 52 от 30.12.2015 "О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Новошахтинск" за 9 месяцев 2016 года по собственным доходам исполнение составило 59,3% (при плане 518 768,2 тыс.руб.в бюджет города фактически поступило 307 502,4 тыс.руб.) | весь период | весь период | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма № 3. Управление муниципальным долгом города Новошахтинск | начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер И.В.Карнаухова | Принятие постановления Администрации города Новошахтинска о привлечении заемных средств | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрено Решением Новошахтинской городской Думы № 208 от 21.12.2015 "О бюджете города Новошахтинска. Принято постановление Администрации города о привлечении заемных средств: - от 27.05.2016 № 442 "О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2016 году". |  |  | 3418.2 | 1691.4
3.1. | Основное мероприятие. 3.1.Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования "Город Новошахтинск", управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник отдела учета и отчетности-главный бухгалтер И.В.Карнаухова |  | Своевременное погашение долга с соответствии с графиком погашения в соответствии с муниципальными контрактами от 03.12.2015 № 5221/442/13056 и от 02.09.2016 № 5221/442/13176, договоров от 07.12.2015 № 3-52/БК-15 и от 25.08.2016 № 9-52/БК-16 | весь период | весь период | 3418.2 | 1691.4
3.2. | Основное мероприятие. 3.2.Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска | начальник бюджетного отдела Е.А.Зубченко |  | Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрено Решением Новошахтинской городской Думы № 208 от 21.12.2015 "О бюджете города Новошахтинска на 2016 год". | весь период | весь период | 0 | 0 |  | не требует финансирования
4. | Итого по программе | заместитель начальника финансового управления Е.А.Горбанева начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер И.В.Карнаухова начальник отдела доходов С.Н.Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В.Тареева |  | Созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения города; сбалансированность бюджета города и отсутствие просроченной кредиторской задолженности. |  |  | 16262.2 | 11481.6 | 1127.3
Заместитель Главы Администрации города - начальник финансового управления | [8 empty] | Т.В. Коденцова
Л.В.Приходько
2-41-77