## прил 2
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к муниципальной программе города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий подпрограммы
№ п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями программы (подпрограммы)
|  |  | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Подпрограмма № 1 «Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами»
1.1. | Основное мероприятие.Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния города | МКУ «УЖКХ» | 2014 | 2020 | сокращение количества объектов размещения ТБО, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот, возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, ухудшение экологической обстановки | влияет на достижение показателей: «Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО»; «Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот», «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО», «Обеспечение утилизации ТБО, образующихся в городе»
1.1.1. | Мероприятие. Разработка проектной документации на рекультивацию свалки, расположенной с северо-восточной стороны группового породного отвала шахты им. Ленина в балке Терновая в городе Новошахтинске | МКУ «УЖКХ» | 2017 | 2020 | сокращение количества объектов размещения ТБО, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | влияет на достижение показателей: «Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО»; «Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот»
1.1.2. | Мероприятие. Рекультивация свалки, расположенной с северо-восточной стороны группового породного отвала шахты им. Ленина в балке Терновая в городе Новошахтинске | МКУ «УЖКХ» | 2017 | 2020 | сокращение количества объектов размещения ТБО, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | влияет на достижение показателей: «Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения ТБО», «Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1.1.3. | Мероприятие. Приобретение мусоровозов | МКУ «УЖКХ» | 2017 | 2017 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, снижение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | влияет на достижение показателей: «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО», «Обеспечение утилизации ТБО, образующихся в городе»
1.1.3. | Паспортизация контейнерных площадок | Сектор перспективного развития Администрации города | 2014 | 2020
1.1.4. | Мероприятие. Паспортизация контейнерных площадок | МКУ «УЖКХ» | 2014 | 2014 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО | возникновение свалочных очагов и несанкционированных свалок, ухудшение экологической обстановки | влияет на достижение показателей: «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза ТБО», «Обеспечение утилизации ТБО, образующихся в городе»
2. | Подпрограмма № 2 «Развитие лесного хозяйства»
2.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий | МКУ «УЖКХ» | 2014 | 2020 | предупреждение лесных пожаров, улучшение санитарного состояния лесов, лесовосстановление | увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель, пройденных лесными пожарами, увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов, снижение лесистости территории города | влияет на достижение показателя: «Лесистость территории города», «Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления»
2.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | МКУ «УЖКХ» | 2014 | 2020 | предупреждение лесных пожаров | увеличение доли площади покрытых лесной растительностью земель, пройденных лесными пожарами | влияет на достижение показателя: «Лесистость территории города»
2.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | МКУ «УЖКХ» | 2015 | 2020 | улучшение санитарного состояния лесов | увеличение гибели лесов в связи с ухудшением санитарного состояния лесов | влияет на достижение показателя: «Лесистость территории города»
2.1.3. | Мероприятие. Воспроизводство лесов | МКУ «УЖКХ» | 2014 | 2020 | лесовосстановление | снижение лесистости территории города | влияет на достижение показателей: «Лесистость территории города», «Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления»
Управляющий делами Администрации города | [6 empty] | Ю.А. Лубенцов