АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018				                № 178                      		     г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                      № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1318, за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Мэр города                                                                                                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит

сектор по физической культуре, спорту и

туризму Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 16.03.2018 № 178

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь» за 2017 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителей города Новошахтинска систематически заниматься физической культурой и массовым спортом,  вести здоровый образ жизни, создания условий и проведения в городе на высоком организационном уровне городских, областных и всероссийских соревнований, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» (далее – программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

общее количество занимающихся различными видами спорта в городе Новошахтинске  – 39 709 человек, что составляет 39,2 процента от общей численности проживающих в городе; увеличение доли занимающихся достигнуто проведением числа спортивных мероприятий – 262;

проведено 18 мероприятий по выполнению нормативов и испытаний (тестов) комплекса ГТО, в которых приняло участие 1 055 человек: выполнили нормативы (тесты) комплекса ГТО на знак отличия 188 человек; получили золотой знак 282 человека, серебряный – 208 человек, бронзовый – 74 человека.

Результаты реализации основных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

По основному мероприятию «Физическое воспитание населения города и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»:

проведено более 262 областных, городских соревнований и физкультурно-массовых мероприятий по таким видам спорта как: легкая атлетика, футбол, мини-футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, плавание, настольный теннис, художественная гимнастика, пауэрлифтинг, бокс, каратэ, спортивное ориентирование, спортивные танцы, спортивный туризм, шахматы, шашки, рукопашный бой;

проведены всероссийские массовые соревнования  по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (количество участников более 500 человек); Всероссийский день бега «Кросс наций» (количество участников более 2 000 человек); Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера России Казарова С.С. (приняли участие 241 человек), областной турнир по футболу на Кубок Вагиза Хидиятуллина (приняли участие 212 человек); легкоатлетический пробег в честь трехкратной чемпионки Паралимпийских игр Паньковой Т.А. (приняли участие 107 человек); областные соревнования «Кожаный мяч» (приняли участие 258 человек); фестиваль ГТО (приняли участие 245 человек); областной этап Кубка Ростовской области по мотокроссу (приняли участие 210 человек); Фестиваль шахтерских территорий Ростовской области (приняли участие 356 человек). Спортсмены города Новошахтинска приняли участие в Спартакиаде Дона 2017 года, заняли 3 место.

По основному мероприятию «Развитие студенческого спорта»:

проведена Спартакиада «Молодежь Несветая» среди студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.», государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский технологический техникум», государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новошахтинский индустриально-технологический техникум», Новошахтинского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения  Ростовской области «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П.И.», филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» в г. Новошахтинске Ростовской области, приняли участие 297 человек.

Мероприятия проводились по 12 видам спорта: кросс, плавание, баскетбол, мини-футбол, волейбол (юноши), волейбол (девушки), шашки, шахматы, бадминтон, стрельба, гиревой спорт, дартс. Обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в общегородских мероприятиях: Рождественские праздники, день освобождения города Новошахтинска от немецко-фашистских захватчиков, День Победы, День независимости, День молодежи, День физкультурника, День шахтера, День народного единства; первенствах города среди коллективов физкультуры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, стрельбе, фестивале ГТО.

По основному мероприятию «Развитие игровых видов спорта в городе»:

городские сборные команды участвовали в областных соревнованиях, первенствах Ростовской области. Команда футбольного клуба «Новошахтинск»  приняла участие в Чемпионате Ростовской области по футболу (высшая лига) заняла 8 место, в Кубке областной газеты «Молот» заняла 2 место. Футбольный клуб «Сокол» занял 2 место в Первенстве Ростовской области по футболу среди юношей 1999 года рождения.

По подпрограмме № 2 «Развитие спорта и системы подготовки

спортивного резерва»

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями, организациями спортивной направленности»:

численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях города, осуществляющих подготовку спортивного резерва, составила  4 274 человека. Увеличение произошло в МБУДО ДЮСШ № 3 на отделениях гандбола и за счет открытия отделения водного поло; в МБУ ДО ДЮСШ №4 – отделениях футбола,  каратэ;  МБУ ДО «ДЮСШ №1» – отделении волейбола.

В 2017 году присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта» 20 спортсменам,          1 разряд – 16 спортсменам, массовые разряды – 952 спортсменам.

МБУ «Стадион Западный» работает согласно муниципальному заданию. За отчетный период физкультурно-оздоровительной работой было охвачено 7 740 человек.

По подпрограмме № 3 «Развитие инфраструктуры спорта»

По основному мероприятию «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе Новошахтинске»:

в рамках соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с ООО «Газпром инвестгазификация», в городе Новошахтинске запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем.

В 2017 году подготовлена площадка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и установлена трансформаторная подстанция.

На территории МБОУ СОШ № 4 за счет средств Олимпийского комитета России приобретена и установлена спортивная площадка по ул. Щербакова, 27.

Приобретены и установлены антивандальные тренажеры по улице Ленинградской, 40.

Проведен капитальный ремонт спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8.

Такая проводимая работа способствовала достижению всех запланированных значений показателей программы.

Перечень основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, повлиявшие на показатели реализации программы:

1. Увеличение спектра дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг населению.

2. Улучшение материально-технической базы спортивных сооружений.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2017 году в программу было внесено одно изменение постановлением Администрации города от 28.12.2017         № 1282 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1318».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,7 процента – программа считается эффективной.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации программы в отчетном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Спартакиада

длиною в жизнь» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Физическое воспитание населения города и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. (далее – Стрел-ков В.Ю.) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкультурных мероприятий | На территории города проведено 262 областных, городских соревнований, физкультурно-массовых мероприятий по таким видам спорта как: легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, художественная гимнастика, бокс, вольная борьба, каратэ. Общее количество занимающихся различными видами спорта составило 39 709 человек, что составляет 39,2 процента от общей численности проживающих в городе. Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составила 1 270 человек – 14 процентов от общего числа проживающих инвалидов в городе; Спортсмены-инвалиды приняли участие в областной Спартакиаде РОО ВОС по армспорту, легкой атлетике, туризму, шахматам, шашкам. Проведены на территории города соревнования по шахматам, шашкам, домино в рамках декады инвалидов. Приняло участие 175 человек |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Исполнение календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкультурных мероприятий | Проведены на территории города соревнования всероссийского и областного масштаба: Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Ора-нжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс наций», Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного тренера России Казарова С.С., легкоатлетический пробег в честь трехкратной чемпионки Паралимпийских игр Паньковой Т.А., областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие студенческого спорта | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся и студентов | Проведена Спартакиада «Молодежь Несветая» среди образовательных организаций по 12 видам спорта: кросс, плавание, баскетбол, мини-футбол, волейбол (юноши), волейбол (девушки), шашки, шахматы, бадминтон, стрельба, гиревой спорт, дартс, в которой приняли участие пять команд |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Создание студенческих клубов в образовательных организациях | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом | В поселковых клубах города студенты занимаются различными видами спорта, принимают участие в соревнованиях областного ранга, являются неоднократными победителями и призерами. Численность обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году увеличилась на 180 человек |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие игровых видов спорта в городе | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение качества организации учебно-тренировочного процесса и эффективности деятельности детских спортивных школ о подготовке спортсменов в игровых видах спорта. Обеспечение адресности, последовательности, преемственности и контроля за финансовой поддержкой игровых команд | Увеличение числа занимающихся в МБУДО ДЮСШ № 3, МБУ ДО ДЮСШ № 4. Команда футбольного клуба «Новошахтинск» – участник Чемпионата Ростовской области среди команд высшей лиги, заняла 8 место, в Кубке областной газеты «Молот» заняла 2 место |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности, плоскостных сооружениях | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Подготовка спортсменов в игровых видах спорта, формирование городских сборных команд | Городские сборные команды участвовали в областных соревнованиях, первенствах Ростовской области |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Развитие детско-юношеского футбола в городе | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города по футболу | Проведены муниципальные, зональные и финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч», городские турниры по футболу, посвященные Дню Победы, «Золотая осень». Футбольный клуб «Сокол» занял 2 место в Первенстве Ростовской области по футболу среди юношей 1999 года рождения |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями, организациями спортивной направленности | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | Муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление услуг дополнительного образования, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | Проведено 262 городских и областных соревнований согласно календарному плану. Предоставлены услуги по предоставлению спортсооружений и спортинвентаря |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | Приобретен спортинвентарь |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в учреждения спортивной направленности | Директор МБУ «Стадион Западный» Ор-ловский В.М. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Приобретение спортив-ного оборудования и инвентаря | Приобретен трактор для обслуживания футбольного поля |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе Новошахтинске | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом | В рамках соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с ООО «Газпром инвестгазификация», в городе Новошахтинске запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. В 2017 году подготовлена площадка под строительство физкультурно-оздорови-тельного комплекса и установлена трансформаторная подстанция |  |
| 3.1.1 | Мероприятие. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | Стрелков В.Ю. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Созданы сети спортивных сооружений, обеспечивающие возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом | В рамках соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с ООО «Газпром инвестгазификация», в городе Новошахтинске запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. В 2017 году подготовлена площадка под строительство физкультурно-оздорови-тельного комплекса и установлена трансформаторная подстанция |  |

Управляющий делами

Администрации города 						                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Спартакиада

длиною в жизнь» за 2017 год

Отчет

об исполнении плана реализации программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта |
| 1.1. | Основное мероприятие. Физическое воспитание населения города Новошахтинска и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | Проведено 262 мероприятия, приняло участие 10 500 человек | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 285,3 | 285,3 | 273,3 | Пять контра-ктов на сумму 225,5; три договора на сумму 16,2 . | 12,0 Кредиторская задолженность на 01.01.2018 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Исполнение календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | В течение года проведены на территории города Новошахтинска соревнования всероссийского и областного масштаба: Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут», Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс наций», легкоатлетический пробег в честь трехкратной чемпионки Паралимпийских игр Паньковой Т.А., областные соревнования по футболу «Кожаный мяч», Кубок Ростовской области по мотокроссу, Чемпионат и Первенство Ростовской области по спортивному ориентированию | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 285,3 | 285,3 | 273,3 | - | - |
| а) | проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | проведение мероприятий | в течение года проведены на территории города следующие мероприятия: Чемпионат города по мини-футболу, баскетболу; открытый турнир по волейболу среди мужских сборных команд шахтерских городов; чемпионат и первенство города Новошахтинска по спортивному ориентированию; турниры по настольному теннису, стритболу, посвященные Дню России; открытый турнир по футболу памяти Г. Петраки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 121,0 | 121,0 | 186,1 | - | - |
| б) | физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и обучающейся молодежи | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | проведение мероприятий | в течение года проведены на территории города следующие мероприятия: Спартакиада школьников; конкурс «Я рисую спорт»; соревнования «Веселые старты»; Спартакиада «Лето – пора спортивная», Олимпийский день | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - |
| в) | комплексные Спартакиады и физкультурные мероприятия среди всех возрастных групп населения | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | проведение мероприятий | в течение года проведены на территории города следующие мероприятия: зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); соревнования «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки»; муниципальный этап Спартакиады Дона 2017 года, мероприятия, посвященные Дню физкультурника, городской конкурс «Олимпийское образование молодежи Дона» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 107,8 | 107,8 | 31,5 | - | - |
| г) | физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | проведение мероприятий | команда Новошахтинской местной организации ВОС приняла участие в областных соревнованиях РОО ВОС по шашкам, шахматам, домино | 11.08.2017 | 26.11.2017 | 17,0 | 17,0 | 16,2 | - | - |
| д) | изготовление грамот | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | награждение победителей и призеров | в течение года вручили 2 100 грамот победителям и призерам проведенных соревнований | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - |
| е) | изготовление баннеров | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | изготовление баннеров | баннеры размещены в местах проведения соревнований | 13.11.2017 | 31.12.2017 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие студенческого спорта | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | Проведена Спартакиада «Молодежь Несветая». Приняли участие пять команд: ГБПОУ РО «НИТТ», ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО «НАТТ», ГБПОУ РО «ШРКТЭ», филиал ФГАОУ ВО «ЮФУ» | 01.01.2017 | 25.05.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Мероприятие. Создание студенческих клубов в учебных заведениях города | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Создание студенческих клубов | В поселковых клубах студенты занимаются различными видами спорта. Принимают участие в областных и городских соревнованиях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие игровых видов спорта в городе | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | Команда футбольного клуба «Новошахтинск» приняла участие в Чемпионате Ростовской области среди команд высшей лиги; команда «Сокол» приняла участие в областных финальных соревнованиях «Кожаный мяч», команда футбольного клуба «Новошахтинск» серебряный призер Кубка газеты «Молот» по футболу | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности, плоскостных сооружениях | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | В течение года сборные команды города приняли участие в муниципальном этапе Спартакиады Дона 2017 года по футболу, волейболу, баскетболу; в турнире по футболу на Кубок партии «Единая Россия», в Чемпионате города Новошахтинска по футболу, легкой атлетике | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Мероприятие. Развитие детско-юношеского футбола в городе | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Проведение мероприятий | Проведены муниципальные и областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»; турнир по футболу Дню Победы, областной турнир по футболу «Кубок Вагиза Хидиятуллина», турнир по футболу «Золотая осень» среди юношей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2. Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями, организациями спортивной направленности | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | Оказание услуг | Муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление услуг дополнительного образования, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | Оказание услуг | Проведены городские и областные соревнования согласно календарному плану. Предоставлены услуги по предоставлению спортсооружений и спортинвентаря | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | Оказание услуг | Муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в учреждения спортивной направленности | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., директор МБУ «Стадион Западный» Орловский В.М. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Приобретен трактор для обслуживания футбольного поля | 25.12.2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |
| 3.1. | Мероприятие. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Создание спортивного сооружения, обеспечивающего возможность жителям города Новошахтинска заниматься физической культурой и спортом | В рамках соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с ООО «Газпром инвестгазификация», в городе Новошахтинске запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем. В 2017 году подготовлена площадка под строительство физкультурно-оздорови-тельного комплекса и установлена трансформаторная подстанция | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. |  |  |  |  | 285,3 | 285,3 | 273,3 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь»

за 2017 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию  программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2017 год | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: | в том числе: | в том числе: | в том числе: |  |
|  |  | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Спартакиада длиною в жизнь» | 48 428,1 | - | - | 43 747,4 | 4 680,7 | 4 017,0 | - | - | 4 017,0 | - | 4 017,0 | - | - | 4 017,0 | - | 4 005,0 | - | - | 4 005,0 | - | - |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 1 788,8 | - | - | 1 788,8 | - | 285,3 | - | - | 285,3 | - | 285,3 | - | - | 285,3 | - | 273,3 | - | - | 273,3 | - | 12,0 |
| 1.2. | Физическое воспитание населения и обеспечение организации проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | 1 788,8 | - | - | 1 788,8 | - | 285,3 | - | - | 285,3 | - | 285,3 | - | - | 285,3 | - | 273,3 | - | - | 273,3 | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 46 639,3 | - | - | 41 958,6 | 4 680,7 | 3 731,7 | - | - | 3 731,7 | - | 3 731,7 | - | - | 3 731,7 | - | 3 731,7 | - | - | 3 731,7 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями, организациями спортивной направленности | 46 639,3 | - | - | 41 958,6 | 4 680,7 | 3 731,7 | - | - | 3 731,7 | - | 3 731,7 | - | - | 3 731,7 | - | 3 731,7 | - | - | 3 731,7 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь»

за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» |
| 1. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 35,1 | 31,1 | 39,5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 2. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения | процент | 22,0 | 23,3 | 24,4 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 6,4 | 7,9 | 23,4 |  |
| Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» |
| 4. | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях города, осуществляющих подготовку спортивного резерва | человек | 4 028 | 2 320 | 4 274 |  |
| 5. | Число спортсменов в возрасте от 6 до 15 лет, осуществляющих подготовку в спортивных организациях | человек | 3 673 | 1 920 | 1 930 |  |
| 6. | Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: | человек | 62 | 55 | 58 |  |
| 1) | первый спортивный разряд | человек | 28 | 29 | 30 |  |
| 2) | кандидат в мастера спорта | человек | 16 | 9 | 10 |  |
| 7. | Число спортсменов города Новошахтинска, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Ростовской области | человек | 18 | 17 | 18 |  |
| Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |
| 8. | Количество стадионов, соответствующих требованиям Российского Футбольного Союза | объект | - | 1 | 1 |  |
| 9. | Количество игровых тренировочных площадок, соответствующих требованиям правил проведения соревнований, введенных в строй | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Количество спортивных объектов, введенных в действие | объект | - | - | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь»

за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации программы в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МБУ «Стадион Западный» |
| Организация спортивно-оздоровительного процесса | - | 3 300 | 3 731,7 | 3 300 | 3 731,7 |  | 3 300 | 3 731,7 | - |
| Проведение спортивно-массовых мероприятий | - | 4 440 |  | 4 440 |  |  | 4 440 |  | - |
| Итого | - | 7 740 | 3 731,7 | 7 740 | 3 731,7 |  | 7 740 | 3 731,7 | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов