АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017  					       № 532                     		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета города Новошахтинска на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городе Новошахтинске», в целях обеспечения составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению.

2. Заместителям Главы Администрации города по курируемым направлениям, главным распорядителям бюджетных средств обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города – начальника финансового управления Коденцову Т.В.

Мэр города								                            И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Финансовое управление

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 09.06.2017  № 532

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета города Новошахтинска

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в Финансовое управление Администрации города реестров расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств | Первое полугодие 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 2. | Формирование реестра расходных обязательств города Новошахтинска | Первое полугодие 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных решением Новошахтинской городской Думы от 29.09.2005 № 36 «Об установлении земельного налога» и решением Новошахтинской городской Думы от 31.10.2014 № 103 «О налоге на имущество физических лиц» | До 31 августа 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 4. | Представление в Финансовое управление Администрации города информации о предельной штатной численности Администрации города и отраслевых (функциональных) органов Администрации города на 2018 – 2020 годы, согласованной с Мэром города | До 01 июля 2017 года | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А. |
| 5. | Разработка и представление в Финансовое управление Администрации города прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 – 2020 годы | До 15 июля 2017 года | Главные администраторы доходов бюджета города |
| 6. | Представление в Финансовое управление Администрации города предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по формам, установленным приказом Финансового управления Администрации города о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города | До 15 августа 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 7. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных учреждений, находящихся в их ведении на 2018 – 2020 годы | До 20 августа 2017 года | Директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» Сикач Л.В. |
| 8. | Формирование и представление Мэру города параметров бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета города; предельных показателей расходов бюджета города | До 08 сентября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 9. | Подготовка проекта распоряжения Администрации города «О прогнозе социально-экономического развития города на 2018 – 2020 годы» | До 01 сентября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В. |
| 10. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств предельных показателей расходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | До 15 сентября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 11. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового управления Администрации города о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города | До 29 сентября 2017 года | Главные распорядители бюджетных средств |
| 12. | Подготовка проекта постановления Администрации города «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Новошахтинска на 2018 – 2020 годы» | До 10 октября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации города об основных направлениях долговой политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | До 10 октября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 14. | Рассмотрение комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития города предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования «Город Новошахтинск» за 8 месяцев 2017 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Новошахтинска за 2017 год | До 30 октября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В. |
| 15. | Направление в министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с соглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из областного бюджета бюджету города Новошахтинска | До 05 ноября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. |
| 16. | Представление в Финансовое управление Администрации города паспортов муниципальных программ города Новошахтинска (проектов изменений в указанные паспорта), в том числе паспортов проектов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года | До 25 октября 2017 года | Ответственные исполнители муниципальных программ города Новошахтинска |
| 17. | Представление Мэру города для внесения на рассмотрение Новошахтинской городской Думы следующих проектов решений Новошахтинской городской Думы: «О бюджете города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Новошахтинска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | До 15 ноября 2017 года; до 15 ноября 2017 года | Заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В.; председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. |

Заместитель Главы Администрации города

по административно-правовым вопросам                                                                                                       А.Г. Лиханов