АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.11.2013.			                             № 306           		                   г.Новошахтинск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Молодежь Несветая» на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации города от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска» и от 15.10.2013. №1316 «Об  утверждении  муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежь Несветая»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежь Несветая» на 2014 год согласно приложению №1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, распространяется на отношения, возникающие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением  распоряжения  возложить  на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города                                                                                                           И.Н. Сорокин

Распоряжение вносит:

отдел по работе с общественными организациями и

молодежью Администрации города

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации города

от 29.11.2013. № 306

План

реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежь Несветая»  на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | област- ной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в Международных, Всероссийских, областных, городских конкурсах | Увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи |  | 885,0 | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | Увеличение численности участников городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Март, апрель, май, июнь, сентябрь | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.1. | Муниципальный этап конкурса «Ли-дер года» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи | Апрель | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Муниципальный этап конкурса «Доброволец года» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Увеличение численности участников | Сентябрь | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Муниципальный этап конкурса «День молодежного самоуправления» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи | Апрель-май | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1.4. | Муниципальный этап фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи | Март | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Праздничное мероприятие «День российской молодежи» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Выявление и поддержка талантливой и инициативной молодежи, увеличение численности участников | Июнь | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН-движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение городской игры КВН | Увеличение численности команд, принимающих участие в играх КВН | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3. | Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Участие в международных, всероссийских и межрегиональных кон- курсах, образовательных проектах и форумах | Увеличение количества делегаций города, участвующих в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах | В течение года | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.4. | Проведение мероприятий, направ- ленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно- технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно- практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Увеличение численности молодежи занимающейся научной, инновационной, изобретательской деятельностью | Январь, сентябрь октябрь | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.4.1. | Конкурс социальных проектов | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Увеличение численности молодежи занимающейся инновационной деятельностью | Сентябрь, октябрь | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Конкурс молодежных инициатив «Новошахтинск – город будущего» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Увеличение численности молодежи занимающейся инновационной деятельностью | Январь | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.5. | Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодёжи | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Организация и проведение мероприятий | Увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | Январь, июнь, декабрь | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, нача-льник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, на-чальник Управления образования Администрации города Т.П.Бахтинова, началь-ник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных организаций города | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику | Март, июль | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2.1. | Организация и проведение город-ского молодежного образовательного форума | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, на-чальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, | Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | Повышение образовательного уровня молодежи | Март | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков, руководители учебных заведений города и общественных организаций города | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей | Увеличение численности молодежи, принимающей участие в формировании и развитии системы органов молодежного самоуправления | Июль | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2.1. | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города | Организация и проведение регионального проекта | Увеличение численности молодежи принимающей участие в региональных проектах | Июль | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.3 | Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений. Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | Увеличение численности детских и молодежных общественных организаций города | Ежеквартально | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Организация и проведение форумов, семинаров, «круглых столов» | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела экономики Администрации города В.В. Воронина | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность | Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде | Май | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-полити-ческого экстремизма в молодежной среде | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Февраль, апрель, май | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 |
| 4.1. | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Нас- ледники Победы», военно- спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | Февраль, апрель, май | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Встреча ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение встречи | Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности | Май | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Военно-спортив-ная игра «Орленок» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение игры | Привитие гражданских ценностей у молодежи | Февраль | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2. | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Май, июль | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Муниципальный этап областной акции «День семьи, любви и верности» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение акции | Пропаганда семейных ценностей | Июль | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.2.2. | Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение конкурса | Увеличение численности молодежи, вовлеченной в участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей | Май | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 4.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиант-ного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде | Июль, октябрь | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.3.1. | Десант здоровья | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, на-чальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных заведений города, на-чальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков | Организация и проведение мероприятий | Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде | Июль | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 4.3.2. | Соревнования по мини-футболу | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова, начальник Управления образования Администрации города Т.П. Бахтинова, руководители учебных | Организация и проведение соревнований | Привлечение молодежи к занятиям спортом | Октябрь | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | заведений города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города В.Ю. Стрелков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политичес-кого экстремизма в молодежной среде | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятий | Увеличение численности молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Май ноябрь | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.4.1. | «Декада толерантности» | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Организация и проведение декады | Воспитание толерантного сознания у молодежи | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2. | День славянской письменности и культуры | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, на-чальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | Организация и проведение мероприятия | Приобщение молодежи к культурному наследию своей страны | Май | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 4.4.3. | День народного единства | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко, начальник отдела культуры Администрации города Н.Г. Коно-валова | Организация и проведение мероприятия | Воспитание чувства патриотизма и любви | Ноябрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Участие в меж-муниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Эффективная пропаганда молодежной политики |  | 530,4 | 477,9 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1. | Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в межмуниципаль-ных, международ-ных, областных, всероссийских, мероприятиях, включая региональ-ный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный фо-рум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и моло-дежи «Наследники Победы», област-ной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успеш-ный предпринима-тель», всероссий- ский форум «Доброволец Рос-сии», областной конкурс «Добро-волец года», | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Участие делегаций молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | Согласно плану работы Государственного автономного учреждения Ростовской области «Агентство развития молодежных инициатив» | 99,0 | 88,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Изготовление атрибутики | Эффективная пропаганда молодежной политики | По мере подачи заявки | 99,0 | 88,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 5.3. | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Изготовление печатной продукции | Эффективная пропаганда молодежной политики | По мере подачи заявки | 99,0 | 88,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 |
| 5.4. | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник отдела по работе с общественными организациями и молодежью Администрации города А.В. Иванченко | Приобретение призов | Эффективная пропаганда молодежной политики | По мер заключения муниципального контракта | 233,4 | 213,6 | 0,0 | 19,8 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1830,4 | 477,9 | 0,0 | 1352,5 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации города							          Ю.А. Лубенцов