АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019  					     № 295                    		 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О подготовке к пожароопасному

периоду 2019 года

В целях подготовки к пожароопасному периоду 2019 года, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и  постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий  по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года на территории города Новошахтинска  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Новошахтинска от 30.03.2018 № 287 «О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года».

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта Пархоменко М.Н.

Мэр города                                                                                                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 21.03.2019  № 295

План

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года

на территории города Новошахтинска

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск»: о подготовке к пожароопасному сезону 2019 года; паспорт безопасности населённого пункта, подверженного угрозе лесных пожаров; о введении особого противопожарного режима на территории города Новошахтинска | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее − МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС») | Март 2019, март 2019, при необходимости |
| 2. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) муниципального образования «Город Новошахтинск» о принимаемых мерах по предупреждению ландшафтных пожаров на территории города и техническом состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения | Председатель КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ | Апрель 2019 |
| 3. | Проведение мониторинга наиболее пожароопасных участков возникновения ландшафтных пожаров. Оперативное реагирование на факты умышленного выжигания сухой растительности на территории города | Межведомственная группа по противодействию выжигания сухой растительности | В течение пожароопасного периода |
| 4. | Проведение проверки наличия и технического состояния пожарных гидрантов | Производственный участок «Новошахтинск» государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», федеральное государственное казённое учреждение «13 отряд федеральной противопожарной службы по Ростовской области» (далее − ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области») | Апрель, октябрь 2019 года |
| 5. | Организация работ по ремонту и замене неисправных пожарных гидрантов | Производственный участок «Новошахтинск» государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения», муниципальное казённое учреждение города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее − МКУ «УГХ») | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Утилизация сухой растительности на территории города Новошахтинска с использованием технологий, исключающих выжигание | МКУ «УГХ», собственники, арендаторы земельных участков | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Создание (обновление) противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на жилой сектор при загорании сухой растительности и возникновении ландшафтных пожаров | МКУ «УГХ» | До 01.05.2019, до 01.09.2019 |
| 8. | Организация уборки несанкционированных свалок горючего мусора на границе с городскими лесами и в самих лесах | МКУ «УГХ» | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Организация проверки противопожарного состояния подведомственных объектов. Особое внимание уделить состоянию электрооборудования, путям эвакуации, состоянию водоисточников. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения | Руководители организаций всех форм собственности | До 01.05.2019 |
| 10. | Организация очистки закрепленной и прилегающей к периметрам организаций территорий от сгораемых отходов, мусора, сухой растительности | Руководители организаций всех форм собственности | До 01.05.2019 |
| 11. | Организация патрулирования территорий городских лесов в периоды введения особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в городских лесах | Сектор муниципального контроля Администрации города, МКУ «УГХ» | В течение пожароопасного периода |
| 12. | Регулярное информирование населения о пожароопасной обстановке на территории города посредством проведения сходов, подворовых обходов и через средства массовой информации | Отдел по работе с населением Администрации города, ОНД и ПР по г. Новошахтинску Главного управления МЧС России по Ростовской области, МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»), ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области | В течение пожароопасного периода |
| 13. | Проверка готовности формирований, средств пожаротушения, техники организаций, привлекаемых к ликвидации природных пожаров | ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области, аварийно-спасательное формирование МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | При проведении учений и тренировок |
| 14. | Обеспечение мероприятий по тушению природных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания | ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», ВДПО г. Новошахтинска Ростовской области, аварийно-спасательное формирование МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | В течение пожароопасного периода |
| 15. | Введение (отмена) особого противопожарного режима | Мэр города, КЧС и ОПБ муниципального образования «Город Новошахтинск» | При необходимости |

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов