АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021  					  № 246                                 г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1249, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Первый заместитель

Главы Администрации города					     М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения

«Центральная городская больница»

города Новошахтинска

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2021  № 246

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2020 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» (далее – программа) в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация детей;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается сеть паллиативных отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

реализованы меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников за счет предоставления специалистам жилых помещений;

повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ»), муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ДГБ»);

обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях, проведено обновление  медицинского оборудования, парка автомобилей скорой помощи, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о

достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

По основному мероприятию «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,

в том числе у детей»

С целью формирования здорового образа жизни в учреждениях здравоохранения проводятся «школы здоровья» для больных артериальной гипертензией; сахарным диабетом; бронхиальной астмой; для молодых матерей; в стационарных отделениях – для выздоравливающих больных. Всего в 2020 году в «школах здоровья» обучено 22 378 человек.

В течение отчетного года специалистами межведомственных лекторских групп прочитано 22 лекции антинаркотического, антиалкогольного содержания и 38 бесед. Мероприятия были направлены на пропаганду снижения потребления табака, алкоголя и профилактики ВИЧ-инфекции, также проведено 14 акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом».

По основному мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных

гепатитов B и C»

В рамках реализации основного мероприятия, в целях своевременного выявления больных, в городе обеспечен непрерывный скрининг населения: на ВИЧ-инфекцию обследовано 25 581 человек, на гепатиты В и С – 11 116 человек. Показатель «Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» в общей численности населения составил 24,01 процента при плановом уровне 26,0 процентов, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания. Не достижение плановых значений объясняется приостановкой плановой помощи населению в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По основному мероприятию «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических

состояний и факторов риска их развития, включая проведение

медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»

В целях осуществления раннего выявления факторов риска неинфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения города проводится диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. В 2020 году диспансеризацию прошли 2 241 человек взрослого населения. В результате проведенной диспансеризации взрослых граждан города выявлено, что 11,0 процентов обследуемых практически здоровые граждане, 55,5 процента – лица, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий, и 33,5 процента обследованных направлены на второй этап, то есть нуждаются в дополнительном обследовании.

Профилактические осмотры прошли 971 человек, 20 процентов обследуемых практически здоровые, 46,5 процента – лица, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий, 33,5 процента нуждаются в дополнительном обследовании.

Особое внимание уделялось диспансеризации детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т. ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью; профосмотрам несовершеннолетних подростков. В отчетном периоде 11 052 несовершеннолетних прошли медицинские осмотры. Диспансеризацию прошли 575 человек из категории детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т. ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью.

По основному мероприятию «Совершенствование механизмов

обеспечения населения города лекарственными препаратами,

медицинскими изделиями, специализированными продуктами

лечебного питания в амбулаторных условиях»

Реализация мероприятия по обеспечению населения лекарственными препаратами в амбулаторных условиях осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, в том числе для  пациентов, страдающих сахарным диабетом, орфанными заболеваниями и семью высокозатратными нозологиями. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 6 045 региональных и  1 487 федеральных льготников. На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в сумме 23 354,1 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета осуществлялось обеспечение региональных льготников, в том числе больных сахарным диабетом, а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями. На эти цели в 2020 году было выделено 38 085,6  тыс. рублей.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной

медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи»

По основному мероприятию «Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения

по вопросам профилактики туберкулеза»

В 2020 году на базе Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области областного клинического центра фтизиопульмонологии проведено 21 381 флюорографическое исследование, в МБУЗ «ЦГБ» – 5 371 флюорографическое исследование. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил 52,29 процента. Охват туберкулинодиагностикой детей и подростков составил 99,47 процента. В связи со снижением охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез показатель «смертность от туберкулеза» в расчете на 100 тыс. населения вырос по сравнению с 2019 годом и составил 9,34 в 2020 году, но не превышает плановое значение 12,0. Показатель «заболеваемость туберкулезом» на 100 тыс. населения снизился с 25,79 – в 2019 году, до 18,69 – в 2020 году.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C»

По состоянию на 01.01.2021 в городе зарегистрировано 886 ВИЧ-инфицированных, что на 72 человека больше, чем в предыдущем году. Для своевременного лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека, а также своевременного лечения и снижения инвалидизации населения города, подлежат диспансерному наблюдению 539 человек, из них 201 человек получил антиретровирусную терапию. В отчетном году зарегистрировано девять ВИЧ-инфицированных беременных, семь беременностей в истекшем году завершились родами.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, закуплены тест-системы, реагенты диагностические.

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

С целью снижения заболеваемости, инвалидности и «смертности от болезней системы кровообращения» соблюдается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее – ССЗ).

За период 2020 года в терапевтическое отделение МБУЗ «ЦГБ» поступило 202 пациента с острым коронарным синдромом.

В целях получения высокотехнологичной медицинской помощи проконсультировано по линии санитарной авиации со специалистами областного кардио центра 94 пациента, из них 76 пациентов переведено в кардиоцентр РОКБ. Со специалистами областного сосудистого центра проконсультировано 88 пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, из них 15 больных переведены в сосудистый центр РОКБ.

В 2020 году министерством здравоохранения Ростовской области утверждена заявка на льготное лекарственное обеспечение граждан, не имеющих группу инвалидности, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий на сумму 12 510,9 тыс. рублей. За прошедший год льготные лекарственные препараты выписаны 86 пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым было выполнено аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно – сосудистых заболеваний.

Несмотря на проводимые мероприятия показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» вырос с 580,3 на 100 тыс. населения в 2019 году, до 671,3 на 100 тыс. населения в 2020 году.

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

В МБУЗ «ЦГБ» утвержден план работы онкологической службы. Сформирован канцер-регистр, в котором зарегистрировано 1 997 пациентов. Проводится диспансеризация данной категории граждан. В 2020 году осуществляли деятельность смотровые кабинеты, проводились: онкоскрининговое анкетирование населения, диспансеризация населения, исследования крови на онкомаркеры, маммография, ФЛО исследования, санитарно-просветительская работа.

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления

скорой медицинской помощью»

Оказание скорой медицинской помощи заболевшим и пострадавшим вне медицинской организации осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 89,86 процента, что на 4,3 процента ниже целевого значения. Невыполнение показателя объясняется ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Продолжено обновление парка скорой медицинской помощи. Получено два автомобиля скорой медицинской помощи для оказания экстренной помощи  при внезапных острых заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства и представляющих угрозу жизни пациента, а также для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Также получили четыре санитарных автомобиля LADA Largus, закупленные по итогам голосования «Народный совет» за счет средств областного бюджета. Автомобили предназначены для первичного звена и для обслуживания населения на дому.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь в максимально короткие сроки прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), осуществления оказания пострадавшим противошоковой терапии; обеспечения пострадавших своевременными консультациями областных специалистов, в том числе за счет увеличения числа проведенных телемедицинских консультаций. При оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в 2020 году врачами-травматологами проведено 35 консультаций со специалистами областных учреждений, из них 18 телемедицинская (передача снимков посредством интернет-связи).

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

В ходе реализации основного мероприятия на территории города Новошахтинска проведена подчищающая вакцинация против кори (вакцинация и ревакцинация) 122 мигрантов. Для иммунизации населения города по эпидемическим показаниям против дизентерии провакцинировано 220 сотрудников пищеблоков общеобразовательных учреждений города.

В результате обеспечено соблюдение прав жителей города по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной  документацией и изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города не осуществлялись в связи с отсутствием финансирования в отчетном году.

По подпрограмме № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

По основному мероприятию «Создание системы раннего выявления и

коррекции нарушений развития ребенка»

В результате реализации основного мероприятия значительно улучшены некоторые качественные показатели работы службы родовспоможения и детства: нет материнской смертности, снижен показатель младенческой смертности с 7,68 случаев на 1 000 родившихся живыми в 2019 году, до 7,31 случая на 1 000 родившихся живыми в 2020 году.

В рамках совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовом периоде улучшено качество и доступность специализированной медицинской помощи женщинам и детям. В 2020 году пренатальную диагностику нарушений развития ребенка прошли 91,4 процента беременных, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Неонатальным скринингом охвачено 100,0 процентов, аудиологическим скринингом – 100,0 процентов новорожденных и детей первого года жизни.

По основному мероприятию «Профилактика абортов»

В отчетном году предабортное консультирование прошли 36 беременных, из которых одна беременная приняла решение сохранить беременность.

С целью снижения количества абортов проведены следующие мероприятия:

активизирована работа врачей акушеров-гинекологов по повышению санитарной культуры населения о вреде аборта, о противозачаточных средствах;

проводятся беседы с молодоженами по вопросам планирования семьи;

усилена санитарно-просветительная работа среди обучающейся молодежи образовательных организаций города по культуре секса, использованию контрацептивных средств.

По родовым сертификатам в 2020 году получено средств  на общую сумму 2 095,9 тыс. рублей, из этих средств приобретено медицинское оборудование на сумму 1 300,0  тыс. рублей, медикаменты – на сумму 443,3 тыс. рублей и мягкий инвентарь – на сумму 52,6 тыс. рублей для МБУЗ «ДГБ», МБУЗ «ЦГБ».

По основному мероприятию

«Совершенствование службы родовспоможения»

Совершенствование службы родовспоможения осуществляется путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, строгого соблюдения этапов маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных. В отчетном  году в учреждения второго и третьего уровня, с целью получения консультации, беременными проведено 987 посещений, на родоразрешение  направлено 151 роженица  и девять новорожденных.

Разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, угрожаемых по невынашиванию, разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 300 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля»

В отчетном периоде в акушерско-гинекологическом отделении пролечено 219 больных с воспалительными заболеваниями, введено в практику оказание высокоспециализированной медицинской помощи женщинам с репродуктивными проблемами. С целью сохранения репродуктивной функции у женщин фертильного периода проведено 32 малоинвазивных хирургических вмешательства.

По подпрограмме № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей»

По основному мероприятию «Развитие медицинской реабилитации детей»

В МБУЗ «ДГБ» функционирует отделение медицинской реабилитации на 25 коек. В отделении проходят реабилитацию дети и подростки до 18 лет. Основной профиль – неврологический. В отделении предлагается широкий спектр лечения – физиопроцедуры, лечебная физическая культура (далее – ЛФК), массаж. В 2020 году для отделения приобретены реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем и велоэргометр,  данное оборудование позволило в большем объеме проводить реабилитационное лечение детей с сердечно сосудистой и костно мышечной патологией.

В штате отделения работают невролог, педиатр, врач ЛФК, физиотерапевт, массажисты, логопед, медицинский психолог. В отчетном году  прошли  реабилитацию 326 детей. В результате достигнуто повышение качества жизни детского населения.

По подпрограмме № 5 «Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям»

По основному мероприятию «Оказание паллиативной помощи»

В целях улучшения качества жизни и облегчения страданий  пациентов с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями в отчетном периоде в отделении сестринского ухода, рассчитанного на 30 коек, пролечено 286 больных, выполнено 6 972 койко-дня.

По подпрограмме № 6 «Кадровое обеспечение

системы здравоохранения»

По основному мероприятию «Повышение квалификации и переподготовка

медицинских и фармацевтических работников»

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 48 врачей и 54 медицинские сестры. По программе непрерывного медицинского образования прошли обучение 619 специалистов. Аттестовано на квалификационную категорию 31,97 процента врачей и 78,82 процента средних медицинских работников. Процент специалистов, не прошедших повышение квалификации в течение пяти лет, составил ноль процентов.

По основному мероприятию «Повышение престижа

медицинских специалистов»

В целях повышения престижа медицинских специалистов, в рамках выполнения показателей уровня средней заработной платы по категориям медицинских работников, предусмотренных подпрограммой, в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города увеличилась заработная плата врачей с 45,16 тыс. рублей в 2019 году до 45,58 тыс. рублей в 2020 году. Заработная плата средних медицинских работников составила в отчетном году 24,09 тыс. рублей, а в предыдущем году 23,16 тыс. рублей.

В 2020 году трудоустроены в учреждения здравоохранения 16 врачей: два гинеколога, два врача-хирурга, педиатр, четыре врача терапевта участковых, два врача-невролога, врач-рентгенолог, врач-анестезиолог реаниматолог, врач-терапевт, врач-уролог, врач-ЛФК.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Развитие здравоохранения» в 2020 году 14 врачам осуществлены единовременные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей.

В целях социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, снижения оттока медицинских специалистов в учреждения негосударственных форм собственности и закрепления специалистов здравоохранения на рабочих местах целевые направления в Ростовский государственный медицинский университет в 2020 году получили 21 выпускник общеобразовательных организаций города, из них поступило на обучение десять выпускников.

По основному мероприятию «Осуществление мер социальной

поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам

дефицитных специальностей»

В 2020 году осуществлены меры социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, выплачены стипендии на сумму 60,0 тыс. рублей.

172 медицинским работникам, в том числе 36 врачам, 120 средним медицинским работникам и 16 санитаркам осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в сумме 8 322,2 тыс. руб.

67 работникам выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 1 врачу, 33 фельдшерам (медицинским сестрам) и 33 водителям осуществлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в сумме 7 142,6 тыс. руб.

По подпрограмме № 7 «Управление развитием отрасли»

По основному мероприятию «Информатизация здравоохранения, включая

развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия

медицинских организаций на основе единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения»

В отчетном году в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» получено компьютерное оборудование: криптографические шлюзы, планшетные компьютеры, мно-функциональные устройства, коммутаторы.

В стоматологическом отделении МБУЗ «ЦГБ» в 2020 году введен новый формат работы регистратуры. С августа функционирует открытая регистратура.

По подпрограмме № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные

функции в сфере охраны здоровья»

По основному мероприятию «Контроль качества и безопасности

медицинской деятельности»

В учреждениях здравоохранения города осуществляется  трехуровневый внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее – внутренний контроль) с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности. В отчетном году проанализировано 6 059 случаев оказания медицинской помощи в структурных подразделениях медицинских учреждений. Анализ выявленных дефектов оказания медицинской помощи разобран на врачебных конференциях.

По основному мероприятию «Организация обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Проведена противоклещевая обработка 16,43 га земли и учет численности клещей на 16 флаг/км земли, заключительная дезинфекция в 43 очагах микроспории, в одном чесотки, 14 туберкулеза. Проведено 40 камерных дезинфекций и заключительная дезинфекция 3 192,8 кв. м. В 2020 году зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации программы повлияли следующие факторы:

увеличение числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией;

введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2020  год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2020 году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в  развитие здравоохранения города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, указанных в приложении № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями 36 показателей, из которых 27 показателей являются эффективными, пять показателей умеренно эффективными, один показатель неэффективный, по двум показателям отсутствуют данные для расчета, один показатель в 2020 году не реализуется, поэтому оценка степени достижения целевых показателей рассчитана по значениям 33 показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила  81,8 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 0,86 (6/7).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составляет 53 289,0  тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 49 997,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,94.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,91 (0,86/0,94).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является удовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 81,8 процента от общего количества показателей, с объемом средств 94,4 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложения по дальнейшей реализации программы заключаются в своевременном освоении запланированных финансовых средств и выполнении целевых показателей, предусмотренных в рамках мероприятий, основных мероприятий и подпрограмм программы.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### города Новошахтинска «Развитие         здравоохранения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия мероприятий подпрограмм программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и приоритетных мероприятий, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 1 129,5 | - | - | 345,9 | 783,6 | 1 129,3 | - | - | 345,7 | 783,6 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | в целях своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции, ранней диагностики заболеваний и их эффективного лечения в 2020 году проведено 14 акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | информированность населения по вопросам здорового образа жизни | проведено 49 лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Приобретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-ции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | на ВИЧ-инфекцию обследовано 24,01 процента населения города | 03.01.2020 | 31.12.2020 | 783,6 | - | - | - | 783,6 | 783,6 | - | - | - | 783,6 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | приобретено 115 наборов реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 749,6 тыс. руб., изготовлено 6 800 буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции на сумму 34,0 тыс. руб. Обследовано на гепатиты В и С 11 116 чел.; на ВИЧ-инфек-цию – 25 581 чел. | 03.01.2020 | 31.12.2020 | 783,6 | - | - | - | 783,6 | 783,6 | - | - | - | 783,6 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведен 971 профилактический осмотр взрослых, 11 052 медицинских осмотра несовершеннолетних; проведена диспансеризация взрослого населения – 2 241 чел., детей – 575 чел. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 345,9 | - | - | 345,9 | - | 345,7 | - | - | 345,7 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактики | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 323,4 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 345,9 | - | - | 345,9 | - | 345,7 | - | - | 345,7 | - | 0,2 отсутствие фактических затрат. |
| 1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения её продолжительности у больных с определенными заболеваниями | своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  | 24 541,8 | - | 4 476,7 | 20 065,1 | - | 24 477,8 | - | 4476,7 | 20 001,1 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Проведение лекций, бесед, размещение информации на официальном сайте МБУЗ «ЦГБ» и в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | проведены две лекции, 14 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», размещена информационная статья в Новошахтинской городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1 521,0 | - | - | 1 521,0 | - | 1 484,0 | - | - | 1 484,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | проведено 26 752 ФЛО обследования взрослого населения; туберкулинодиагностика 15 115 детей | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1 521,0 | - | - | 1 521,0 | - | 1 484,0 | - | - | 1 484,0 | - | 37,0 экономия при проведении процедур закупок |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ-инфицированным и гепатитами B и C | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | поставлено на диспансерный учет в 2020 году 72 ВИЧ-инфици-рованных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.01.2021 – 539 больных ВИЧ-инфекцией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 196,9 | - | 196,9 | - | - | 196,9 | - | 196,9 | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | в целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в 2020 году приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 45,9 тыс. руб. из областного бюджета | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 196,9 | - | 196,9 | - | - | 196,9 | - | 196,9 | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | Обеспечение тест-система-ми, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | тест-системы для проведения иммунодиагностики приобретены за средства областного бюджета. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 25 581 чел. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи стационарным больным с заболеваниями системы кровообращения приобретено лекарственных препаратов на сумму 17 118,3 тыс. руб. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3.1. | Приоритетное мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственным обеспечением. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудис-тых заболеваний в трудоспособном возрасте: за I полугодие 2020 го- да – 212,98, за II полугодие 2020 года – 169,03 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечение жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Обеспечение стационарных больных лекар-ственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Ведение канцер-регистров | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; раннее выявление онкологических заболеваний | выявлены на ранней стадии онкологические заболевания у 129 чел. | 03.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощи | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | при перераспределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 6,0 процентов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 210,0 | - | - | 210,0 | - | 210,0 | - | - | 210,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин составил 88,86 процента | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 210,0 | - | - | 210,0 | - | 210,0 | - | - | 210,0 | - |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | Обеспечение отделения скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | снижение количества умерших в результате ДТП, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | при оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в 2020 году врачами-травматоло-гами проведено 35 консультаций со специалистами областных учреждений, из них 18 – телемедицинских | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | с целью создания условий для предоставления медицинской помощи за счет средств бюджета города обеспечена транспортировка в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 03.01.2020 | 31.12.2020 | 22 613,9 | - | 4 279,8 | 18 334,1 | - | 22 586,9 | - | 4 279,8 | 18 307,1 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (патологоанатомическое отделение МБУЗ «ЦГБ» | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | на обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 4 279,8 тыс. руб. средств областного бюджета и 592,2 тыс. руб. средств бюджета города. Проведено 8 416 исследований, 680 вскрытий | 03.01.2020 | 31.12.2020 | 22 613,9 | - | 4 279,8 | 18 334,1 | - | 22 586,9 | - | 4 279,8 | 18 307,1 | - | 27,0 отсутствие фактических затрат |
| 2.7.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 2.7.3. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | показатель младенческой смертности в 2020 году снизился с 7,68 до 7,29 случаев | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | проведен неонатальный скрининг 100 процентов новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 356,2 тыс. руб. и оборудования на сумму 1 516,3 тыс. руб. из средств фонда социального страхования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | Организация работы кабинета кризисной беременности | снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 36 человек. Одна женщина приняла решение о сохранении беременности. Показатель младенческой смертности в 2020 году снизился с 7,68 до 7,29 случаев | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | Проведение мероприятий по снижению младенческой смертности и недопущение материнской смертности | снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, угрожаемых по невынашиванию, разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 190 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.4. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | в целях повышения качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях, с использованием гистероскопа проводится своевременная диагностика бесплодия | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.4.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | проведено 20 оперативных вмешательств в лечебно-диагностических целях с использованием гистероскопа | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  | 212,4 | - | - | - | 212,4 | 212,4 | - | - | - | 212,4 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В МБУЗ «ДГБ» функционирует отделение медицинской реабилитации на 25 коек | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 212,4 | - | - | - | 212,4 | 212,4 | - | - | - | 212,4 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | в 2020 году приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 212,4 тыс. руб. из средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), пролечено 326 детей | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 212,4 | - | - | - | 212,4 | 212,4 | - | - | - | 212,4 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  | 11 367,3 | - | 10 885,0 | 482,3 | - | 9 148,7 | - | 8 666,4 | 482,3 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в отделении сестринского ухода пролечено 288 чел. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 11 367,3 | - | 10 885,0 | 482,3 | - | 9 148,7 | - | 8 666,4 | 482,3 | - |  |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в целях лечения 288 больных приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 1 001,7 тыс. руб. из средств областного бюджета | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 11 367,3 | - | 10 885,0 | 482,3 | - | 9 148,7 | - | 8 666,4 | 482,3 | - | 2 218,6 в связи с временным прекращением плановой госпитализации в период распространения инфекции COVID-19 |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  | 17 034,0 | 16 474,0 | - | 560,0 | - | 16 024,8 | 15 464,8 | - | 560,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Своевременное повышение квалификации работников каждые пять лет | обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | в 2020 году прошли курсы повышения квалификации 48 врачей и 54 медицинских сестры. По программе непрерывного медицинского образования прошли обучение 619 специалиста | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.1.1. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | Оплата командировочных расходов на обучение врачебного персонала | своевременное повышение квалификации врачебного персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 59,4 тыс. руб. из средств ОМС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплата командировочных расходов на обучение среднего медицинского персонала | своевременное повышение квалификации среднего медицинского персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | оплачены командировочные расходы на обучение среднего медицинского персонала в сумме 428,2 тыс. руб. из средств ОМС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | выдано 21 направление на целевое обучение в Ростовский государственный медицинский университет. Поступили по целевым направлениям 10 человек. Принято на работу из окончивших ВУЗ по целевому набору четыре врача | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных специальностей | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | произведено начисление стипендии девяти студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, в сумме 60,0 тыс. руб. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 560,0 | - | - | 560,0 | - | 560,0 | - | - | 560,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.3.1. | Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | снижение кадрового дефицита | в 2020 году трудоустроены в учреждения здравоохранения 16 врачей: два врача-хирурга, четыре врача-терапевта участковых, два врача-невролога, два врача-акуше-ра-гинеколога, врач-педиатр, врач-анестези-олог-реанимаолог, врач-уролог, врач-рентгенолог, врач-терапевт, врач ЛФК. В 2020 году врачу-неврологу осуществлена единовременная выплата в размере 500,0 тыс. руб. из средств бюджета города | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 560,0 | - | - | 560,0 | - | 560,0 | - | - | 560,0 | - |  |
| 6.4. | Основное мероприятие. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | снижение кадрового дефицита | Произведено начисление стимулирующих выплат за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции | 01.04.2020 | 31.10.2020 | 16 474,0 | 16 474,0 | - | - | - | 15 464,8 | 15 464,8 | - | - | - |  |
| 6.4.1. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | снижение кадрового дефицита | Начислено выплат стимулирующего характера 172 медицинским работникам, в том числе 36 врачам, 120 средним медицинским работникам и 16 санитаркам в сумме 8 322,2 тыс. руб. | 01.04.2020 | 31.10.2020 | 8 322,2 | 8 322,2 | - | - | - | 8 322,2 | 8 322,2 | - | - | - |  |
| 6.4.2. | Мероприятие. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | снижение кадрового дефицита | начислено выплат стимулирующего характера 67 работникам выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе 1 врачу, 33 фельдшерам (медицинским сестрам) и 33 водителям в сумме 7 142,6 тыс. руб. | 01.04.2020 | 31.10.2020 | 7 909,7 | 7 909,7 | - | - | - | 7 142,6 | 7 142,6 | - | - | - | 1 009,.2 отсутствие фактических затрат по стимулирующим выплатам за контакт с инфицированными COVID-19 |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  | 713,9 | - | - | - | 713,9 | 713,9 | - | - | - | 713,9 |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-техноло-гической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует электронная медицинская карта в системе ЕГИСЗ по следующим адресам МБУЗ «ЦГБ»: ул. Просвещения, 20/11; ул. Молодогвардейцев, 16/4; ул. Молодогвардейцев, 12; ул. Котельникова, 7-а/20/13; ул. Ленинградская, 14; ул. Войкова, 70-б; ул. Энгельса, 8; ул. Ленина, 48; в МБУЗ «ДГБ». Приобретена оргтехника на сумму 713,9 тыс. руб. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 713,9 | - | - | - | 713,9 | 713,9 | - | - | - | 713,9 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 7.1.1. | Приоритетное мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 200 рабочих мест в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, терапевтическом № 2, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 25 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ». Подключены к единой информационной сети пять рабочих мест МБУЗ «ЦГБ» и два рабочих места в МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 713,9 | - | - | - | 713,9 | 713,9 | - | - | - | 713,9 |  |
| 7.1.2. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 200 рабочих мест в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, терапевтическом № 2, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 25 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ». Подключены к единой информационной сети пять рабочих мест МБУЗ «ЦГБ» и два рабочих места в МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи | оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи приобретено медицинское оборудование на сумму 2 556,2 тыс. руб. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 8.2. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | В 2020 году зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Проведена противоклещевая обработка 16,43 га земли и учет численности клещей на 16 флаг/км земли, заключительная дезинфекция в 43 очагах микроспории, в одном чесотки, 14 туберкулеза. Проведено 40 камерных дезинфекций и заключительная дезинфекция 3 192,8 кв. м | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Итого по программе | х |  |  |  | х | 59 427,6 | 16 474,0 | 15 361,7 | 21 453,3 | 6 138,6 | 56 135,6 | 15 464,8 | 13 143,1 | 21 389,1 | 6 138,6 |  |

Управляющий делами

Администрации города							                                                                                Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### города Новошахтинска «Развитие         здравоохранения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено муниципальной программой на весь период реализации | предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | 518 088,4 | 16 474,0 | 343 301,6 | 109 507,5 | 48 805,3 | 59 427,6 | 16 474,0 | 15 361,7 | 21 453,3 | 6 138,6 | 59 427,6 | 16 474,0 | 15 361,7 | 21 453,3 | 6 138,6 | 56 135,6 | 15 464,8 | 13 143,1 | 21 389,1 | 6 168,6 | 3 292,0 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 130 477,4 | - | 115 968,6 | 4 746,5 | 9 762,3 | 1129,5 | - | - | 345,9 | 783,6 | 1 129,5 | - | - | 345,9 | 783,6 | 1 129,3 | - | - | 345,7 | 783,6 | 0,2 отсутствие фактических затрат |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | 164 164,4 | - | 76 640,1 | 87 524,3 | - | 24 541,8 | - | 4 476,7 | 20 065,1 | - | 24 541,8 | - | 4 476,7 | 20 065,1 | - | 24 477,8 | - | 4 476,7 | 20 001,1 | - | 37,0 экономия при проведении процедур закупок; 27,0 отсутствие фактических затрат |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | 19 548,9 | - | - | - | 19 548,9 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 | 1 872,5 | - | - | - | 1 872,5 |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | 3 179,1 | - | - | - | 3 179,1 | 212,4 | - | - | - | 212,4 | 212,4 | - | - | - | 212,4 | 212,4 | - | - | - | 212,4 |  |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 161 256,6 | - | 150 692,9 | 10 563,7 | - | 11 367,3 | - | 10 885,0 | 482,3 | - | 11 367,3 | - | 10 885,0 | 482,3 | - | 9 148,7 | - | 8 666,4 | 482,3 | - | 2 218,6 в связи с временным прекращением плановой госпитализации в период распространения инфекции COVID-19 |
| 7. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 23 147,0 | 16 474,0 | - | 6 673,0 | - | 17 034,0 | 16 474,0 | - | 560,0 | - | 17 034,0 | 16 474,0 | - | 560,0 | - | 16 024,8 | 15 464,8 | - | 560,0 | - | 1 009,2 отсутствие фактических затрат по стимулирующим выплатам за контакт с инфицированными COVID-19 |
| 8. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» | 1 217,1 | - | - | - | 1 217,1 | 713,9 | - | - | - | 713,9 | 713,9 | - | - | - | 713,9 | 713,9 | - | - | - | 713,9 |  |
| 9. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзор-ные функции в сфере охраны здоровья» | 15 097,9 | - | - | - | 15 097,9 | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 | 2 556,2 | - | - | - | 2 556,2 |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,1 | 75,6 | 70,1 | На отклонение значения показателя оказывает влияние множество факторов: образ жизни человека, состояние среды жизнедеятельности человека, наследственность |
| 2. | Смертность от всех причин | случаев на 1 000 населения | 13,07 | 12,9 | 14,81 | Отклонение значения показателя связано с ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости |
| 3. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | - | - | - |  |
| 4. | Младенческая смертность | случаев на 1 000 родившихся живыми | 7,68 | 7,5 | 7,29 | Превышение значения показателя объясняется, соблюдением маршрутизации беременных женщин, рожениц и родильниц |
| 5. | Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | процент | 52,96 | 55,8 | 51,43 | Отклонение значения показателя связано с низкой обеспеченностью врачебными кадрами |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 6. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процент | 83,4 | 45,3 | 49,82 | Превышение показателя объясняется организацией работы по профилактическим осмотрам |
| 7. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 100,0 | 100,0 | 89,6 | Недостижение показателя объясняется приостановкой проведения диспансеризации и профосмотров с апреля по июль 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 8. | Увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку на другие формы жизнеустройства | процент | 100,0 | 100,0 | 101,4 | Превышение значения показателя объясняется высоким уровнем охвата детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризацией |
| 9. | Доля граждан приверженных здоровому образу жизни | процент | н/д | н/д | н/д |  |
| 10. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | н/д | н/д | н/д |  |
| 11. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | 70,55 | 68,0 | 64,22 | Недостижение показателя объясняется введением режима самоизоляции для лиц старше трудоспособного возраста |
| 12. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 434,24 | 499,5 | 450,2 | Превышение значения показателя объясняется проведением санитарно просветительной работы среди населения |
| 13. | Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент | 30,1 | 26,0 | 24,01 | Недостижение плановых значений объясняется приостановкой плановой помощи населению в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 14. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процент | 100 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |
| 17. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 580,3 | 565,3 | 671,73 | Недостижение плановых значений объясняется наличием вредных привычек у населения, таких как курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, не облюдение диеты, отсутствие контроля артериального давления, поздняя обращаемость в медицинские учреждения |
| 18. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | на 100 тыс. населения | 171,33 | 173,4 | 177,5 | Недостижение плановых значений объясняется приостановкой плановой помощи населению и приостановкой проведения диспансеризации и профосмотров с апреля по июль 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| 19. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 4,61 | 14,6 | 9,34 | Превышение значения показателя объясняется проведением санитарно-просветительной работы с населением, акций с раздачей буклетов населению по профилактике и лечению туберкулеза. Мониторинг НФ ГБУ РО ОКЦФП лиц, освободившихся из мест лишения свободы, больных туберкулезом. Работа передвижной флюорографической установки в отдаленных поселках города |
| 20. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 92,85 | 94,2 | 89,86 | Невыполнение показателя обусловлено возросшей нагрузкой на отделение скорой медицинской помощи в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации новой коронавирусной инфекции |
| 21. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | единиц | 5 | - | - |  |
| 22. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 63,6 | 72,5 | 52,29 | Недостижение плановых значений объясняется приостановкой плановой помощи населению и приостановкой проведения диспансеризации и профосмотров с апреля по июль 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| 23. | Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 92,8 | 85,0 | 91,4 | Превышение значения показателя объясняется высоким уровнем охвата беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику в сроке до 12 недель (555 беременных) |
| 24. | Охват неонатальным скринингом | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25. | Охват аудиологическим скринингом | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26. | Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 52,0 | 81,0 | 48,09 | Превышение значения показателя объясняется улучшением качества проводимой профилактической работы с детским населением огорода |
| Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |
| 27. | Охват реабилитационной медицинской помощью детей | процент | 15,4 | 10.10 | 9,5 | Невыполнение показателя объяснятся приостановкой оказания плановой медицинской помощи, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |
| 28. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек | 30 | 24,3 | 24,3 | В связи с приостановкой оказания плановой помощи годовая обеспеченность койками соответствует плановому значению |
| 29. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | коек | - | 4,6 | - | Невыполнение показателя обусловлено отсутствием финансирования |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| 30. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 156,1 | 147,2 | 159,0 | За счет осуществления выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки качества деятельности сотрудников |
| 31. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 80,1 | 75,4 | 83,8 | За счет осуществления выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки качества деятельности сотрудников |
| 32. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 82,1 | 77,4 | 77,4 |  |
| 33. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения города | процент | 100,0 | 91,5 | 66,67 | Невыполнение показателя обусловлено откреплением двух врачей специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, четыре врача из шести, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, после окончания ординатуры трудоустроены в муниципальные учреждения здравоохранения |
| 34. | Доля аккредитованных специалистов | процент | 70,0 | 12,0 | 32,14 | Превышение значения показателя объясняется большим количеством трудоустроенных врачей, имеющих свидетельство об аккредитации |
| Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |
| 35. | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 1,6 | 1,5 | 1,5 |  |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |
| 36. | Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план | процент | 100,0 | 90,5 | 100,0 | Превышение показателя связано с проведением плановых проверок в соответствии с ежегодным планом |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Развитие здравоохранения» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2020 году

(тыс. руб.)*

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУЗ «ЦГБ» | - | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - | 34,0 | - | - | - | 34,0 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 34,0 | 34,0 | - | - | - | - | 34,0 | - | - | - | 34,0 | - |

*не включены внебюджетные источники из средств ОМС.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов