АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014  				                 № 665              		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О проведении в городе Новошахтинске

финальных областных соревнований по футболу

клуба «Кожаный мяч»

В соответствии с письмом министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 26.03.2014 № 25/1029, положением министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области и Ростовской региональной общественной организации «Федерация футбола» о проведении соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч» в Ростовской области 2014 года, на основании Устава муниципального образования «Город Новошахтинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Новошахтинске в МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 финальные областные соревнования по футболу клуба «Кожаный мяч» (далее – соревнования) в следующие сроки:

- младшая возрастная группа 2003-2004 г.р. - 06-09 июня 2014 года;

- средняя возрастная группа 2001-2002 г.р.  - 10-13 июня 2014 года;

- старшая возрастная группа 1999-2000 г.р.  - 14-17июня 2014 года.

2. Создать организационный комитет по проведению соревнований.

3. Утвердить:

3.1. План подготовки проведения соревнований согласно приложению № 1.

3.2. Состав организационного комитета по проведению  соревнований согласно приложению № 2.

4. Сектору по физической культуре, спорту и туризму Администрации города              (В.Ю. Стрелков), Управлению образования Администрации города (Т.П. Бахтинова),  муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе № 4 города Новошахтинска

(М.С. Осинов) организовать выполнение плана подготовки проведения соревнований.

5. Отделу потребительского рынка Администрации города (Н.М. Музыкантова) обеспечить продажу безалкогольной продукции во время проведения соревнований.

6. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску (А.И. Хабахов) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения соревнований.

7. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная городская больница» (В.В. Савин)  обеспечить медицинское обслуживание во время проведения соревнований (1 бригада «Скорой помощи»).

8. Рекомендовать средствам массовой информации: муниципальному бюджетному  учреждению «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (С.С. Тимофеева), Муниципальному предприятию «Редакция газеты «Знамя шахтера» (Л.С. Филиппенко), информационно-познавательной газете Ростовской области «Каждому и всем», интернет-газете «GAZETAVSEM.COM» (К.В. Гиенко) - информировать жителей о проведении соревнований.

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города											 И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

сектор по физической культуре, спорту и туризму

Администрации города

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города

от 26.05.2014 № 665

План

подготовки проведения в городе Новошахтинске

финальных областных соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное совещание с руководителями, ответственны-ми за обеспечение соревнова-ний | 21.05.2014 | В.Ю. Стрелков – начальник сектора по физической куль-туре, спорту и туризму Адми-нистрации города (далее – начальник сектора по ФКСиТ) |
| 2 | Подготовка места проведения соревнований – МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 | 05.06.2014 | В.Ю. Стрелков – начальник сектора по ФКСиТ, М.С. Осинов – директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 4 города Новошахтинска (далее – МБОУ ДОД ДЮСШ № 4) |
| 3 | Обеспечение озвучивания церемонии открытия и награждения соревнований | 06.06.2014 09.06.2014 10.06.2014 13.06.2014 14.06.2014 17.06.2014 | Т.П. Бахтинова – начальник Управления образования Администрации города |
| 4 | Обеспечение выступления творческих коллективов и спортсменов на церемониях открытия и награждения победителей | 06.06.2014 09.06.2014 10.06.2014 13.06.2014 14.06.2014 17.06.2014 | Т.П. Бахтинова – начальник Управления образования Администрации города, В.Ю. Стрелков – начальник сектора по ФКСиТ |
| 5 | Обеспечение работы СМИ до соревнований, во время проведения и по их окончании: статьи в газетах, рекламный ролик, съемка фильма для отчета в оргкомитет | с 06.06.2014 по 17.06.2014 | В.Ю. Стрелков - начальник сектора по ФКСиТ |
| 6 | Обеспечение медицинского обслуживания во время проведения соревнований (1 бригада «Скорой помощи») | с 06.06.2014 по 17.06.2014 с 10.00 ч до 16.00 ч | В.В. Савин – главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская боль-ница» города Новошахтинска |
| 7 | Обеспечение безопасности проведения соревнований, мест проживания участников | с 06.06.2014 по 17.06.2014 с 10.00 ч до 16.00 ч | А.И. Хабахов – начальник Отдела МВД России по городу Новошахтинску |
| 8 | Организация торговли без-алкогольной продукции в мес-тах проведения соревнований | с 06.06.2014 по 17.06.2014 с 10.00 ч до 16.00 ч | Н.М. Музыкантова – начальник отдела потребительского рынка Администрации города |
| 9 | Подготовка отчета о мероприя-тии: телеверсия, статьи в газете, информация на сайт |  | С.С. Тимофеева – директор (главный редактор) муници-пального бюджетного учрежде-ния «ТелеРадио-Компания «Несветай» города Новошах-тинска; Л.С. Филиппенко – директор-главный редактор Муниципаль-ного предприятия «Редакция газеты «Знамя шахтера»; К.В. Гиенко – главный редактор информационно-познаватель-ной газеты Ростовской области «Каждому и всем» и интернет-газеты «GAZETAVSEM. COM»; В.Ю. Стрелков – начальник сектора по ФКСиТ |

Управляющий делами

Администрации города								       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города

от 26.05.2014 № 665

Организационный комитет

по проведению в городе Новошахтинске

финальных областных соревнований по футболу клуба «Кожаный мяч»

| Туркатова Елена Ивановна | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Бахтинова Татьяна Петровна | начальник Управления образования Администрации города, заместитель председателя организационного комитета; |
| Стрелков Валентин Юрьевич | начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, заместитель председателя организационного комитета; |
| Миллер Елена Георгиевна | ведущий специалист сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города, секретарь организационного комитета. |
| Члены оргкомитета: |
| Ахмедиева Галина Анатольевна | директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска; |
| Савин Владимир Владимирович | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска. |

Управляющий делами

Администрации города							                 Ю.А. Лубенцов