АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023  					 № 239                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018       № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1240, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города			                           С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 16.03.2023  № 239

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2022 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях поддержания благоприятного уровня автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуто следующее:

обеспечено содержание 109,5 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

произведена паспортизация 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения;

произведена диагностика 10 искусственных сооружений и паспортизация 4 искусственных сооружений;

произведена отсыпка гравийных дорог общей протяжённостью 34,4 км;

завершены работы по реализации объекта: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области», в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 3,63 км.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении           контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В результате выполнения работ по реконструкции автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская уложено дорожной одежды автомобильной дороги в две полосы по 3,5 м каждая на протяжении 3,63 км. В результате проведенных работ обновлена дорожная одежда автомобильной дороги и путепровода – 3,63 км (автодорога –             3,51 км, путепровод – 0,12 км).

В рамках заключенного контракта по реконструкции автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская проведен капитальный ремонт путепровода протяженностью 33 м, обновлено асфальтобетонное покрытие на площади 30 899,1 м2.

Установлены новые опоры освещения в количестве 117 штук.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» со сроком исполнения – февраль 2023 года. В рамках заключенного муниципального контракта в отчетном периоде выполнены работы по разработке программы инженерных изысканий, выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, частично разработан раздел ТКР.АД.

Разработано техническое задание на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности

дорожного движения на территории города»

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.

Обновлена дорожная разметка на площади 11 826,68 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). Дорожная разметка обновлена на 147 пешеходных переходах.

Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 44 дорожных знака. Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию пяти светофорных объектов на территории города. Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (ручная очистка – 1 003,4 м3, механизированная уборка – 165 504 м2).

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения восстановлено 22 627,0 м² поврежденных участков дорожного полотна. Выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия.

Выполнены работы по отсыпке 53 упрощенных дорог щебнем, общей протяженностью 34,4 км.

По улицам города, имеющим грунтовое покрытие, весной и осенью производилось грейдерование (выравнивание профиля).

Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером на площади  198 240 м2.

Заключены два муниципальных контракта на корректировку проектно-сметной документации по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км»  (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2022 году на ход реализации программы оказывали влияние следующие факторы:

рост количества дорожно-транспортных происшествий;

сложные климатические условия;

большая протяженность автомобильных дорог, находившихся в ненормативном состоянии;

большая протяженность улично-дорожной сети между 8 поселками города.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,          областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                       реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении  № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий  и мероприятий программы характеризуются значениями семи показателей. Из планируемых показателей в 2022 году планового значения достигли два показателя, по одному показателю плановое значение перевыполнено, по двум показателям плановое значение по обоснованной причине не достигнуто, по двум показателям данные на 2022 год не установлены, поэтому оценку степени достижения целевых показателей рассчитываем по значениям пяти показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 60,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1,0 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 году составил 354 845,1 тыс. руб., фактические бюджетные расходы –     348 363,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,98).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 60,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 98,2 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для снижения значения показателей «Смертность от дорожно-транспор-тных происшествий на 100 тыс. населения» и «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших» необходимо продолжить реализацию основного мероприятия «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети».

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении

плана реализации программы за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации (год) | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы)3 | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 272 549,7 | - | 253 442,1 | 19 107,6 | - | 270 189,7 | - | 253 442,0 | 16 747,7 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства |  | развитие сети автомобильных дорог |  | январь 2022 | декабрь 2022 | 272 549,7 | - | 253 442,1 | 19 107,6 | - | 256 002,0 | - | 253 442,0 | 2 560,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | Реконструкция объектов | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | выполнены работы по реализации объекта: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области», в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 3,63 км | - | - | 256 418,4 | - | 253 442,1 | 2 976,3 | - | 256 002,0 | - | 253 442,0 | 2 560,0 | - | Сумма экономии по объекту 416,3 тыс. руб. в результате исключаемых/включаемых работ |
| 1.1.2. | Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них | «Капитальный ремонт авто-мобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Ново-шахтинск – гр. с Укра-иной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Гре-ссовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Ново-шахтинска Ростовской области» | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям | аукцион по определению подрядной организации на объект неоднократно признавался несостоявшимся по причине отсутствия заявок, в связи с этим денежные средства сняты | январь 2022 | декабрь 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.07.2022 произошло снятие лимитов |
| 1.1.3. | Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии | обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на них светильниками в количестве 3 433 шт. | январь 2022 | декабрь 2022 | 16 131,3 | - | - | 16 131,3 | - | 14 187,7 | - | - | 14 187,7 | - | 1 943,6 – экономия в результате проведения электронных торгов |
| 1.1.4. | Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кунд-рюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» | Согласование технического задания на разработку проектной документации с министерством транспорта Ростовской области | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | согласовано техническое задание в министерстве транспорта Ростовской области. Произведен расчет стоимости разработки ПСД. Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации со сроком исполнения 2023 г. | январь 2021 | декабрь 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на линии наружного освещения | Обеспечение освещения автомобильных дорог вдоль которых отсутствует освещение | увеличение протяженности дорог, оснащенных уличным освещением | разработано техническое задание на строительство линий наружного освещения по маршрутам движения пассажирского транспорта | январь 2022 | декабрь 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 82 295,4 | - | - | 82 295,4 | - | 78 173,5 |  |  | 78 173,5 | - | Х |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети |  | повышение уровня организации и безопас-ности дорожного движения |  | январь 2022 | декабрь 2022 | 82 295,4 | - | - | 82 295,4 | - | 78 173,5 |  |  | 78 173,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий | Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний периоды, планировка грунтовых дорог автогрейдером | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий | выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды: восстановлено 22 627 м2 поврежденных участков дорожного полотна; произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером протяженностью 49 км; обновлена дорожная разметка на площади 11 826,68 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). В том числе 3 377,6 м2 пешеходные переходы; выполнено нанесение дорожной разметки в апреле, мае и сентябре; проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка – на площади 165 504 м2, ручная очистка – 9 039 713,4 м3); произведена механизированная уборка дорог от снега на площади 2 573 336,0 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 1 081 250,9 м2 | январь 2022 | декабрь 2022 | 80 658,9 | - | - | 80 658,9 | - | 77 136,5 | - | - | 77 136,5 | - | 1 800,00 – кредиторская задолженность, 599,5 – в связи с переносом сроков контракта, 1 122,9 – экономия по факту выполненных работ |
| 2.1.2. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД | повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий |  | январь 2022 | декабрь 2022 | 886,5 | - | - | 886,5 | - | 287,0 | - | - | 287,0 | - | Перенос срока исполнения муниципального контракта |
|  |  |  |  | заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либ-кнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермакова, ул. Разина) города Новошахтинска Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заключен муниципальный контракт на корректировку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) города Новошахтинска Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  | 287,0 | - | - | 287,0 | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения | Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов | повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города | выполнены работы по техническому содержанию пяти светофорных объектов на территории города | январь 2022 | декабрь 2022 | 750,0 | - | - | 750,0 | - | 750,0 | - | - | 750,0 | - |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 354 845,1 | - | 253 442,1 | 101 403,0 | - | 348 363,2 |  | 253 442,0 | 94 921,2 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных               источников на реализацию программы за 2022 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосво-енных средств и причины их не- освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2022 год реализации | уточненный план ассигнований на 2022 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» | 2 615 112,6 | 205 133,2 | 1 493 263,7 | 916 715,7 | – | 354 845,1 | – | 253 442,1 | 101 403,0 | – | 354 845,1 | – | 253 442,1 | 101 403,0 | – | 348 363,2 | – | 253 442,0 | 94921,2 | – | 6 491,9 в результате исключаемых включаемых работ и экономия в результате проведения электронных торгов |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» | 1 941 093,2 | 205 133,2 | 1 493 263,7 | 242 696,3 | – | 272 549,7 | – | 253 442,1 | 19 107,6 | – | 272 549,7 | – | 253 442,1 | 19 107,6 | – | 270 189,7 | – | 253 442,0 | 16 747,7 | –- |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» | 674 019,4 | – | – | 674 019,4 | – | 82 295,4 | – | – | 82 295,4 | – | 82 295,4 | – | – | 82 295,4 | – | 78 173,5 | – | – | 78 173,5 | – | – |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Развитие

транспортной системы» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 42,4 | 46,7 | 41,9 | В результате реконструкции автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 0,5 процента (3,63 км) |
| 2. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения | число погибших | 9 | 6 | 7 | Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилось. Сопутствующей причиной ДТП явились неудовлетворительные дорожные условия |
| Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города» |
| 3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,8 | 3,63 | 3,63 |  |
| 4. | Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 109,5 | 109,5 | 109,5 |  |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | -* | -* | -* |  |
| 6. | Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы | шт. | 1 | -* | -* |  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |
| 7. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших | число погибших | 28,2 | 7,5 | 15,2 | Негативная тенденция по данному показателю обусловлена грубыми нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации. Однако тяжесть последствий в результате ДТП уменьшилась по сравнению с 2021 годом в связи с уменьшением количества погибших (с 9 до 7) при увеличении количества пострадавших (с 32 до 33) |

* Значение показателя на 2022 год не определено.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов